ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2014-2020

Το Σχέδιο Αξιολόγησης, το οποίο καταρτίστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης το Δεκέμβριο του 2015, αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για το σύνολο των ενεργειών αξιολόγησης που πρόκειται να αναληφθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή». Το Σχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής http://www.structuralfunds.org.cy/Evaluation.

A.	Τρέχουσες Αξιολογήσεις

- Παροχή Υπηρεσιών για την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020»

Η Σύμβαση αφορά στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων («Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»).

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση της συνάφειας των ειδικών στόχων και προτεραιοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα της Κύπρου για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020, καθώς και με άλλες ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές, την αξιολόγηση της επικαιρότητας και εγκυρότητας της λογικής της παρέμβασης (intervention logic) και υποβολή προτάσεων για τυχόν αναθεώρηση του αρχικού προγραμματισμού. Οι αξιολογήσεις περιλαμβάνουν επίσης και την υποβολή συμπερασμάτων για την υποστήριξη της σύνταξης των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Εκθέσεων Προόδου της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για τα έτη 2017 και 2019.

Μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί έξι (6) ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης, δύο για κάθε Πρόγραμμα, και αφορούν στα έτη 2016, 2017 και 2018. Τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, τα οποία περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης 2016, 2017 και 2018 των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, λήφθηκαν σοβαρά υπόψη από τη Διαχειριστική Αρχή, για τη βελτίωση της προόδου υλοποίησης των Προγραμμάτων.

Η Σύμβαση υπογράφτηκε το Φεβρουάριο 2017 και έχει διάρκεια 36 μήνες. Το συνολικό κόστος της Σύμβασης ανέρχεται στις €138.000 συν ΦΠΑ. Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής: http://www.structuralfunds.org.cy/Evaluations για το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», και http://www.structuralfunds.org.cy/OP-Evaluations για το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή».

- Δεύτερη Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Με βάση το Άρθρο 111 παρ. 4β του Κανονισμού 1303/2013, αξιολογήθηκαν για δεύτερη φορά τα αποτελέσματα των μέτρων πληροφόρησης που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Επικοινωνίας (ΣΕ) 2014-2020, σε σχέση με τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης αξιολόγησης που διενεργήθηκε περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το 2018. Τα συμπεράσματα αυτά συνοπτικά αναφέρουν ότι η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων και παράλληλα των Μέτρων της ΣΕ, είχε άμεσα αποτελέσματα στην εξέλιξη των ποσοτικών δεικτών και εκτιμάται ότι η ολοκλήρωσή της υλοποίησης της ΣΕ θα επιφέρει πλήρη κάλυψη των στόχων στα πλαίσια του προϋπολογιζόμενου κόστους. Για το λόγο αυτό δεν προτείνονται τροποποιήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της ΣΕ, παρά μόνο κάποιες συστάσεις που αφορούν την επικαιροποίηση των στόχων ορισμένων δεικτών εκροών στα πραγματικά δεδομένα της υλοποίησης και την επανεξέταση του τρόπου διαμόρφωσης/μέτρησης ορισμένων άλλων δεικτών.

Η σύμβαση υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2019 με διάρκεια πέντε (5) μηνών και συνολική αξία 39.100 ευρώ συν ΦΠΑ. Η δεύτερη μελέτη αξιολόγησης της ΣΕ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΑ http://www.structuralfunds.org.cy/Evaluation.

Β.	Ολοκληρωμένες Αξιολογήσεις

- Παροχή Υπηρεσιών για την Εκτίμηση των Επιτευγμάτων των Παρεμβάσεων της Κοινής Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης των Νέων, συμπεριλαμβανομένης και της Εφαρμογής της «Εγγύησης για τη Νεολαία» όσον αφορά τη Βιώσιμη Ένταξη των Νέων Ατόμων στην Αγορά Εργασίας

Το 2018 εκπονήθηκε η δεύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων που υλοποιούνται από την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ σύμφωνα με το Άρθρο 19 (6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013. Η μελέτη εστίασε στην αξιολόγηση του στρατηγικού σχεδιασμού και του μηχανισμού υλοποίησης, καθώς και της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του αντίκτυπου των παρεμβάσεων που προωθούνται στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) στην Κύπρο.

Η αξιολόγηση είχε ως στόχο να εκτιμήσει τα αποτελέσματα όλων των τύπων δράσεων (έργων και Σχεδίων Χορηγιών) που υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της «Εγγύησης για τη Νεολαία». Από τα συμπεράσματα της αξιολόγησης διαφάνηκε ότι η υλοποίηση των δράσεων συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Συγκεκριμένα η ΠΑΝ  επέφερε σημαντικά αποτελέσματα και είχε θετικές επιπτώσεις στη βιώσιμη απασχόληση των νέων και ως εκ τούτου στην αναχαίτιση της ανεργίας των νέων, επίσης συνέβαλε στην αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της προσωπικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων.

Η αξιολόγηση άρχισε το Μάρτιο του 2018 και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2019. Η αξία της σύμβασης ανήλθε στις €37.800 συν ΦΠΑ.  Η Αξιολόγηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής https://www.structuralfunds.org.cy/OP-Evaluations.

- Έκθεση Παρακολούθησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Το αντικείμενο της Έκθεσης αφορούσε στην παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» κατά την τριετία 2015-2017. Η Έκθεση βασίζεται στο περιεχόμενο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2014, καθώς και στις Γνωματεύσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής κατά την περίοδο 2014-2017 σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Από την αξιολόγηση προκύπτει ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνεισφέρει θετικά στις ακόλουθες επί μέρους περιβαλλοντικές συνιστώσες:

- Μείωση της ρύπανσης των εδαφών

- Διαφύλαξη της ποιότητας και της ποσότητας των εδαφών

- Ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των υδάτων και της διαχείρισης των αστικών λυμάτων

- Μείωση επιπέδων ατμοσφαιρικών ρύπων στο υφιστάμενο ατμοσφαιρικό περιβάλλον

- Μείωση του συνόλου των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου

- Διατήρηση και προστασία ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος

- Βελτίωση συνθηκών πρόσβασης σε χώρους και εκδηλώσεις

- Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό, αισθητικό και πολιτιστικό χαρακτήρα του τοπίου

- Μείωση διάθεσης βιοαποδομήσιμων υλικών για ταφή και εκτροπή τους προς εκμετάλλευση

- Αύξηση της ανακύκλωσης υλικών.

Από την άλλη αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στην περιβαλλοντική συνιστώσα Τοπίο, οι οποίες ωστόσο εκτιμώνται ως αναπόφευκτες και μικρής έντασης.

Η σύμβαση άρχισε τον Ιανουάριο του 2018, και ολοκληρώθηκε το  Δεκέμβριο του 2018 και το κόστος της ανήλθε στις €3.000 συν ΦΠΑ. Η αξιολόγηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής http://www.structuralfunds.org.cy/Evaluations.

- Πρώτη Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας 2014-2020

Η έκθεση αξιολόγησε την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας, την αποτελεσματικότητα των μέτρων πληροφόρησης που υλοποιούνται σε σχέση με τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί, παραθέτοντας παράλληλα εισηγήσεις με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Στρατηγικής.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της αξιολόγησης περιλήφθηκαν στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης 2016 των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και παρουσιάστηκαν ενώπιων της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η διάρκεια υλοποίησης της αξιολόγησης ήταν 6 μήνες και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2017. Το κόστος της ανήλθε στις €46.000 συν ΦΠΑ. Η αξιολόγηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής http://www.structuralfunds.org.cy/OP-Evaluations.

- Εκτίμηση των επιτευγμάτων των παρεμβάσεων της κοινής υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης των Νέων, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής της «Εγγύησης για τη Νεολαία»

Το αντικείμενο της μελέτης αφορούσε στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και του αντίκτυπου των παρεμβάσεων, που προωθούνται στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Οι ειδικοί στόχοι της Μελέτης αφορούσαν στην (α) αξιολόγηση της επιλεξιμότητας/ ταξινόμηση ανά κατηγορία των συμμετεχόντων σε δράσεις της ΠΑΝ, (β)  στην  υποστήριξη των νέων ατόμων (15-29 ετών) να εισέλθουν στην αγορά εργασίας (εκπαίδευση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση και μαθητεία) και (γ) στη βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας.

Η αξιολόγηση άρχισε τον Ιούλιο του 2015 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2015. Το κόστος της ανήλθε στις €17.000 συν ΦΠΑ.  Η αξιολόγηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής http://www.structuralfunds.org.cy/OP-Evaluations.

ΓΔ ΕΠΣΑ

Μάιος 2018