| ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ Αριστοτέλους 11-15, 7ος όροφος, 10432, Αθήνα τηλ: +30 210 5201460 fax: +30 210 5230064 e-mail: lkn@lkn.gr | NOVERNA ΛΤΔ Πλάτωνος 13, Λευκωσία 1011 τηλ. 22 769 444 fax: 22 445 776 e-mail: harris.papageorgiou@novernaplus.com | ACTION PR & PUBLICATIONS LTD Κονδυλάκη 6, Λευκωσία 1090 τηλ. 22 818 884 fax: 22 873 632 e-mail: action@actionprgroup.com |
| --- | --- | --- |

Παροχή Υπηρεσιών για Αξιολόγηση του Σχεδίου Επικοινωνίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Λεωφόρος Βύρωνος 29

1096 Λευκωσία

IΟΥΛΙΟΣ 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	5

2.	ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ Ε.Π. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ».	6

2.1.	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	7

2.2.	ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	10

2.3.	ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ	13

2.4.	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	15

2.5.	ΦΟΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	16

2.6.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	19

3.	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	20

4.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ	26

4.1.	ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ	26

4.1.1.	Μέτρο Α.1: Tαυτότητα και κεντρικά μηνύματα	26

4.1.2.	Μέτρο Α.2: Συνεχής ηλεκτρονική ενημέρωση	26

4.1.3.	Μέτρο Α.3: Ενημέρωση μέσω έντυπου υλικού	30

4.1.4.	Μέτρο Α.4: Ειδικές εκδηλώσεις	32

4.1.5.	Μέτρο Α.5: Πληροφόρηση μέσω χρήσης ΜΜΕ	37

4.1.6.	Μέτρο Α.6: Πληροφόρηση μέσω εξωτερικής διαφήμισης	42

4.1.7.	Μέτρο Α.7: Πληροφόρηση μέσω προωθητικών αντικειμένων	43

4.2.	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»	44

4.2.1.	Μέτρο B.1: Καλλιέργεια σχέσεων με ΜΜΕ	44

4.2.2.	Μέτρο Β.2: Ειδικές εκδηλώσεις	44

4.2.3.	Μέτρο Β.3: Έντυπο Υλικό	45

4.3.	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»	45

4.3.1.	Μέτρο Γ.1: Ειδικές δράσεις / εκδηλώσεις	45

4.3.2.	Μέτρο Γ.2: Πληροφόρηση μέσω χρήσης ΜΜΕ	46

4.4.	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ	46

4.4.1.	Μέτρο Δ.1: Πλακέτες στα Κτίρια / Γραφεία / Εργοτάξια	47

4.4.2.	Μέτρο Δ.2: Ανάρτηση σημαίας ΕΕ	47

4.4.3.	Μέτρο Δ.3: Τεχνικά Χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας	47

4.4.4.	Μέτρο Δ.4: Δημοσιοποίηση Καταλόγου Εγκεκριμένων Έργων / Δικαιούχων	49

4.5.	ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	50

4.6.	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	51

4.6.1.	Δείκτες Υλοποίησης, Αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.	51

4.6.2.	Δείκτες Αποτελέσματος	58

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	62

5.1.	ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	62

5.1.1.	Ταυτότητα της Ερευνας	62

5.1.2.	Σαφής και λεπτομερής ενημέρωση σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας προς τους δυνητικούς Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται στα πλαίσια της υλοποίησης κάθε ΕΠ και τις σχετικές διαδικασίες και όρους χρηματοδότησης	63

5.1.3.	Δημιουργία και λειτουργία αξιόπιστου μηχανισμού παροχής πληροφόρησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις κάθε ΕΠ και τις σχετικές χρηματοδοτήσεις που παρέχονται από τα σχετικά ταμεία της ΕΕ	65

5.1.4.	Διασφάλιση ότι οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των ΕΠ τηρούν τις αρχές δημοσιότητας και πληροφόρησης και είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ	67

5.1.5.	Ενημέρωση και τακτική πληροφόρηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού	72

5.1.6.	Προβολή του περιεχομένων και των στόχων όλων των επιμέρους Αξόνων Προτεραιότητας κάθε ΕΠ, διασφαλίζοντας ότι αναδεικύνεται η συμμετοχή κάθε Ταμείου	74

5.1.7.	Διασφάλιση ότι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της ΕΕ, στα πλαίσια του ΕΠ είναι ορατά στο ευρύ κοινό	78

5.2.	ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ	80

5.2.1.	Ταυτότητα της Ερευνας	80

5.2.2.	Δημιουργία και λειτουργία αξιόπιστου μηχανισμού παροχής πληροφόρησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις κάθε ΕΠ και τις σχετικές χρηματοδοτήσεις που παρέχονται από τα σχετικά ταμεία της ΕΕ	82

5.2.3.	Διασφάλιση ότι οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των ΕΠ τηρούν τις αρχές δημοσιότητας και πληροφόρησης και είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ	84

5.2.4.	Ενημέρωση και τακτική πληροφόρηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού	88

5.2.5.	Προβολή του περιεχομένων και των στόχων όλων των επιμέρους Αξόνων Προτεραιότητας κάθε ΕΠ, διασφαλίζοντας ότι αναδεικύνεται η συμμετοχή κάθε Ταμείου	90

5.2.6.	Διασφάλιση ότι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της ΕΕ, στα πλαίσια του ΕΠ είναι ορατά στο ευρύ κοινό	93

5.3.	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	97

6.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ.	101

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει την Έκθεση Αξιολόγησης, η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών για Αξιολόγηση του Σχεδίου Επικοινωνίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», που ανατέθηκε στις συνεργαζόμενες εταιρείες ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε., NOVERNA ΛΤΔ και ACTION PR & PUBLICATIONS LTD με την από 21/4/2011 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ του Γραφείου Προγραμματισμού και της Κοινοπραξίας των εταιριών.

Στόχος του έργου είναι η βελτιστοποίηση του Σχεδίου Επικοινωνίας των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, μέσω της αξιολόγησης της προόδου εφαρμογής του Σχεδίου, της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας που περιλαμβάνονται σε αυτό ως προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών του στόχων και της βελτίωσης των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας του σχεδίου επικοινωνίας. Η έκθεση διαρθρώνεται πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική αναφορά στο Σχέδιο Επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική, τους στόχους και τα μέσα επικοινωνίας που υιοθετούνται από το σχέδιο και συνάγονται ορισμένα πρώτα συμπεράσματα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται συνοπτικά η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε από τον Σύμβουλο για την εκπόνηση της αξιολόγησης, με έμφαση στη μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των δύο Ερευνών που πραγματοποιήθηκαν (Έρευνα Επιχειρήσεων και Έρευνα Κοινού).

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται και αξιολογείται η πρόοδος υλοποίησης του Σχεδίου Επικοινωνίας, ανά Μέτρο που αυτό περιλαμβάνει και γίνεται η εκτίμηση των δεικτών υλοποίησης (εκροών) και των δεικτών αποτελέσματος που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Επικοινωνίας.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δύο ερευνών και με βάση τα αποτελέσματα αυτά γίνεται η εκτίμηση των δεικτών επιπτώσεων του Σχεδίου Επικοινωνίας.

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης και προτείνεται το βασικό πλαίσιο των αναγκαίων τροποποιήσεων του προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του και των επιπτώσεων του στο υπόλοιπο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί το δεύτερο παραδοτέο του Συμβούλου. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την πρόταση αναθεωρημένου σχεδίου επικοινωνίας και δημοσιότητας, το οποίο θα εκπονηθεί με τη συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση και το Χρονοδιάγραμμα του Έργου.

# ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ Ε.Π. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ».

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Κύπρο υλοποιείται μέσω δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, του Ε.Π. «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και του Ε.Π. «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή». Η εκπόνηση του Σχεδίου Επικοινωνίας αφορά και στα δύο αυτά Προγράμματα, η υλοποίηση των οποίων συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΤΠΑ, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΚΤ και έγινε με βάση το άρθρο 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

Στρατηγικός Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας στο πλαίσιο συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης και η αντιμετώπιση των αναπτυξιακών αδυναμιών, με την βέλτιστη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Οι βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος αφορούν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας μέσω της δημιουργίας και αναβάθμισης βασικών υποδομών, την προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και καινοτομίας, τη βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων στις αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι €579,6 εκ., από τον οποίο ποσό ύψος €492,7εκ. αποτελεί συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής.

Αντίστοιχα, στρατηγικός Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» είναι η πλήρης και ποιοτική απασχόληση, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η εμπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαιριών. Οι κύριες προτεραιότητες του Προγράμματος αφορούν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην προσαρμοστικότητα του, τη διεύρυνση της αγοράς εργασίας και την κοινωνική συνοχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι €149,7 εκ., από τον οποίο ποσό ύψους €119,8εκ. αποτελεί συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το Σχέδιο Επικοινωνίας αναπτύσσεται σε μία δομημένη μορφή που περιλαμβάνει τους στόχους του Σχεδίου, το κοινό – στόχο, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τις υπηρεσίες ή φορείς της διοίκησης που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας και την περιγραφή των διαδικασιών αξιολόγησης των μέτρων αυτών. Η εκπόνηση του Σχεδίου λαμβάνει υπόψη τις πρόνοιες του Άρθρου 5 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 που προβλέπουν την ευρύτερη δυνατή διάδοση των πληροφοριών χρηματοδότησης και άλλων σχετικών πληροφοριών στους δυνητικούς δικαιούχους, καθώς και τις διατάξεις του Άρθρου 4 του Κεφαλαίου ΙΙ του ίδιου Κανονισμού, με βάση το οποίο διασφαλίζεται η παρακολούθηση της προόδου του Σχεδίου Επικοινωνίας και η αναθεώρησή του όποτε αυτή κριθεί αναγκαία.

Επιπλέον, το Σχέδιο Επικοινωνίας των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ενσωματώνει την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του «Σχεδίου Δράσης για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» της προγραμματικής περιόδου 2004-2006 και υιοθετεί μία στρατηγική η οποία, μεταξύ άλλων, αποσκοπεί και στη βελτίωση του βαθμού γνώσης και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα Ταμεία της Ε.Ε., σε σχέση με τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν σε δύο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αποτίμησης της επικοινωνιακής εκστρατείας της περιόδου αυτής.

## ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η στρατηγική του Σχεδίου Επικοινωνίας για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Κύπρου την περίοδο 2007-2013 ενσωματώνει τα συμπεράσματα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου με βάση τα οποία απαιτείται περαιτέρω εντατική προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση και την αύξηση της γνώσης για το ρόλο της Πολιτικής Συνοχής και των Ταμείων της Ε.Ε. στο ευρύ κοινό. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ΜΜΕ με αποδοτικούς τρόπους, ενώ θα πρέπει να υπάρχει μία ξεκάθαρη στρατηγική με τα κατάλληλα μηνύματα για την ανάδειξη του αισθήματος στο κοινό ότι υπάρχει διαφάνεια στη χρήση των κονδυλίων και ότι επικρατεί δίκαιη κατανομή και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ που κατανέμονται στην Κύπρο. Τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής που επιλέγεται από το Σχέδιο Επικοινωνίας παρουσιάζονται στο Διάγραμμα Ι που ακολουθεί.

Διάγραμμα Ι: Βασικά στοιχεία Επικοινωνιακού Σχεδίου

|  |  |  |  |  |  |  |  | Ταυτότητα και Κεντρικά Επικοινωνιακά Μηνύματα |  |  |  |  |  |  |  | Περιεχόμενο μηνυμάτων και επικοινωνίας |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Σχέσεις με τα ΜΜΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αποτελεσματική οργάνωση, εφαρμογή, αξιολόγηση της στρατηγικής για αντικειμενική έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση |  |  |  |  |  |  |  | ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |  | Στοχευμένη πληροφόρηση ανά Ομάδα Στόχο |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Αξιοποίηση συνεργειών, συμπληρωματικότητας και οικονομιών κλίμακας |  |  |  |  |  |  |  | Επικοινωνιακές φάσεις πληροφόρησης |  |  |  |  |  |  |  |

Για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Επικοινωνίας προωθείται ένα ολοκληρωμένο σύνολο αλληλένδετων μέτρων, δραστηριοτήτων πληροφόρησης και επικοινωνιακών εργαλείων, τα οποία θα προσαρμόζονται κατάλληλα για την προσέγγιση των τριών ομάδων στόχων του σχεδίου, που είναι:

- Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι, οι οποίοι με βάση την εξειδίκευση των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιλαμβάνουν Υπουργεία, Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Κυβερνητικά Τμήματα, Κυβερνητικούς Οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού Τομέα.

- Οι Δικαιούχοι, οι οποίοι μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς ή επιχειρήσεις, αρμόδιοι για την υλοποίηση των έργων.

- Το ευρύ κοινό, στο οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνεται ολόκληρος ο πληθυσμός της Κύπρου, ο οποίος μπορεί να υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες ανάλογα και με τη στοχοθεσία των δύο Ε.Π., όπως είναι ο πληθυσμός της υπαίθρου και ο πληθυσμός των αστικών περιοχών, οι γυναίκες που ανήκουν στο αδρανές δυναμικό, οι νέοι και οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι σε Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, επαγγελματικοί σύνδεσμοι, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί κλπ.

Το Σχέδιο Επικοινωνίας διαρθρώνεται σε ένα σύστημα δύο Γενικών και επτά Ειδικών Στόχων ως εξής:

Γενικοί Στόχοι

Γ.Σ.1	Διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά τη διαδικασία και τους μηχανισμού για πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τους πόρους των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Γ.Σ.2	Ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής 2007-2013, δηλαδή προβολή στο ευρύ κοινό της προστιθέμενης αξίας που παρέχει η συμμετοχή της Ε.Ε. μέσω των χρηματοδοτήσεων των Διαθρωτικών Ταμείων και των Ταμείων Συνοχής στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ειδικοί Στόχοι

Ε.Σ.1	Σαφής και λεπτομερής πληροφόρηση σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας προς όλους τους δυνητικούς Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται στα πλαίσια της υλοποίησης του κάθε Προγράμματος και τις σχετικές διαδικασίες και όρους χρηματοδότησης.

Ε.Σ.2 	Δημιουργία και λειτουργία ενός αξιόπιστου και προσβάσιμου μηχανισμού παροχής πληροφόρησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις χρηματοδοτήσεις που παρέχονται από τα σχετικά Ταμεία της ΕΕ.

Ε.Σ.3	Διασφάλιση ότι όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ιδιαίτερα οι Δικαιούχοι τηρούν τις αρχές της δημοσιότητας και πληροφόρησης και είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ.

Ε.Σ.4	Ενημέρωση και τακτική πληροφόρηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των εμπλεκόμενων φορέων συμπεριλαμβανομένων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και το ευρύ κοινό για το ρόλο της ΕΕ μέσω της χρηματοδότησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Ε.Σ.5	Προβολή του περιεχομένου και των στόχων όλων των επιμέρους Αξόνων Προτεραιότητας του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, διασφαλίζοντας ότι αναδεικνύεται η συμμετοχή του συγκεκριμένου Ταμείου που χρηματοδοτεί το κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Άξονα Προτεραιότητας.

Ε.Σ.6	Διασφάλιση ότι όλα τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των έργων και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της ΕΕ στα πλαίσια του κάθε ΕΠ είναι ορατά στο ευρύ κοινό.

Ε.Σ.7	Προώθηση της μέγιστης δυνατής κατανόησης από το ευρύ κοινό των κοινωνικών και οικονομικών οφελών για τη χώρα που προέρχονται από τη συνεισφορά των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.

Το Διάγραμμα ΙΙ που ακολουθεί παρουσιάζει τη συσχέτιση μεταξύ των Γενικών και Ειδικών στόχων του Σχεδίου Επικοινωνίας.

Διάγραμμα ΙΙ: Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι  Επικοινωνιακού Σχεδίου

|  |  |  |  | Διασφάλιση ότι όλα τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των έργων είναι ορατά στο ευρύ κοινό |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Προβολή περιεχομένου και στόχων κάθε ΕΠ, διασφαλίζοντας ότι αναδεικνύεται η συμμετοχή του συγκεκριμένου Ταμείου |  |  |  |
| ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ενημέρωση και τακτική πληροφόρηση των ΜΜΕ, των εμπλεκόμενων φορέων, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και του ευρύ κοινού για το ρόλο της ΕΕ |  |  |  |
|  |  |  |  | Προώθηση της μέγιστης δυνατής κατανόησης από το ευρύ κοινό των κοινωνικών και οικονομικών οφελών από τη συνεισφορά των ΔΤ και του ΤΣ |  |  |  |
|  |  |  |  | Σαφής και λεπτομερής πληροφόρηση σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας, προς όλους τους δυνητικούς δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, διαδικασίες και όρους |  |  |  |
| ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Δημιουργία και λειτουργία ενός αξιόπιστου και προσβάσιμου μηχανισμού παροχής πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις χρηματοδοτήσεις |  |  |  |
|  |  |  |  | Διασφάλιση ότι όλοι οι φορείς υλοποίησης, ιδιαίτερα οι Δικαιούχοι, τηρούν τις αρχές δημοσιότητας και πληροφόρησης |  |  |  |

## ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Σχέδιο Επικοινωνίας υιοθετεί μία σειρά Μέτρων Πληροφόρησης, τα οποία εντάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τα Κοινά Μέτρα τα οποία εφαρμόζονται και για τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα Επιμέρους Μέτρα για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ενώ περιλαμβάνει σε ξεχωριστή κατηγορία τα Λοιπά Υποχρεωτικά Μέτρα Πληροφόρησης, τα οποία διέπουν κάθε πράξη που υλοποιείται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

| Α. ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΜΕΤΡΟ |  | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
| Α.1 | Ταυτότητα και κεντρικά μηνύματα (branding) | - Χρήση Λογότυπου Διαρθρωτικών Ταμείων και Μηνύματος σε όλα τα Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που απευθύνονται στο ευρώ κοινό. Δημιουργία ταυτότητας για κάθε Πρόγραμμα. |
| Α.2 | Συνεχής Ηλεκτρονική Ενημέρωση Λοιπά εργαλεία Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας | - Ιστοσελίδα Διαχειριστικής Αρχής και παράλληλες ιστοσελίδες Ενδιάμεσων Φορέων - Ενδεχόμενη χρήση Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου και Τηλεφωνικής Γραμμής Παροχής Υπηρεσιών |
| Α.3 | Ενημέρωση μέσω Έντυπου Υλικού | - Οδηγοί - Κατευθυντήριες Γραμμές για τα Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας - Εκδόσεις και άλλα Ενημερωτικά Έντυπα |
| Α.4 | Ειδικές εκδηλώσεις | - Ενημερωτικές Εκδηλώσεις/Ημερίδες - Ημερίδα δημοσιοποίησης της έναρξης των Ε.Π. - Ετήσια Ενημερωτική Εκδήλωση/Ημερίδα - Road Shows - Σεμινάρια/Ημερίδες Πληροφόρησης για δυνητικούς Δικαιούχους/Δικαιούχους - Σεμινάρια για Δημοσιογράφους - Εκδηλώσεις στα σχολεία |
| Α5 | Πληροφόρηση μέσω χρήσης ΜΜΕ | - Διαφημιστική Εκστρατεία - Συνεντεύξεις σε εφημερίδες - Στήλες σε οικονομικές εφημερίδες - Παραγωγή ταινίας ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - Δελτία Τύπου |
| Α.6 | Πληροφόρηση μέσω εξωτερικής διαφήμισης | - Δίκτυο PISA - Στέγαστρα Λεωφορείων - Αφίσες - Κάλυψη λεωφορείων |
| Α.7 | Πληροφόρηση μέσω προωθητικών αντικειμένων | - Προωθητικά αντικείμενα |

| Β. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΜΕΤΡΟ |  | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
| Β.1 | Καλλιέργεια Σχέσεων με ΜΜΕ | - Βραβεύσεις Δημοσιογράφων |
| Β.2 | Ειδικές εκδηλώσεις | - Εκδρομές στα έργα - Βραβεύσεις επιχειρήσεων |
| Β.3 | Έντυπο Υλικό | - Περιοδικές εκδόσεις |

| Γ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΜΕΤΡΟ |  | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
| Γ.1 | Ειδικές Δράσεις / Εκδηλώσεις | - Διοργάνωση Διαγωνισμού μεταξύ Μαθητών και Φοιτητών |
| Γ.2 | Έντυπο Υλικό | - Περιοδική Έκδοση - Ειδικά Φυλλάδια |

| Δ. ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΜΕΤΡΟ |  | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
| Δ.1 | Πλακέτες στα Κτίρια / Γραφεία / Εργοτάξια | - Με βάση το Άρθρο 8 του Κεφ. ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διαχειριστικής Αρχής. |
| Δ.2 | Ανάρτηση Σημαίας Ε.Ε. | - Με βάση το Άρθρο 7 του Κεφ. ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, στοιχείο δ, παρ. 2 και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διαχειριστικής Αρχής. |
| Δ.3 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας | - Με βάση το Άρθρο 9 του Κεφ. ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διαχειριστικής Αρχής. |
| Δ.4 | Δημοσιοποίηση καταλόγου εγκεκριμένων έργων / δικαιούχων | - Με βάση το Άρθρο 7 του Κεφ. ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, στοιχείο δ, παρ. 2 και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διαχειριστικής Αρχής. |

Για την εφαρμογή των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας και των αντίστοιχων δυνητικών επικοινωνιακών εργαλείων προβλέπεται μια αλληλουχία φάσεων επικοινωνίας κλιμακούμενου χαρακτήρα. Κάθε φάση αποτελεί συνέχεια, συμπλήρωση και εξειδίκευση της προηγούμενης φάσης. Τρείς είναι οι φάσεις επικοινωνίας:

- Α’ Φάση (ενδεικτική περίοδος: 2007 – 2008): Γενική πληροφόρηση για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και τις δράσεις τους - εναρκτήρια εκδήλωση.

- Β’ Φάση (ενδεικτική περίοδος: 2008 – 2010): Δημιουργία γνώσης για τα Προγράμματα και τους Στόχους/Άξονες Προτεραιότητας/Κατηγορίες Έργων/Δράσεων τους στις διάφορες Ομάδες (κοινά) στόχους και κυρίως στους δυνητικούς Δικαιούχους για εύκολη πρόσβαση στις επιμέρους κατηγορίες έργων και στις ευκαιρίες που προσφέρουν.

- Γ’ Φάση (ενδεικτική περίοδος: 2011 – 2015): Διάδοση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

Το Σχέδιο Επικοινωνίας συσχετίζει τέλος κάθε Μέτρο που περιλαμβάνει με τους ειδικούς και γενικούς στόχους, καθώς και με τις τρείς επιμέρους ομάδες – στόχους που αναγνωρίζονται από αυτό.

## ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ

Οι Γενικοί και ειδικοί στόχοι του Σχεδίου Επικοινωνίας ποσοτικοποιούνται μέσω μίας σειρά δεικτών εκροών (υλοποίησης), αποτελεσμάτων και επιπτώσεων οι οποίοι καταγράφονται στο Σχέδιο ανά Μέτρο Πληροφόρησης και αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του Σχεδίου, όπως αυτή παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης. Ειδικότερα, οι δείκτες υλοποίησης και αποτελέσματος αντιστοιχούν στα βασικά μέτρα πληροφόρησης του Επικοινωνιακού Σχεδίου, ενώ οι δείκτες επιπτώσεων αντιστοιχούν ουσιαστικά στους επτά ειδικούς στόχους του Σχεδίου Επικοινωνίας. Επιπλέον, ο βαθμός επίτευξης τόσο των Γενικών Στόχων (διασφάλιση της διαφάνειας και ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ενωσης) ως αποτέλεσμα όλων των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που σωρευτικά θα υλοποιηθούν, επιμετρείτε με τους ακόλουθους συνολικούς δείκτες επίπτωσης:

- Αύξηση του βαθμού ενημέρωσης στο κοινό για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και των επιτευγμάτων της.

- Αύξηση της θετικής άποψης του κοινού για την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε.

Οι ποσοτικοί στόχοι του Σχεδίου Επικοινωνίας παρουσιάζονται, ανά κατηγορία δείκτη, στους Πίνακες που ακολουθούν.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| Μέτρο Πληροφόρησης | Αντιστοίχιση με Ειδικό Στόχο | Δείκτης | Τιμή στόχος |
| --- | --- | --- | --- |
| Συνεχής Ηλεκτρονική Ενημέρωση | Όλοι οι Ε.Σ. | Αριθμός σελίδων website στην ιστοσελίδα | 150 |
|  |  | Αριθμός άλλων ιστοσελίδων με link στην ιστοσελίδα της Δ.Α. | 8 |
| Έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό | Όλοι οι Ε.Σ. | Αριθμός ενημερωτικών εντύπων / οδηγών / φυλλαδίων / άλλων εκδόσεων | 20 |
|  |  | Αριθμός ταινιών που θα παραχθούν | 3 |
| Ειδικές Εκδηλώσεις – Ημερίδες | Όλοι οι Ε.Σ. | Αριθμός εκδηλώσεων | 40 |
|  |  | Αριθμός προσκεκλημένων | 8.000 |
| Χρήση ΜΜΕ – Διαφήμιση | Όλοι οι Ε.Σ. | Αριθμός Διαφημιστικών Εκστρατειών | 4 |
|  |  | Αριθμός τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σπότ | 1.400 |
|  |  | Αριθμός καταχωρημένων διαφημίσεων | 300 |
|  |  | Αριθμός Δελτίων Τύπου | 100 |
| Εξωτερική Διαφήμιση | Ε.Σ.4, Ε.Σ.6 και Ε.Σ.7 | Αριθμός σημείων | 100 |
|  |  | Αριθμός αφισών | 2000 |
|  |  | Αριθμός λεωφορείων προς κάλυψη | 10 |
| Προωθητικά Αντικείμενα | Ε.Σ.4, Ε.Σ.5. Ε.Σ.6 και Ε.Σ.7 | Αριθμός αντικειμένων | 30 |
|  |  | Ποσότητα παραχθέντων αντικειμένων | 100.000 |

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

| Μέτρο Πληροφόρησης | Αντιστοίχιση με Ειδικό Στόχο | Δείκτης | Τιμή στόχος |
| --- | --- | --- | --- |
| Συνεχής Ηλεκτρονική Ενημέρωση | Όλοι οι Ε.Σ. | Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα της Δ.Α. ανά ημέρα | 40 |
|  |  | Αριθμός Ερωτημάτων το χρόνο | 50 |
| Έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό | Όλοι οι Ε.Σ. | Αριθμός εντύπων που διακινήθ. / διανεμήθηκαν | 250.000 |
|  |  | Αριθμός προβολών των ταινιών | 30 |
| Ειδικές Εκδηλώσεις – Ημερίδες | Όλοι οι Ε.Σ. | Αριθμός συμμετεχόντων και σύγκριση μεταξύ προσκεκλημένων και συμμετεχόντων | 20% |
|  |  | Βαθμός ικανοποίησης συμμετεχόντων | 60% |
|  |  | Αριθμός αιτημάτων για περισσότερες πληροφορίες ανά εκδήλωση | 8 |
| Χρήση ΜΜΕ – Διαφήμιση | Όλοι οι Ε.Σ. | Ποσοστό κάλυψης πληθυσμού για τηλεοπτική / ραδιοφωνική διαφήμιση | 20% |
|  |  | Ποσοστό αναγνωστών των εφημερίδων / περιοδικών που στοχοθετήθηκε | 40% |
|  |  | Αριθμός δημοσιευμάτων / συνεντεύξεων / άρθρων | 80 |
| Εξωτερική Διαφήμιση | Ε.Σ.4, Ε.Σ.6 και Ε.Σ.7 | % τοποθετημένων σημείων στο συνολικό διαθέσιμο χώρο για εξωτερική διαφήμιση | 8% |
|  |  | % κάλυψης περιοχών στο συνολικό στοχευόμενο κοινό | 10% |
|  |  | % κάλυψης περιοχών – ομάδων στόχων μέσω δρομολογίου λεωφορείου | 5% |
| Προωθητικά Αντικείμενα | Ε.Σ.4, Ε.Σ.5. Ε.Σ.6 και Ε.Σ.7 | Ποσότητα και αριθμός αντικειμένων που έχουν διανεμηθεί / διατεθεί | 85.000 |
|  |  | % διατεθέντων αντικειμένων στο συνολικό στοχευόμενο κοινό | 20% |

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ

| Αντιστοίχ. με Ε.Σ. | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Στόχος |
| --- | --- | --- | --- |
| Ε.Σ.1 | Αύξηση του βαθμού γνώσης ανάμεσα στους δυνητικούς δικαιούχους για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 2007-2013 | % ενημέρωσης των ευκαιριών που παρέχονται στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής | 60% |
| Ε.Σ.1 | Αύξηση του βαθμού ενημέρωσης του κοινού για έργα / δράσεις που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια των δύο Ε.Π. | % γνώσης στο ευρύ κοινό για έργα/δράσεις/τομείς που συγχρηματοδο-τούνται από τα Ταμεία και στα δύο Ε.Π. που εντάσσονται στην Πολιτική Συνοχής | 25% |
| Ε.Σ.3 | Αύξηση του βαθμού ευκολίας πρόσβασης σε πληροφορίες όσον αφορά τα Δ.Τ και το Ταμείο Συνοχής | % θετικής άποψης για τον βαθμό πρόσβασης σε πληροφορίες όσον αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής | 70% |
| Ε.Σ.4 | Αύξηση του βαθμού γνώσης στο κοινό για τα δύο Ε.Π. και την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. | % βασικής γνώσης για τα δύο Ε.Π. και την Πολιτική Συνοχής | 60% |
| Ε.Σ.5 | Αύξηση του βαθμού αντίληψης για τα οφέλη που προκύπτουν από την Πολιτική Συνοχής | % θετικής άποψης για την Πολιτική Συνοχής και το κάθε επιμέρους Ταμείο | 65% |
| Ε.Σ.7 | Αύξηση της αντίληψης του κοινού για τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. | % θετικής άποψης για τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. | 65% |

Στους δείκτες επίπτωσης περιλαμβάνονται και οι δύο προαναφερόμενοι δύο γενικοί δείκτες για τη μέτρηση του βαθμού επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων του Σχεδίου Επικοινωνίας.

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του Σχεδίου Επικοινωνίας ανέρχεται σε 4.900.000 ευρώ. Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την κατανομή του προϋπολογισμού στις βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο και τη χρηματοοικονομική βαρύτητα κάθε κατηγορίας.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

| Κατηγορίες ενεργειών | Κόστος | % |
| --- | --- | --- |
| Διαφήμιση και σχέσεις με ΜΜΕ | 2.205.000 | 45% |
| Εξωτερική διαφήμιση | 735.000 | 15% |
| Ειδικές εκδηλώσεις | 735.000 | 15% |
| Έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό | 490.000 | 10% |
| Προωθητικά αντικείμενα | 245.000 | 5% |
| Συνεχής ηλεκτρονική ενημέρωση | 245.000 | 5% |
| Παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποστήριξη | 245.000 | 5% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4.900.000 | 100% |

## ΦΟΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του Σχεδίου Επικοινωνίας και το συντονισμό όλων των Μέτρων Δημοσιότητας και Πληροφόρησης που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ανήκει στη Διαχειριστική Αρχή, η οποία:

- Εκπόνησε και υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σχέδιο Επικοινωνίας σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006. και συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίησή του.

- Ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το Σχέδιο Επικοινωνίας και την πρόοδο στην εφαρμογή του, σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφος 1 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006.

- Διασφαλίζει ότι οι Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις Εκτέλεσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, περιλαμβάνουν σύμφωνα με το Άρθρο 4, Παράγραφος 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006, παραδείγματα μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας, τις ρυθμίσεις για δημοσίευση του καταλόγου Δικαιούχων για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το περιεχόμενο σημαντικών τροποποιήσεων του Σχεδίου Επικοινωνίας. Επίσης, οι Ετήσιες Εκθέσεις Εκτέλεσης των Προγραμμάτων για το 2010 και οι Τελικές Εκθέσεις Εκτέλεσης περιλαμβάνουν κεφάλαιο στο οποίο αξιολογούνται τα αποτελέσματα των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας όσον αφορά την προβολή και την αναγνωρισιμότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του ρόλου που διαδραματίζει η Κοινότητα.

- Εκδίδει οδηγίες προς τους Ενδιάμεσους Φορείς και τους Δικαιούχους για τη υλοποίηση, παρακολούθηση, επαλήθευση και αξιολόγηση δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 1083/2006 και 1828/2006, διασφαλίζοντας την ομοιογένεια, συνοχή και συνέργια μεταξύ των δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης που αναλαμβάνονται.

- Μεριμνά για τη παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό της υλοποίησης των μέτρων δημοσιότητας για όλες τις ομάδες- στόχους που αναλαμβάνονται από τους Ενδιάμεσους Φορείς και εφαρμόζει οριζόντια μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης και για τα δυο Επιχειρησιακά Προγράμματα καθώς και για όλα τα Ταμεία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Επικοινωνίας.

Οι Ενδιάμεσοι Φορείς εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τη Διαχειριστική Αρχή, όσον αφορά την υλοποίηση, παρακολούθηση, επαλήθευση και αξιολόγηση δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης προς όλες τις ομάδες - στόχους (δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι, ευρύ κοινό) στο επίπεδο των παρεμβάσεων υπό την ευθύνη τους και ειδικότερα:

- Παρέχουν στους δυνητικούς Δικαιούχους, στα πλαίσια των κατευθυντήριων γραμμών της ΔΑ, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες για την παρέμβαση που δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων που αναφέρονται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κοινοποιούν τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για κάθε παρέμβαση σε όλα τα Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης

- Ενημερώνουν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής, τους Δικαιούχους ότι η έγκριση χρηματοδότησης των έργων τους συνιστά επίσης έγκριση της ένταξής τους στον Κατάλογο Εγκεκριμένων Έργων/Δικαιούχων που θα δημοσιεύεται από τη Διαχειριστική Αρχή και αποστέλλουν τη σχετική πληροφόρηση στη Διαχειριστική Αρχή για τη δημοσιοποίηση του Καταλόγου Εγκεκριμένων Έργων / Δικαιούχων.

- Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των υποχρεώσεων των Δικαιούχων σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 8 και τα οποία θα τηρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στο Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006. Στα πλαίσια αυτά παρέχουν εξειδικευμένες οδηγίες και στήριξη στους Δικαιούχους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διαχειριστικής Αρχής και το Σχέδιο Επικοινωνίας. Στα πλαίσια επίσης των επαληθεύσεων που θα διενεργούν οι ΕΦ για τα έργα των Δικαιούχων θα ελέγχεται η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας και η τήρηση των προνοιών των σχετικών κανονισμών.

- Εφαρμόζουν μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης για Δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους και το κοινό όσον αφορά τις παρεμβάσεις που έχουν υπό την ευθύνη τους σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Επικοινωνίας και τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής, διασφαλίζοντας ότι όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στο Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006.

- Παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για όλα τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης που προγραμματίζονται και υλοποιούνται από τους ιδίους και τους Δικαιούχους όσον αφορά τις παρεμβάσεις που έχουν υπό την ευθύνη τους, ενώ ορίζουν συγκεκριμένο/α άτομο/α εντός του ΕΦ για το συντονισμό των δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης και για να λειτουργεί ως σημείο επαφής για θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και όσον αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» έχουν οριστεί οι ακόλουθοι έξι Ενδιάμεσοι Φορείς:

- Το Τμήμα Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ως Ενδιάμεσος Φορέας για τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής (στους τομείς του περιβάλλοντος, ενέργειας και μεταφορών) καθώς και για τις λοιπές παρεμβάσεις μεταφορών και για όλα τα «Μεγάλα Έργα Υποδομής».

- Το Υπουργείο Εσωτερικών ως Ενδιάμεσος Φορέας για τις παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου.

- Το Ίδρυμα Προώθησης της Έρευνας  ως Ενδιάμεσος Φορέας για τις παρεμβάσεις έρευνας και καινοτομίας.

- Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ως Ενδιάμεσος Φορέας για το Σχέδιο Χορηγιών του αγροτουρισμού.

- O Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ως Ενδιάμεσος Φορέας για τις παρεμβάσεις (Σχέδια Χορηγιών) που αφορούν τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

- Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως Ενδιάμεσος Φορέας για τις παρεμβάσεις (Σχέδια Χορηγιών) που αφορούν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητα (εκτός των παρεμβάσεων που αφορούν τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος).

Αντίστοιχα, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» έχουν οριστεί οι πιο κάτω τέσσερεις Ενδιάμεσοι Φορείς:

- Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Ενδιάμεσος Φορέας όλων των έργων δημοσίων συμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επιπλέον, του έχουν ανατεθεί επιπρόσθετα καθήκοντα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο και την έγκριση των Σχεδίων Χορηγιών που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

- Το Κέντρο Παραγωγικότητας ως Ενδιάμεσος Φορέας για Σχέδια Χορηγιών για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, του Συστήματος Μαθητείας και προώθηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.

- Το Τμήμα Εργασίας ως Ενδιάμεσος Φορέας για Σχέδια Χορηγιών που να απευθύνονται προς άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) ως Ενδιάμεσος Φορέας για Σχέδια Χορηγιών που έχουν σχέση με παροχή ενισχύσεων με ειδική στόχευση τις ξενοδοχειακές, επισιτιστικές και ευρύτερα τουριστικές επιχειρήσεις.

Τέλος, οι Δικαιούχοι υλοποιούν δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης για το κοινό στο επίπεδο των έργων τους και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που προδιαγράφονται στο Άρθρο 8 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και στα πλαίσια των κατευθύνσεων και οδηγιών της Διαχειριστικής Αρχής και του αρμόδιου Ενδιάμεσου Φορέα. Οι δικαιούχοι διασφαλίζουν ότι όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται για το κοινό περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στο Άρθρο 9 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006. Οι δαπάνες για την υλοποίηση μέτρων δημοσιότητας και πληροφόρησης των Δικαιούχων είναι δυνατόν να αποτελούν μέρος του προϋπολογισμού του έργου.

## ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Σχέδιο Επικοινωνίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» περιλαμβάνει μία πλήρη επικοινωνιακή στρατηγική, η οποία αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα και εργαλεία επικοινωνίας, για την προβολή των στόχων και των αποτελεσμάτων των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή των παρεμβάσεων και την ευρύτερη ανάπτυξη της Κύπρου.

Για την επίτευξη των γενικών και ειδικών του στόχων το Σχέδιο Επικοινωνίας υιοθετεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο αλληλένδετων μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνιακών εργαλείων κατάλληλα προσαρμοσμένων για την αποτελεσματική προσέγγιση των τριών ομάδων – στόχων (δικαιούχοι, δυνητικοί δικαιούχοι και ευρύ κοινό). Το Σχέδιο Επικοινωνίας ενσωματώνει το σύνολο των υποχρεωτικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, οι οποίες στην εφαρμογή του Σχεδίου εξειδικεύτηκαν περαιτέρω με την έκδοση Οδηγού από τη Διαχειριστική Αρχή για το σύνολο των αναγκαίων ενεργειών που θα πρέπει να προβαίνουν οι Ενδιάμεσοι Φορείς και οι Δικαιούχοι στον τομέα της δημοσιότητας.

Η διάρθρωση του Σχεδίου ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού σύμφωνα με τις οποίες αυτό ανταπτύσσεται σε μια δομημένη μορφή που περιλαμβάνει τους στόχους, το στοχοθετούμενο κοινό, τη στρατηγική και το περιεχόμενο των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τις υπηρεσίες και φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και τις αναγκαίες ενδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας θα πρέπει να αξιολογηθούν.

Τέλος, το Σχέδιο Επικοινωνίας θέτει μία σειρά από συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι εξειδικεύονται ποσοτικά σε ένα σύστημα δεικτών υλοποίησης, αποτελέσματος και επιπτώσεων, στην πλειοψηφία τους μετρήσιμων και κατάλληλων να μετρήσουν τις επιτεύξεις των επιμέρους παρεμβάσεων. Η στοχοθεσία του Σχεδίου Επικοινωνίας ενσωματώνει τα αποτελέσματα προηγούμενων σχετικών ερευνών και τη γενικότερη εμπειρία από την εφαρμογή των μέτρων επικοινωνίας και δημοσιότητας της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου στη χώρα.

# ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει την Έκθεση Αξιολόγησης του Σχεδίου Επικοινωνίας των Ε.Π. «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», η οποία συνίσταται στις ακόλουθες εργασίες:

- Tην αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Επικοινωνίας.

- Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας.

- Την υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Για την συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων, την καταγραφή και αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του σχεδίου, την εκτίμηση των αναγκαίων δεικτών αποτελεσματικότητας, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του Σχεδίου χρησιμοποιήθηκε μια σειρά διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία, τα οποία συνοπτικά παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου επικοινωνίας

Η συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για την καταγραφή της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Επικοινωνίας και στη συνέχεια την επεξεργασία των αξιολογικών ερωτημάτων σχετικά με την επίτευξη των εκροών και των αποτελεσμάτων του, έγινε από μία σειρά πηγές.

Ο κύριος όγκος των αναγκαίων δεδομένων συγκεντρώθηκε μέσω των συναντήσεων που διοργανώθηκαν από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης, μετά από συνεννόηση με τη Διαχειριστική Αρχή, με το σύνολο των Ενδιάμεσων Φορέων οι οποίοι εμπλέκονται στην υλοποίηση πράξεων επικοινωνίας και δημοσιότητας, καθώς και με τη Διαχειριστική Αρχή. Ειδικότερα, τέτοιες συναντήσεις έγιναν με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, το Τμήμα Ελέγχου του Υπ. Συγκοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Εργασίας, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Κέντρο Παραγωγικότητας και το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου.

Για τη συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου από τους φορείς αυτούς (στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου), ο Σύμβουλος Αξιολόγησης προετοίμασε έναν αναλυτικό πίνακα με τον οποίο συγκεντρώνονταν όλα τα αναγκαία ποσοτικοποιημένα δεδομένα ανά επιμέρους δραστηριότητα επικοινωνίας (π.χ. αριθμός ημερίδων που διοργανώθηκαν από τον κάθε φορέα, αριθμός εντύπων, προωθητικά αντικείμενα που παράχθηκαν, κλπ) από όλους τους Ενδιάμεσους Φορείς. Αντίστοιχη προσέγγιση ακολουθήθηκε και για την συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με τα έργα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας που υλοποιούνται από τη Διαχειριστική Αρχή, η οποία και υλοποιεί και τον κύριο όγκο των σχετικών παρεμβάσεων.

Επιπλέον στοιχεία αναφορικά προς την υλοποίηση των παρεμβάσεων που προβλέπονται από το Σχέδιο Επικοινωνίας συγκεντρώθηκαν από τις ακόλουθες πηγές:

- Τα Τεχνικά Δελτία των Έργων Τεχνικής Βοήθειας που περιλαμβάνουν τις δράσεις  δημοσιότητας και πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ.

- Την ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής, καθώς και τις ιστοσελίδες των Ενδιάμεσων Φορέων.

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων στοχεύει στην ανάλυση της φυσικής προόδου που έχει σημειωθεί αναφορικά με την επίτευξη των Γενικών και Ειδικών Στόχων του Σχεδίου Επικοινωνίας.  Η μέτρηση συνίσταται στην παρακολούθηση της προόδου της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου σε σχέση με τους αρχικά προγραμματισθέντες φυσικούς στόχους, για κάθε μία κατηγορία παρεμβάσεων για την οποία τιθεται ένας σαφής στόχος από το Σχέδιο Επικοινωνίας.

Για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης αποτελεσματικότητας

| Δ.Απ. = Φυσική Υλοποίηση / Φυσικός Στόχος |  | (1) |
| --- | --- | --- |

ο οποίος εκφράζει την πρόοδο της φυσικής υλοποίησης κάθε κατηγορίας παρεμβάσεων και υπολογίζεται ως το πηλίκο του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου κατά τη στιγμή ελέγχου προς το αρχικά προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο.

Αξιολόγηση επιπτώσεων του Σχεδίου Επικοινωνίας

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων του Σχεδίου Επικοινωνίας έγινε στη βάση των δύο γενικών και των δύο γενικών των επτά ειδικότερων δεικτών επιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο, ενώ ελήφθησαν υπόψη οι οδηγίες που παρέχονται από το ίδιο το Σχέδιο σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των δεικτών. Για την εκτίμηση των δεικτών επιπτώσεων οργανώθηκαν από το Σύμβουλο Αξιολόγησης δύο έρευνες. Η μια έρευνα στόχευσε στο Ευρύ Κοινό, με συνολικό τυχαίο δείγμα της τάξεως των 711 ερωτώμενων. Το δείγμα αυτό ήταν αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού σε ό,τι αφορά το φύλο (άντρες και γύναικες), την ηλικιακή ομάδα,  την επαρχία διαμονής, την περιοχή διαμονής, την κοινωνική τάξη καθώς και το μορφωτικό επίπεδο. Για την έρευνα αυτή έχουν διεξαχθεί και επιπλέον 102 συνεντεύξεις (booster sample) ανάμεσα σε εργαζόμενους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και προσωρινά μη εργαζόμενους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις αξιολόγησης που παρέχονται από το ίδιο το Σχέδιο Επικοινωνίας.

- Η δεύτερη έρευνα είχε ως στόχο Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, διαφορετικού μεγέθους (οριζόμενο από τον αριθμό ατόμων που απασχολούνται) και τομέα με συνολικό δείγμα της τάξεως των 633 ερωτώμενων. Για την έρευνα ανάμεσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς  ζητήθηκε να απαντήσει το ερωτηματολόγιο ο/η ιδιοκτήτης ή διεθυντής του οργανισμού, ή το άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για θέματα διαχείρησης προγραμμάτων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δειγματοληπτική Μέθοδος

Σε ότι αφορά την έρευνα ανάμεσα στο ευρύ κοινό (τυχαίο δείγμα), η δειγματοληψία ήταν τυχαία, με την εφαρμογή quotas για συγκεκριμένες δημογραφικές  ομάδες, πάντα με βάση την αντιπροσωπευτικότητα του πληθυσμού. Η επιλογή έγινε με  δειγματοληπτικό πλαίσιο τους πιο πρόσφατους τηλεφωνικούς καταλόγους

Για το δείγμα των 711 ερωτούμενων της έρευνας του κοινού, (α)  το ελάχιστο περιθώριο στατιστικού σφάλματος  κυμαίνεται γύρω στο +/-1.6%, για ποσοστά (οbserved %) της τάξεως του 5% ή 95%,  ενώ (β) το μέγιστο περιθώριο στατιστικού σφάλματος κυμαίνεται  γύρω στο +/-  3.7%, για ποσοστά (οbserved percentages) της τάξεως του 50%.. Σημειώνεται ότι το ποσοστό στατιστικού σφάλματος υπολογίζεται με βάση το μέγεθος του πληθυσμού, το μέγεθος του δείγματος που λαμβάνεται, αλλά και με βάση το ποσοστό των απαντήσεων που δίνεται σε κάθε συγκεκριμένο ερώτημα. Οσο πιό κοντά στο 50% είναι αυτό το τελευταίο ποσοστό, τόσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο στατιστικού σφάλματος.

Σε ότι αφορά την έρευνα ανάμεσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, η συγκεκριμένη δομή του δείγματος οριστικοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού και με τρόπο ώστε όλοι οι Δικαιούχοι (Επιχειρήσεις/ οργανισμοί) να αντιπροσωπεύονται επαρκώς στο δείγμα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ξεχωριστή ανάλυση για κάθε ένα από αυτούς, επιπρόσθετα από τη συνολική ανάλυση του δείγματος. Αφού συγκεκριμενοποιήθηκε η δομή του δείγματος, η επιλογή των εταιρειών/ οργανισμών έχει γίνει από λίστες (sampling frame) που καταρτίστηκαν στη βάση δημοσιευμένων καταλόγων.

Για το δείγμα των 633 επιχειρήσεων και οργανισμών, αυτό  υπολογίζεται ότι (α) το ελάχιστο περιθώριο στατιστικού σφάλματος κυμάνθηκε γύρω στο +/-1.7%, για ποσοστά (οbserved %) της τάξεως του 5% ή 95%, (β) το μέγιστο περιθώριο στατιστικού σφάλματος κυμάνθηκε γύρω στο +/-  3.9%, για ποσοστά (οbserved percentages) της τάξεως του 50%.Το ποσοστό στατιστικού σφάλματος υπολογίζεται όπως και στην Ερευνα Κοινού.

Μέθοδος συνεντεύξεων

Οι έρευνες ήταν ποσοτικές και έχουν διεξαχθεί μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, χρησιμοποιώντας το σύστημα CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

Μέγεθος Δείγματος

Το δείγμα ανάμεσα στο Eυρύ Kοινό είχε την ακόλουθη δομή :

| ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ | Ν= 711 |
| --- | --- |
| ΗΛΙΚΙΑ | Ν= |
| Ενήλικες 18-24 ετών | 99 |
| Ενήλικες 25-34 ετών | 127 |
| Ενήλικες 35-44 ετών | 132 |
| Ενήλικες 45-54 ετών | 129 |
| Ενήλικες 55-64 ετών | 107 |
| Ενήλικες 65+ ετών | 117 |
| ΦΥΛΟ |  |
| Άνδρες 18+ ετών | 345 |
| Γυναίκες 18+ ετών | 366 |
| ΕΠΑΡΧΙΑ |  |
| Λευκωσία | 292 |
| Λεμεσός | 210 |
| Λάρνακα | 113 |
| Πάφος | 61 |
| Αμμόχωστος | 35 |
| ΠΕΡΙΟΧΗ |  |
| Αστική | 500 |
| Αγροτική | 211 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ (1) |  |
| Α/Β | 20% |
| Γ1 | 28% |
| Γ2 | 34% |
| Δ/Ε | 18 % |
|  | Booster sample |
| Εργαζόμενοι σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα | 53 (Ολικό Δείγμα=95 ) |
| Μη εργαζόμενοι (εκτός από συνταξιούχους) | 49 (Ολικό Δείγμα=89) |

    - O προσδιορισμός των κοινωνικών τάξεων παρατίθενται σε αναλυτικό Πίνακα στο παράρτημα

Το δείγμα ανάμεσα στις επιχειρήσεις και οργανισμούς έχει την ακόλουθη δομή:

| ΤΟΜΕΑΣ | ΑΤΟΜΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 μέχρι 9 | 10 μέχρι 49 | 50 + | Σύνολο |
|  | n= 302 | n= 255 | n= 76 |  |
| Βιομηχανία | 24 | 55 | 12 | 91 |
| Κατασκευές | 29 | 34 | 12 | 75 |
| Χονδρικό | 32 | 6 | 3 | 41 |
| Λιανικό | 73 | 38 | 9 | 120 |
| Ξενοδοχεία &Apartments | 7 | 16 | 11 | 34 |
| Εστιατόρια/Μπαρ/ Καφέ/Καντίνες | 28 | 29 | 2 | 59 |
| Μεταφορές και Επικοινωνίες | 18 | 3 | 2 | 23 |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 12 | 17 | 9 | 38 |
| Επιχειρηματικές Υπηρεσίες & Real Estate | 23 | 23 | 7 | 53 |
| Άλλες Υπηρεσίες (Κοινωνικής Φύσης) | 23 | 20 | 5 | 48 |
| Υγεία | 15 | 8 | 2 | 25 |
| Εκπαίδευση | 18 | 6 | 2 | 26 |
|  | 302 | 255 | 76 | 633 |

Ανάλυση αποτελεσμάτων

Για την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας ανάμεσα στο κοινό τα  δεδομένα  δεν έχουν σταθμιστεί, για το λόγο ότι το δείγμα ήταν σχεδόν απόλυτα αντιπροσωπευτικό.  Για την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας ανάμεσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τα  δεδομένα έχουν σταθμιστεί έτσι ώστε να αποκατασταθεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος.  Το σταθμισμένο δείγμα  έχει ως εξής:

| ΤΟΜΕΑΣ | ΑΤΟΜΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 μέχρι 9 | 10 μέχρι 49 | 50 + | Σύνολο |
|  | n= 597 | n= 30 | n= 5 |  |
| Βιομηχανία | 45 | 7 | 1 | 53 |
| Κατασκευές | 53 | 4 | 1 | 58 |
| Χονδρικό | 59 | 0 | 0 | 59 |
| Λιανικό | 238 | 5 | 1 | 244 |
| Ξενοδοχεία &Apartments | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Εστιατόρια/Μπαρ/ Καφέ/Καντίνες | 47 | 4 | 0 | 51 |
| Mεταφορές και Επικοινωνίες | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Χρηματο-οικονομικές Υπηρεσίες | 15 | 2 | 1 | 18 |
| Επιχειρηματικές Υπηρεσίες &RealEstate | 37 | 3 | 0 | 40 |
| Άλλες Υπηρεσίες (Κοινωνικής Φύσης) | 45 | 2 | 0 | 47 |
| Υγεία | 26 | 1 | 0 | 27 |
| Εκπαίδευση | 4 | 0 | 0 | 4 |
|  | 597 | 30 | 5 | 633 |

Για την επεξεργασία των στοιχείων και των δυο ερευνών έχουν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα στατιστικά πακέτα.

Ποιοτικοί έλεγχοι

Κατά τη διάρκεια της συλλογής των στοιχείων έχουν εφαρμοστεί όλοι οι ενδεικνυόμενοι ποιοτικοί έλεγχοι και συγκεκριμένα:

- Σωστή εκπαίδευση των ερευνητών και συμπλήρωση δοκιμαστικών ερωτηματολογίων (pilot interviews)

- Σωστή εφαρμογή του τυχαίου τρόπου επιλογής στη βάση της προτεινόμενης μεθοδολογίας

- Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων

- Έλεγχος πάνω σε 20% από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (back-checks) κάθε ερευνητή

Προσωπικό

Για τις έρευνες έχουν δουλέψει τα ακόλουθα άτομα:

- 2 Υπεύθυνοι Ερευνών

- 1 Λειτουργός Διεξαγωγής Πεδίου

- 1 Επεξεργαστής Δεδομένων

- Επιπλέον, για την έρευνα ανάμεσα στο Ευρύ Κοινό έχουν εργαστεί 35 ερευνητές και για την έρευνα ανάμεσα σε Εταιρείες και Οργανισμούς  έχουν εργαστεί 29 ερευνητές.

Ημερομηνίες διεξαγωγής έρευνας

Η έρευνα ανάμεσα στο κοινό έχει διεξαχθεί από τις 12/05/2011 μέχρι  την 01/06/2011. Η έρευνα ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς  έχει διεξαχθεί από τις 16/05/2011 μέχρι τις 30/05/2011.

# ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο Επικοινωνίας εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2008 και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 άρχισε η εφαρμογή του, με τις πρώτες αναθέσεις που έγιναν σε εξωτερικούς συμβούλους επιμέρους ενεργειών του σχεδίου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος του Σχεδίου Επικοινωνίας ανά Μέτρο (Κοινά Μέτρα Πληροφόρησης, Επιμέρους Μέτρα ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υποχρεωτικές ενέργειες) και ακολουθεί η εκτίμηση του συνολικού κόστους των παρεμβάσεων, η εκτίμηση των δεικτών υλοποίησης και αποτελέσματος και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Επικοινωνίας.

## ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

### Μέτρο Α.1: Tαυτότητα και κεντρικά μηνύματα

Με βάση τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9, στοιχείο γ του Κεφαλαίου ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, η Διαχειριστική Αρχή ενέκρινε και δημοσιοποίησε το 2007 το λογότυπο για τα Διαθρωτικά Ταμεία με σκοπό τη χρήση του σε κάθε δράση και μέτρο πληροφόρησης για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Ως κεντρικό μήνυμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του λογοτύπου επελέγη η φράση «Οι Ιδέες μας, Πράξη και Ανάπτυξη», ενώ ο Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στο πλαίσιο προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής την περίοδο 2007-2013, που εκδόθηκε στη συνέχεια, περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση του λογοτύπου.

Η δημιουργία του λογοτύπου και του κεντρικού μηνύματος αποσκοπεί στη προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συνδρομής μέσω των έργων που υλοποιούνται και χρησιμοποιείται ευρύτατα, μαζί με το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, τηλεοπτική και έντυπη διαφήμιση που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Επικοινωνίας.

### Μέτρο Α.2: Συνεχής ηλεκτρονική ενημέρωση

Με βάση το Σχέδιο Επικοινωνίας η ηλεκτρονική ενημέρωση αποτελεί κύριο μέσο πληροφόρησης σχετικά με την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Ήδη από τον Ιούνιο του 2008 λειτούργησε, αρχικά σε πιλοτική βάση, η νέα ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής, με περιεχόμενο αποκλειστικά για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.structuralfunds.org.cy, ως μία από τις κύριες πηγές εξασφάλισης πληροφοριών και βασικό μέσο πληροφόρησης και δημοσιότητας. Επιπλέον, μέσω της ιστοσελίδας εξασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια όσον αφορά τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται από τα Ταμεία της Ε.Ε. και επισημαίνεται ο ρόλος που διαδραματίζει η Ε.Ε. στη συγχρηματοδότηση των παρεμβάσεων.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας επεκτείνεται συνεχώς όσο προχωράει η υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Μέσω αυτής, κάθε ενδιαφερόμενος (πολίτες, επιχειρήσεις, οργανισμοί και δημόσιες υπηρεσίες) αποκτά πρόσβαση σε μία σειρά δεδομένων τα οποία περιλαμβάνουν:

- Τα εγκεκριμένα προγραμματικά έγγραφα των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

- Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και το σύνολο των εγκυκλίων και εγχειριδίων που έχουν εκδοθεί και διέπουν επιμέρους λειτουργίες της υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων.

- Το σύνολο του Εθνικού και Κοινοτικού θεσμικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.

- Δημοσίευση όλων των προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων που εκδίδονται από τη Διαχειριστική Αρχή και τους Ενδιάμεσους Φορείς, τόσο για τα έργα που υλοποιούνται μέσω δημοσίων συμβάσεων, όσο και αυτών που αφορούν σε Σχέδια Χορηγιών.

- Υλικό σχετικό με τις Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης.

- Καταλόγους εγκεκριμένων έργων και δικαιούχων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

- Τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

- Δελτία Τύπου τα οποία εκδίδονται από τη Διαχειριστική Αρχή.

- Το Σχέδιο Επικοινωνίας των Ε.Π. «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα τον Μάιο του 2009 και πληροφορίες για όλες τις ενέργειες που υλοποιούνται στον τομέα της Επικοινωνίας και Δημοσιότητας.

- Πληροφορίες σχετικά με όλες οι δραστηριότητες κατάρτισης/επιμόρφωσης (Σεμινάρια/Εργαστήρια, Ημερίδες Επιμόρφωσης) καθώς και άλλες δραστηριότητες για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλα Κράτη-Μέλη (Συνέδρια) που διοργανώνονται κυρίως από τη Διαχειριστική Αρχή και απευθύνονται σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των Προγραμμάτων.

- Πληροφορίες σχετικά με τους αρμόδιους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

- Συνδέσεις με άλλους φορείς της Κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης καθώς και με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Σύνδεση με το υποσύστημα της ηλεκτρονικής υποβολής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, όπου είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και του Τεχνικού Δελτίου των έργων που υλοποιούνται μέσω δημοσίων συμβάσεων, καθώς και των Δελτίων Παρακολούθησης, αφού το σύνολο των στοιχείων αυτών πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

- Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών JEREMIE, JESSICA και JASPERS στην Κύπρο.

- Πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

- Πληροφορίες σχετικά με λοιπές ενημερωτικές δραστηριότητες, λοιπά έγγραφα, έντυπα και εκδόσεις

Η ιστοσελίδα παρέχει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με παροχή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αναζήτηση πληροφοριών ή παροχή διευκρινίσεων, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή και έγκαιρη παροχή πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας αναφέρεται σε όλα ανεξαιρέτως τα λοιπά εργαλεία πληροφόρησης και επικοινωνίας που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Σχεδίου Επικοινωνίας.

Κατά τον Μάιο του 2011, τα ποσοτικά στοιχεία αναγνωσιμότητας της ιστοσελίδας περιγράφονται από τα ακόλουθα δεδομένα:

- Η ιστοσελίδα δέχεται περίπου 122 επισκέψεις ημερησίως κατά μέσο όρο.

- Μέχρι σήμερα έχουν φορτωθεί στην ιστοσελίδα περίπου 300 σελίδες, ενώ το περιεχόμενο της θα επεκταθεί περαιτέρω στο υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου.

- Ο αριθμός των άλλων ιστοσελίδων που έχουν συνδεθεί με link στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής ανέρχεται σε 13, υπερβαίνοντας σημαντικά τον προγραμματικό στόχο (8). Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ιστοσελίδες όλων των ενδιαμέσων φορέων, καθώς και μια σειρά άλλων υπηρεσιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

- Μέσω της ιστοσελίδας υποβάλλονται περίπου 37 ερωτήματα ετησίως σχετικά με την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων στη χώρα.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ηλεκτρονικής ενημέρωσης το σύνολο των Ενδιαμέσων Φορέων διαθέτει ξεχωριστή σελίδα, στο πλαίσιο της κεντρικής ιστοσελίδας του φορέα, η οποία αφορά αποκλειστικά στις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις που υλοποιούνται από τον φορέα αυτόν. Στην πλειοψηφία τους οι Ενδιάμεσοι Φορείς δημοσιεύουν σε αυτή τις προκηρύξεις των δράσεων αρμοδιότητάς τους, Οδηγούς και Έντυπα Αιτήσεων, καθώς και σημαντικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου αναφορικά προς τα έργα που τους έχουν εκχωρηθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σελίδες αυτές σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν σημαντική πηγή ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων, ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις Σχεδίων Κινήτρων που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον ενέργειες οι οποίες έχουν υλοποιηθεί, όσον αφορά τη χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των φορέων διοίκησης των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, των δυνητικών δικαιούχων και δικαιούχων και του ευρύτερου κοινού, είναι οι εξής:

- H δημιουργία και λειτουργία ξεχωριστής ιστοσελίδας σχετικά με το Σχέδιο Αγροτουρισμού που αναπτύχθηκε από τον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα.

- Η δημιουργία helpdesk από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι, είτε μέσω μιας ξεχωριστής ηλεκτρονικής διεύθυνσης, είτε τηλεφωνικώς, είτε γραπτώς μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Σχέδια του φορέα και τις πρόνοιές τους.

- H κυκλοφορία Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου από τη Διαχειριστική Αρχή, η οποία προβλεπόταν ως δυνητική δραστηριότητα από το Σχέδιο Επικοινωνίας, έγινε σε περιορισμένη, μέχρι σήμερα, έκταση. Στην πράξη κυκλοφόρησαν 3 τέτοια Ηλεκτρονικά Δελτία, με σκοπό κυρίως την ενημέρωση σχετικά με εκδηλώσεις πληροφόρησης που διοργανώθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή. Ουσιαστικά, όμως, η σχετική πληροφόρηση παρέχεται κυρίως μέσω των Δελτίων Τύπου τα οποία συνεχίζονται και εκδίδονται συστηματικά, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη συνέχεια της παρούσας έκθεσης.

Τέλος, μια ακόμα δυνητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το Σχέδιο Επικοινωνίας αφορά στην δημιουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Παροχής Υπηρεσιών ως μέτρο πληροφόρησης των δυνητικών δικαιούχων και των δικαιούχων. Η δραστηριότητα αυτή δεν υλοποιήθηκε τελικά και δεν προγραμματίζεται η εφαρμογή της, αφού ο μεγάλος αριθμός ενεργειών που προγραμματίστηκαν και εφαρμόστηκαν στον τομέα της ενημέρωσης των δικαιούχων καλύπτουν με επάρκεια τις σχετικές ανάγκες ενημέρωσής τους για το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των συγκεκριμένων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτά.

### Μέτρο Α.3: Ενημέρωση μέσω έντυπου υλικού

Η χρήση του έντυπου υλικού αποτέλεσε, μέχρι σήμερα, σημαντικό μέτρο πληροφόρησης που χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα τόσο από τη Διαχειριστική Αρχή, όσο και από τους Ενδιάμεσους Φορείς. Βασική δραστηριότητα που προβλέπεται στο πλαίσιο του Μέτρου είναι η έκδοση Οδηγών, με οδηγίες και πληροφορίες προς τους δυνητικούς δικαιούχους για συγκεκριμένα θέματα εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο του Μέτρου η Διαχειριστική Αρχή προχώρησε τον Μάρτιο του 2009 στην έκδοση του προβλεπόμενου από το Σχέδιο Επικοινωνίας «Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής την περίοδο 2007-2013». Ο Οδηγός περιγράφεται στην Ενότητα 4.4 της παρούσας έκθεσης, δεδομένου ότι αυτός εξειδικεύει το σύνολο των λοιπών υποχρεωτικών μέτρων πληροφόρησης που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο των εκδόσεων και άλλων ενημερωτικών εντύπων που εκδόθηκαν με σκοπό την παροχή ενημέρωσης προς το ευρύ κοινό και μιας πρώτης ενημέρωσης προς τους δυνητικούς δικαιούχους για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρονται περιλαμβάνεται ένας σημαντικός αριθμός εντύπων. Ειδικότερα, από τη Διαχειριστική Αρχή έγιναν οι ακόλουθες εκδόσεις:

- Η έκδοση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο έτος της προγραμματικής περιόδου σε 400 αντίτυπα.

- Η έκδοση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, σε 1.000 αντίτυπα.

- Η έκδοση των περιλήψεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, σε 2.000 αντίτυπα.

- Το έντυπο με τίτλο «Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ στην Κύπρο – Προγραμματική Περίοδος 2007-2013». Το έντυπο εκδόθηκε σε 3000 αντίτυπα.

- Ο Ενημερωτικός Οδηγός «Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο 2007-2013, οι Ιδέες μας, Πράξη και Ανάπτυξη» ο οποίος περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και στοιχεία των αρμοδίων φορέων προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους. Το έντυπο τυπώθηκε σε 3.000 αντίτυπα.

- Ο Οδηγός για την διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, ο οποίος κυκλοφόρησε από τη Διαχειριστική Αρχή σε 2.000 αντίτυπα.

- Η έκδοση ενημερωτικού εντύπου με τίτλο «Όταν οι Στόχοι γίνονται Έργα», σχετικά με τα έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο κατά την περίοδο 2004-2006. Το έντυπο εκδόθηκε σε 3.000 αντίτυπα.

- Η έκδοση του ενημερωτικού εντύπου με θέμα «Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.  στην Κύπρο 2007-2013, Σχέδια Κινήτρων για τον Ιδιωτικό Τομέα, το οποίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το σύνολο των Σχεδίων Χορηγιών που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Το έντυπο κυκλοφόρησε σε 3.000 αντίτυπα.

Aπό τους Ενδιάμεσους Φορείς έχει πραγματοποιηθεί η έκδοση και διανομή σειράς άλλων Οδηγών και Εντύπων που αφορούν είτε σε γενικές πληροφορίες για την υλοποίηση των των παρεμβάσεων αρμοδιότητάς τους (στόχοι, περιεχόμενο, εξειδίκευση δράσεων, επιλεξιμότητα, προϋποθέσεις ένταξης, κλπ), είτε στην εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Εντυπα Αιτήσεων Συμμετοχής, Οδηγοί Εφαρμογής, κλπ). Ειδικότερα αναφέρονται:

- Ο Ενημερωτικός οδηγός «Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010» που εκδόθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, καθώς και ο αντίστοιχος Οδηγός για τα Προγράμματα της Δέσμης του 2008. Στο πλαίσιο της «Δέσμης Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010» εκδόθηκαν από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας τα έντυπα επιμέρους οδηγιών τα Προγράμματα και εξειδικευμένες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 5 αξόνων προτεραιότητας της Δέσμης. Για την υποβολή προτάσεων στη Δέσμη έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται 6 διαφορετικά έντυπα υποβολής προτάσεων, ανάλογα με το είδος της δράσης στην οποία υποβάλλεται η πρόταση.

- Τα Ενημερωτικά Έντυπα και τα Έντυπα Αιτήσεων Συμμετοχής για το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη Μαθητευόμενων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα, που εκδόθηκαν από το Κέντρο Παραγωγικότητας, καθώς και τα λοιπά έντυπα (φάκελοι) που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου αυτού. Επίσης από τον ίδιο φορέα εκδόθηκε ανάλογο έντυπο υλικό για το Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης, το Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες ρυθμίσεις και το Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με θέσεις Εργασίας Υψηλής Παραγωγικότητας.

- Oι Οδηγοί Εφαρμογής και τα αντίστοιχα έντυπα που εκδόθηκαν από το Τμήμα Εργασίας σχετικά με το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και το Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων.

- Οι Ενημερωτικοί Οδηγοί και τα Έντυπα Υποβολής Προτάσεων που εκδόθηκαν από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού στο πλαίσιο των δύο προκηρύξεων του φορέα για το Σχέδιο Κινήτρων για Επενδύσεις Αειφόρου Εμπλουτισμού και Αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος.

- Το αντίστοιχο έντυπο υλικό που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα πλαίσια των προκηρύξεων των Σχεδίων για την ενίσχυση της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

- Tο Έντυπο και ο Οδηγός που εκδόθηκαν σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία (Ανώτατο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου).

- Το ενημερωτικό έντυπο, ο Οδηγός Εφαρμογής και το Έντυπο Αίτησης του Σχεδίου Χορηγιών Αγροτουρισμού που εκδόθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

- Η έκδοση Εντύπου και Οδηγού Εφαρμογής από το Τμήμα Εργασίας στο πλαίσιο της Εφαρμογής του Σχεδίου Κινήτρων για την Εργοδότηση Ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού. Αντίστοιχες εκδόσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου Κινήτρων για την εργοδότηση ατόμων με αναπηρίες και του Εκτάκτου Σχεδίου Κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων.

### Μέτρο Α.4: Ειδικές εκδηλώσεις

Η προβλεπόμενη από το Σχέδιο Επικοινωνίας Ημερίδα για τη δημοσιοποίηση της έναρξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 2007, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Άρθρο 7, παρ. 2, στοιχείο α του Κεφ. ΙΙ του Καν.(ΕΚ) 1828/2006. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή στη Λευκωσία και έτυχε ευρείας προβολής από τα ΜΜΕ, αφού σε αυτή συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, Αξιωματούχοι της ΕΕ, άλλοι επίσημοι, καθώς και άτομα από τις ομάδες – στόχους των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 200 άτομα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 7, παρ.2, στοιχείο β του Κεφαλαίου ΙΙ του Καν.(ΕΚ) 1828/2006, η Διαχειριστική Αρχή πρέπει να διοργανώνει μία ετήσια εκδήλωση για την παρουσίαση των επιτευγμάτων και αποτελεσμάτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή/και των σημαντικών έργων που περιλαμβάνονται σε αυτά. Στο πλαίσιο αυτό  έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί οι πιο κάτω εκδηλώσεις:

- H διοργάνωση ημερίδας πληροφόρησης, με θέμα «Το Παρόν και το Μέλλον για τους Κύπριους Πολίτες» κατά την οποία παρουσιάστηκε η πρόοδος των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Σχεδίων Χορηγιών που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα. Η ημερίδα διοργανώθηκε τον Οκτώβριο 2008, με τη συμμετοχή δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων και ατόμων από το ευρύ κοινό, καθώς και των ΜΜΕ και ανακοινώθηκε μέσω καταχωρήσεων στον τύπο. Την ημερίδα παρακολούθησαν περίπου 200 άτομα.

- Η διοργάνωση εκδήλωσης πληροφόρησης για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο με τίτλο «Χτίζοντας για το Μέλλον», κατά την οποία παρουσιάστηκε η πρόοδος και βέλτιστες πρακτικές από την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Δεκέμβριος 2009). Στην εκδήλωση συμμετείχαν 200 πολίτες.

- Η έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Όταν οι Στόχοι γίνονται Έργα» και η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε κατά τα εγκαίνια της έκθεσης (Δεκέμβριος 2010), όπου έγινε και η προβολή της ομώνυμης ταινίας – ντοκιμαντέρ. Η έκθεση διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρουσιάστηκε στη Λευκωσία, την Πάφο, τη Λάρνακα και τη Λεμεσό. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν περίπου 400 άτομα συνολικά σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.

Από την έναρξη της προγραμματικής περιόδου μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί σειρά σεμιναρίων και ημερίδων πληροφόρησης που διοργανώθηκαν με στόχο την ενημέρωση των δικαιούχων παρεμβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αναφορικά προς την υλοποίηση των έργων τους. Στο πλαίσιο αυτών των σεμιναρίων και ημερίδων η Διαχειριστική Αρχή έδωσε, από την εκκίνηση της προγραμματικής περιόδου, ιδιαίτερη έμφαση στην πληροφόρηση δικαιούχων που ήδη είχαν ενταχθεί στα Ε.Π. αναφορικά προς ορισμένες κρίσιμες παραμέτρους της διαχείρισης και παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Ειδικότερα, η Διαχειριστική Αρχή διοργάνωσε ημερίδες και σεμινάρια στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

- Διαδικασίες ένταξης έργων (Απρίλιος 2008), με τη συμμετοχή 150 ατόμων.

- Μελέτες Κόστους – Οφέλους και έργα που παράγουν έσοδα (Μάιος 2009), με τη συμμετοχή 55 ατόμων.

- Συμβατότητα Έργων με Εθνική και Κοινοτική Συμμετοχή και Δημόσιες Συμβάσεις (Νοέμβριος 2008), με τη συμμετοχή 115 ατόμων.

- Σεμινάρια για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ιούνιος – Ιούλιος 2009), με τη συμμετοχή 142 ατόμων.

- Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων (Ιανουάριος 2010), με τη συμμετοχή 150 ατόμων.

- Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδότησης μεγάλου έργου (Οκτώβριος 2010), με τη συμμετοχή 40 ατόμων.

- Σεμινάρια Διαχείρισης Έργων (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2011), με τη συμμετοχή 96 ατόμων.

Επιπλέον από τη Διαχειριστική Αρχή πραγματοποιήθηκε η διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης σχετικά με την Πρωτοβουλία JEREMIE, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της υπογραφής Χρηματοδοτικής Συμφωνίας ανάμεσα στη Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ύψους €20 εκ., για παροχή δανείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι των κυπριακών τραπεζών, των συνεργατικών ιδρυμάτων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και εκπρόσωποι άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Περαιτέρω, ως ιδιαίτερα σημαντική καταγράφεται και η συμμετοχή των Ενδιάμεσων Φορέων στη διοργάνωση ημερίδων πληροφόρησης, σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων με σκοπό την πληροφόρηση Δικαιούχων και Δυνητικών Δικαιούχων σε θέματα διαδικασιών και άλλων πληροφοριών σχετικών με τα υπό υλοποίηση έργα. Στην ενότητα αυτή υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

- Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται από το Κέντρο Παραγωγικότητας διοργανώθηκαν τρείς ημερίδες για την πληροφόρηση δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων του Έκτακτου Σχεδίου Επιχορήγησης για την ενίσχυση της απασχόλησης και επιπρόσθετα επτά ημερίδες για το Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας (ΑΘΕ).

- Στο πλαίσιο της παροχής πληροφόρησης προς τους δυνητικούς δικαιούχους του Σχεδίου Κινήτρων για Επενδύσεις Αειφόρου Εμπλουτισμού και Αναβάθμισης του Τουριστικού προϊόντος διοργανώθηκαν από τον ΚΟΤ οκτώ παρουσιάσεις των δύο κύκλων προκήρυξης. Το Σχέδιο προβλήθηκε ευρύτατα σε όλες τις επαρχίες της χώρας και ειδικότερα στην Πάφο, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα, την Ελεύθερη Αμμόχωστο, τη Λευκωσία, καθώς και σε Ορεινά Θέρετρα.

- Η διοργάνωση τεσσάρων ενημερωτικών ημερίδων από το Ανώτατο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρο στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία.

- Η πραγματοποίηση ενημερωτικής ημερίδας από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τη δημοσιοποίηση των προσκλήσεων για τους Ειδικούς Στόχους «Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών και Βελτίωση της Προσβασιμότητας» και «Διαφοροποίηση της Οικονομικής Βάσης», τον Νοέμβριο 2008.

- Η διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας στη Λεμεσό στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την «Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών και Βελτίωση της Προσβασιμότητας», που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών με τη συμμετοχή 55 περίπου ατόμων.

- Η παρουσίαση των Σχεδίων για την Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας σε τέσσερεις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Επιπλέον, με τη συνεργασία συνδέσμων, Δήμων και άλλων  κοινωνικών φορέων διοργανώθηκαν 24 παρουσιάσεις των δύο σχεδίων σε ολόκληρη τη χώρα. Στις εκδηλώσεις αυτές περιλαμβάνεται και η διοργάνωση ειδικής  εκδήλωσης με σκοπό την παράδοση των εγκριτικών επιστολών στους ενταχθέντες στο Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας το 2009.

- Η διοργάνωση εργαστηρίου, από το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό την ετοιμασία προτάσεων έργων και τη συμπλήρωση Τεχνικών Δελτίων Έργων που θα υποβάλλονταν στο πλαίσιο των ειδικών στόχων «Αναζωογόνηση Αστικού Περιβάλλοντος και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας» και «Ανάδειξη Πολιτιστικών Πόρων και Δημιουργία Κοινωνικών Υποδομών», τον Μάρτιο 2009.

- Η πραγματοποίηση οκτώ παρουσιάσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών στη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Πάφο, για την ενημέρωση σχετικά με το Σχέδιο του Αγροτουρισμού, οι οποίες έτυχαν ευρείας δημοσιότητας και πραγματοποιήθηκαν το 2009.

- Η διοργάνωση Σεμιναρίου / Ημερίδας για την παρουσίαση της Δέσμης Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2008-2010. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία τον Μάρτιο 2008. Σε επόμενη φάση, πραγματοποιήθηκε η διοργάνωση σειράς 11 εκδηλώσεων από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας με αντικείμενο τις ευκαιρίες δημόσιας χρηματοδότησης για την εκπόνηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, οι οποίες έλαβαν χώρα την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2011 με τη συμμετοχή περισσότερων από 450 στελεχών ερευνητικών, ακαδημαϊκών φορέων και επιχειρήσεων. Οι εκδηλώσεις φιλοξενήθηκαν από φορείς της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου, όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Frederick, το Ινστιτούτο Κύπρου, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, το Γενικό Χημείο του Κράτους, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

- Η παρουσίαση του Προγράμματος της Δέσμης 2009-2010 και η διανομή ενημερωτικού υλικού στα πλαίσια εκδήλωσης «Βραδιά του Ερευνητή» που διοργανώθηκε από το ΙΠΕ το 2009 και επαναλήφθηκε με τον ίδιο τίτλο το 2010.

- Η προκήρυξη και διοργάνωση Δημόσιου Διαλόγου από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), σχετικά με τη Δέσμη 2009-2010, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2009. Η συμμετοχή στο διάλογο ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, ενώ οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων συνέβαλαν στη βελτίωση της σχετικής προκήρυξης.

- Η Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στο με θέμα «Η Ισότητα των Φύλων στο Πλαίσιο των Ερευνητικών Προγραμμάτων» τον Απρίλιο του 2011, με συμμετοχή εκπροσώπων 14 γυναικείων οργανώσεων και με αντικείμενο την ενημέρωση για τις ευκαιρίες συμμετοχής γυναικών στις νέες προσκλήσεις του Ιδρύματος. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των δράσεων Επικοινωνίας και Δημοσιότητας των έργων στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, διοργανώθηκαν από το ΙΠΕ περισσότερες από 35 εκδηλώσεις συνολικά.

Μεταξύ των μέσων δημοσιότητας που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Επικοινωνίας περιλαμβάνεται και η διενέργεια δημοσιογραφικών συσκέψεων και η διοργάνωση σεμιναρίων με τη συμμετοχή δημοσιογράφων προκειμένου αυτοί να ενημερώνονται πλήρως για τα προγράμματα και για όλες τις σχετικές με αυτά πληροφορίες, δεδομένου και του πολλαπλασιαστικού ρόλου των δημοσιογράφων στη διάδοση των σχετικών πληροφοριών. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες δημοσιογραφικές συσκέψεις, ενώ η ενημέρωση των δημοσιογράφων με τη μορφή σεμιναρίων σε έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσο επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν μέχρι σήμερα αναληφθεί οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:

- H διοργάνωση δημοσιογραφικής σύσκεψης σχετικής με το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας και το Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας τον Φεβρουάριο του 2008.

- Η διοργάνωση αντίστοιχης δημοσιογραφικής διάσκεψης από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στο πλαίσιο προβολής του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών προς μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις για προώθηση του Αγροτουρισμού στην Ύπαιθρο.

- Περαιτέρω δημοσιογραφικές διασκέψεις για την προβολή των δράσεων που τους έχουν εκχωρηθεί διοργανώθηκαν και από τους λοιπούς ενδιάμεσους φορείς και ειδικότερα το Ανώτατο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμό και το Κέντρο Παραγωγικότητας.

- Διοργάνωση κοινής Διάσκεψης Τύπου από το Γραφείο Προγραμματισμού, την Τράπεζα Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για την Πρωτοβουλία Jeremie  «Η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο».

Tέλος, στην παρούσα κατηγορία ενεργειών περιλαμβάνεται και η ευρεία προβολή (έντυπη και ηλεκτρονική) της επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Κύπρο το 2007 η Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, η οποία έδωσε τη δυνατότητα δημοσιότητας βασικών παραμέτρων που σχετίζονται με τους στόχους και τις πολιτικές των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έναρξη της προγραμματικής περιόδου.

Το Σχέδιο Επικοινωνίας των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιλαμβάνει ορισμένες περαιτέρω δράσεις, οι οποίες δεν έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί, με σημαντικότερη τη δράση η οποία απευθύνεται προς το ευρύ κοινό και ειδικότερα στους ωφελούμενος από τα έργα/δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω της διοργάνωσης road shows στις πέντε μεγάλες πόλεις της Κύπρου, τη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα, την Πάφο και την Αμμόχωστο. Η δράση προβλέπεται να εφαρμοσθεί με την ενοικίαση λεωφορείου και τη συμμετοχή αρμόδιων λειτουργών της Διαχειριστικής Αρχής και των Ενδιάμεσων Φορέων και θα περιλαμβάνει την προβολή ταινίας, τη διάθεση έντυπου και άλλου υλικού με σκοπό την δημοσιοποίηση των έργων και των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που συνεπάγεται η υλοποίησή τους.

Μέχρι σήμερα, τέτοιες δραστηριότητες δεν έχουν πραγματοποιηθεί, δεδομένης και της έμφασης που δόθηκε στα πρώτα στάδια υλοποίησης των προγραμμάτων στην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και των δικαιούχων. Στην παρούσα φάση και ενώ ήδη σημαντικό τμήμα των πόρων των δύο Προγραμμάτων έχει δεσμευθεί σε έργα που υλοποιούνται, κρίνεται σκόπιμη η έναρξη της εφαρμογής αυτής της δράσης, όπως και άλλων παρόμοιων δράσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, για την πληρέστερη ενημέρωσή του σχετικά με τις δραστηριότητες των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στην Κύπρο και των ευρύτερων ωφελειών της χώρας από τις σχετικές χρηματοδοτήσεις.

Αντίστοιχα, δεν έχει υλοποιηθεί η δράση που αφορά σε εκδηλώσεις σε σχολεία, όπως προβλέπει το Σχέδιο Επικοινωνίας, παρά το γεγονός ότι κάποιες ειδικές δραστηριότητες επικοινωνίας και δημοσιότητας που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο δράσεων του Ε.Π. «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» αφορούν στον μαθητικό πληθυσμό.

Δεδομένου του πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα που έχει η διοχέτευση μηνυμάτων προς τον μαθητικό πληθυσμό, είναι χρήσιμη η υλοποίηση τέτοιων δράσεων που άλλωστε αφορούν στο ευρύ κοινό που, όπως θα αναλυθεί στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας έκθεσης, προτείνεται να αποτελέσει την βασική ομάδα – στόχο των ενεργειών επικοινωνίας και δημοσιότητας που θα υλοποιηθούν στο υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου.

### Μέτρο Α.5: Πληροφόρηση μέσω χρήσης ΜΜΕ

Η παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις δράσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στην Κύπρο μέσω ΜΜΕ αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο του Σχεδίου Επικοινωνίας, τόσο λόγο της σπουδαιότητας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στις διαδικασίες πληροφόρησης, όσο και λόγω της χρηματοδοτικής βαρύτητας των συναφών παρεμβάσεων στο συνολικό προϋπολογισμό του Σχεδίου Επικοινωνίας.

Μέχρι σήμερα, έχουν δρομολογηθεί μία σειρά παρεμβάσεων παροχής πληροφόρησης μέσω της χρήσης ΜΜΕ, με κυριότερο εργαλείο το σχεδιασμό  διαφημιστικών εκστρατειών  από τη Διαχειριστική Αρχή, στόχος των οποίων είναι η ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ στην ευρύτερη ανάπτυξη της Κύπρου, μέσω των συχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων και στην ενίσχυση της εικόνας της ΕΕ ως προς την προστιθέμενη αξία που παρέχουν τα υλοποιούμενα έργα/προγράμματα. Με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, οι  διαφημιστικές εκστρατείες  περιλάμβαναν τη μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, την καταχώρηση διαφημίσεων σε περιοδικά καθώς και σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.

Η πρώτη διαφημιστική εκστρατεία  που διοργανώθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή έγινε την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2007 και η δεύτερη την περίοδο Δεκεμβρίου 2010 – Φεβρουαρίου 2011. Οι δύο αυτές εκστρατείες  χρησιμοποίησαν όλα τα προαναφερόμενα μέσα επικοινωνίας. Ειδικότερα:

- Στη διάρκειά της πρώτης εκστρατείας  μεταδόθηκαν συνολικά 97 τηλεοπτικά μηνύματα από 5  κανάλια παγκύπριας εμβέλιας, και καταχωρήθηκαν 22 διαφημίσεις σε 14 εφημερίδες και περιοδικά.

Στη διάρκεια της δεύτερης εκστρατείας μεταδόθηκαν 375 τηλεοπτικά μηνύματα από 10 παγκύπρια και τοπικά κανάλια, 977 ραδιοφωνικά μηνύματα από 8  ραδιοφωνικούς σταθμούς και καταχωρήθηκαν 57 διαφημίσεις σε 11 εφημερίδες. Εκτός των δύο αυτών συγκεκριμένων περιόδων, από τη Διαχειριστική Αρχή πραγματοποιήθηκε η καταχώρηση και άλλων  διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά σε συνδυασμό με εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκανΠέραν των πιο πάνω  , οι Ενδιάμεσοι Φορείς συχνά χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τη δημοσιοποίηση προκηρύξεων και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούν. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μία σειρά από ενέργειες όπως:

- Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έξι εφημερίδες, από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, για το Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις για προώθηση του Αγροτουρισμού στην Ύπαιθρο και αναμετάδοση Ραδιοφωνικών Μηνυμάτων για το ίδιο σχέδιο από τέσσερεις ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε τέσσερεις εφημερίδες και αναμετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων από πέντε ραδιοφωνικά κανάλια από το Ανώτατο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρο, στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία.

- Μία διαφημιστική καταχώρηση από το Τμήμα Εργασίας σε επτά εφημερίδες και περιοδικά και αναμετάδοση ενός διαφημιστικού μηνύματος σε τρία ραδιοφωνικά κανάλια, αναφορικά προς το Σχέδιο Κινήτρων για την Εργοδότηση Ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού. Η διαφημιστική καταχώρηση του ίδιου φορέα σχετικά με το Σχέδιο Κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων δόθηκε σε πέντε εφημερίδες και περιοδικά και το αντίστοιχο ραδιοφωνικό μήνυμα μεταδόθηκε από τρία ραδιοφωνικά κανάλια.

- Η πραγματοποίηση 21 διαφημιστικών καταχωρήσεων σε 4 εφημερίδες από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμό στο πλαίσιο της δημοσιότητας του Σχεδίου Κινήτρων για Επενδύσεις Αειφόρου Εμπλουτισμού και Αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος.

- Για την προώθηση του Σχεδίου Χορηγιών για ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις το οποίο εφαρμόζεται από το Κέντρο Παραγωγικότητας μεταδόθηκε ένα τηλεοπτικό μήνυμα και δημοσιεύτηκαν καταχωρήσεις σε έξι εφημερίδες της Κύπρου. Για το Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας μεταδόθηκε ένα τηλεοπτικό μήνυμα από τρείς σταθμούς και έγινε διαφημιστική καταχώρηση σε 11 εφημερίδες και περιοδικά, ενώ για το Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης, πραγματοποιήθηκε καταχώρηση σε 11 εφημερίδες και περιοδικά.

- Για τη δημοσιότητα των Σχεδίων Ενίσχυσης της Γυναικείας και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας καταχωρήθηκαν τρείς διαφημίσεις σε ισάριθμες εφημερίδες της χώρας.

- Η προβολή από το κρατικό κανάλι της προκήρυξης σχετικά με τη Δέσμη Προγραμμάτων του ΙΠΕ, η οποία διάρκεσε 10 ημέρες και έγινε πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης.

- Η προβολή δύο διαφημιστικών μηνυμάτων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας στο πλαίσιο των δράσεων στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας και η σχετικών καταχώρηση διαφημίσεων από τον ίδιο φορέα σε τέσσερεις εφημερίδες της χώρας.

- Η προετοιμασία ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού διαφημιστικού μηνύματος από το ΚΕΠΑ για την προβολή του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας, η προβολή του οποίου προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2011.

Επιπρόσθετα μέσα πληροφόρησης μέσω της χρήσης των ΜΜΕ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:

- H δημοσίευση άρθρων σε εφημερίδες για ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα έργα που υλοποιούνται στην Κύπρο με τη συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.

- Συνεντεύξεις οι οποίες δόθηκαν από στελέχη της Κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης, στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και στις οποίες δόθηκε η δυνατότητα αναφοράς σε συγκεκριμένα έργα ή Σχέδια Χορηγιών ή γενικότερα ευρύτερες παρεμβάσεις οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Αντίστοιχα σε πολλές περιπτώσεις η συμμετοχή Διευθυντών ή άλλων λειτουργών κρατικών υπηρεσιών σε ενημερωτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές παρέχει τη δυνατότητα προβολής και ενημέρωσης για συγκεκριμένα σχέδια χορηγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μέχρι σήμερα, δεν έχουν πραγματοποιηθεί δημοσιεύσεις σε στήλες οικονομικών εφημερίδων, όπως προβλέπεται από το Σχέδιο Επικοινωνίας, ως υποστηρικτικό στοιχείο της εκστρατείας που απευθύνεται προς το ευρύ κοινό.

Μεταξύ των μέσων επικοινωνίας που προβλέπει το Σχέδιο περιλαμβάνεται και η παραγωγή ταινιών με την παρουσίαση έργων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των δύο Προγραμμάτων. Μέχρι σήμερα έχει παραχθεί η προαναφερόμενη ταινία «Όταν οι Στόχοι γίνονται Έργα», ενώ με δεδομένο ότι πολλά έργα βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμη η υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων του Σχεδίου Επικοινωνίας για την παραγωγή ταινιών ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως μέσου δημοσιότητας που απευθύνεται προς το ευρύ κοινό, που θα μπορούσε να συνδυαστεί με τα προβλεπόμενα road shows και τις λοιπές σχετικές δράσεις, με στόχο τη μεγαλύτερη προβολή του ρόλου της ΕΕ στην επίτευξη των στόχων του προγραμματισμού της τρέχουσας περιόδου.

Τέλος, Δελτία Τύπου δημοσιεύονται από τη Διαχειριστική Αρχή και τους Ενδιάμεσους Φορείς, ιδιαίτερα σε όσες περιπτώσεις επίκειται η δημοσίευση προσκλήσεων ή απαιτείται η δημοσιοποίηση σημαντικών στοιχείων σχετικών με τα υλοποιούμενα έργα, είτε ακόμα σε περιπτώσεις όπου αναγγέλλεται η διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Τα Δελτία Τύπου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής και αποστέλλονται σε όλα τα ΜΜΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα Δελτία Τύπου που εκδόθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή:

- Ανακοίνωση Τύπου για τη Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 23 Ιουνίου 2011.

- Ανακοίνωση Τύπου: Κοινή Διάσκεψη Τύπου για την Πρωτοβουλία JEREMIE “Η Εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο  Προϊόντα  χρηματοδότησης JEREMIE για την ενίσχυση  των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της  Τράπεζας Κύπρου” στις 9 Ιουνίου 2011.

- Ανακοίνωση Τύπου για τα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας «Όταν οι Στόχοι γίνονται Έργα», στη Λάρνακα στις 2 Φεβρουαρίου 2011.

- Ανακοίνωση Τύπου για τα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας «Όταν οι Στόχοι γίνονται Έργα», στη Λεμεσό, στις 19 Ιανουαρίου 2011.

- Ανακοίνωση Τύπου για τα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας «Όταν οι Στόχοι γίνονται Έργα», στην Πάφο, στις 5 Ιανουαρίου 2011.

- Ανακοίνωση Τύπου για τα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας «Όταν οι Στόχοι γίνονται Έργα», στη Λευκωσία, στις 15 Δεκεμβρίου 2011.

- Ανακοίνωση Τύπου για Υπογραφή Συμβολαίων για Παραχώρηση Εγγυήσεων μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE, στις 18 Απριλίου 2011.

- Ανακοίνωση Τύπου για τα Σεμινάρια για τη Διαχείριση Έργων για Λειτουργούς της Διαχειριστικής Αρχής, των Ενδιάμεσων Φορέων και των Δικαιούχων Έργων και Σχεδίων Χορηγιών που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (Φεβρουάριος / Μάρτιος 2011).

- Ανακοίνωση Τύπου για το Σεμινάριο με θέμα την «Αίτηση Επιβεβαίωσης Χρηματοδότησης Μεγάλου Έργου» 22 Οκτωβρίου 2010.

- Ανακοίνωση Τύπου για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2ο Χρηματοοικονομικό Προϊόν (“FLPG”) της Πρωτοβουλίας JEREMIE – 30/8/2010.

- Ανακοίνωση Τύπου για τη Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 17 Ιουνίου 2010.

- Ανακοίνωση Τύπου για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Πρωτοβουλία JEREMIE 25/2/2010.

- Ανακοίνωση Τύπου για την εκδήλωση «Χτίζοντας για το Μέλλον», για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στη Κύπρο, στις 4 Δεκεμβρίου 2009.

- Ανακοίνωση Τύπου για τη Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 18/6/2009.

- Ανακοίνωση Τύπου για την Εκδήλωση για την Πρωτοβουλία JEREMIE που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2009.

- Ανακοίνωση Τύπου για το Σεμινάριο για τη Συμβατότητα των Συγχρηματοδοτούμενων με την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργων της ΕΕ με την Εθνική και Κοινοτική Πολιτική για τις Δημόσιες Συμβάσεις  που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2008.

- Ανακοίνωση Τύπου για την Εκδήλωση για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο στις 15/10/2008.

- Ανακοίνωση Τύπου για τη Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 27/6/2008.

- Ανακοίνωση Τύπου για το Νέο Δικτυακό Τόπο των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στις 27/6/2008.

- Ανακοίνωση Τύπου για την τελετή έναρξης των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία και για τα 50 Χρόνια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (16 και 17 Νοεμβρίου 2007).

Επιπλέον το σύνολο των Ενδιάμεσων Φορέων εκδίδει Δελτία Τύπου, κυρίως κατά τη φάση προκήρυξης των έργων που αφορούν Σχέδια Χορηγιών προς τον ιδιωτικό τομέα.

### Μέτρο Α.6: Πληροφόρηση μέσω εξωτερικής διαφήμισης

Το Σχέδιο Επικοινωνίας περιλαμβάνει μία σειρά μέσων εξωτερικής διαφήμισης, ως επιπρόσθετα και δυναμικά μέσα πληροφόρησης και ενημέρωσης που λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη διαφημιστική εκστρατεία και έχουν στόχο τη μέγιστη δυνατή ανάκληση των μηνυμάτων της εκστρατείας αυτής.

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται από το Σχέδιο, χρησιμοποιήθηκε ήδη το υφιστάμενο δίκτυο διαφήμισης PISA με την ενοικίαση σημείων με έντονη κυκλοφοριακή ροή. Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της εκστρατείας της Διαχειριστικής αρχής έγινε η τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών σε 10 σημεία του δικτύου PISA στη Λευκωσία και τη Λεμεσό για δύο βδομάδες.

Επίσης, έγινε χρήση του δικτύου στεγάστρων λεωφορείων με ενοικίαση 12 στάσεων λεωφορείων στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα για δύο βδομάδες

Επιπρόσθετα, το Μέτρο προβλέπει την εκτύπωση και διανομή μεσαίου μεγέθους αφισών σε κυβερνητικά τμήματα, τοπικές αρχές και διάφορους οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

- Δημιουργία αφίσας με θέμα τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο – Προγραμματική Περίοδος 2007-2013, η οποία διανεμήθηκε προς τοποθέτηση σε κυβερνητικά τμήματα, τοπικές αρχές και δημόσιους οργανισμούς και χρησιμοποιείται σε διάφορες εκδηλώσεις και ημερίδες που πραγματοποιούνται με σχετικό αντικείμενο.

- Η εκτύπωση αφίσας για την προώθηση του Σχεδίου Χορηγιών για ένταξη στην απασχόληση με ευέλικτες ρυθμίσεις το οποίο εφαρμόζεται από το Κέντρο Παραγωγικότητας καθώς και η εκτύπωση αφίσας για την προβολή του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας, το οποίο υλοποιείται επίσης από το ΚΕΠΑ.

- Η εκτύπωση εξειδικευμένης αφίσας για το Σχέδιο του Αγροτουρισμού από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και η αποστολή του σε όλες της κοινότητες με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τη διοργάνωση των παρουσιάσεων του Σχεδίου που διοργανώθηκαν στις τέσσερεις πόλεις της Κύπρου.

- Η εκτύπωση 2 αφισών από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για την προβολή του Σχεδίου Κινήτρων για Επενδύσεις Αειφόρου Εμπλουτισμού και Αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος.

- Η εκτύπωση 2 αφισών από το Τμήμα Εργασίας για το έκτακτο Σχέδιο Χορηγιών για ανέργους και για το Σχέδιο Χορηγιών για Άτομα με Αναπηρία, σε 100 αντίτυπα.

### Μέτρο Α.7: Πληροφόρηση μέσω προωθητικών αντικειμένων

Μέχρι σήμερα, στον τομέα της πληροφόρησης μέσω της παραγωγής και διανομής προωθητικών αντικειμένων έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες δράσεις:

- Η δημιουργία διαφημιστικών αντικειμένων (τσάντες, στυλό, σημειωματάρια, κλπ) κατά το έτος έναρξης της προγραμματικής περιόδου (2007) και κατά τα επόμενα έτη (2008, 2009, 2010) με αντικείμενο διαφήμισης είτε το ΕΣΠΑ συνολικά και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, είτε συγκεκριμένα Σχέδια Χορηγιών.

- Η κατασκευή δύο Ημερολογίων, ενός Τριγωνικού και ενός Ημερολογίου Γραφείου 2011 με θέμα «Όταν οι Στόχοι Γίνονται Έργα» με φωτογραφίες από έργα που υλοποιούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Σημειώνεται ότι το τριγωνικό ημερολόγιο διανεμήθηκε σε 70.000 νοικοκυριά μέσω του μεγαλύτερου σε κυκλοφορία περιοδικού της Κύπρου.

- Η δημιουργία και διάθεση διαφημιστικών πεννών από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για την προώθηση του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών προς μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις για προώθηση του Αγροτουρισμού στην Ύπαιθρο.

- Η παραγωγή διαφημιστικών χαρτοφυλάκων για την προώθηση των Σχεδίων ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας, που έγινε από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

- Η παραγωγή highlighters από το ΙΠΕ με το λογότυπο της ΔΕΣΜΗΣ 2008-2010.

## ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

### Μέτρο B.1: Καλλιέργεια σχέσεων με ΜΜΕ

Στη βάση της αναγνώρισης του ρόλου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης όσον αφορά την ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού σε θέματα που άπτονται των παρεμβάσεων των Διαθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στην Κύπρο, το Σχέδιο Επικοινωνίας προέβλεπε μία δράση που αφορά στις βραβεύσεις δημοσιογράφων, με στόχο την κινητοποίηση και ευαισθητοποίησή τους στη μετάδοση και πολλαπλασιασμό των σχετικών μηνυμάτων.

Μέχρι σήμερα, η δραστηριότητα αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί και δεν υπάρχει αντίστοιχος σχεδιασμός για το προσεχές μέλλον. Στο πλαίσιο της πρότασης αναθεώρησης του Σχεδίου Επικοινωνίας ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θα συνεργαστεί με τη Διαχειριστική Αρχή για την επανακαθορισμό της χρησιμότητας της δράσης αυτής, η ενδεχομένως την αντικατάστασή της από άλλες δράσεις επικοινωνίας που θα προορίζονται προς το ευρύ κοινό ως βασικής ομάδας – στόχου του Σχεδίου για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδους.

### Μέτρο Β.2: Ειδικές εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του Μέτρου περιλαμβάνονται δύο ομάδες ειδικών εκδηλώσεων, η διοργάνωση εκδρομών στα υλοποιούμενα έργα με συμμετοχή επιλεγμένων ομάδων ωφελούμενων των προγραμμάτων και οι βραβεύσεις επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα τέτοιες εκδηλώσεις δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

Εν τούτοις κατά την τελευταία τριετία έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες αναμφίβολα συμβάλλουν στους στόχους του Σχεδίου Επικοινωνίας και είναι ανάλογες εκείνων που προβλέπει το Σχέδιο Επικοινωνίας στις ειδικές παρεμβάσεις Επικοινωνίας και Δημοσιότητας για το Ε.Π. « Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»  του Μέτρου Γ.1. Παρεμβάσεις της μορφής που αναφέρονται στη συνέχεια μπορούν να περιληφθούν στην επικείμενη αναθεώρηση του Σχεδίου Επικοινωνίας ως δράσεις των επιμέρους μέτρων για το Ε.Π. «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα».

Ειδικότερα, από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας» της «Δέσμης Προγραμμάτων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009 - 2010», προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο 2010 από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ο Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ» για το Σχολικό Έτος 2010 - 2011. Οι Ερευνητικές Προτάσεις και ακολούθως οι 49 Ερευνητικές Εργασίες που υλοποιήθηκαν, αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης του Διαγωνισμού, από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία αποτελείτο από εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και Επιστήμονα – Ερευνητή με σημαντική εμπειρία σε θέματα Εκπαιδευτικής Έρευνας. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, οι ομάδες μαθητών παρουσίασαν ενώπιον της Επιτροπής τις Ερευνητικές τους Εργασίες.

Επίσης, στο πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, διενεργήθηκε ο Διαγωνισμός «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση – ΤΕΚΕ» για το Σχολικό Έτος 2010 - 2011. Οι Δηλώσεις Συμμετοχής και οι 23 Τεχνικές Μελέτες και Κατασκευές που υλοποιήθηκαν, αξιολογήθηκαν από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείτο από εκπροσώπους των τριών βαθμίδων (Δημοτική, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, οι ομάδες μαθητών παρουσίασαν ενώπιον της Επιτροπής τις Τεχνικές Μελέτες και Κατασκευές τους.

Τέλος, στο πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος πραγματοποιήθηκε ο Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα - ΦΟΙΤΩ» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010.

### Μέτρο Β.3: Έντυπο Υλικό

Το σύνολο του εντύπου υλικού που έχει παραχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» παρουσιάζεται στην προηγούμενη ενότητα της παρούσας έκθεσης. Μέχρι σήμερα, δεν έχει πραγματοποιηθεί η έκδοση εξειδικευμένων περιοδικών εκδόσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες έργων.

## ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»

### Μέτρο Γ.1: Ειδικές δράσεις / εκδηλώσεις

Το Σχέδιο Επικοινωνίας προβλέπει τη διοργάνωση μαθητικού και φοιτητικού διαγωνισμού με αντικείμενο κάποιον από τους ειδικούς στόχους του Ε.Π. «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Στην προηγούμενη ενότητα αναφέρονται αντίστοιχοι διαγωνισμοί που έγιναν με πρωτοβουλία του ΙΠΕ, οι οποίοι όμως αναφέρονται σε στόχους και παρεμβάσεις του Ε.Π. «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα».

Η διενέργεια τέτοιας μορφής παρεμβάσεων θα πρέπει να επανεξετασθεί και να δρομολογηθεί, δεδομένου του πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα των μαθητών και των εκπαιδευτικών στη μετάδοση των μηνυμάτων αναφορικά με τις επιπτώσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στην ανάπτυξη της χώρας.

Το Τμήμα Εργασίας πάντως συμμετέχει περιοδικά σε όποιες εκδηλώσεις ή εκθέσεις του δίδεται η δυνατότητα, προβάλλοντας έτσι τις παρεμβάσεις που υλοποιεί ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τέτοιες εκδηλώσεις ήταν η συμμετοχή του Τμήματος στην 33η Διεθνή Έκθεση Κύπρου που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2008 και η παρουσίαση που έκανε σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Εκδήλωση What Social Europe can do for you, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2009.

### Μέτρο Γ.2: Εντυπο Υλικό

Όπως και στην περίπτωση του Ε.Π. «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια περιοδική έκδοση που να αναφέρεται σε ειδικά θέματα και νέα που να αφορούν αποκλειστικά το Πρόγραμμα. Επίσης, το σύνολο των εντύπων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των δράσεων Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Ε.Π. αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα της παρούσας έκθεσης.

Η περαιτέρω εκτύπωση εντύπων που να απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες ωφελούμενων (νέες, γυναίκες, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κλπ), όπως άλλωστε προβλέπεται και από το Σχέδιο Επικοινωνίας και η προετοιμασία εντύπων που θα αφορούν στα οφέλη από τα έργα και σχέδια του Ε.Π. θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία ενημέρωσης για το ευρύ κοινό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλα επικοινωνιακά μέσα όπως είναι η διοργάνωση των road shows, η προετοιμασία ταινιών ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κλπ.

## ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Όπως προαναφέρεται, η Διαχειριστική Αρχή εξέδωσε αναλυτικό «Οδηγό για τη διενέργεια πράξεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής την περίοδο 2007-2013», ο οποίος εξειδικεύει μία σειρά μέτρων πληροφόρησης που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Επικοινωνίας. Ειδικότερα, ο Οδηγός περιλαμβάνει:

- Τις υποχρεωτικές δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας οι οποίες αναλαμβάνονται από τους δικαιούχους και τους Ενδιάμεσους Φορείς, εξειδικεύοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας για την εφαρμογή του Μέτρου Δ.3 του Σχεδίου Επικοινωνίας.

- Τις προαιρετικές / επιθυμητές δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από τους Δικαιούχους (δημιουργία ιστοσελίδας, εφαρμογή δράσεων πληροφόρησης της κοινής γνώμης, προϋποθέσεις ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων στα εργοτάξια των έργων σε εξειδίκευση του Μέτρου Δ.1 του Σχεδίου Επικοινωνίας).

- Οδηγίες για την ορθή χρήση των εργαλείων πληροφόρησης και δημοσιότητας (διαφημιστικές πινακίδες, μόνιμες επεξηγηματικές πινακίδες, προδιαγραφές εξωφύλλων και οπισθόφυλλων για έντυπα, φυλλάδια και άλλες εκδόσεις, απαιτήσεις σχετικά με την δημιουργία αφισών, πανό και τη διαμόρφωση ιστοσελίδων, διενέργεια εκδηλώσεων και χρήση μέσων μαζικής ενημέρωσης)

- Οδηγός σωστής χρήσης σημαιών και εμβλημάτων.

- Οριστικοποίηση του λογοτύπου των Διαρθρωτικών Ταμείων

- Υποδείγματα ορθής χρήσης εγγράφων και εργαλείων που προωθούν την ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ στην ευρύτερη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας.

### Μέτρο Δ.1: Πλακέτες στα Κτίρια / Γραφεία / Εργοτάξια

Με βάση το Άρθρο 8 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, οι δικαιούχοι των έργων αναρτούν μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα το αργότερο έξι μήνες μετά την υλοποίηση των έργων, ενώ κατά την υλοποίηση της πράξης αναρτάται ανάλογη πινακίδα στο εργοτάξιο.

Σε εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων, η Διαχειριστική Αρχή περιέλαβε στον «Οδηγό για τη διενέργεια πράξεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής την περίοδο 2007-2013» τη σχετική υποχρέωση, καθώς και παρότρυνση για εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής και σε περιπτώσεις έργων με συνολική δηµόσια δαπάνη μικρότερη των 500.000 ευρώ. Ο Οδηγός περιλαμβάνει επίσης υπόδειγμα ορθής εφαρμογής της υποχρέωσης αυτής.

Το Μέτρο αυτό υλοποιείται από τους Δικαιούχους.

### Μέτρο Δ.2: Ανάρτηση σημαίας ΕΕ

Η ανάρτηση της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξω από τα Γραφεία της Διαχειριστικής Αρχής, πραγματοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 7, παρ.2 στοιχείο γ του Κεφαλαίου ΙΙ του Καν (ΕΚ)1828/2006.

### Μέτρο Δ.3: Τεχνικά Χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας

Με βάση τον Οδηγό για τη διενέργεια πράξεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής την περίοδο 2007-2013», οι δικαιούχοι, στο πλαίσιο της υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία µε τον Ενδιάμεσο Φορέα και τη Διαχειριστική Αρχή για το σκοπό της κατάλληλης διάχυσης της πληροφόρησης τόσο στους δυνητικούς ωφελούµενους όσο και στην κοινή γνώμη. Επιπρόσθετα, θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τους παρακάτω κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας και να ελέγχουν την τήρηση των εν λόγω κανόνων από τους αναδόχους, οι οποίοι δύναται να υλοποιούν μέρος των έργων:

- Χρησιμοποιούν το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με συγκεκριμένο πρότυπο που τους έχει δοθεί.

- Χρησιμοποιούν το έµβληµα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία (σύµφωνα µε το πρότυπο που τους παρέχεται) σε όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται για το κοινό.

- Χρησιμοποιούν το λογότυπο που ετοίμασε η Διαχειριστική Αρχή για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, στο οποίο περιλαμβάνεται και η φράση «Οι Ιδέες µας, Πράξη και Ανάπτυξη», η οποία αποτελεί το επιλεγμένο μήνυµα από τη Διαχειριστική Αρχή που προβάλλει την προστιθέµενη αξία της κοινοτικής παρέµβασης, σε όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προορίζονται για το κοινό µε εξαίρεση τα µικρά διαφηµιστικά αντικείμενα.

- Αναφέρουν το Ταµείο της ΕΕ που συγχρηματοδοτεί το έργο σε όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται για το κοινό µε εξαίρεση τα µικρά διαφηµιστικά αντικείμενα ως εξής: α) για το ΕΤΠΑ: «Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», β) για το ΕΚΤ: «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο», γ) για το Ταµείο Συνοχής «Ταµείο Συνοχής».

- Αναφέρουν το Ταµείο της ΕΕ από όπου προέρχεται η συγχρηµατοδότηση, στα έγγραφα προσφορών, στις προκηρύξεις, σε οποιαδήποτε ανακοίνωση χορήγησης συνδρομής στους δικαιούχους αυτής, καθώς και στα συμβόλαια που συνάπτονται µε αναδόχους για υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων (σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρέχονται).

- Σε περίπτωση που το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ή σε ορισμένες περιπτώσεις που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Ταµείο Συνοχής (π.χ. δράσεις κατάρτισης/επιμόρφωσης και απασχόλησης), εξασφαλίζουν ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στο έργο είναι ενήµεροι για τη συγχρηµατοδότηση του έργου από το συγκεκριμένο Ταµείο της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό όλα τα έγγραφα που παράγονται, διανέµονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του έργου (π.χ. πρόσκληση/ανακοίνωση, έντυπο δήλωσης συμμετοχής, πρόγραµµα, παρουσιολόγιο, φυλλάδια/παρουσιάσεις, βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των προγραµµάτων) πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά στη συγχρηματοδότηση του συγκεκριμένου Ταµείου. Επίσης, θα πρέπει να τοποθετούνται πινακίδες/πανό/αφίσες/ανακοινώσεις στο χώρο εκτέλεσης του έργου που ενημερώνουν τους συμμετέχοντες για το έργο και για τη συµβολή του συγκεκριμένου Ταµείου της ΕΕ στην υλοποίηση τους.

- Τηρούν είτε στο φάκελο έργου, είτε σε ξεχωριστό φάκελο, αποδεικτικά στοιχεία για όλες τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που διενεργούν.

- Αποστέλλουν στον Ενδιάμεσο Φορέα στα πλαίσια των ∆ελτίων Παρακολούθησης Έργων που υποβάλλονται κάθε έξι μήνες, κατάλογο µε τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που διενήργησαν, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ∆ιαχειριστικής Αρχής για τις ∆ιαδικασίες Παρακολούθησης Έργων.

- Στις περιπτώσεις σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων από τους δικαιούχους θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας, σύµφωνα µε τους σχετικούς Νόµους και Κανονισµούς. Στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος, στα πλαίσια συγκεκριμένου έργου, καλεί δυνητικούς συμμετέχοντες να υποβάλουν αιτήσεις/προτάσεις, πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής πληροφόρηση και δηµοσιότητα ανάλογη µε τις σχετικές κατευθύνσεις που δίνονται στην Εγκύκλιο της ∆ιαχειριστικής Αρχής για τις ∆ιαδικασίες Ένταξης Έργων.

### Μέτρο Δ.4: Δημοσιοποίηση Καταλόγου Εγκεκριμένων Έργων / Δικαιούχων

Από την έναρξη της προγραμματικής περιόδου, όλα τα ενταγμένα έργα και οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, όπως επίσης στοιχεία που αφορούν στον αρχικό τους προϋπολογισμό και το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται σε αυτά, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 7, παρ. 2, στοιχείο δ του Καν (ΕΚ) 1828/2006 και τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Επικοινωνίας.

Οι ενδιάμεσοι φορείς οι οποίοι έχουν την ευθύνη έγκρισης έργων για τις παρεμβάσεις που τους έχουν εκχωρηθεί αποστέλλουν σχετική ενημέρωση στη Διαχειριστική Αρχή για τη δημοσίευση και περιοδική επικαιροποίηση του καταλόγου των εγκεκριμένων από αυτούς έργων. Πρόσφατα (Μάιος 2011) η εγκύκλιος αναθεωρήθηκε για συχνότερη υποβολή του Καταλόγου Δικαιούχων από τους Ενδιάμεσους Φορείς, τρείς φορές τον χρόνο αντί δύο.

Για την ομοιογενή συλλογή και δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών και την έγκαιρη ενημέρωση του Καταλόγου Δικαιούχων, η Διαχειριστική Αρχή εξέδωσε το 2009 κατευθυντήριες γραμμές προς τους Ενδιάμεσους Φορείς, με σκοπό τη διευκρίνιση, επεξήγηση και αποσαφήνιση των πληροφοριών που απαιτείται να συλλέγονται και να δημοσιοποιούνται στον κατάλογο και την περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση της συχνότητας και διαδικασίας ενημέρωσής του.

## ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Όπως προαναφέρεται ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του Επικοινωνιακού Σχεδίου ανέρχεται σε 4,9 εκ. Ευρώ. Η μέχρι σήμερα υλοποίηση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα της χρηματοδότησης του Σχεδίου από δύο ουσιαστικά πηγές, την Τεχνική Βοήθεια των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και κονδύλια που προέρχονται από την Τεχνική Βοήθεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, καθώς ορισμένες παρεμβάσεις του Σχεδίου που πραγματοποιήθηκαν στο ξεκίνημα της τρέχουσας περιόδου (2007-2008) χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Για το λόγο αυτό, ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το μέχρι σήμερα κόστος υλοποίησης των παρεμβάσεων στον τομέα της δημοσιότητας με αναφορά και στις δύο αυτές πηγές, έτσι ώστε αφενός το κόστος που παρουσιάζεται να είναι πραγματικό και αφετέρου να παρέχονται δεδομένα σχετικά με το ποιό τμήμα του κόστους βαρύνει το τρέχον πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας, ώστε να είναι σαφές το τμήμα του προϋπολογισμού που υπολείπεται προς ανάλωση και να διευκολύνεται η αναθεώρηση του προϋπολογισμού του Σχεδίου.

Πίνακας: Συνολικό κόστος Σχεδίου Επικοινωνίας

| Μέτρο Πληροφόρησης | Αρχικός Π/Υ | Δαπάνες (Μάιος 2011) από ΤΒ 2007-2013 | % | Δαπάνες προηγούμενης προγραμματικής περιόδου | Συνολικό κόστος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Διαφήμιση και σχέσεις με ΜΜΕ | 2.205.000 | 380.680,3 | 17,3% | 175.000 | 555.680,3 |
| Εξωτερική Διαφήμιση | 735.000 | 48.701,4 | 6,6% | 2.435 | 51.136,4 |
| Ειδικές εκδηλώσεις | 735.000 | 144.753,9 | 19,7% | 87.000 | 231.573,9 |
| Έντυπο – οπτικο ακουστικό υλικό | 490.000 | 110.356,9 | 22,5% | 66.719,8 | 176.536,7 |
| Προωθητικά αντικείμενα | 245.000 | 35.639,4 | 14,5% | 3.474,0 | 40.113,4 |
| Συνεχής ηλεκτρονική ενημέρωση | 245.000 | 28.500,0 | 11,6% |  | 28.500,0 |
| Παρακολούθηση, αξιολόγηση, υποστήριξη | 245.000 | 37.560,0 | 15,3% |  | 37.560,0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4.900.000 | 786.011,9 | 16,0% | 334.628,8 | 1.120.640,7 |

Μέχρι τον Μάιο 2011, το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου Επικοινωνίας, μέχρι τον Μάιο 2011, ανήλθε σε 1.120.640,7 ευρώ,  εκ των οποίων τα 786.011,9 ευρώ απορροφήθηκαν από την Τεχνική Βοήθεια των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ενώ τα υπόλοιπα 334.628,8 ευρώ από κονδύλια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Μέχρι σήμερα, έχει δαπανηθεί περίπου το 22,9% του αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισμού του Σχεδίου και από τις δύο εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Από τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό του Σχεδίου Επικοινωνίας έχει απορροφηθεί το 16,04%, ενώ το υπόλοιπο για την συνέχιση των δράσεων επικοινωνίας στο υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου ανέρχεται σε 4.113.988 ευρώ περίπου.

Παρά το γεγονός ότι μια σειρά δράσεων του Σχεδίου θα πρέπει να συνεχιστούν, ιδιαίτερα δε αυτών που απευθύνονται προς το ευρύ κοινό, θα πρέπει να εξετασθεί η αναθεώρηση του προϋπολογισμού του Σχεδίου Επικοινωνίας, ενδεχομένως δε η μικρή μείωσή του, σε αντιστοιχία με τις δράσεις που θα προβλεφθούν στο αναθεωρημένο σχέδιο.

## ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

### Δείκτες Υλοποίησης, Αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εκτίμηση υλοποίησης του Σχεδίου Επικοινωνίας μέχρι τον Μάιο 2011, με βάση το σύστημα δεικτών που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Επικοινωνίας των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Για την εκτίμηση της προόδου υλοποίησης χρησιμοποιούνται όλα τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Διαχειριστική Αρχή και τους Ενδιάμεσους Φορείς για κάθε μία κατηγορία παρεμβάσεων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα, από το σύνολο των δέκα τεσσάρων δεικτών υλοποίησης, οι οκτώ δείκτες έχουν ήδη καλύψει τον προγραμματικό τους στόχο, ο οποίος έχει τεθεί για τη συνολική διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Ειδικότερα, πρόκειται για τους δείκτες:

- «Αριθμός σελίδων website στην ιστοσελίδα», η αποτελεσματικότητα του οποίου διαμορφώνεται στο 198,6%, ενώ το περιεχόμενο της ιστοσελίδας εκτιμάται ότι θα διευρυνθεί περαιτέρω μέχρι το πέρας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

- «Αριθμός άλλων ιστοσελίδων με link στην ιστοσελίδα της Δ.Α.» (162,5%). Οι τρέχουσες 13 συνδέσεις στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής θα παρουσιάσουν ενδεχομένως μικρή περαιτέρω αύξηση, καθώς αυτή γίνεται περισσότερο γνωστή σε κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς της Κύπρου και του εξωτερικού.

- «Αριθμός ενημερωτικών εντύπων / οδηγών / φυλλαδίων / άλλων εκδόσεων» (215,0%). Η υψηλή τιμή του δείκτη διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα του σημαντικού αριθμού εντύπων και οδηγών που έχουν παραχθεί μέχρι σήμερα, τόσο αναφορικά προς το ΕΣΠΑ και τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα, όσο και κυρίως αναφορικά προς συγκεκριμένες δράσεις των δύο Προγραμμάτων. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς έχουν παράγει ένα μεγάλο τμήμα των εντύπων αυτών, που απευθύνονται κυρίως προς Δυνητικούς Δικαιούχους και Δικαιούχους.

- «Αριθμός εκδηλώσεων» (182,5%). Oπως και στον προηγούμενο δείκτη, ο μεγάλος αριθμός του δείκτη αντανακλά τον μεγάλο αριθμό ημερίδων, σεμιναρίων και λοιπών ενημερωτικών εκδηλώσεων, που σε σημαντικό βαθμό αφορούσαν την ενημέρωση Δικαιούχων ή/και Δυνητικών Δικαιούχων αναφορικά προς συγκεκριμένες δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

- «Αριθμός προσκεκλημένων» (122,2%), σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν.  O δείκτης υπερκαλύπτει το στόχο του παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη υποεκτιμούν την πραγματική υλοποίηση, δεδομένου ότι ο αριθμός των 9.775 προσκεκλημένων δεν περιλαμβάνει ορισμένες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν με τη συνεργασία Ενδιαμέσων Φορέων και άλλων κοινωνικών φορέων της χώρας.

- «Αριθμός τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σπότ» (105,9%). Η τιμή του δείκτη υπερκαλύπτεται και μόνο αν ληφθούν υπόψη τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα που μεταδόθηκαν στο πλαίσιο των δύο επικοινωνιακών εκστρατειών της Διαχειριστικής Αρχής. Εν τούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο δείκτης είναι ελαφρά υποτιμημένος, δεδομένης της ασάφειας που παρουσιάζουν τα στοιχεία που ελήφθησαν από ορισμένους Ενδιάμεσους Φορείς.

- «Αριθμός αφισών» (170%). Ο δείκτης υπερκαλύπτεται κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού αφισών που παράχθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για την προώθηση των παρεμβάσεων στον τομέα του Αγροτουρισμού.

- «Ποσότητα παραχθέντων αντικειμένων» (150,8%). Αν και ο αριθμός των παραχθέντων αντικειμένων παρουσιάζει υστέρηση, η υπερκάλυψη του δείκτη οφείλεται στο μεγάλο αριθμό στο οποίο παράχθηκαν τα αντικείμενα της Διαχειριστικής Αρχής, ενώ πολύ μικροί είναι οι αριθμοί που αναλογούν στα άλλα προωθητικά αντικείμενα που έχουν παραχθεί.

Από τους υπόλοιπους επτά δείκτες, οι πέντε παρουσιάζουν αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη του 50%. Ειδικότερα, οι δείκτες:

- «Αριθμός καταχωρημένων διαφημίσεων» (78,0%), δείκτης ο οποίος επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή τόσο της Διαχειριστικής Αρχής, όσο και των Ενδιάμεσων Φορέων οι οποίοι καταχωρούν διαφημίσεις κυρίως τις περιόδους προκήρυξης των Σχεδίων που διαχειρίζονται. Στην τιμή που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα περιλαμβάνονται καταχωρήσεις στο πλαίσιο μεγάλων έργων υποδομής του Τμήματος Συγκοινωνιών.

- «Αριθμός ταινιών που θα παραχθούν» (66,6%). Ο δείκτης ενδεχομένως θα υπερκαλυφθεί με την περαιτέρω δημιουργία ταινιών στο υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου, ειδικότερα των εξειδικευμένων ταινιών ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

- «Αριθμός σημείων» (55%). Ο δείκτης εμφανίζεται υποτιμημένος, δεδομένης της ασάφειας ορισμένων στοιχείων που δόθηκαν από τους ενδιάμεσους φορείς.

- «Αριθμός διαφημιστικών εκστρατειών»  (50%). Για την εκτίμηση του δείκτη ελήφθησαν υπόψη οι 2 διαφημιστικές εκστρατείες της Διαχειριστικής Αρχής, δεδομένου ότι αυτές αναφέρονται συνολικά στην προώθηση του ρόλου της ΕΕ. Σχετικές δραστηριότητες των Ενδιάμεσων Φορέων μετρήθηκαν στους λοιπούς δείκτες του Σχεδίου Επικοινωνίας (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα, κλπ).

- Ο αριθμός των Δελτίων Τύπου που έχουν εκδοθεί κινείται στο 50%, συντελεστής που επιτυγχάνεται από τα Δελτία Τύπου που εκδίδονται από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς και από τις ανακοινώσεις στις οποίες προβαίνουν οι Ενδιάμεσοι Φορείς κατά τη φάση της δημοσίευσης προσκλήσεων.

Οι υπόλοιποι δυο δείκτες κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα υλοποίησης:

- Ο δείκτης «Αριθμός Αντικειμένων» εμφανίζει δείκτη αποτελεσματικότητας της τάξης του 43,3%, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν παραχθεί 13 προωθητικά αντικείμενα έναντι 30 του αρχικού προγραμματισμού, στη μεγάλη τους πλειοψηφία από τη Διαχειριστική Αρχή.

- O δείκτης «Αριθμός Λεωφορείων προς κάλυψη» αντιστοιχεί σε δραστηριότητα που δεν έχει μέχρι σήμερα ενεργοποιηθεί.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτίμηση ενός συνολικού δείκτη αποτελεσματικότητας για το σύνολο του Σχεδίου Επικοινωνίας εκτιμάται ότι δεν έχει ουσιαστικό νόημα για τους ακόλουθους λόγους:

- Σε κάθε κατηγορία παρεμβάσεων αντιστοιχούν συνήθως περισσότεροι του ενός φυσικοί δείκτες. Ακόμα και αν γίνει επιλογή ενός φυσικού δείκτη ανά κατηγορία παρεμβάσεων και στη συνέχεια γίνει στάθμιση της αποτελεσματικότητας για αυτόν το δείκτη με τη χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης (Μέτρου Πληροφόρησης), το αποτέλεσμα επηρεάζεται σημαντικά από τον δείκτη που θα ληφθεί ως αντιπροσωπευτικός κάθε κατηγορίας παρέμβασης.

- Λόγω της μεγάλης χρηματοοικονομικής βαρύτητάς της (45% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου Επικοινωνίας) η κατηγορία παρεμβάσεων «Χρήση ΜΜΕ - Διαφήμιση» διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τη γενική αποτελεσματικότητα του Σχεδίου. Αν ληφθεί ως αντιπροσωπευτικός δείκτης αυτής της κατηγορίας ο δείκτης αποτελεσματικότητας που συνδέεται με τον αριθμό των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σπότ, η συνολική αποτελεσματικότητα του Σχεδίου θα είναι σημαντικά υψηλότερη από την τιμή που θα εκτιμηθεί αν ως αντιπροσωπευτικός δείκτης θεωρηθεί ο αριθμός των καταχωρημένων διαφημίσεων, αφού η αποτελεσματικότητα του πρώτου δείκτη είναι σχεδόν διπλάσια αυτής του δεύτερου.

- Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας κάθε ενός από τους παραπάνω δείκτες επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την υποεκτίμηση κάποιων προβλεπόμενων εκροών που έγινε στην αρχή της προγραμματικής περιόδου. Για παράδειγμα, ο στόχος των δεικτών «Αριθμός σελίδων website στην ιστοσελίδα» και «Αριθμός ενημερωτικών εντύπων / οδηγών / φυλλαδίων / άλλων εκδόσεων» φαίνονται ως αρκετά συντηρητικοί και υποεκτιμημένοι, όπως άλλωστε φαίνεται από τις ιδιαίτερα μεγάλες τιμές επίτευξης των αντίστοιχων δεικτών. Κατά συνέπεια, η χρήση τους για τον προσδιορισμό της συνολικής αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Επικοινωνίας θα περιόριζε την εγκυρότητα του αποτελέσματος.

Αν παρά τις παραπάνω επιφυλάξεις γίνει μία προσπάθεια εναλλακτικών εκτιμήσεων της συνολικής αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Επικοινωνίας, αυτή κυμαίνεται μεταξύ του 70% και του 97%. Σε κάθε περίπτωση η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων είναι υψηλή, όπως άλλωστε φαίνεται και από την εξέλιξη των δεικτών υλοποίησης που  σχολιάστηκαν παραπάνω και εφόσον φυσικά ληφθεί υπόψη ότι οι τιμές στόχοι αφορούν στο σύνολο της προγραμματικής περιόδου, κατά συνέπεια πολλές τιμές θα διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

Η ανάλυση των δεικτών αποτελεσματικότητας οδηγεί σε κάποια βασικά συμπεράσματα αναφορικά προς την υλοποίηση του Σχεδίου Επικοινωνίας.

- Η πρόοδος της υλοποίησης μιας σειράς παρεμβάσεων εμφανίζεται ως ιδιαίτερα υψηλή, αντανακλώντας την αναμενόμενη μεγάλη έμφαση που δόθηκε στα πρώτα στάδια της προγραμματικής περιόδου στην προκήρυξη έργων, στην ενημέρωση των Δικαιούχων και των Δυνητικών  Δικαιούχων για την προετοιμασία, ένταξη και διαχείριση έργων. Το σύνολο σχεδόν των παρεμβάσεων δημοσιότητας που αφορούν σε ενημέρωση Δικαιούχων και Δυνητικών  Δικαιούχων παρουσιάζει πολύ υψηλούς ρυθμούς υλοποίησης.

- Οι παρεμβάσεις στον τομέα της δημοσιότητας που αφορούν στην τρίτη ομάδα στόχο, δηλαδή το ευρύ κοινό παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές χαμηλότερο βαθμό υλοποίησης. Ενισχυτικό της παρατήρησης αυτής είναι το γεγονός ότι οι επτά δείκτες των οποίων οι στόχοι δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί αφορούν σε επικοινωνία με στόχο είτε αποκλειστικά το ευρύ κοινό, είτε και το ευρύ κοινό. Αυτό είναι, βέβαια, σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο δεδομένου ότι κατά την τρέχουσα περίοδο που η υλοποίηση των προγραμμάτων βρίσκεται σε πιο προωθημένο στάδιο, εντείνονται οι σχετικές δραστηριότητες με τη χρήση πληροφοριών από τα ολοκληρωμένα έργα, ταινιών, κλπ. Σημειώνεται ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Σχεδίου Επικοινωνίας τόσο οι δραστηριότητες που αφορούν στη διαφήμιση μέσω των ΜΜΕ, όσο και αυτές της εξωτερικής διαφήμισης και της παραγωγής προωθητικών αντικειμένων αρχίζουν το 2010 και κλιμακώνονται μέχρι το 2015. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα αξιολόγησης στο επίπεδο της υλοποίησης είναι απολύτως αναμενόμενα ανάλογα με τον προγραμματισμό των παρεμβάσεων.

- Σε όρους στοχοθεσίας του Σχεδίου Επικοινωνίας τα παραπάνω δεδομένα, σε συνδυασμό με την πλήρη υλοποίηση των μέτρων που αντιστοιχούν στα βάσει του Κανονισμού Υποχρεωτικά Μέτρα Πληροφόρησης, υποδηλώνουν ότι η μέχρι σήμερα υλοποίηση απέδωσε μεγαλύτερη έμφαση στους παρακάτω ειδικούς στόχους του Σχεδίου:

  - Ε.Σ.1	Σαφής και λεπτομερής πληροφόρηση σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας προς όλους τους δυνητικούς Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται στα πλαίσια της υλοποίησης του κάθε Προγράμματος και τις σχετικές διαδικασίες και όρους χρηματοδότησης.

  - Ε.Σ.2 	Δημιουργία και λειτουργία ενός αξιόπιστου και προσβάσιμου μηχανισμού παροχής πληροφόρησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις χρηματοδοτήσεις που παρέχονται από τα σχετικά Ταμεία της ΕΕ.

  - Ε.Σ.3	Διασφάλιση ότι όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ιδιαίτερα οι Δικαιούχοι τηρούν τις αρχές της δημοσιότητας και πληροφόρησης και είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ.

  - Ε.Σ.5	Προβολή του περιεχομένου και των στόχων όλων των επιμέρους Αξόνων Προτεραιότητας του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, διασφαλίζοντας ότι αναδεικνύεται η συμμετοχή του συγκεκριμένου Ταμείου που χρηματοδοτεί το κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Άξονα Προτεραιότητας.

Ο Ειδικός Στόχος 1 αφορά κυρίως Δυνητικούς Δικαιούχους και Δικαιούχους των Προγραμμάτων, ενώ οι υπόλοιποι τρείς από τους προαναφερόμενους αφορούν τόσο σε δικαιούχους όσο και στο ευρύ κοινό.

Η παρατήρηση αυτή, η οποία επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του Σχεδίου Επικοινωνίας, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, όσο και από ορισμένα αποτελέσματα των ερευνών προς τις Επιχειρήσεις και το Ευρύ Κοινό, αποτελεί μία πρώτη κατεύθυνση για την περαιτέρω υλοποίηση του Σχεδίου κατά το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| Μέτρο Πληροφόρησης | Αντιστοίχιση με Ειδικό Στόχο | Δείκτης | Υλοποίηση (Ιούνιος 2011) | Τιμή στόχος | % επίτευξης στόχου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνεχής Ηλεκτρονική Ενημέρωση | Όλοι οι Ε.Σ. | Αριθμός σελίδων website στην ιστοσελίδα | 298 | 150 | 198,6 |
|  |  | Αριθμός άλλων ιστοσελίδων με link στην ιστοσελίδα της Δ.Α. | 13 | 8 | 162,5 |
| Εντυπο και οπτικοακουστικό υλικό | Όλοι οι Ε.Σ. | Αριθμός ενημερωτικών εντύπων / οδηγών / φυλλαδίων / άλλων εκδόσεων | 43 | 20 | 215,0 |
|  |  | Αριθμός ταινιών που θα παραχθούν | 2 | 3 | 66,6 |
| Ειδικές Εκδηλώσεις – Ημερίδες | Όλοι οι Ε.Σ. | Αριθμός εκδηλώσεων | 108 | 40 | 182.5 |
|  |  | Αριθμός προσκεκλημένων | 9.775 | 8.000 | 122,2 |
| Χρήση ΜΜΕ – Διαφήμιση | Όλοι οι Ε.Σ. | Αριθμός Διαφημιστικών Εκστρατειών | 2 | 4 | 50,0 |
|  |  | Αριθμός τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων | 1.483 | 1.400 | 105,9 |
|  |  | Αριθμός καταχωρημένων διαφημίσεων | 234 | 300 | 78,0 |
|  |  | Αριθμός Δελτίων Τύπου | 50 | 100 | 50,0 |
| Εξωτερική Διαφήμιση | Ε.Σ.4, Ε.Σ.6 και Ε.Σ.7 | Αριθμός σημείων | 55 | 100 | 55.0 |
|  |  | Αριθμός αφισών | 3.400 | 2000 | 170,0 |
|  |  | Αριθμός λεωφορείων προς κάλυψη | 0 | 10 | 0.0 |
| Προωθητικά Αντικείμενα | Ε.Σ.4, Ε.Σ.5. Ε.Σ.6 και Ε.Σ.7 | Αριθμός αντικειμένων | 13 | 30 | 43,3 |
|  |  | Ποσότητα παραχθέντων αντικειμένων | 150.790 | 100.000 | 150,8 |

### Δείκτες Αποτελέσματος

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εκτίμηση των δεικτών αποτελέσματος του Σχεδίου Επικοινωνίας, για τους περισσότερους από τους δείκτες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δημοσιότητας. Ορισμένοι από τους δείκτες αυτούς δεν μπορούν να εκτιμηθούν, είτε διότι αναφέρονται σε δράσεις που δεν έχουν ενεργοποιηθεί, είτε για άλλους λόγους, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη συνέχεια.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα, οι δύο δείκτες αποτελέσματος που αφορούν στο μέσο πληροφόρησης της συνεχούς ηλεκτρονικής ενημέρωσης παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά επίτευξης. Ο «αριθμός των επισκέψεων που δέχεται η ιστοσελίδα» της Διαχειριστικής Αρχής είναι υπερτριπλάσιος του στόχου του Σχεδίου Επικοινωνίας, ενώ ο «αριθμός ερωτημάτων» που διαβιβάζονται στη Διαχειριστική Αρχή μέσω της ιστοσελίδας ανέρχεται σε 37 ετησίως έναντι 50 του προγραμματικού στόχου (74%).

Ο «αριθμός εντύπων που διακινήθηκαν / διανεμήθηκαν» μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 70.400, ή 28,1% του στόχου που είχε τεθεί. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η μέχρι τον Μάιο του 2011 παραγωγή εντύπων υπερβαίνει τις 130.000, δηλαδή το 52% του προγραμματικού στόχου. Τα έντυπα αυτά είτε ήδη βρίσκονται υπό διανομή, είτε πρόκειται να διανεμηθούν στο υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου. Η επίτευξη του στόχου των 250.000 ανατύπων συναρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εάν η μελλοντική διαφημιστική εκστρατεία της Διαχειριστικής Αρχής θα περιλάβει στον προγραμματισμό της την ευρεία διανομή ενημερωτικών εντύπων προς τα νοικοκυριά, όπως είχε συμβεί και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Χαμηλή είναι η τιμή του δείκτη «αριθμός προβολών ταινιών» (13,3%) αφού ο αριθμός αυτός αφορά στην προβολή της μίας ταινίας που έχει παραχθεί από τη Διαχειριστική Αρχή. Η παραγωγή περισσότερων ταινιών στο πλαίσιο της έμφασης που θα πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση του κοινού, ιδιαίτερα η παραγωγή εξειδικευμένων ταινιών όπου προβάλλονται συγκεκριμένα αποτελέσματα των έργων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (όπως άλλωστε προτείνεται και από την παρούσα έκθεση αξιολόγησης) θα αυξήσουν σημαντικά την τιμή του δείκτη κατά τα επόμενα έτη της υλοποίησης του Σχεδίου Επικοινωνίας.

Ο «αριθμός συμμετεχόντων σε σχέση με τον αριθμό προσκεκλημένων» στις εκδηλώσεις ενημέρωσης που διοργανώθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή και τους Ενδιάμεσους Φορείς μέχρι σήμερα κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, αφού κυμαίνεται περί το 36,4% έναντι 20% του στόχου που είχε τεθεί. Θα πρέπει να σημειωθεί η υψηλή αυτή ανταπόκριση είναι ιδιαίτερα ομοιογενής σε όλες τις εκδηλώσεις που ελήφθησαν υπόψη για την εκτίμηση του δείκτη, γεγονός που αποτελεί ένδειξη του ενδιαφέροντος που υπάρχει κυρίως μεταξύ δυνητικών δικαιούχων και δικαιούχων για την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στην Κύπρο.

Η μη τήρηση στοιχείων ικανοποίησης των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις αυτές (από το περιεχόμενό τους, το βαθμό ενημέρωσης, κλπ), καθώς και στοιχείων για τα ερωτήματα  που κατατέθηκαν στη διάρκεια των εκδηλώσεων από τους συμμετέχοντες, καθιστούν ανέφικτη τη μέτρηση των δεικτών σχετικά με το «βαθμό ικανοποίησης συμμετεχόντων» και τον «αριθμό αιτημάτων για περισσότερες πληροφορίες ανά εκδήλωση».

Υψηλές τιμές παρουσιάζουν οι δείκτες αποτελέσματος που αφορούν στη Διαφήμιση, αφού το 68% του πληθυσμού της χώρας καλύφθηκε από την τηλεοπτική διαφήμιση που έγινε μέσω των δύο διαφημιστικών εκστρατειών της Διαχειριστικής Αρχής, ενώ επιτυγχάνεται και ο στόχος της κάλυψης του 40% του αναγνωστικού κοινού από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο. Αναφορικά προς τους δύο αυτούς δείκτες σημειώνονται τα εξής:

- Ο πρώτος δείκτης (ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού από τηλεοπτική και ραδιοφωνική διαφήμιση) αφορά μόνο τον πληθυσμό που καλύφθηκε από τηλεοπτική διαφήμιση, αφού δεν υπάρχουν αξιοποιήσιμα στοιχεία ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας.

- Για την εκτίμηση των δύο δεικτών ελήφθησαν υπόψη μόνο τα δεδομένα των δύο διαφημιστικών εκστρατειών της Διαχειριστικής Αρχής και όχι τα αντίστοιχα δεδομένα διαφημιστικών καταχωρήσεων των Ενδιάμεσων Φορέων, διότι αφενός τα στοιχεία που τηρεί η Διαχειριστική Αρχή παρουσιάζουν μεγάλη πληρότητα, αφετέρου ο χαρακτήρας της διαφημιστικής της εκστρατείας ήταν ευρύτερος και αφορούσε την προβολή του ευρύτερου ρόλου της ΕΕ στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στη χώρα κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Κατά συνέπεια ο βαθμός υπερκάλυψης των δύο δεικτών είναι σημαντικά υψηλότερος από αυτόν που καταγραφούν οι αντίστοιχες τιμές του Πίνακα.

Ο δείκτης που αφορά στον «αριθμό δημοσιευμάτων, συνεντεύξεων, άρθρων» επιτυγχάνεται κατά 12,5%, δεδομένου ότι, όπως σημειώθηκε και στην προηγούμενη ενότητα της έκθεσης, αυτό το επικοινωνιακό εργαλείο δεν έχει ουσιαστικά αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα, παρά μόνο μέσω περιστασιακών συνεντεύξεων λειτουργών της δημόσιας διοίκησης που αναφέρονται σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Προβλήματα παρουσιάζει η εκτίμηση των τριών δεικτών αποτελέσματος που αφορά στην εξωτερική διαφήμιση. Οι δύο πρώτοι δείκτες παρουσιάζουν πρόβλημα μετρησιμότητας, αφού ο συνολικός αριθμός των εξωτερικών χώρων που είναι διαθέσιμοι για την τοποθέτηση διαφημίσεων αφενός δεν είναι γνωστός, αφετέρου μεταβάλλεται συνεχώς. Αντίστοιχα, δεν είναι δυνατή η μέτρηση του κοινού που διέρχεται από τέτοιους χώρους τοποθέτησης διαφήμισης. Επιπρόσθετα, ο τρίτος δείκτης που αφορά στο «ποσοστό κάλυψης περιοχών – ομάδων στόχων μέσω δρομολογίου λεωφορείου» αντιστοιχεί σε επικοινωνιακή δραστηριότητα η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα ενεργοποιηθεί (κάλυψη λεωφορείων με διαφημιστικό υλικό).

Τέλος, υψηλό βαθμό επίτευξης παρουσιάζουν οι δύο δείκτες που αφορούν στην προώθηση των διαφημιστικών αντικειμένων. Ο αριθμός των προωθητικών αντικειμένων που έχουν ήδη διατεθεί αντιστοιχεί στο 171,4% του προγραμματικού στόχου, λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού αντικειμένων που έχουν παραχθεί.

Αντίστοιχα, έχει υπερκαλυφθεί ο στόχος που αφορά στο «ποσοστό διατεθέντων αντικειμένων στο συνολικό στοχευόμενο κοινό» (22% έναντι 20% του προγραμματικού στόχου), όπου ως στοχευόμενο κοινό θεωρήθηκε το σύνολο του πληθυσμού της χώρας ηλικίας άνω των 18 ετών.

Συμπερασματικά, η εκτίμηση των δεικτών αποτελέσματος του Σχεδίου οδηγεί στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

- Στο σύνολο των 15 δεικτών αποτελέσματος, οι δέκα μπορούν άμεσα να εκτιμηθούν. Από τους δείκτες αυτούς οι έξι έχουν υπερβεί τον προγραμματικό στόχο, ενώ ένας ακόμα βρίσκεται σε επίπεδα που προσεγγίζουν το στόχο αυτό, διαμορφώνοντας μία θετική εικόνα σχετικά με τα αποτελέσματα του Σχεδίου Επικοινωνίας.

- Όπως ήταν αναμενόμενο και με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της προόδου της υλοποίησης του Σχεδίου, οι δείκτες αποτελέσματος που συνδέονται κυρίως με δράσεις που απευθύνονται σε δικαιούχους και δυνάμει δικαιούχος βρίσκονται σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα επίτευξης σε σχέση με τους δείκτες που αφορούν δραστηριότητες που απευθύνονται προς το ευρύ κοινό. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα της υλοποίησης αφορούν κυρίως τους ίδιους ειδικούς στόχους που επισημάνθηκαν και στην ανάλυση της προόδου της υλοποίησης του προγράμματος.

Η επικείμενη αναθεώρηση του Σχεδίου Επικοινωνίας θα πρέπει να προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις των δεικτών (τόσο αποτελέσματος όσο και υλοποίησης), ώστε με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα της υλοποίησης και τις δράσεις οι οποίες θα προβλεφθούν για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου να διορθώσει τυχόν υποεκτιμήσεις ή υπερκτιμήσεις στόχων και να αντικαταστήσει δείκτες οι οποίοι κρίνονται ως περιορισμένης μετρησιμότητας με κατάλληλους δείκτες επιδεκτικούς μέτρησης.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

| Μέτρο Πληροφόρησης | Αντιστοίχιση με Ειδικό Στόχο | Δείκτης | Τρέχουσα τιμή (Ιούνιος 2011) | Τιμή στόχος | % επίτευξης στόχου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνεχής Ηλεκτρονική Ενημέρωση | Όλοι οι Ε.Σ. | Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα της Δ.Α. ανά ημέρα | 122 | 40 | 305,0 |
|  |  | Αριθμός Ερωτημάτων το χρόνο | 37 | 50 | 74,0 |
| Εντυπο και οπτικοακουστικό υλικό | Όλοι οι Ε.Σ. | Αριθμός εντύπων που διακινήθηκαν / διανεμήθηκαν | 70.400 | 250.000 | 28,1 |
|  |  | Αριθμός προβολών των ταινιών | 4 | 30 | 13,3 |
| Ειδικές Εκδηλώσεις – Ημερίδες | Όλοι οι Ε.Σ. | Αριθμός συμμετεχόντων και σύγκριση μεταξύ προσκεκλημένων και συμμετεχόντων | 36,4% | 20% | 201,5 |
|  |  | Βαθμός ικανοποίησης συμμετεχόντων | (1) | 60% | - |
|  |  | Αριθμός αιτημάτων για περισσότερες πληροφορίες ανά εκδήλωση | (1) | 8 | - |
| Χρήση ΜΜΕ – Διαφήμιση | Όλοι οι Ε.Σ. | Ποσοστό κάλυψης πληθυσμού για τηλεοπτική / ραδιοφωνική διαφήμιση | 68%(2) | 20% | 340,0 |
|  |  | Ποσοστό αναγνωστών των εφημερίδων / περιοδικών που στοχοθετήθηκε | 40% | 40% | 100,0 |
|  |  | Αριθμός δημοσιευμάτων / συνεντεύξεων / άρθρων | 10 | 80 | 12,5 |
| Εξωτερική Διαφήμιση | Ε.Σ.4, Ε.Σ.6 και Ε.Σ.7 | Ποσοστό τοποθετημένων σημείων στο συνολικό διαθέσιμο χώρο για εξωτερική διαφήμιση | -(3) | 8% | - |
|  |  | Ποσοστό κάλυψης περιοχών στο συνολικό στοχευόμενο κοινό | -(3) | 10% | - |
|  |  | Ποσοστό κάλυψης περιοχών – ομάδων στόχων μέσω δρομολογίου λεωφορείου | -(3) | 5% | - |
| Προωθητικά Αντικείμενα | Ε.Σ.4, Ε.Σ.5. Ε.Σ.6 και Ε.Σ.7 | Ποσότητα αντικειμένων που έχουν διανεμηθεί / διατεθεί | 145.700 | 85.000 | 171,4 |
|  |  | Ποσοστό διατεθέντων αντικειμένων στο συνολικό στοχευόμενο κοινό | 22% (2) | 20% | 110,0 |

Σημειώσεις: (1) δείκτης δεν μπορεί να εκτιμηθεί διότι δεν τηρούνται σχετικά στοιχεία από τους διοργανωτές των εκδηλώσεων και δεν γίνει επιτόπια έρευνα ικανοποίησης του κοινού που συμμετέχει σε αυτές. Προτείνεται η απάλειψη του κατά την αναθεώρηση του Σχεδίου Επικοινωνίας, (2) ο δείκτης εκτιμήθηκε με βάση το συνολικό πληθυσμό της χώρας, ηλικίας άνω των 18 ετών (3) Ο δείκτης παρουσιάζει πρόβλημα μετρησιμότητας.

# ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δύο Ερευνών που εκπονήθηκαν από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Σχεδίου Επικοινωνίας και οι οποίες υποστηρίζουν την εκτίμηση των σχετικών δεικτών.

## ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

### Ταυτότητα της Έρευνας

Η Έρευνα Επιχειρήσεων διεξάχθηκε σε δείγμα 633 επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο. Το δείγμα σταθμίστηκε με βάση την πραγματική αναλογία των κλάδων στην Κυπριακή οικονομία, καθώς και με την πραγματική κατανομή των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθός τους (σε όρους απασχόλησης). Οι Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν την κατανομή του σταθμισμένου δείγματος των 633 επιχειρηματικών μονάδων ανά κλάδο και ανά κατηγορία μεγέθους

ΠΙΝΑΚΑΣ: Έρευνα Επιχειρήσεων, κατανομή σταθμισμένου δείγματος κατά κλάδο

| ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | % |
| --- | --- | --- |
| Βιομηχανία | 52 | 8,3 |
| Κατασκευές | 56 | 8,8 |
| Χονδρικό Εμπόριο | 60 | 9,4 |
| Λιανικό Εμπόριο | 246 | 38,9 |
| Ξενοδοχεία και Διαμερίσματα | 7 | 1,0 |
| Εστιατόρια | 5 | 7,9 |
| Μεταφορές και Επικοινωνίες | 25 | 4,0 |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 18 | 2,9 |
| Επιχειρηματικές Υπηρεσίες και Κτηματομεσιτικά | 40 | 6,4 |
| Λοιπές Υπηρεσίες | 48 | 7,5 |
| Υγεία | 27 | 4,3 |
| Εκπαίδευση | 4 | 0,7 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 633 | 100 |

ΠΙΝΑΚΑΣ: Έρευνα Επιχειρήσεων, κατανομή σταθμισμένου δείγματος κατά κατηγορία μεγέθους

| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | % |
| --- | --- | --- |
| 1 – 9 άτομα | 598 |  |
| 10 – 49 άτομα | 30 |  |
| 50 + άτομα | 5 |  |

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του δείγματος ήταν αυτές του κλάδου των Ξενοδοχείων, αφού το μέσο μέγεθος των μονάδων που συμμετείχαν στο σταθμισμένο δείγμα διαμορφώνεται σε 59,5 εργαζόμενους ανά μονάδα. Χαμηλότερα μεγέθη παρατηρούνται στους άλλους κλάδους, όπως της Βιομηχανίας (7,69 εργαζόμενοι ανά επιχείρηση), των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (7,66), των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Κτηματομεσιτικών (6,82), της Εκπαίδευσης (6,65), των Εστιατορίων (5,87) και των Κατασκευών (5,38).

Για τη διεξαγωγή της έρευνας καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις να γίνουν με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ή όταν αυτό δεν ήταν δυνατόν με υψηλόβαθμα στελέχη τους. Από το σύνολο των 633 επιχειρήσεων, σε 450 οι συνεντεύξεις έγιναν με τους ιδιοκτήτες τους (71,1%), ενώ σε 113 περιπτώσεις (17,8%) στα ερωτηματολόγια απάντησαν οι Γενικοί Διευθυντές των επιχειρήσεων αυτών. Στο 3,1% των ερωτηματολογίων οι απαντήσεις δόθηκαν από τους Διευθυντές Πωλήσεων και σε πολύ μικρότερα ποσοστά από άλλα στελέχη, όπως είναι ο Διευθυντής Marketing, ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου, ο προϊστάμενος του Τεχνικού Τμήματος, κλπ.

### Σαφής και λεπτομερής ενημέρωση σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας προς τους δυνητικούς Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται στα πλαίσια της υλοποίησης κάθε ΕΠ και τις σχετικές διαδικασίες και όρους χρηματοδότησης

Το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολόγησης αντιστοιχεί στο δείκτη επιπτώσεων του Σχεδίου Επικοινωνίας «αύξηση του βαθμού γνώσης ανάμεσα στους δυνητικούς δικαιούχους για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 2007-2013» και μετράται με το ποσοστό της ενημέρωσης για τις ευκαιρίες που παρέχονται στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας επιχειρήσεων, τα ποσοστά των ερωτώμενων που γνωρίζουν για τη χρηματοδότηση έργων μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων στην Κύπρο διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα και ειδικότερα:

- Το 70,5% των επιχειρήσεων του δείγματος έχουν ακούσει ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί έργα στην Κύπρο μέσω των Ταμείων, έναντι 29,5% που δηλώνουν ότι δεν έχουν αντιληφθεί κάτι σχετικό. Υψηλά ποσοστά θετικών απαντήσεων διαμορφώνονται στους κλάδους των Μεταφορών (88,5%), Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Κτηματομεσιτικών (87,1%), Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (84,1%), Χονδρικού Εμπορίου (84,4%) και Βιομηχανίας (82%), ενώ τα χαμηλότερα μεταξύ των επιχειρήσεων των κλάδων της Εκπαίδευσης (61,3%), του Λιανικού Εμπορίου (59,7%) και των Εστιατορίων (53,4%), γεγονός το οποίο εξηγείται και λόγω της περιορισμένης επιλεξιμότητας ορισμένων από τους κλάδους αυτούς στις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις. Το ποσοστό θετικών απαντήσεων στις μεγάλες επιχειρήσεις (με απασχολούμενους άνω των 50 ατόμων) διαμορφώνεται σε 78,4% έναντι 77% των επιχειρήσεων που απασχολούν από 10 έως 49 άτομα και 70,1% των επιχειρήσεων μέχρι 9 άτομα.

- Επιπρόσθετα, το 75,2% των ερωτώμενων μπόρεσε να κατονομάσει κάποιο συγκεκριμένο έργο που γνωρίζει ότι συγχρηματοδοτήθηκε από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία (ανοικτή ερώτηση που απευθύνθηκε σε όσους απάντησαν θετικά στην ερώτηση εάν γνωρίζουν ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις στην Κύπρο μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων). Περίπου το 40,5% αναφέρθηκε σε κάποιο Δημόσιο Έργο, ενώ ένα 8,7% αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο λιμενικό έργο. Το 5,8% των απαντήσεων αφορούσαν σε έργα που υλοποιούνται στον τομέα της ανάπλασης αστικών ή αγροτικών περιοχών, 4,8% έργα στον τομέα των κατασκευών, 3,8% έργα στον τομέα της εκπαίδευσης και 3,6% έργα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις του κλάδου των Μεταφορών είχαν τα υψηλότερα ποσοστά γνώσης συγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων (μόλις 6,1% δεν απάντησε), ενώ υψηλά ποσοστά γνώσης τέτοιων έργων διαπιστώνονται και στους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου (11,7% δεν απάντησαν) και Εκπαίδευσης. Χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στους κλάδους Ξενοδοχείων και Εστιατορίων όπου δεν απάντησαν ποσοστά της τάξης του 36,5% και 41,6% αντίστοιχα.

Η βασική πηγή ενημέρωσης των επιχειρήσεων σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις που παρέχονται στην Κύπρο μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων προέρχεται κατά κύριο λόγο από την τηλεόραση (32,1% των ερωτωμένων που απάντησαν θετικά στην ερώτηση εάν γνωρίζουν για την πολιτική συνοχής και τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία), τις εφημερίδες (25,1%), το internet (16,7%) και το ραδιόφωνο (16,4%). Παρόλα αυτά η σχετική πληροφόρηση διαχέεται μέσω πληθώρας άλλων μέσων, αν και σε μικρότερα ποσοστά, όπως είναι συζητήσεις που διεξάγονται στο επαγγελματικό περιβάλλον (15,8%), φίλοι και γνωστοί (11,6%), εξωτερικές πινακίδες σε χώρους που γίνονται έργα (11,4%), διαφημίσεις (11,3%), Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (9,3%), έντυπα και φυλάδια (8,3%) και άλλα μέσα.

Η τηλεόραση αποτέλεσε το κύριο μέσο παροχής της σχετικής ενημέρωσης για τις επιχειρήσεις των κλάδων της Βιομηχανίας, των Κατασκευών, του Λιανικού Εμπορίου, των Μεταφορών, των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και της Υγείας.

Κυρίως από τις εφημερίδες ενημερώθηκαν οι επιχειρήσεις των κλάδων των Λοιπών Υπηρεσιών και της Εκπαίδευσης, ενώ το internet ήταν το κύριο μέσο ενημέρωσης για τις επιχειρήσεις Χονδρικού Εμπορίου.

Δεδομένου ότι η έρευνα επιχειρήσεων απευθύνθηκε σε ικανό δείγμα επιχειρηματικών μονάδων του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβάνονται σε αυτή ερωτήσεις για τη διερεύνηση του βαθμού γνώσης συγκεκριμένων σχεδίων ενίσχυσης επιχειρήσεων που εφαρμόζονται κατά την τρέχουσα περίοδο στη χώρα, από όπου προκύπτει, επίσης, η υψηλή γνώση των ευκαιριών χρηματοδότησης που υπάρχουν. Το 77,3% των εκπροσώπων επιχειρήσεων που είχαν γενική γνώση για την Πολιτική Συνοχής και Ταμεία της ΕΕ γνωρίζουν την ύπαρξη των Σχεδίων Χορηγιών ενώ το 70% περίπου από αυτούς μπορεί να κατονομάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο που υλοποιείται κατά την τρέχουσα περίοδο (σε ανοικτή ερώτηση). Αυτά τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά στο κριτήριο που αφορά τη γνώση των επιχειρήσεων για  συγκεκριμένα έργα, δράσεις και τομείς που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

### Δημιουργία και λειτουργία αξιόπιστου μηχανισμού παροχής πληροφόρησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις κάθε ΕΠ και τις σχετικές χρηματοδοτήσεις που παρέχονται από τα σχετικά ταμεία της ΕΕ

Σύμφωνα με το Σχέδιο Επικοινωνίας, το κριτήριο αυτό προσεγγίζεται με βάση τον δείκτη «αύξηση του βαθμού ενημέρωσης του κοινού για τα έργα/δράσεις που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» και μετράται ως το ποσοστό των πολιτών που διαθέτουν γνώση για τα έργα/δράσεις/τομείς που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και στα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης αφορά κυρίως στο βαθμό γνώσης του ευρύτερου κοινού, η έρευνα προς τις επιχειρήσεις περιέλαβε συναφή ερωτήματα, από τα οποία προέκυψε ο σημαντικός βαθμός ενημέρωσης των επιχειρηματικών μονάδων για έργα, δράσεις και τομείς που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Ειδικότερα, τo 77,3% των επιχειρήσεων που γνωρίζουν την Πολιτική Συνοχής και τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία (δηλαδή επί συνόλου 525 επιχειρήσεων) γνωρίζει την εφαρμογή Σχεδίων Χορηγιών με σκοπό τη χρηματοδοτική ενίσχυση των ιδιωτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη μιας σειράς αναγκών τους. Τα υψηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων αφορούν στους κλάδους των Εστιατορίων (88,1%), της Υγείας (84,8%), των Μεταφορών (81,1%) και της Βιομηχανίας (81%), ενώ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά που καταγράφονται στους τομείς των Ξενοδοχείων (43,8%) και της Εκπαίδευσης (40,8%).

Από τις επιχειρήσεις αυτές, το 70,5% επιτυγχάνουν να κατονομάσουν αυθόρμητα ένα συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών που τους ζητήθηκε με ανοικτή ερώτηση (406 επιχειρήσεις του σταθμισμένου δείγματος). Το Σχέδιο Χορηγιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα αναφέρθηκε από το 23,5% των ερωτωμένων, έναντι 18,6% των ερωτωμένων που αναφέρθηκαν σε σχέδια χορηγιών εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και τα σχέδια του αγροτουρισμού και 16.8% που ανέφεραν τα Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Το 14,5% των επιχειρήσεων αναφέρθηκε σε Σχέδια Έρευνας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις, ενώ το 13,8% στα Σχέδια ενίσχυσης της απασχόλησης, ένταξης στην απασχόληση με ευέλικτες ρυθμίσεις, απασχόλησης ανέργων και δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας.

Τα Σχέδια Ενίσχυσης των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα είναι τα πλέον γνωστά στους κλάδους της Βιομηχανίας (47,4%), των Κατασκευών (23,7%), του Χονδρικού Εμπορίου (27,2%), του Λιανικού Εμπορίου (21,4%) και των Μεταφορών (30,8%). Τα Σχέδια που αφορούν στις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα συγκεντρώνουν τις περισσότερες αυθόρμητες απαντήσεις στον τομέα των Εστιατορίων (36,7%) και της Υγείας (27,9%), ενώ τα σχέδια που αφορούν σε χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι περισσότερο γνωστά μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου των χρηματοοικονομικών συμβουλών (14,1% των επιχειρήσεων του κλάδου).

Τα χαμηλότερα ποσοστά γνώσης συγκεκριμένων σχεδίων ενίσχυσης σημειώνονται στους κλάδους των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (58,9% κατονόμασαν ένα συγκεκριμένο σχέδιο) και Υγείας (54,5%).

Τα σημαντικά ποσοστά γνώσης των ευκαιριών χρηματοδότησης και των συγκεκριμένων σχεδίων χορηγιών που καταγράφονται από την παραπάνω ομάδα ερωτήσεων της έρευνας, αντανακλούν την εκτεταμένη ενημέρωση που έγινε από τη Διαχειριστική Αρχή και του Ενδιάμεσους Φορείς προς τους δικαιούχους και δυνητικούς δικαιούχους των Σχεδίων Χορηγιών, δηλαδή στις επιχειρήσεις της χώρας, όπως έχει σημειωθεί και στο προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης. Μικρές διαφοροποιήσεις οι οποίες αναδεικνύονται αναφορικά προς το βαθμό γνώσης κάποιων παρεμβάσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό των ενεργειών δημοσιότητας που θα υλοποιηθούν στο υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου.

### Διασφάλιση ότι οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των ΕΠ τηρούν τις αρχές δημοσιότητας και πληροφόρησης και είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ

Το κριτήριο αυτό αντιστοιχεί στον δείκτη επιπτώσεων του Σχεδίου Επικοινωνίας «αύξηση του βαθμού ευκολίας στην πρόσβαση σε πληροφορίες, όσον αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής», ο οποίος μετράται ως το ποσοστό της θετικής άποψης για τον βαθμό επικοινωνίας και πρόσβασης και πληροφορίες, όσον αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

Τα ερωτήματα της έρευνας σχετικά με το βαθμό γνώσης των ευκαιριών που παρουσιάζονται στη χώρα αναφορικά προς τη χρηματοδότηση έργων των επιχειρήσεων ανέδειξε ικανοποιητικά ποσοστά τόσο όσον αφορά τη γενική γνώση των ευκαιριών που παρουσιάζονται, όσο και τη συγκεκριμένη γνώση των ευκαιριών αυτών, μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων σχεδίων χορηγιών.

Για την προσέγγιση του βαθμού ευκολίας στην πρόσβαση των δικαιούχων σε πληροφορίες όσον αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η έρευνα περιέλαβε μια σειρά ερωτήσεων, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος που γνώριζαν την εφαρμογή των Σχεδίων Χορηγιών (δηλαδή επί 406 επιχειρήσεων του σταθμισμένου δείγματος), το 7,1% απάντησε ότι έχει επωφεληθεί από πόρους της Ε.Ε. κατά την τελευταία τριετία, ενώ 5,1% έχει υποβάλει ήδη αίτηση ένταξης σε κάποιο σχέδιο χορηγιών και αναμένει το αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα, το 7,7% των επιχειρήσεων αυτών είχε υποβάλει αίτηση ένταξης κατά το παρελθόν, το οποίο όμως δεν εγκρίθηκε. Ο κλάδος του Χονδρικού Εμπορίου (13,8%) παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων που έχει επωφεληθεί από κάποιο σχέδιο στο παρελθόν, ενώ το 16,3% των επιχειρήσεων κατασκευών του δείγματος και το 11,4% των βιομηχανικών επιχειρήσεων του δείγματος έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης σε Σχέδιο Χορηγιών και αναμένουν το αποτέλεσμα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που έχει επωφεληθεί από Σχέδιο Χορηγιών συγκεντρώνεται σε σχέδια που αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (23,6%), είτε σχέδια που αφορούν στην ενίσχυση της απασχόλησης (15,7%) και σε μικρότερο βαθμό σχέδια που εφαρμόστηκαν στον τομέα του τουρισμού και αγροτουρισμού (11,8%).

Το 26,6% των επιχειρήσεων που τελικά ενισχύθηκαν κατά το παρελθόν πληροφορήθηκαν κατ’ αρχήν για τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους μέσω του internet, έναντι 26,4% που έλαβαν την πρώτη πληροφόρηση από κάποιο Τμήμα της Κυβέρνησης ή σχετική με το αντικείμενο Δημόσια Υπηρεσία και 23,5% που πήραν τη σχετική πληροφορία από Συμβούλους Επιχειρήσεων. Το internet αποτέλεσε την πρώτη πηγή πληροφόρησης για το 88,6% των επιχειρήσεων του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το 63,1% του κλάδου του Λιανικού Εμπορίου και το 56,5% του κλάδου των Λοιπών Υπηρεσιών, ενώ τα Τμήματα της Κυβέρνησης και οι Δημόσιες Υπηρεσίες αποτέλεσαν την πρώτη πηγή ενημέρωσης για το 35,8% των βιομηχανικών επιχειρήσεων που εντάχθηκαν και το 47,5% των επιχειρήσεων Μεταφορών. Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων αποτέλεσαν την πρώτη πηγή ενημέρωσης για τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν τελικά σε κάποιο σχέδιο στους κλάδους των Κατασκευών (37,5% των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν), των Εστιατορίων (47,3%) και της Εκπαίδευσης.

Μετά τη λήψη των πρώτων πληροφοριών, το 51,6% των επιχειρήσεων που τελικά εντάχθηκαν σε κάποιο σχέδιο καταφεύγουν σε κάποιο Τμήμα της Κυβέρνησης ή Δημόσια Υπηρεσία για την αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών, έναντι 26,7% που αναθέτουν την αναζήτηση αυτή σε Συμβούλους Επιχειρήσεων και 23,1% που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες μέσω του Internet. To 8,8% των επιχειρήσεων που τελικά εντάχθηκαν αναζήτησαν περισσότερες πληροφορίες από άλλες επιχειρήσεις που είχαν στο παρελθόν χρηματοδοτηθεί από κάθε σχέδιο και το 9,3% έκανε αναζήτηση πληροφοριών μέσω εντύπων.

Υψηλά ποσοστά ικανοποίησης καταγράφονται μεταξύ των επιχειρήσεων, όσον αφορά την ευκολία πρόσβασης στις αναγκαίες πληροφορίες. Το 54,1% θεωρεί ότι η πρόσβαση αυτή ήταν πολύ ή αρκετά εύκολη, έναντι 21,2% που τη θεωρεί όχι και τόσο εύκολη, 21,7% που τη θεωρεί δύσκολη και 2,4% που δεν απάντησαν. Στο σύνολο των κλάδων καταγράφονται υψηλά ποσοστά όσον αφορά την ευκολία πρόσβασης σε πληροφορίες με υψηλότερα αυτά των κλάδων των κατασκευών (100%) και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (88,6%) και με εξαιρέσεις τους κλάδους του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου. Το 65,8% των πρώτων και το 63,3% των δεύτερων θεωρούν την πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες «καθόλου εύκολη» ή «όχι και τόσο εύκολη».

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που αναδεικνύεται όσον αφορά την πληρότητα των πληροφοριών που έλαβαν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Το 62,4% του συνόλου των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει κάποια πρόταση για την ένταξη τους σε Σχέδιο Χορηγιών θεωρούν την ποιότητα των πληροφοριών αυτών πολύ ή αρκετά ικανοποιητική, έναντι 14% που την θεωρεί όχι και τόσο ικανοποιητική και 19% που τη θεωρεί καθόλου ικανοποιητική. Στο σύνολο των κλάδων καταγράφονται ποσοστά ικανοποίησης που υπερβαίνουν το 60% με μόνη εξαίρεση τον κλάδο των Ξενοδοχείων όπου το 67,8% των επιχειρήσεων που υπέβαλαν κάποια αίτηση θεωρεί την ποιότητα των πληροφοριών ως «καθόλου ικανοποιητική» ή «όχι και τόσο ικανοποιητική».

Μία διακριτή ενότητα της έρευνας αποσκοπούσε στην αποτύπωση του συνολικού βαθμού ικανοποίησης των επιχειρήσεων που επωφελήθηκαν από κάποιο σχέδιο χορηγιών κατά το παρελθόν, την επισήμανση τυχόν προβλημάτων που αντιμετώπισαν και γενικά των δυσκολιών που αντιμετώπισαν και το ενδεχόμενο να επιδιώξουν την εκ νέου ένταξη τους σε αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον. Τα συμπεράσματα αυτής της ενότητας ερωτήσεων περιλαμβάνουν τα παρακάτω σημεία:

- Μεταξύ του συνόλου των επιχειρήσεων που έχουν επωφεληθεί ή έχουν υποβάλει πρόταση για την ένταξη τους σε κάποιο σχέδιο το 62,8% θεωρεί ότι από το στάδιο της λήψης πληροφοριών, μέχρι και την επιχορήγηση ή την υποβολή της πρότασης δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα ή δυσκολίες. Σε όλους τους κλάδους διαμορφώνονται υψηλά ποσοστά ικανοποίησης σε σχέση με τη μη ύπαρξη δυσκολιών σε όλες τις φάσεις μέχρι την υποβολή της αίτησης ή την ένταξη, με εξαίρεση τους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου (93,2% των επιχειρήσεων αντιμετώπισαν δυσκολίες) και των Ξενοδοχείων (67.9%).

- Ως προβλήματα που εντοπίζονται από όσες επιχειρήσεις αντιμετώπισαν τέτοια σε κάποιο στάδιο από τη λήψη πληροφοριών μέχρι την υποβολή της αίτησης ή την καταβολή της επιχορήγησης για όσες έχουν ήδη ωφεληθεί κατά το παρελθόν, αναφέρονται η γραφειοκρατία (32,2%) και οι ελλείψεις σε πληροφορίες που παρέχονται από τους αρμόδιους (27,7%).

- Από το σύνολο των επιχειρήσεων που διαθέτουν γνώση των σχεδίων Χορηγιών, το 57,7% δηλώνει ότι επιθυμεί να επιδιώξει την ένταξη του σε κάποιο Σχέδιο στο μέλλον, έναντι 14,3% που δεν σκέπτεται μια τέτοια ένταξη και 27,5% που απαντάει ότι ίσως επιδιώξει να ενταχθεί. Τα υψηλά αυτά ποσοστά διαμορφώνονται παρά τη σχετική ικανοποίηση όσων έχουν ενταχθεί σε κάποιο σχέδιο, αφού το 45,8% των επιχειρήσεων αυτών δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο, το 34,3% δηλώνει όχι και τόσο ικανοποιημένο και το 13,8% καθόλου ικανοποιημένο. Τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης πάντως εκδηλώνονται από τις επιχειρήσεις της Βιομηχανίας (80,1%) και των Ξενοδοχείων (100%) και τα χαμηλότερα από τις επιχειρήσεις Κατασκευών (7,9%)

- Με βάση την ερώτηση που απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν την ύπαρξη των Σχεδίων Χορηγιών αλλά δεν έχουν υποβάλει πρόταση ένταξης, ως βασικοί λόγοι που απέτρεψαν την επιδίωξη ένταξης των επιχειρήσεων μέχρι σήμερα προβάλλονται η έλλειψη κάποιου σχεδίου που να αφορά τις επιχειρήσεις του κλάδου τους (37,3%), η καθυστέρηση της επιχείρησης να ενημερωθεί εγκαίρως για τις υπάρχουσες δυνατότητες χρηματοδότησης (30,5%), γραφειοκρατικά εμπόδια (8,5%), η άποψη της επιχείρησης ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της χωρίς χρηματοδότηση (8,4%) και η αρνητική εντύπωση ορισμένων επιχειρήσεων για τις αναγκαίες διαδικασίες ένταξης έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (6,2%).

Παρά το γεγονός ότι στο σύνολο των παραμέτρων που διερευνήθηκαν παραπάνω (πρόσβαση σε πληροφορίες, ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, διαπίστωση εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης, χαμηλός βαθμός δυσκολιών για την ένταξη σε κάποιο Σχέδιο Χορηγιών) οι θετικές απαντήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά, η συντριπτική τους πλειοψηφία θα επιθυμούσε περισσότερη ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Ειδικότερα, το 71,9% των επιχειρήσεων του δείγματος εκτιμά ότι η πληροφόρηση στην Κύπρο για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων είναι περιορισμένη και το 16% ότι είναι σχετικά περιορισμένη, έναντι 11,1% που την θεωρούν ως ικανοποιητική.

Στο σύνολο σχεδόν των κλάδων διαμορφώνονται υψηλά ποσοστά επιχειρήσεων που θεωρούν ότι η ενημέρωση είναι περιορισμένη ή σχετικά περιορισμένη, ενώ τα υψηλότερα εμφανίζονται σε κλάδους όπως το Λιανικό Εμπόριο (94,5%), οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (96,2%), αντανακλώντας περισσότερο τις περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων αυτών των κλάδων και λιγότερο την έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης.

Πάντως, τα υψηλά ποσοστά των επιχειρήσεων που ζητούν περισσότερη ενημέρωση, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα υψηλά ποσοστά που έχουν αποφασίσει να υποβάλλουν κάποια αίτηση σε Σχέδιο Χορηγιών (57,7%) ή σκέπτονται να υποβάλουν αίτηση (27,5%), αντανακλούν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που διαπιστώνεται από τις Κυπριακές Επιχειρήσεις σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις που είναι διαθέσιμες μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  Στον τομέα αυτό, το 19,4% των επιχειρήσεων επιδιώκει να έχει έναν σταθερό τρόπο περιοδικής ενημέρωσής του για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρουσιάζονται. Το ποσοστό αυτό φτάνει το 31,2% για τις Επιχειρήσεις του Χονδρικού Εμπορίου, το 30% των επιχειρήσεων στον κλάδο των Λοιπών Υπηρεσιών, το 24,4% των Ξενοδοχειακών μονάδων και το 22,7% των επιχειρήσεων της Βιομηχανίας. Το 32,4% των επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 50 άτομα προσωπικό επιδιώκουν αυτήν την περιοδική ενημέρωση.

Βασικά μέσα από όπου επιδιώκεται να αντληθεί η σχετική πληροφόρηση είναι η αναζήτηση πληροφοριών σε ιστοτόπους σε σταθερή βάση (44,3% των επιχειρήσεων),  η επικοινωνία με Τμήματα της Κυβέρνησης ή συναφείς Δημόσιες Υπηρεσίες (24,5%), η πληροφόρηση από Συμβούλου Επιχειρήσεων (22,2%), η αναζήτηση πληροφοριών σε εξειδικευμένα έντυπα (17,4%), η παρακολούθηση σχετικών δημοσιευμάτων σε εφημερίδες (16,2%), η συστηματική παρακολούθηση των προκηρύξεων που δημοσιεύονται (7%) και το ραδιόφωνο (7,8%).

### Ενημέρωση και τακτική πληροφόρηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού

Το κριτήριο αφορά στον δείκτη επιπτώσεων του Σχεδίου Επικοινωνίας «αύξηση του βαθμού γνώσης στο κοινό για τα δύο ΕΠ και την Πολιτική Συνοχής, ο οποίος μετράται ως το ποσοστό της βασικής γνώσης που υπάρχει για τα δύο ΕΠ και την Πολιτική Συνοχής.

Η έρευνα προσέγγιση το κριτήριο αυτό με μία σειρά ερωτήσεων, τα κύρια συμπεράσματα των οποίων παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Σε πρώτο επίπεδο, η γνώση των επιχειρήσεων για την ύπαρξη της Πολιτικής Συνοχής, διερευνάται με μία απλή ερώτηση όπου αυτές ερωτώνται εάν έχουν ακούσει για την Πολιτική της Συνοχής. Το 29% των επιχειρήσεων απάντησε θετικά, έναντι 71% που απάντησε αρνητικά. Το σχετικά χαμηλό αυτό ποσοστό θετικών απαντήσεων είναι κατ’ αρχήν αναμενόμενο, δεδομένου ότι η ερώτηση προβάλει έναν όρο ο οποίος μπορεί να μην είναι ευρύτερα γνωστός (Πολιτική Συνοχής), ενώ στην πραγματικότητα επιμέρους διαστάσεις ή μηχανισμοί αυτής της πολιτικής μπορεί να είναι περισσότερο οικείοι στους ερωτώμενους. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται σε σημαντικό βαθμό από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων σε άλλες συναφείς ερωτήσεις.

Ειδικότερα, To 59,4% των ερωτωμένων απαντούν ότι γνωρίζουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία και τα άλλα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι 40,6% που απαντούν αρνητικά. Τα υψηλότερα ποσοστά γνώσης των Ταμείων παρατηρούνται στις επιχειρήσεις των κλάδων Λοιπών Υπηρεσιών (Κοινωνικής Φύσης) όπου διαμορφώνεται σε 78,1% θετικών απαντήσεων, Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Κτηματομεσιτικών (77,4%), Υγείας (66,7%) και Χονδρικού Εμπορίου (65,6%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στους κλάδους των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (49,5%) και Μεταφορών (50,6%). Οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 49 άτομα διαθέτουν καλύτερη γνώση των Ευρωπαϊκών Ταμείων αφού απαντούν θετικά κατά 67,5%, έναντι 60,3% θετικών απαντήσεων των μεγάλων επιχειρήσεων και 56,5% των επιχειρήσεων με προσωπικό έως 9 άτομα.

Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όταν οι ερωτώμενοι καλούνται να κατονομάσουν ένα Ταμείο της ΕΕ (ανοικτή ερώτηση), το 50,5% επιχειρεί να δώσει μία απάντηση, αν και στις απαντήσεις που δίδονται περιλαμβάνονται όχι μόνο Ευρωπαϊκά Ταμεία, αλλά και εθνικά ταμεία και λοιποί μηχανισμοί χρηματοδότησης. Πάντως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατονομάστηκε από το 14,6% των ερωτώμενων επιχειρήσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο από το 7,7% και το Ταμείο Συνοχής από το 5,5%. Το πλέον γνωστό Ευρωπαϊκό Ταμείο, μεταξύ των επιχειρήσεων της χώρας, δείχνει να είναι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (24,7% των αυθόρμητων απαντήσεων), ενώ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας αναφέρθηκε από το 3,4% των ερωτωμένων.

Το ΕΤΠΑ είναι περισσότερο γνωστό στις επιχειρήσεις που ενεργοποιούνται στους κλάδους των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Κτηματομεσιτικών (22,7% το ανέφεραν αυθόρμητα), Υγείας (21%), Χονδρικό Εμπορίου (18,9%), Βιομηχανίας (17,9%) και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (17,2%). Αντίστοιχα τα υψηλότερα ποσοστά γνώσης του ΕΚΤ παρατηρούνται στις επιχειρήσεις Υγείας (20,5%), Λοιπών Υπηρεσιών (17,1%), Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (15,7%) και του Ταμείου Συνοχής στις επιχειρήσεις Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Κτηματομεσιτικών (15,4%), Κατασκευών (7,6%), Λοιπών Υπηρεσιών (7,3%). Σε γενικές γραμμές παρατηρείται μία συνάφεια μεταξύ των κλάδων που είναι δυνητικοί δικαιούχοι των παρεμβάσεων κάποιων ταμείων (π.χ. Υγεία από ΕΚΤ, υποδομές από Ταμείο Συνοχής, κ.ο.κ.) και των παραπάνω σχετικά υψηλότερων ποσοστών γνώσης κάθε Ταμείου.

Η έρευνα διερεύνησε περαιτέρω τη γνώση αυτών οι οποίοι απάντησαν γενικά ότι γνωρίζουν τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, με μία σειρά ερωτήσεων. Όταν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι γνωρίζουν γενικά τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ερωτώνται αν γνωρίζουν κάθε ένα Ταμείο ονομαστικά, τα παραπάνω ποσοστά γνώσης των Ταμείων βελτιώνονται σημαντικά σε 34,9% για το ΕΤΠΑ, 26,7% για το ΕΚΤ και 24,4% για το Ταμείο Συνοχής.

Όσον αφορά το ΕΠΤΑ οι περισσότερες θετικές απαντήσεις δίδονται από τις επιχειρήσεις των κλάδων των Ξενοδοχείων (60,9%) και της Υγείας (61,8%), ενώ το ΕΚΤ είναι περισσότερο γνωστό στους κλάδους των Ξενοδοχείων (66,1%) και Μεταφορών (45,2%) και το Ταμείο Συνοχής στον κλάδο των Ξενοδοχείων (55,6%) και Χονδρικού Εμπορίου (55,2%).

### Προβολή του περιεχομένων και των στόχων όλων των επιμέρους Αξόνων Προτεραιότητας κάθε ΕΠ, διασφαλίζοντας ότι αναδεικύνεται η συμμετοχή κάθε Ταμείου

Το κριτήριο αναφέρεται στον δείκτη επιπτώσεων «αύξηση του βαθμού αντίληψης για τα οφέλη που προκύπτουν από την πολιτική Συνοχής», ο οποίος μετράται ως το ποσοστό των θετικών απόψεων για την Πολιτικής Συνοχής και το κάθε επιμέρους ταμείο.

Όπως επισημάνθηκε κατά την αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Επικοινωνίας, η υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων ακολουθεί τις πρόνοιες που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ για τις δράσεις δημοσιότητας, εξασφαλίζοντας την προβολή του ρόλου της ΕΕ και ειδικότερα της συμβολής κάθε Ταμείου στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Περαιτέρω, η έρευνα προς τις επιχειρήσεις περιέλαβε μια σειρά ερωτήματα, τα οποία είχαν ως σκοπό να αποτυπώσουν την άποψη των επιχειρήσεων σχετικά με τη συμβολή των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, άρα και των Ταμείων που τα χρηματοδοτούν, στην επίτευξη μιας σειράς στόχων. Συγκεκριμένα, μετρήθηκε ο βαθμός θετικών απόψεων για τη συμβολή των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην επίτευξη των γενικών στόχων που αυτά εξυπηρετούν.

Τα συμπεράσματα της έρευνας επιχειρήσεων ως προς την παράμετρο αυτή περιλαμβάνουν τα ακόλουθα σημεία:

- Στο στόχο της βελτίωσης των υποδομών το 36% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η ΕΕ έχει συμβάλει πολύ ή αρκετά, ενώ το 40,2% θεωρεί ότι έχει συμβάλει λίγο και το 17,4% θεωρεί ότι δεν έχει συμβάλει καθόλου.  Οι κλάδοι των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Κτηματομεσιτικών (60,5% θεωρούν ότι η ΕΕ συμβάλλει πολύ ή αρκετά στην επίτευξη αυτού του στόχου) και της Βιομηχανίας (58,7%) είναι οι κλάδοι που αναγνωρίζουν ευρύτερα τη συμβολή της ΕΕ στην επίτευξη του στόχου της βελτίωσης των υποδομών.

- Στη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, το 36,1% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η ΕΕ συμβάλλει πολύ ή αρκετά, έναντι 35,4% που θεωρεί ότι συμβάλει λίγο και 20,3% που απαντάει ότι δεν συμβάλει καθόλου. Οι επιχειρήσεις του κλάδου της Βιομηχανίας είναι αυτές που αναγνωρίζουν περισσότερο της συμβολή της ΕΕ στην επίτευξη του στόχου αυτού (45,7% συγκεντρώνουν οι απαντήσεις «πολύ» και «αρκετά» μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου αυτού). Συ υψηλά επίπεδα κυμαίνονται και οι κλάδοι των Μεταφορών (44,6%) και Λοιπών Υπηρεσιών (44,2%).

- Στο στόχο της ενίσχυσης της έρευνας και καινοτομίας, το 34,3% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η ΕΕ έχει συμβάλει πολύ ή αρκετά, έναντι 34,8% που θεωρεί ότι έχει συμβάλει λίγο και 19,5% που θεωρεί ότι δεν έχει συμβάλει καθόλου. Το 58,1% των επιχειρήσεων του κλάδου της εκπαίδευσης, το 54,8% των επιχειρήσεων του Ξενοδοχειακού κλάδου και το 44,2% των βιομηχανικών επιχειρήσεων του δείγματος θεωρούν ότι η ΕΕ συμβάλλει πολύ ή αρκετά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

- Στο στόχο της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις και την ύπαιθρο το 32,1% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η ΕΕ έχει συμβάλει πολύ ή αρκετά, ενώ το 38,7% ότι έχει συμβάλει λίγο, έναντι του 23,3% που θεωρεί ότι δεν έχει συμβάλει καθόλου. ΟΙ επιχειρήσεις του βιομηχανικού κλάδου εμφανίζουν την υψηλότερη αναγνώριση της συμβολής της ΕΕ στην επίτευξη αυτού του στόχου αφού το 54,8% των επιχειρήσεων αυτών θεωρεί ότι η ΕΕ συμβάλει στην επίτευξη αυτή αρκετά ή πολύ.

- Στην προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, το 30,8% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλει πολύ ή αρκετά, ενώ το 34,1% θεωρεί ότι συμβάλει λίγο και το 30,4% ότι δεν συμβάλει καθόλου. Το 52,4% των επιχειρήσεων του κλάδου των Λοιπών Υπηρεσιών (Κοινωνικής Φύσης) θεωρεί ότι η ΕΕ συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου αρκετά ή πολύ.

- Στην επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, το 29,3% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η ΕΕ έχει συμβάλει πολύ ή αρκετά, το 34,3% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι έχει συμβάλει λίγο, ενώ το 29,8% θεωρεί ότι δεν έχει συμβάλει καθόλου. Το 51,6% των βιομηχανικών επιχειρήσεων και το 50,0% των επιχειρήσεων Εκπαίδευσης θεωρούν ότι η ΕΕ συμβάλλει πολύ η αρκετά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

- Στους στόχους που συνδέονται με την απασχόληση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού το 28,8% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η ΕΕ έχει συμβάλει πολύ ή αρκετά, έναντι 41,5% που απαντούν ότι έχει συμβάλει λίγο και 23% που θεωρούν ότι δεν έχει συμβάλει καθόλου. Το 74,2% των επιχειρήσεων στον κλάδο της εκπαίδευσης απαντάει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλει πολύ ή αρκετά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

- Στο στόχο της στήριξης των επιχειρήσεων, το 23,8% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η ΕΕ έχει συμβάλλει πολύ ή αρκετά, το 41,1% ότι έχει συμβάλει λίγο και το 31,8% ότι δεν έχει συμβάλει καθόλου. Το 43,0% των επιχειρήσεων του κλάδου των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Κτηματομεσιτικών και το 36,3% των βιομηχανικών μονάδων του δείγματος θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλει πολύ ή αρκετά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Σε γενικές γραμμές οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο προγραμματισμός κατά την τρέχουσα περίοδο, χωρίς να σημειώνονται ιδιαίτερα σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των στόχων αυτών. Σε κάθε περίπτωση η συμβολή αυτή φαίνεται να αναγνωρίζεται περισσότερο από τις επιχειρήσεις όσον αφορά τη βελτίωση των υποδομών της χώρας, τη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, που αφορούν σε παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται και από τα τρία Ταμεία (Ταμείο Συνοχής, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ).

Εξ άλλου, μεταξύ των επιχειρήσεων της χώρας σημειώνεται ικανοποιητική ενημέρωση σχετικά τις χρηματοδοτήσεις έργων, όπως φαίνεται και από τις ερωτήσεις όπου κλήθηκαν αυθόρμητα να κατονομάσουν έργα ή σχέδια χορηγιών που εφαρμόζονται κατά την τρέχουσα περίοδο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά και από την απάντηση που δόθηκε σε ερώτηση σχετικά με το εάν έχουν ακούσει για κάποια συγκεκριμένα έργα που έχουν γίνει με χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τους αναφέρθηκαν οι συγκεκριμένοι τομείς παρέμβασης των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Στην ερώτηση αυτή, που απευθύνθηκε σε όσους γνώριζαν την Πολιτική Συνοχής και τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία (525 επιχειρήσεις του σταθμισμένου δείγματος), μόλις το 12% δεν απάντησε, ενώ το 88% γνώριζε την υλοποίηση έργων τουλάχιστον σε έναν τομέα και ειδικότερα:

Οι παρεμβάσεις που συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά (γνώση συγχρηματοδοτούμενων έργων) ήταν οι τομείς της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας (54,4%), των Μεταφορικών Υποδομών (39,4%), του Πολιτισμού (38,4%), της ενίσχυσης ειδικών τομέων της οικονομίας όπως ο Τουρισμός, η Μεταποίηση, οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (34,2%), η Έρευνα και Καινοτομία (33%), και η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (29,9%). Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι τομείς της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στις αστικές και αγροτικές περιοχές (24,3%), των Κοινωνικών Υποδομών (26,1%), της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (29,9%), της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας από ειδικές ομάδες του πληθυσμού (23,3%) και της Αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης (11,2%).

Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή δεν αφορούν γενική γνώση ότι οι παραπάνω τομείς χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, αλλά αφορούν γνώση συγκεκριμένου έργου. Κατά συνέπεια, διαπιστώνεται μία ευρεία γνώση της συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής σε μια σειρά τεχνικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς της χώρας. Υπό το πρίσμα αυτό, οι απαντήσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στην επίτευξη των στόχων του προγραμματισμού, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω μπορούν να θεωρηθούν σε κάποιο βαθμό συγκρατημένες, εμφανίζοντας μία επιφύλαξη η οποία γίνεται περισσότερο εμφανής στην απάντηση του επόμενου ερωτήματος που αφορά τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.

### Διασφάλιση ότι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της ΕΕ, στα πλαίσια του ΕΠ είναι ορατά στο ευρύ κοινό

Τέλος, το κριτήριο αυτό αφορά στην εκτίμηση του δείκτη «αύξηση της αντίληψης του κοινού για τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ» και μετράται ως το ποσοστό θετικής άποψης για τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.

Το κριτήριο αυτό προσεγγίστηκε στη βάση δύο ερωτημάτων. Το πρώτο αφορά την άποψη των επιχειρήσεων σχετικά με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και το δεύτερο σχετικά με τους τομείς εκείνους οι οποίοι περισσότερο επωφελούνται από αυτή την ένταξη. Όσον αφορά την ωφέλεια που έχει η Κύπρος από την ένταξη της στην ΕΕ, το 39,9% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η χώρα έχει ωφεληθεί «πολύ» ή «αρκετά», το 31,6% απαντά ότι έχει ωφεληθεί «λίγο» και το 27,3% θεωρεί ότι δεν έχει ωφεληθεί «καθόλου».

Τα υψηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων εντοπίζονται στους κλάδους των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Κτηματομεσιτικών οι επιχειρήσεις του οποίου εμφανίζουν ποσοστό 64,5% στις απαντήσεις «πολύ» ή «αρκετά», των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (60,4%), του Χονδρικού Εμπορίου (59,2%) και των Λοιπών Υπηρεσιών Κοινωνικής Φύσης (56,5%). Αντίθετα, χαμηλά είναι τα ποσοστά στις ίδιες ομάδες απαντήσεων για τις επιχειρήσεις των κλάδων των Εστιατορίων (12,6%), των Κατασκευών (26,5%) και του Λιανικού Εμπορίου (30,4%).

Οι μεγάλες επιχειρήσεις (απασχόληση άνω των 50 ατόμων) θεωρούν ότι η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ ωφέλησε «Πολύ» ή «αρκετά» κατά 62,7%, έναντι 47,9% των επιχειρήσεων με απασχόληση από 10 έως 49 άτομα και 39,4% των επιχειρήσεων με απασχόληση έως 9 άτομα προσωπικό.

Τα παραπάνω συνολικά ποσοστά των επιχειρήσεων που θεωρούν ότι η ένταξη της χώρας στην ΕΕ την ωφέλησε πολύ ή αρκετά είναι χαμηλότερα αυτών προηγούμενης έρευνας και διαμορφώνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, τουλάχιστον μεταξύ των επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποδωθεί αφενός στο γεγονός ότι μία σειρά κλάδων και επιχειρήσεων έχουν περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω των Ταμείων της ΕΕ λόγω της φύσης των εργασιών τους, ενώ από την άλλη θα μπορούσε να επιδρά στη διαμόρφωση αυτών των αποτελεσμάτων ένας συγκυριακός παράγοντας.

Δεδομένου ότι κατά την τρέχουσα περίοδο μία σειρά μεγεθών της κυπριακής οικονομίας παρουσιάζει επιβάρυνση λόγω της ευρύτερης διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας αντανακλούν ενδεχομένως σε ένα βαθμό την ανησυχία των επιχειρήσεων λόγω αυτής της κρίσης, ή/και των αναμενόμενων μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπισή της.

Τ

Το συμπέρασμα ότι η διαπίστωση αυτών των χαμηλότερων ποσοστών ευνοϊκής αποτίμησης των ωφελειών από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ μπορεί να έχει και έναν συγκυριακό χαρακτήρα ενισχύεται από τη στάση των επιχειρήσεων στο ερώτημα «σε ποιόν τομέα θεωρείτε ότι η Κύπρος έχει αποκομίσει τα περισσότερα οφέλη από την ένταξή της στην ΕΕ», όπου το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η Κύπρος δεν έχει ωφεληθεί σε κανέναν τομέα περιορίζεται στο 23% των επιχειρήσεων του δείγματος.

Το 27,8% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι έχει κυρίως ωφεληθεί ο οικονομικός τομέας, έναντι 25% του πολιτικού, 12,6% της ασφάλειας της χώρας, 9,2% συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας όπως ο Τουρισμός, η Γεωργία, το Εμπόριο και οι Υπηρεσίες, 7% της Παιδείας, 6,8% της προστασίας του πολίτη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 6,6% της κοινωνικής πολιτικής, 6,5% της Υγείας, 6,3% της αγοράς εργασίας, 5,5% των δικαιωμάτων του καταναλωτή, 4% των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, 3% της καλύτερης λειτουργίας της κρατικής μηχανής και 2,9% της προστασίας του περιβάλλοντος.

## ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ

### Ταυτότητα της Έρευνας

Στην έρευνα συμμετείχαν 711 άτομα από ολόκληρη της χώρα. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος κατά φύλο, ομάδες ηλικιών, περιοχή διαμονής και κοινωνική τάξη.

ΠINAKAΣ: Έρευνα Κοινού: Kατανομή δείγματος κατά φύλο και ομάδες ηλικιών.

| ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ | Ανδρες | Γυναίκες | ΣΥΝΟΛΟ | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-24 | 50 | 49 | 99 | 13,9% |
| 25-34 | 63 | 64 | 127 | 17,9% |
| 34-44 | 54 | 78 | 132 | 18,6% |
| 45-54 | 65 | 64 | 129 | 18,1% |
| 55-64 | 50 | 57 | 107 | 15,0% |
| 65+ | 63 | 54 | 117 | 16,5% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 345 | 366 | 711 | 100,0 |

ΠΙΝΑΚΑΣ: Έρευνα Κοινού: Κατανομή Δείγματος κατά περιοχή διαμονής

| ΕΠΑΡΧΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | % |
| --- | --- | --- |
| Λευκωσίας | 292 | 41,1% |
| Λεμεσσού | 210 | 29,5% |
| Λάρνακας | 113 | 15,9% |
| Πάφου | 61 | 8,6% |
| Αμμοχώστου | 35 | 4,9% |
| Αστικές Περιοχές | 500 | 70,3% |
| Αγροτικές Περιοχές | 211 | 29,7% |

ΠΙΝΑΚΑΣ: Έρευνα Κοινού: Κατανομή Δείγματος κατά Κοινωνική Τάξη.

| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | % |
| --- | --- | --- |
| Α – Β | 132 | 18,6% |
| Γ1 | 161 | 22,6% |
| Γ2 | 193 | 27,1% |
| Δ – Ε | 84 | 11,8% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 711 | 100,0% |

Τα λοιπά δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, προσδιορίζονται από τα ακόλουθα στοιχεία:

- To 68,8% του συνολικού πληθυσμού του δείγματος είναι παντρεμένοι, το 25% είναι ελεύθεροι και το 6,2% περιλαμβάνει τις λοιπές κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης (διαζευγμένοι, σε διάσταση, χήροι)

- Το 52% των ερωτώμενων ήταν αρχηγοί νοικοκυριού, το 28% ήταν σύζυγοι των αρχηγών οικογενειών, το 13,6% υιοί και θυγατέρες των αρχηγών οικογενειών, το 5,9% ήταν γονείς των αρχηγών οικογενειών και το 0,40% λοιποί συγγενείς τους.

- Ως προς το επίπεδο μόρφωσης το 13,5% ήταν απόφοιτοι δημοτικού ή χωρίς μόρφωση, το 9,6% απόφοιτοι Γυμνασίου, το 30,5% απόφοιτοι Λυκείου, το 11,8% κάτοχοι διπλώματος Κολεγίου, το 26,7% απόφοιτοι Πανεπιστημίων και το 8,0% κάτοιχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (Master, Ph.D)

- Ως προς την επαγγελματική κατάσταση το 44,6% ήταν πλήρους απασχόλησης, το 4,5% μερικής απασχόλησης, το 5,6% αυτοεργοδοτούμενοι, το 12,2% μαθητές, φοιτητές ή στρατιώτες, το 7,5% οικοκυρές και το 5,6% άνεργοι ή προσωρινά μη εργαζόμενοι. Οι επιχειρηματίες ή ιδιοκτήτες εταιρειών αντιπροσωπεύουν το 4,6% του δείγματος, οι αυτοεργοδοτούμενοι επαγγελματίες το 4,9%, οι εργοδοτούμενοι επαγγελματίες το 4,9%, οι Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές και Ανώτερα Στελέχη εταιρειών το 3,1%, τα μεσαία στελέχη 11,1%, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων, βιοτέχνες και λοιποί αυτοεργοδοτούμενοι το 7,5%, οι υπάλληλοι οι ασχολούμενοι με εργασία γραφείου το 31,6%, οι υπάλληλοι που ασχολούνται με μη εργασίες γραφείου αλλά σε υπηρεσίες (νοσοκομεία, εστιατόρια, αστυνομικοί, κλπ) το 7,7%, οι εργοδοτούμενοι επιστάτες το 6,2%, οι ανειδίκευτοι εργάτες το 3,3%, οι γεωργοκτηνοτρόφοι και ψαράδες το 3,3%.

### Δημιουργία και λειτουργία αξιόπιστου μηχανισμού παροχής πληροφόρησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις κάθε ΕΠ και τις σχετικές χρηματοδοτήσεις που παρέχονται από τα σχετικά ταμεία της ΕΕ

Όπως αναφέρθηκε και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Επιχειρήσεων το κριτήριο αυτό μετράται με την αύξηση του βαθμού ενημέρωσης του κοινού για τα έργα/δράσεις που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Με βάση τη σχετική ερώτηση της έρευνας το 70% του συνόλου του δείγματος (498 άτομα) απάντησαν γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί την υλοποίηση έργων στην Κύπρο μέσω των Ταμείων της, έναντι 30% που δεν γνωρίζει κάτι σχετικό.

Σημαντικά υψηλό είναι το ποσοστό εκείνων οι οποίοι απαντούν ότι γνωρίζουν την χρηματοδότηση έργων από την ΕΕ στην ειδική ομάδα κοινού που αφορά τους εργαζόμενους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, η οποία διερευνήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία της έρευνας. Ειδικότερα το 86,3% των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα δηλώνει ότι γνωρίζει την υλοποίηση έργων με συγχρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων στην Κύπρο, έναντι μόλις 13,7% που απαντούν ότι δεν γνωρίζουν. Τα αντίστοιχα ποσοστό στην ειδική ομάδα του κοινού που αφορά τους μη εργαζόμενους διαμορφώνονται σε 61,8% για όσους γνωρίζουν και 38,2% για όσους δεν γνωρίζουν τη κοινοτική συγχρηματοδότηση τέτοιων έργων.

Μεταξύ των ερωτώμενων που γνωρίζουν για τη χρηματοδότηση έργων από την ΕΕ στη χώρα, το 70,5% κατόρθωσε να κατονομάσει ένα συγκεκριμένο έργο που υλοποιείται ή υλοποιήθηκε στη χώρα με κοινοτική συγχρηματοδότηση, ενώ τα έργα τα οποία αναφέρθηκαν (ανοικτή ερώτηση) καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος τομέων στους οποίους γίνονται παρεμβάσεις μέσω των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ο μεγαλύτερος αριθμός των απαντήσεων που δόθηκε αφορούσε σε έργα στους τομείς των Μεταφορών (31,8% των απαντήσεων που δόθηκαν), ενώ αναφέρθηκαν και συγκεκριμένες παρεμβάσεις στους τομείς της ανάπλασης αστικών και αγροτικών περιοχών (7,8%), λιμενικά έργα (6,4%) και σε μικρότερα ποσοστά παρεμβάσεις στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, της βιομηχανίας, των υποδομών περιβάλλοντος, της παιδείας, του τουρισμού, του πολιτισμού και της υγείας. Μεταξύ των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα το 75,6% κατονόμασε έργα στους ίδιους τομείς, ενώ στην ειδική ομάδα των μη εργαζόμενων η γνώση συγκεκριμένων έργων ανήλθε στο 60% του δείγματος αυτής της πληθυσμιακής ομάδας.

Επιπλέον, το 67,6% όσον γνωρίζουν για τη χρηματοδότηση έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρο θεωρούν ότι τα έργα αυτά έχουν ωφελήσει τη χώρα «πολύ» ή «αρκετά», έναντι του 36,1% που θεωρούν ότι την ωφέλησαν «λίγο» και μόνο του 2,4% που απαντούν ότι δεν την ωφέλησαν καθόλου. Η αναγνώριση των ωφελειών που συνεπάγεται για την Κύπρο η υλοποίηση αυτών των έργων είναι ακόμα μεγαλύτερη στην περίπτωση των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεδομένου ότι το 70,5% θεωρεί ότι τα έργα έχουν ωφελήσει την Κύπρο «πολύ» ή αρκετά», έναντι 26,8% που απαντούν ότι την έχουν ωφελήσει λίγο. Αντίστοιχα στην ομάδα των μη εργαζόμενων οι απαντήσεις «πολύ» και «αρκετά» συγκεντρώνουν το 58,6% του δείγματος για αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα.

Η τηλεόραση και οι εφημερίδες αποτελούν τα βασικά επικοινωνιακά μέσα από τα οποία το ευρύτερο κοινό πληροφορείται σχετικά με την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Μεταξύ αυτών που δηλώνουν ότι γνωρίζουν για την ύπαρξη της Πολιτικής Συνοχής και το ρόλο των Ευρωπαϊκών Ταμείων, το 45,3% έχει ακούσει κάτι σχετικό για τις υπάρχουσες χρηματοδοτήσεις από την τηλεόραση, έναντι 28,9% που έχουν διαβάσει σχετικά στις εφημερίδες. Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας και τρόποι πληροφόρησης, όπως εξωτερικές πινακίδες που τοποθετούνται σε έργα που υλοποιούνται (16,3%), το ραδιόφωνο (15,3%), συζητήσεις με γνωστούς και φίλους (16,5%), το internet (12,1%), συζητήσεις στο επαγγελματικό περιβάλλον (9,6%), περιοδικά (6,3%), άλλα φυλλάδια και έντυπα (4,6%) και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (2,8%).

Η τηλεόραση αποτελεί το βασικό μέσο και τις επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες που διερευνήθηκαν, δηλαδή τους εργαζόμενους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε μη εργαζόμενους, ενώ δεν διαπιστώνεται σημαντική διαφοροποίηση ως προς τη χρήση και των άλλων μέσων από τις ομάδες αυτές, με εξαίρεση την σχετικά υψηλότερη συμμετοχή των εφημερίδων (34,4% και στις δύο επιμέρους ομάδες) ως πηγής πληροφόρησης σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

### Διασφάλιση ότι οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των ΕΠ τηρούν τις αρχές δημοσιότητας και πληροφόρησης και είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ

Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκαν λεπτομερώς τα ερωτήματα της Έρευνας Επιχειρήσεων που ενσωματώθηκαν στην έρευνα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την προσέγγιση αυτού του κριτηρίου αξιολόγησης. Αντίστοιχα ερωτήματα απευθύνθηκαν και προς το ευρύ κοινό, μικρό τμήμα του οποίου είτε έχει συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε κάποιο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, είτε έχει εκφράσει την πρόθεση να συμμετέχει.

Συγκεκριμένα από το σύνολο του δείγματος που συμμετείχε στην έρευνα, το 8,8% έχει συμμετάσχει σε κάποιο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατά το παρελθόν, ενώ το 1,1% έχει υποβάλει αίτηση και αναμένει το αποτέλεσμα και 1,5% επιδίωξε την ένταξη του σε κάποιο πρόγραμμα αλλά η αίτησή του απορρίφθηκε. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών που εντάχθηκαν ή ενδιαφέρθηκαν να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα (47,5%) αφορούν σε προγράμματα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, ενώ το 17,7% ενδιαφέρθηκε για προγράμματα κατάρτισης, το 9,0% για κάποιο πρόγραμμα στον τομέα της Παιδείας, το 8,5% για τα προγράμματα ενίσχυσης της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, 7,0% για τον τομέα του Τουρισμού, 7,0% για τον τομέα της Μεταποίησης, 5,6% για συμμετοχή σε πρόγραμμα επιδότησης θέσεων απασχόλησης και 4,2% για συμμετοχή σε πρόγραμμα στον τομέα της Ενέργειας.

Ανεξάρτητα του εάν κάποιος υπέβαλε ή όχι αίτηση το 24% του συνόλου του δείγματος (137 άτομα) έχουν αναζητήσει σχετικές πληροφορίες. Από αυτούς το 34,3% ενδιαφέρθηκε για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή προγραμμάτων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, 21,2% για προγράμματα κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, 16,1% για τα προγράμματα ενίσχυσης της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, 11,7% για προγράμματα επιδότησης θέσεων εργασίας, 10,1% για προγράμματα στον τομέα της Παιδείας, 7,3% για προγράμματα στον τουριστικό τομέα, 5,1% για τον τομέα της ενέργειας και 4,3% για κάποιο πρόγραμμα στον τουριστικό τομέα.

Κύριες πηγές αναζήτησης των σχετικών πληροφοριών ήταν το Internet (για το 44,5% όσων αναζήτησαν πληροφορίες) και η προσφυγή σε κάποιο Τμήμα της Κυβέρνησης ή σχετική με το θέμα Δημόσια Υπηρεσία (39,4%). Άλλες πηγές αναζήτησης σχετικών πληροφοριών ήταν η προσφυγή σε κάποια άτομα τα οποία είχαν ήδη ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα (11,7%), αναζήτηση εξειδικεύμενων εντύπων (11,7%), η τηλεόραση (9,5%), ο έντυπος τύπος (9,5%) και οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (3,6%).

Η έρευνα καταγράφει υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των πολιτών όσον αφορά την ευκολία πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες. Ειδικότερα, το 69,3% όσον αναζήτησαν πληροφορίες χαρακτηρίζουν την αναζήτηση αυτή ως «εύκολη» ή «πολύ εύκολη», έναντι 19,0% που τη θεωρούν «οχι και τόσο εύκολη» και 10,9% που απαντούν ότι δεν ήταν «καθόλου εύκολη».

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που διαμορφώνεται όσον αφορά την ποιότητα των πληροφοριών που έλαβαν. Το 67,2% όσων απαντούν στο σχετικό ερώτημα δηλώνουν «πολύ» η «αρκετά ικανοποιημένοι» από την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, έναντι 24,8% που δηλώνουν «όχι και τόσο ικανοποιημένοι» και 5,8% που απαντούν «καθόλου ικανοποιημένοι».

Αν και ο αριθμός όσων εντάχθηκαν σε κάποιο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα είναι σχετικά μικρός, πρέπει να σημειωθεί ότι το 87,5% από αυτούς δηλώνει ότι δεν αντιμετώπισε προβλήματα ή δυσκολίες σε κάποιο στάδιο από την αναζήτηση πληροφοριών μέχρι την καταβολή της επιχορήγησης.

Παρά το γεγονός ότι η στάση των ερωτώμενων είναι ιδιαίτερα θετική σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα που αφορούν στην πρόσβαση στην αναγκαία πληροφόρηση, στην ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, στο μικρό βαθμό δυσκολιών που αντιμετώπισαν όσοι εντάχθηκαν σε κάποιο πρόγραμμα, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτώμενων επιθυμεί περισσότερη ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση έργων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία στη χώρα. Ειδικότερα, το 21,2% όσων απάντησαν ότι γνωρίζουν την Πολιτική Συνοχής και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα θεωρούν την υπάρχουσα πληροφόρηση ως «πολύ ικανοποιητική» ή «σχετικά ικανοποιητική», ενώ το 24,7% τη θεωρούν «σχετικά περιορισμένη» και το 50,4% απαντά ότι είναι «περιορισμένη».

Τα ποσοστά του κοινού που θεωρούν την υπάρχουσα πληροφόρηση σχετικά η πολύ ικανοποιητική είναι σχετικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά που αναδεικνύει η Έρευνα Επιχειρήσεων (21,2% έναντι 11,1%), εν τούτοις παραμένουν χαμηλά και σχετικά αντίστοιχα από τα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης που προκύπτουν από τα προηγούμενα ερωτήματα της έρευνας. Το αίτημα που εκφράζεται για περισσότερη ενημέρωση αντανακλά και σε αυτήν την περίπτωση το αυξημένο ενδιαφέρον που σημειώνεται και στο ευρύ κοινό σχετικά με τη συγχρηματοδότηση έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ως ιδιαίτερα ικανοποιητικά καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με τη στάση των δύο ειδικών ομάδων του πληθυσμού που διερευνήθηκαν, των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και των μη εργαζόμενων ως προς τις παραπάνω παραμέτρους. Ειδικότερα:

- To 43% του δείγματος των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν αναζητήσει πληροφορίες για τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριοι τομείς ενδιαφέροντός τους αποτέλεσαν τα προγράμματα στους τομείς της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας (17,5%) και της αγροτικής ανάπτυξης (12,5%). Στην μεγάλη τους πλειοψηφία τα άτομα που εντάσσονται σε αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα αναζητούν τις σχετικές πληροφορίες από το internet (75%), ενώ θεωρούν την πρόσβαση που παρέχεται σε τέτοιους είδους πληροφορίες ως «εύκολη» ή «πολύ εύκολη» (62,5%). Το 68,0% των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα αναφέρει ότι είναι «πολύ ικανοποιημένο» ή «αρκετά ικανοποιημένο» από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ το 92,3% του περιορισμένου αριθμού ατόμων που υπέβαλε κάποια πρόταση για την υπαγωγή του σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αναφέρει ότι δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα ή δυσκολία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από την αναζήτηση των αναγκαίων πληροφοριών μέχρι την ένταξη.

- Αντίστοιχα, το 21,9% του δείγματος των μη εργαζόμενων αναζήτησε κατά το παρελθόν πληροφορίες σχετικά με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, στην πλειοψηφία τους σε θέματα κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού (35,7%), επιδότησης θέσεων εργασίας (21,4%) και ενίσχυσης της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας (28,5%). Κύριες πηγές αναζήτησης των πληροφοριών αποτελούν το internet (50%) και τα Τμήματα της Κυβέρνησης ή σχετικές με το αντικείμενο Δημόσιες Υπηρεσίες (25%). Η ευκολία πρόσβασης στις πληροφορίες κρίνεται από τους μη εργαζόμενους ως «πολύ» ή «αρκετά» εύκολη σε ποσοστό 85,7%, ενώ το 57,1% δηλώνει ότι είναι «Πολύ» ή «αρκετά ικανοποιημένο» από την πληρότητα των πληροφοριών που τους παρασχέθηκαν. Το 87,5% όσων υπέβαλαν κάποια αίτηση ένταξης σε κάποιο πρόγραμμα δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας υπαγωγής.

### Ενημέρωση και τακτική πληροφόρηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού

Η αύξηση του βαθμού γνώσης στο κοινό για τα δύο ΕΠ και την Πολιτική Συνοχής, δηλαδή η εκτίμηση του ποσοστού της βασικής γνώσης που υπάρχει για τα δύο ΕΠ και την Πολιτική Συνοχής στο ευρύ κοινό, διερευνήθηκε από την έρευνα με μία σειρά ερωτήματα των οποίων τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην συνέχεια.

Κατ’ αρχήν, όπως έγινε και στην Έρευνα Επιχειρήσεων, η γνώση του κοινού για την ύπαρξη της Πολιτικής Συνοχής, διερευνήθηκε με την ίδια απλή ερώτηση, όπου οι ερωτώμενοι απαντούν στο εάν έχουν ακούσει για την Πολιτική της Συνοχής. Το 28,3% του δείγματος απάντησε θετικά, έναντι 71,7% που δεν γνώριζε τον όρο. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, αφού όπως και στην περίπτωση των επιχειρήσεων ο συγκεκριμένος όρος δεν είναι ευρύτερα γνωστός, ενώ επιμέρους διαστάσεις ή μηχανισμοί αυτής της πολιτικής είναι πολύ περισσότερο οικείοι και αναγνωρίσιμοι από τους ερωτώμενους. Σε σχέση με ορισμένα ειδικότερα χαρακτηριστικά αυτής της απάντησης, σημειώνονται τα εξής:

- H γνώση του κοινού για την ύπαρξη της Πολιτικής Συνοχής στις ειδικές ομάδες του πληθυσμού που διερευνήθηκαν διαμορφώνεται σε 34,7% για τους εργαζόμενους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και 27,3% για τους μη εργαζόμενους.

- Oσον αφορά την ανάλυση των απαντήσεων ανά ομάδα πληθυσμού η μεγαλύτερη γνώση της Πολιτικής Συνοχής αφορά στις ηλικίες 35-44 ετών (35,6%) και 45-55 ετών (38,8%).

- H πολιτική συνοχής είναι περισσότερο γνωστή στο ευρύτερο κοινό που κατοικεί στις Επαρχίες Πάφου (32,8%), Λευκωσίας (31,2%) και Λεμεσού (30,5%), έναντι των άλλων επαρχιών Αμμοχώστου (20%) και Λάρνακας (16,8%).

Παράλληλα, στις επόμενες ερωτήσεις αυτής της ενότητας, το 59,5% απάντησε ότι γνωρίζει τα Διαρθρωτικά Ταμεία και τα άλλα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμφανίζοντας ποσοστό παρόμοιο με αυτό που ανέδειξε η έρευνα επιχειρήσεων (59,4%).

Και στην περίπτωση της έρευνας κοινού διαπιστώνεται ότι σημαντικά είναι τα ποσοστά εκείνων που μπορούν να κατονομάσουν κάποιο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού στην ανοικτή ερώτηση που έγινε σε όσους γνώριζαν την ύπαρξη των Ευρωπαϊκών Ταμείων, το 54,5% ανέφεραν κάποιο Ταμείο. Και στην περίπτωση του κοινού ως ευρύτερα γνωστό αναδεικνύεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (37,8% όσων ανέφεραν κάποιο Ταμείο), ενώ μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν το ΕΤΠΑ (19,9%), το ΕΚΤ (9,5%) και το Ταμείο Συνοχής (7,3%). Μεταξύ των απαντήσεων που δόθηκαν περιλαμβάνονται και ορισμένοι άλλοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που δεν αποτελούν Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έρευνα διερεύνησε περαιτέρω τη γνώση αυτών οι οποίοι απάντησαν γενικά ότι γνωρίζουν τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, με μία σειρά ερωτήσεων. Όταν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι γνωρίζουν γενικά τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ερωτώνται αν γνωρίζουν κάθε ένα Ταμείο ονομαστικά, τα παραπάνω ποσοστά γνώσης των Ταμείων βελτιώνονται σημαντικά σε 37,5% για το ΕΤΠΑ, 35,5% για το ΕΚΤ και 33,2% για το Ταμείο Συνοχής και διαμορφώνονται σε επίπεδα ελαφρά υψηλότερα σε σχέση με τη γνώση των Ταμείων που ανέδειξε ή έρευνα επιχειρήσεων.

Η γνώση των Διαθρωτικών Ταμείων και των λοιπών Ταμείων της ΕΕ διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα σε ορισμένες ειδικές ομάδες του πληθυσμού, σε σχέση με το σύνολο του κοινού. Ειδικότερα, στην ομάδα των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, το 86,3% γνωρίζει τη χρηματοδότηση έργων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, έναντι 61,8% των μη εργαζόμενων. Επιπρόσθετα, το 68,7% των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και το 39,1% των μη εργαζόμενων κατονομάζει κάποιο συγκεκριμένο Ταμείο. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατονομάζεται από το 48,8% των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, έναντι 37,5% του ΕΤΠΑ, 23,8% του ΕΚΤ και 10% του Ταμείου Συνοχής. Οι μη εργαζόμενοι κατονόμασαν κυρίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το ΕΤΠΑ. Η γνώση των Ευρωπαϊκών Ταμείων παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη γνώση της Πολιτικής Συνοχής, όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ανά ομάδα ηλικιών και ανά επαρχία της χώρας.

### Προβολή του περιεχομένων και των στόχων όλων των επιμέρους Αξόνων Προτεραιότητας κάθε ΕΠ, διασφαλίζοντας ότι αναδεικύνεται η συμμετοχή κάθε Ταμείου

Μία διακριτή ομάδα ερωτημάτων, ανάλογων αυτών που περιελήφθησαν στην έρευνα επιχειρήσεων, χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του ποσοστούν των θετικών απόψεων, μεταξύ του κοινού, για την Πολιτικής Συνοχής και το κάθε επιμέρους ταμείο. Η προσέγγιση αυτή έγινε με τον ίδιο τρόπο που επιχειρήθηκε στην έρευνα επιχειρήσεων, αφού ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αποτυπώσουν την άποψή τους σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ μέσω των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, άρα και των Ταμείων που τα χρηματοδοτούν, στην επίτευξη μιας σειράς αναπτυξιακών στόχων. Συγκεκριμένα, μετρήθηκε ο βαθμός θετικών απόψεων για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην επίτευξη των γενικών στόχων που εξυπηρετούν τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Τα συμπεράσματα της έρευνας επιχειρήσεων ως προς την παράμετρο αυτή περιλαμβάνουν τα ακόλουθα σημεία.

- Στο στόχο της βελτίωσης των υποδομών το 50,4% του κοινού απάντησε ότι η ΕΕ έχει συμβάλει πολύ αρκετά, έναντι 31,5% που θεωρεί ότι συμβάλλει λίγο και 9,7% που δήλωσε ότι η ΕΕ δεν συμβάλλει καθόλου.

- Στη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, το 48,5% του κοινού θεωρεί ότι η ΕΕ συμβάλλει πολύ ή αρκετά, έναντι 29,5% που θεωρεί ότι συμβάλει λίγο και 11,5% που απαντάει ότι δεν συμβάλει καθόλου.

- Στο στόχο της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις και την ύπαιθρο το 46,4% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η ΕΕ έχει συμβάλει πολύ ή αρκετά, ενώ το 36,3% ότι έχει συμβάλει λίγο, έναντι του 10,7% που θεωρεί ότι δεν έχει συμβάλει καθόλου.

- Στο στόχο της ενίσχυσης της έρευνας και καινοτομίας, το 45,8% του κοινού θεωρεί ότι η ΕΕ έχει συμβάλει πολύ ή αρκετά, έναντι 29,7% που θεωρεί ότι έχει συμβάλει λίγο και 6,9% που θεωρεί ότι δεν έχει συμβάλει καθόλου.

- Στο στόχο της στήριξης των επιχειρήσεων, το 44,5% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η ΕΕ έχει συμβάλλει πολύ ή αρκετά, το 32,9% ότι έχει συμβάλει λίγο και το 11,5% ότι δεν έχει συμβάλει καθόλου.

- Στο στόχο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας το 39,2% του κοινού θεωρεί ότι η ΕΕ έχει συμβάλει πολύ ή αρκετά, ενώ το 33,6% θεωρεί ότι έχει συμβάλει λίγο και το 16,2% θεωρεί ότι δεν έχει συμβάλει καθόλου.

- Στην προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, το 33,8% θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλει πολύ ή αρκετά, ενώ το 33,6% θεωρεί ότι συμβάλει λίγο και το 24,5% ότι δεν συμβάλει καθόλου.

Το ευρύ κοινό αναγνωρίζει σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι επιχειρήσεις τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο προγραμματισμός κατά την τρέχουσα περίοδο, ενώ η μεγαλύτερη αναγνώριση αυτής της συμβολής αφορά, όπως και στην περίπτωση των επιχειρήσεων, τους στόχους που αφορούν στη βελτίωση των υποδομών της χώρας, τη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις και την ύπαιθρο που αφορούν σε παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται και από τα τρία Ταμεία (Ταμείο Συνοχής, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ).

Η αναγνώριση αυτή διαφαίνεται ακόμα εντονότερη στην επιμέρους πληθυσμιακή ομάδα των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα ποσοστά αυτών που θεωρούν ότι η ΕΕ έχει συμβάλει πολύ ή αρκετά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων διαμορφώνονται σε 62,6% για το στόχο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, 47,9% για το στόχο της ενίσχυσης του παραγωγικού περιβάλλοντος, 58,1% για το στόχο της ενίσχυσης των υποδομών, 66,3% για το στόχο της ενίσχυσης της έρευνας και κοινοτομίας, 47,8% για το στόχο της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις και την ύπαιθρο, 55,9% στη βελτίωση του εκπαιδευτικού δυναμικού και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και 49,5% στην προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας.

Οι μη εργαζόμενοι εκτιμούν ως σημαντικότερη τη συμβολή της ΕΕ στην επίτευξη των στόχων της βελτίωσης του εκπαιδευτικού επιπέδου και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (52,8% εκτιμούν ότι η ΕΕ συμβάλλει αρκετά ή πολύ στην επίτευξη αυτού του στόχου), το στόχο της ενίσχυσης της έρευνας και καινοτομίας (51,6%) και το στόχο της  βελτίωσης των υποδομών (49,6%).

Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των παραπάνω στόχων εκτιμάται με υψηλότερα ποσοστά από τις ηλικιακές ομάδες 25-34 ετών και 18 – 24 ετών, σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες του πληθυσμού δεδομένου ότι αυτές εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά απαντήσεων στις κατηγορίες πολύ και αρκετά, στο σύνολο των στόχων. Οι αστικές περιοχές εμφανίζουν ελαφρά μεγαλύτερη ανταπόκριση από τις αγροτικές, σε όλους τους στόχους με εξαίρεση τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις και την ύπαιθρο για την επίτευξη του οποίου οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών θεωρούν περισσότερο σημαντική τη συμβολή της ΕΕ, σε σχέση με αυτούς των αστικών περιοχών.

Σημειώνεται, επίσης, ότι μεταξύ του κοινού σημειώνεται ικανοποιητικός βαθμός  ενημέρωσης σχετικά τις χρηματοδοτήσεις έργων, όπως φαίνεται και από τις ερωτήσεις όπου κλήθηκαν αυθόρμητα να κατονομάσουν έργα που εφαρμόζονται κατά την τρέχουσα περίοδο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (όπως παρουσιάστηκε παραπάνω), αλλά και από την απάντηση που δόθηκε σε ερώτηση σχετικά με το εάν έχουν ακούσει για κάποια συγκεκριμένα έργα που έχουν γίνει με χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τους αναφέρθηκαν οι συγκεκριμένοι τομείς παρέμβασης των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Στην ερώτηση αυτή, που απευθύνθηκε σε όσους γνώριζαν την Πολιτική Συνοχής και τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία (570 άτομα του δείγματος), μόλις το 13,3% δεν απάντησε, ενώ οι υπόλοιποι γνώριζαν την υλοποίηση έργων τουλάχιστον σε έναν τομέα. Ειδικότερα το 57.5% όσον απάντησαν αναφέρθηκαν σε κάποια παρέμβαση στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας, το 51,5% σε παρεμβάσεις του τομέα του πολιτισμού, το 47,9% σε έργα μεταφορικών υποδομών, το 45,1% σε παρεμβάσεις στους τομείς της Υγείας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, το 45,1% σε δράσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το 42,5% σε έργα ενίσχυσης τομέων της οικονομίας, όπως ο Τουρισμός, η Μεταποίηση, οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και μικρότερα ποσοστά σε έργα άλλων τομέων.

Η γνώση της υλοποίησης συγκεκριμένων έργων είναι εξαιρετικά υψηλή στην κατηγορία των ατόμων που εργάζονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αφού μόλις το 2,2% δεν κατονομάζει κάποιο έργο σε αυτήν την ερώτηση. Έργα στους τομείς του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας αναφέρονται από το 65,6% των ερωτώμενων, ενώ έργα στους τομείς Υγείας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης αναφέρει το 64,5%. Όλοι οι βασικοί τομείς παρέμβασης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αναφέρονται από αυτή την πληθυσμιακή ομάδα, όπως έργα στον Τομέα του Πολιτισμού (60,2%), στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (50,5%), των μεταφορών και συγκοινωνιών (47,3%), της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (47,1%), της ενίσχυσης ειδικών τομέων της οικονομίας όπως ο Τουρισμός, οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (46,2%).

Αναφορικά προς την πληθυσμιακή ομάδα των μη εργαζόμενων το 87,5% κατονομάζει επίσης κάποιο συγκεκριμένο έργο, ιδίως στους τομείς της Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ενέργειας (56,3%), των Μεταφορών και Συγκοινωνιών (54,7%), του Πολιτισμού (54,7%), της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (45,3%),

Τα ικανοποιητικά ποσοστά γνώσης έργων στους περισσότερους από τους βασικούς τομείς παρέμβασης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υποδηλώνει αντίστοιχα σημαντική γνώση της συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής σε μια σειρά τεχνικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς της χώρας.

### Διασφάλιση ότι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της ΕΕ, στα πλαίσια του ΕΠ είναι ορατά στο ευρύ κοινό

Τέλος, η έρευνα κοινού προσέγγισε το κριτήριο της αύξησης της αντίληψης του κοινού για τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, δηλαδή του ποσοστού θετικής άποψης για τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.

Το κριτήριο αυτό προσεγγίστηκε στη βάση ορισμένων άμεσων και έμμεσων ερωτημάτων, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Κατ’ αρχήν διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία του κοινού θεωρεί σημαντικό το όφελος από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ειδικότερα, το 53,1% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η ένταξη ωφέλησε την Κύπρο «πολύ» ή αρκετά, ενώ 32,2% θεωρούν ότι την οφέλησε λίγο. Το ποσοστό όσον θεωρούν ότι η ένταξη δεν ωφέλησε καθόλου την Κύπρου περιορίζεται στο 13,1% του ευρύτερου κοινού, ενώ το 1,7% δεν απάντησε αυτήν την ερώτηση.

Το ποσοστό όσων θεωρούν ότι ή ένταξη ωφέλησε την Κύπρο πολύ ή αρκετά είναι σημαντικά υψηλότερα στις νεώτερες πληθυσμιακές ομάδες, αφού διαμορφώνονται σε 56,5% για την ηλικία 18-24 ετών και 55,1% για την ηλικία 25-34 ετών. Οι άντρες εκτιμούν ως σημαντικότερα τα οφέλη από την ένταξη σε σχέση με τις γυναίκες αφού το 54,8% των ανδρών θεωρούν ότι η ένταξη ωφέλησε πολύ ή αρκετά, έναντι 51,4% των γυναικών.

Όσον αφορά την επιμέρους ομάδων των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η ένταξη ωφέλησε τη χώρα αρκετά ή πολύ αυξάνεται σε 71,6%, ενώ το 23,2% πιστεύει ότι η χώρα έχει ωφεληθεί λίγο και μόλις το 1,1% ότι δεν έχει ωφεληθεί καθόλου. Στην ομάδα των μη εργαζόμενων το 49,4% θεωρούν ότι η χώρα έχει ωφεληθεί πολύ ή αρκετά, έναντι 22,5% που θεωρούν ότι έχει ωφεληθεί λίγο και 25,8% ότι δεν έχει ωφεληθεί καθόλου.

Σημειώνεται, επίσης, ότι υπάρχει μια σχετική διαφοροποίηση στη στάση του κοινού σχετικά με τα οφέλη που αποκομίζει η Κύπρος από την ένταξή της στην ΕΕ ανάλογα με την περιοχή κατοικίας. Οι κάτοικοι των αστικών περιοχών θεωρούν ότι η ένταξη ωφέλησε πολύ ή αρκετά σε ποσοστό 56,2% έναντι 45,5% των αγροτικών περιοχών. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο επαρχίας διαμορφώνονται σε 59,6% για τη Λευκωσία, 53,8% για τη Λεμεσό, 47,8% για τη Λάρνακα, 45,9% για την Πάφο και 22,9% για την Αμμόχωστο.

Το ποσοστό θετικής άποψης στο ευρύ κοινό σχετικά με τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ διαμορφώνεται σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από αυτά της θετικής άποψης των επιχειρήσεων και περίπου αντίστοιχα αυτών που είχαν προκύψει από προηγούμενη σχετική έρευνα. Παρά το γεγονός ότι η άποψη του κοινού έναντι της ένταξης της χώρας στην ΕΕ επηρεάζεται από μία σειρά παράγοντες, πολύ ευρύτερους της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως και από παράγοντες που αφορούν στην τρέχουσα συγκυρία, μπορεί να διατυπωθεί το συμπέρασμα ότι οι ωφέλειες από την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων είναι ορατά στο ευρύ κοινό, χωρίς να διαπιστώνονται οι επιφυλάξεις που διαπιστώνονται στην περίπτωση των επιχειρηματικών μονάδων.

Περαιτέρω, θετική είναι η αξιολόγηση των ερωτώμενων σχετικά με ποιούς ειδικότερους τομείς ωφέλησε περισσότερο η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο οικονομικός τομέας θεωρείται από το 37,4% του κοινού ως ο τομέας ο οποίος έχει τα περισσότερα οφέλη. Υψηλό είναι και το ποσοστό του πολιτικού τομέα 27,6%, ποσοστό αναμενόμενο λόγω της παράτασης του εθνικού προβλήματος της χώρας, ενώ ακολουθούν ο τομέας της Ασφάλειας (16,7%), η Παιδεία (10,7%), η Υγεία (9,1%), τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (8,9%), η Κοινωνική Πολιτική (8,0%), τα Δικαιώματα του Καταναλωτή (7,6%), η Προστασία του Περιβάλλοντος (7,3%), τα Δικαιώματα των Εργαζόμενων (6,6%), η Αγορά Εργασίας (5,2%), ενώ μόνο το 14,6% θεωρεί ότι η Κύπρος δεν ωφελήθηκε σε κανέναν τομέα από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Οι ίδιοι τομείς κρίνονται ως οι περισσότερο ωφελημένοι από τους εργαζόμενους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αφού ο οικονομικός τομέας συγκεντρώνει το 42,1% των απαντήσεων, έναντι 34,7% του πολιτικού, 31,6% της Παιδείας και 30,5% της ασφάλειας. Οι μη εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι περισσότερο ωφελημένοι από την ένταξη τομείς είναι ο οικονομικός και πολιτικός (από 25,8% ο καθένας), η ασφάλεια (21,3%), τα δικαιώματα των εργαζόμενων (10,1%) και η Παιδεία (10,1%),

Τέλος, από όσους απάντησαν θετικά ότι γνωρίζουν σχετικά με την Πολιτική Συνοχής και τα Ταμεία της ΕΕ (570 άτομα), ζητήθηκε να διατυπώσουν τη γνώμη τους σε μία σειρά προτάσεων που τους τέθηκε.

Οι γνώμες αυτές επιβεβαιώνουν τη θετική άποψη που επικρατεί στο ευρύ κοινό αναφορικά με τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι:

- Το 59,5% του κοινού συμφωνεί «απόλυτα» ή «εν μέρει» με την άποψη ότι «μέσω των Ταμείων της η ΕΕ προωθεί και στηρίζει την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών της». Το 22,5% διαφωνεί «κάπως» με την άποψη αυτή, ενώ το ποσοστό όσων διαφωνούν απολύτως περιορίζεται στο 11,4%. Το 67,8% των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και το 56,3% των μη εργαζόμενων συμφωνεί απολύτως ή μερικά με την άποψη αυτή.

- Το 55,6% του κοινού συμφωνεί απολύτως ή μερικά με την άποψη ότι η «συμβολή της ΕΕ στην αναβάθμιση της Κύπρου μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων μου δημιουργεί αίσθημα ικανοποίησης από την ένταξη της Κύπρου». Με την άποψη αυτή διαφωνεί «κάπως» το 24,9%, ενώ διαφωνεί «απολύτως» το 14,4%. %. Το 63,5% των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και το 45,3% των μη εργαζόμενων συμφωνεί απολύτως ή μερικά με την άποψη αυτή.

- Το 47,2% του κοινού συμφωνεί πλήρως ή μερικά με την άποψη ότι η «ΕΕ και τα κράτη μέλη συνεργάζονται προς όφελος των περιφερειών και των κοινωνικών ομάδων που παρουσιάζουν προβλήματα», ενώ διαφωνεί κάπως το 29,6% και διαφωνεί απολύτως το 15,3%. Το 47,4% των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και το 41,6% των μη εργαζόμενων συμφωνεί απολύτως ή μερικά με την άποψη αυτή.

Δύο ερωτήματα αυτής της κατηγορίας υποδηλώνουν το αίτημα για περαιτέρω βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Ειδικότερα:

- Mε την άποψη ότι «ο τρόπος λειτουργίας των Ταμείων της Ε.Ε. είναι πολύ αποτελεσματικός» συμφωνεί απολύτως ή συμφωνεί κάπως το 41,6%, ενώ το 31,8% διαφωνεί κάπως και το 33,2% διαφωνεί απολύτως. Το 39,9% των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και το 42,2% των μη εργαζόμενων συμφωνεί απολύτως ή μερικά με την άποψη αυτή.

- Αντίστοιχα με την άποψη ότι «ο τρόπος επιλογής και κατανομής των κονδυλίων είναι διαφανής και δίκαιος» συμφωνεί το 34,0%, έναντι 26,7% που διαφωνεί κάπως και 26,0% που διαφωνεί απολύτως, ενώ η συγκεκριμένη ερώτηση παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που δεν απαντούν (10,7%). Το 32,3% των εργαζόμενων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και το 28,1% των μη εργαζόμενων συμφωνεί απολύτως ή μερικά με την άποψη αυτή.

## ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εκτίμηση των δεικτών επιπτώσεων του Σχεδίου Επικοινωνίας. Το σύνολο των δεικτών εκτιμήθηκε με βάση τα αποτελέσματα των δύο Ερευνών που πραγματοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν αναλυτικά παραπάνω.

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, το σύνολο των δεικτών επίπτωσης παρουσιάζει ικανοποιητική εικόνα, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι το Σχέδιο Επικοινωνίας έχει μόνο μερικά υλοποιηθεί, ενώ ένα σημαντικό τμήμα παρεμβάσεών του, ιδιαίτερα παρεμβάσεων που απευθύνονται προς το ευρύ κοινό, πρόκειται να υλοποιηθεί στο προσεχές διάστημα και μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Ειδικότερα:

- To ποσοστό της ενημέρωσης των ευκαιριών που παρέχονται στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής, εκτιμήθηκε στο 70,5% που υπερβαίνει σημαντικά τον προγραμματικό στόχο του 60%. Ο δείκτης εκτιμήθηκε με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας επιχειρήσεων δεδομένου ότι αφορά αποκλειστικά σε δικαιούχους ή τελικούς δικαιούχους και η υψηλή τιμή του αντανακλά τη σημαντική πρόοδο που καταγράφτηκε από την αξιολόγηση αναφορικά προς τις ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας που απευθύνονται σε δικαιούχους και δυνητικούς δικαιούχους.

- Το ποσοστό γνώσης στο ευρύ κοινό για έργα, δράσεις, τομείς που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και στα δύο Ε.Π. καταγράφηκε από την Έρευνα Κοινού με βάση τις ερωτήσεις που έγιναν για τη γνώση της χρηματοδότησης έργων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και επιπρόσθετα την ανοικτή ερώτηση με την οποία ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αναφερθούν σε συγκεκριμένα έργα που γνωρίζουν. Η υψηλή τιμή που καταγράφεται (45,5%) υπερκαλύπτει σημαντικά τον προγραμματικό στόχο του 20%.

- Το ποσοστό θετικής άποψης για το βαθμό ευκολίας στην πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, εκτιμήθηκε με βάση σχετική ερώτηση στο 69,3% από το κοινό. Η έρευνα επιχειρήσεων κατέγραψε ποσοστό θετικής άποψης (αρκετά και πολύ ικανοποιημένοι από τον βαθμό ευκολίας στην πρόσβαση) της τάξης του 54,1%.

- Ο βαθμός βασικής γνώσης για τα δύο Ε.Π. και την Πολιτική Συνοχής καταγράφηκε στο 59,5% από την Έρευνα Κοινού, ενώ παρεμφερές ήταν και το ποσοστό που ανέδειξε η Έρευνα Επιχειρήσεων (59,4%).

- Το ποσοστό θετικής άποψης για την Πολιτική Συνοχής και το κάθε Επιμέρους Ταμείο εκτιμήθηκε από την έρευνα κοινού με βάση το πώς εκτιμάται από το κοινό η συμβολή της ΕΕ σε κάθε έναν από τους ειδικούς στόχους του προγραμματισμού της τρέχουσας περιόδου. Η τιμή του 50,4% είναι η υψηλότερη τιμή που καταγράφεται όσον αφορά την εκτίμηση του κοινού για τη συμβολή της ΕΕ στο στόχο της βελτίωσης των υποδομών της χώρας. Γενικά, η εκτίμηση του κοινού σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ (συμβάλλει αρκετά ή πολύ) κυμαίνεται μεταξύ του 33,8% και του 50,4%. Αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις τα ίδια ποσοστά κινούνται μεταξύ το 23,8% και του 36%. Ο δείκτης, δηλαδή, παρουσιάζει μικρή υστέρηση έναντι του στόχου, γεγονός που είναι εν μέρει αναμενόμενο λόγω του γεγονότος ότι ο μεγάλος όγκος των έργων βρίσκεται σε εξέλιξη και κατά συνέπεια οι δράσεις προβολής των αποτελεσμάτων τους πρόκειται να ακολουθήσουν κατά την προσεχή περίοδο.

- Τέλος, το ποσοστό θετικής άποψης του κοινού για τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ εκτιμήθηκε σε 53,1% έναντι του 65% που είναι ο προγραμματικός στόχος. Παρά το γεγονός ότι η αυτή η στάση του κοινού είναι σημαντικά θετικότερη από τη στάση που υιοθετούν οι επιχειρήσεις έναντι των ωφελειών της χώρας από την ένταξη (39,9%), διαπιστώνεται μία υστέρηση έναντι του στόχου. Η υστέρηση αυτή είναι δυνατόν να αποδίδεται σε συγκυριακούς λόγους, δεδομένου ότι η τρέχουσα οικονομική συγκυρία (π.χ. φαινόμενα κρίσης, αύξηση ποσοστών ανεργίας, κλπ) είναι δυνατόν να δημιουργεί συναισθήματα ανασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι η στάση των πολιτών και επιχειρήσεων σε σχέση με τα οφέλη της ένταξης της Κύπρου διαμορφώνεται από μία σειρά παράγοντες, μεταξύ των οποίων φυσικά περιλαμβάνεται και η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, χωρίς όμως αυτές να αποτελούν και τον μοναδικό προσδιοριστικό παράγοντα. Είναι εξάλλου ενδεικτικό το υψηλό ποσοστό που λαμβάνει και στις έρευνες ο «πολιτικός» παράγοντας, ως ο κύρια ωφελημένος τομέας από την ένταξη της χώρας. Κατά συνέπεια, η συγκρατημένη στάση που εκφράζεται ως προς τα οφέλη της ένταξης μπορούν να αποδοθούν και σε πολιτικά αίτια, όπως οι εκκρεμότητες αναφορικά προς το εθνικό θέμα, που έχουν άμεση συσχέτιση με την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων.

Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών οι δύο γενικοί δείκτες επίπτωσης του Σχεδίου Επικοινωνίας οι οποίοι σχετίζονται με τους γενικούς στόχους, έχουν υπερκαλυφθεί. Η αύξηση του βαθμού ενημέρωσης στο κοινό για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ μετρήθηκε στο 70,5% (γνώση των συγκεκριμένων έργων) έναντι 49% της προηγούμενης έρευνας που γνώριζαν τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την Πολιτική Συνοχής (έρευνα Φεβρουαρίου 2008). Αντίστοιχα, η αύξηση της θετικής άποψης του κοινού για την Πολιτική Συνοχής διαμορφώνεται στο 50,4% έναντι 28% που μετρήθηκε στην προηγούμενη έρευνα.

Παρά τις μικρές αποκλίσεις που διαπιστώνονται, οι ποσοτικοί στόχοι του Σχεδίου Επικοινωνίας, όσον αφορά τις προβλεπόμενες επιπτώσεις του επιτυγχάνονται σε ικανοποιητικό βαθμό. Όπως παρατηρήθηκε και κατά την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Επικοινωνίας, οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας προς τους δυνητικούς δικαιούχους και δικαιούχους που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα κινούνται σε υψηλό βαθμό πληρότητας, γεγονός που αντανακλάται και στους δείκτες επιπτώσεων που αφορούν στους δικαιούχους.

Οι μικρές αποκλίσεις που αφορούν στην άποψη του ευρύτερου κοινού σχετικά με την Πολιτική Συνοχής και τα επιμέρους Ταμεία, δηλαδή με τη συμβολή της ΕΕ στην επίτευξη των στόχων του προγραμματισμού, ή στην θετική του άποψη σε σχέση με τα οφέλη της χώρας από την ένταξη στην ΕΕ μπορούν να αντιμετωπισθούν με την έμφαση που θα πρέπει να δοθεί στο υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου σε δραστηριότητες δημοσιότητας που αφορούν στην προβολή των έργων που υλοποιούνται, των αποτελεσμάτων και ευρύτερων επιπτώσεών τους για την κοινωνικοικονομική ανάπτυξη της χώρας. Μία τέτοια έμφαση είναι συμβατή με τον ίδιο ισχύοντα προγραμματισμό του Σχεδίου Επικοινωνίας και προτείνεται να αποτελέσει βασικό άξονα της επικείμενης αναθεώρησης του.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

| Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Αντιστοιχία με Ε.Σ. | ΤΙΜΗ (έρευνα, Μάιος 2011) | ΣΤΟΧΟΣ (Σχέδιο Επικοινωνίας) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αύξηση του βαθμού γνώσης (public knowledge) ανάμεσα στους δυνητικούς δικαιούχους για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής | % ενημέρωσης των ευκαιριών που παρέχονται στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής | Ε.Σ.1 | 70,5% (1) | 60% |
| Αύξηση του βαθμού ενημέρωσης του κοινού για τα έργα / δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων | % γνώσης (αυθόρμητη απάντηση) στο ευρύ κοινό για έργα/δράσεις/τομείς που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και στα δύο Ε.Π. που εντάσσονται στην Πολιτική Συνοχής | Ε.Σ.2 | 45,5% (2) | 25% |
| Αύξηση του βαθμού ευκολίας στην πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής | % θετικής άποψης για τον βαθμό ευκολίας στην πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής | Ε.Σ.3 | 69,3% (3) | 70% |
| Αύξηση του βαθμού γνώσης στο κοινό για τα δύο ΕΠ και την Πολιτική Συνοχής | % βασικής γνώσης για τα δύο Ε.Π. και την Πολιτική Συνοχής | Ε.Σ.4 | 59,5% (4) | 60% |
| Αύξηση του βαθμού αντίληψης για τα οφέλη που προκύπτουν από την Πολιτική Συνοχής | % θετικής άποψης για την Πολιτική Συνοχής και το κάθε Επιμέρους Ταμείο | Ε.Σ.5 | 50,4% (5) | 65% |
| Αύξηση της αντίληψης του κοινού για τα οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ | % θετικής άποψης για τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ | Ε.Σ.7 | 53,1% (6) | 65% |

Παρατηρήσεις:

(1)	βάσει αντίστοιχης ερώτησης της Έρευνας Επιχειρήσεων, το ποσοστό αναφέρεται στο σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος.

(2)	βάσει Έρευνας Κοινού. Το ποσοστό αφορά τις θετικές απαντήσεις σε σχετική ερώτηση (70,5%) που γίνεται σε όσους γνωρίζουν για τη χρηματοδότηση έργων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία (495 άτομα του συνολικού δείγματος).

(3)	βάσει Έρευνας Κοινού, το ποσοστό αναφέρεται στο σύνολο του δείγματος.

(4)	βάσει Έρευνας Κοινού, το αντίστοιχο ποσοστό της Έρευνας Επιχειρήσεων διαμορφώνεται στο 59,4%.

(5)	βάσει Έρευνας Κοινού. Το ποσοστό 50,4% είναι η ευνοϊκότερη απάντηση που δίδεται όσον αφορά τη συμβολή της ΕΕ στην επίτευξη των στόχων του προγραμματισμού και αφορά στο στόχο της βελτίωσης των υποδομών. Περιλαμβάνει μόνο όσους θεωρούν ότι η ΕΕ συμβάλλει «πολύ» και «αρκετά».

(6)	βάσει Έρευνας Κοινού. Το ποσοστό περιλαμβάνει όσους θεωρούν ότι η ένταξη στην ΕΕ ωφέλησε την Κύπρο «πολύ» και «αρκετά»

# ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ.

Η έκθεση περιλαμβάνει μία σειρά συμπεράσματα και προτάσεις που συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία.

Αξιολόγηση Στρατηγικής και Περιεχομένου Σχεδίου Επικοινωνίας

Το υφιστάμενο Σχέδιο Επικοινωνίας περιλαμβάνει μία πλήρη επικοινωνιακή στρατηγική, η οποία αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα και εργαλεία επικοινωνίας, για την προβολή των στόχων και των αποτελεσμάτων των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή των παρεμβάσεων και την ευρύτερη ανάπτυξη της Κύπρου. Το Σχέδιο Επικοινωνίας υιοθετεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο αλληλένδετων μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνιακών εργαλείων, για την αποτελεσματική προσέγγιση των τριών ομάδων – στόχων (δικαιούχοι, δυνητικοί δικαιούχοι και ευρύ κοινό). Το Σχέδιο ενσωματώνει επίσης το σύνολο των υποχρεωτικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, για τις αναγκαίες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν η Διαχειριστική Αρχή, οι Ενδιάμεσοι Φορείς και οι δικαιούχοι στον τομέα της δημοσιότητας, ενώ διαρθρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού. Αναπτύσσεται, δηλαδή, σε μια δομημένη μορφή που περιλαμβάνει τους στόχους, το στοχοθετούμενο κοινό, τη στρατηγική και το περιεχόμενο των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και τις αναγκαίες ενδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας θα πρέπει να αξιολογηθούν.

Το Σχέδιο Επικοινωνίας θέτει μία σειρά από συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι εξειδικεύονται ποσοτικά σε ένα σύστημα δεικτών υλοποίησης, αποτελέσματος και επιπτώσεων, στην πλειοψηφία τους μετρήσιμων και κατάλληλων να μετρήσουν τις επιτεύξεις των επιμέρους παρεμβάσεων.

Αξιολόγηση Προόδου Υλοποίησης του Σχεδίου Επικοινωνίας

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων φάσεων υλοποίησης του Σχεδίου Επικοινωνίας, όπως αυτές ορίζονται από το χρονοδιάγραμμά του, εφαρμόστηκε ένα μεγάλο μέρος των ενεργειών που περιλαμβάνονται σε αυτό. Ειδικότερα, όσον αφορά τα Κοινά Μέτρα Πληροφόρησης ολοκληρώθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Επικοινωνίας οι προβλεπόμενες ενέργειες σχετικά με τη δημιουργία Ταυτότητας και Κεντρικών Μηνυμάτων (Μέτρο Α.1) και τη Συνεχή Ηλεκτρονική Ενημέρωση (Μέτρο Α.2). Τόσο οι δράσεις Ενημέρωσης Μέσω Έντυπου Υλικού (Μέτρο Α.3), όσο και οι Ειδικές Εκδηλώσεις (Μέτρο Α.4), παρουσίασαν υψηλούς ρυθμούς υλοποίησης από το πρώτο έτος της προγραμματικής περιόδου, αποτέλεσμα της προσπάθειας συνεχούς ενημέρωσης των δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων που καταβλήθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή και τους Ενδιάμεσους Φορείς για την επιτάχυνση των ρυθμών προετοιμασίας και ένταξης έργων από τα πρώτα στάδια της περιόδου.

Επιπρόσθετα στον τομέα των ειδικών εκδηλώσεων υλοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το Σχέδιο παρεμβάσεις της Διαχειριστικής Αρχής, με στόχο την ευρεία ενημέρωση του κοινού και των δικαιούχων αναφορικά προς την εξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και την ευρύτερη προβολή των στόχων τους και του ρόλου της ΕΕ στην επίτευξή τους.

Η πληροφόρηση μέσω ΜΜΕ (Μέτρο Α.5) η οποία αποτελεί και το μεγαλύτερο, σε όρους χρηματοδοτικής βαρύτητας Μέτρο του Σχεδίου Επικοινωνίας άρχισε να παρέχεται μέσω των διαφημιστικών εκστρατειών που διοργανώνει η Διαχειριστική Αρχή, όπως και τα Μέτρα Πληροφόρησης Μέσω Εξωτερικής Διαφήμισης (Μέτρο Α.6) και Πληροφόρησης μέσω Προωθητικών Αντικειμένων (Μέτρο Α.7). Τα τρία αυτά Μέτρα αποτελούν τον κορμό της Τρίτης Φάσης του Σχεδίου Επικοινωνίας η οποία αρχίζει το 2010 και διαρκεί μέχρι το πέρας της προγραμματικής περιόδου.

Τα προβλεπόμενα επιμέρους Μέτρα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» (Μέτρα Β.1, Β.2, Β.3) όσο και τα επιμέρους Μέτρα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» (Μέτρα Γ.1 και Γ.2) υλοποιούνται ως προς κάποιες επιμέρους παρεμβάσεις τους.

Έχει εφαρμοστεί το σύνολο των Λοιπών Υποχρεωτικών Μέτρων Πληροφόρησης, όπως απορρέουν από τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 (Μέτρα Δ1 έως Δ4).

Οι υψηλοί ρυθμοί υλοποίησης που παρουσιάζουν ιδιαίτερα οι δραστηριότητες ενημέρωσης που απευθύνονται προς δικαιούχους και δυνητικούς δικαιούχους αντανακλώνται στις τιμές  των δεικτών υλοποίησης και αποτελέσματος και στα ψηλά ποσοστά επίτευξης των προγραμματικών στόχων. Ειδικότερα:

- Από το σύνολο των δέκα πέντε δεικτών υλοποίησης, οι οκτώ δείκτες έχουν ήδη καλύψει τον προγραμματικό τους στόχο, ο οποίος έχει τεθεί για τη συνολική διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Ειδικότερα, πρόκειται για τους δείκτες που αφορούν στον αριθμό σελίδων website στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής (198,6%), τον αριθμό άλλων ιστοσελίδων με link στην ιστοσελίδα της Δ.Α. (162,5%), τον αριθμό ενημερωτικών εντύπων / οδηγών / φυλλαδίων / άλλων εκδόσεων (205,0%), τον αριθμό εκδηλώσεων (182,5%), τον αριθμό τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ (105,9%), τον αριθμό αφισών (165%), την ποσότητα παραχθέντων αντικειμένων (150,8%) και τον αριθμό προσκεκλημένων (122,2%), σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν. Από τους υπόλοιπους επτά, οι πέντε δείκτες παρουσιάζουν αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη του 50% (αριθμός καταχωρημένων διαφημίσεων (78,0%), αριθμός ταινιών που θα παραχθούν (66,6%), αριθμός σημείων εξωτερικής διαφήμισης (55%), αριθμός διαφημιστικών εκστρατειών (50%) και αριθμός Δελτίων Τύπου (50%). Οι υπόλοιποι δύο δείκτες κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα υλοποίησης [αριθμός προωθητικών αντικειμένων (43,3%) και αριθμός Λεωφορείων προς κάλυψη που αντιστοιχεί σε δραστηριότητα που δεν έχει μέχρι σήμερα ενεργοποιηθεί].

- Από το σύνολο των δεκαπέντε δεικτών αποτελέσματος, έχουν εκτιμηθεί οι δέκα. Από τους δείκτες αυτούς οι έξι έχουν υπερβεί τον προγραμματικό στόχο, ενώ ένας ακόμα βρίσκεται σε επίπεδα που προσεγγίζει το στόχο αυτό, διαμορφώνοντας μία θετική εικόνα σχετικά με τα αποτελέσματα του Σχεδίου Επικοινωνίας. Πρόκειται για τους δείκτες: αριθμός των επισκέψεων στην ιστοσελίδα της ΔΑ ανά ημέρα (305%), αριθμός συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις σε σχέση με αριθμό προσκαλεσμένων (201,5%), ποσοστό κάλυψης πληθυσμού για τηλεοπτική / ραδιοφωνική διαφήμιση (340,0%), ποσοστό αναγνωστών εφημερίδων / περιοδικών που στοχοθετήθηκε (100%), ποσότητα αντικειμένων που έχουν διανεμηθεί / διατεθεί (171,4%) και ποσοστό διατεθέντων αντικειμένων στο συνολικό στοχευμένο κοινό (110%), ενώ πλησιάζει την επίτευξη του προγραμματικού στόχου  ο δείκτης που αφορά στον αριθμό ερωτημάτων μέσω της ιστοσελίδας το χρόνο (74%). Σε χαμηλότερα επίπεδα κινούνται οι υπόλοιποι τρεις δείκτες, δηλαδή ο αριθμός εντύπων που διακινήθηκαν / διανεμήθηκαν (28,1%), ο αριθμός προβολών ταινιών (13,3%) και ο αριθμός δημοσιευμάτων/συνεντεύξεων/άρθρων (12,5%), οι οποίοι αναμένονται να αυξηθούν με την υλοποίηση της τρίτης φάσης του Σχεδίου Επικοινωνίας. Προβλήματα παρουσιάζει η εκτίμηση δύο δεικτών αποτελέσματος που αφορούν στην ικανοποίηση των συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και στον αριθμό αιτημάτων για περισσότερες πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτές, λόγω μη τήρησης σχετικών στοιχείων κατά την οργάνωση των εκδηλώσεων, ενώ προβλήματα μετρησιμότητας παρουσιάζουν οι τρείς δείκτες που αφορούν στην εξωτερική διαφήμιση. Οι δείκτες αυτοί θα αναθεωρηθούν κατά την τροποποίηση του Σχεδίου Επικοινωνίας.

Η εκτίμηση των δεικτών υλοποίησης και αποτελέσματος του Σχεδίου οδηγεί σε μία σειρά επισημάνσεις:

- Η πρόοδος της υλοποίησης μιας σειράς παρεμβάσεων εμφανίζεται ως ιδιαίτερα υψηλή, αντανακλώντας την αναμενόμενη μεγάλη έμφαση που δόθηκε στα πρώτα στάδια της προγραμματικής περιόδου στην προκήρυξη έργων, στην ενημέρωση των δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων για την προετοιμασία, ένταξη και διαχείριση έργων.

- Οι παρεμβάσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας που αφορούν στην τρίτη ομάδα στόχο, δηλαδή το ευρύ κοινό παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές χαμηλότερο βαθμό υλοποίησης και κατά συνέπεια χαμηλότερη επίδοση όσον αφορά τους δείκτες αποτελέσματος, το οποίο κρίνεται ως φυσιολογικό και αναμενόμενο δεδομένου ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Σχεδίου Επικοινωνίας τόσο οι δραστηριότητες που αφορούν στη διαφήμιση μέσω των ΜΜΕ, όσο και αυτές της εξωτερικής διαφήμισης και της παραγωγής προωθητικών αντικειμένων αρχίζουν το 2010 και κλιμακώνονται μέχρι το 2015. Έχει ήδη αρχίσει και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου να δίνεται έμφαση στην προβολή των αποτελεσμάτων των έργων που υλοποιούνται, αφού πλέον η υλοποίηση των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και μπορεί να στηρίξει σχετικές επικοινωνιακές δράσεις.

Αξιολόγηση των Επιπτώσεων των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Σχεδίου Επικοινωνίας

Οι επιπτώσεις του Σχεδίου Επικοινωνίας εκτιμήθηκαν με βάση τα αποτελέσματα δύο Ερευνών που οργανώθηκαν από το Σύμβουλο Αξιολόγησης (Έρευνα Κοινού και Έρευνα Επιχειρήσεων) και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις που δίνει το Σχέδιο Επικοινωνίας σχετικά με την μέτρηση των δεικτών επιπτώσεων που περιλαμβάνει. Σε μεγάλο βαθμό οι επιπτώσεις που καταγράφονται αντανακλούν τα παραπάνω συμπεράσματα αναφορικά προς την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Σχεδίου και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματά της. Ειδικότερα:

- H έρευνα επιχειρήσεων κατέγραψε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο ενημέρωσης των δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Το ποσοστό ενημέρωσής τους για τις χρηματοδοτήσεις που διατίθενται στη χώρα μέσω αυτών των προγραμμάτων διαμορφώνεται σε 70,5% και υπερκαλύπτει σημαντικά τον στόχο του 60% που θέτει το Σχέδιο.

- Τόσο το ευρύ κοινό, όσο και οι επιχειρήσεις διαθέτουν υψηλό βαθμό ενημέρωσης για τα έργα, δράσεις και τομείς που συγχρηματοδοτούνται. Η έρευνα κοινού ανέδειξε ότι το 45,5% των ερωτώμενων μπορούσε να κατονομάσει τουλάχιστον ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο σε ανοικτή ερώτηση που του έγινε (αυθόρμητη απάντηση), ποσοστό που υπερβαίνει σημαντικά τον προγραμματικό στόχο (20%). Η αναφορά σε ένα μεγάλο φάσμα παρεμβάσεων και συγκεκριμένων έργων καταδεικνύει σημαντικό βαθμό γνώσης παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται τόσο από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ όσο και από το Ταμείο Συνοχής.

- Ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι η στάση που εκφράζει το κοινό  ως προς το βαθμό ευκολίας της πρόσβασής του σε πληροφορίες, όσον αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, δεδομένου ότι το 69,3% θεωρεί την πρόσβαση αυτή εύκολη ή πολύ εύκολη (έναντι 70% προγραμματικού στόχου). Η ικανοποίηση των επιχειρήσεων σχετικά με την ευκολία πρόσβασής τους σε πληροφορίες ανέρχεται σε 54,1%. Αντίστοιχα υψηλά είναι τα ποσοστά ικανοποίησης από την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, ενώ τόσο το κοινό όσο και οι επιχειρήσεις αποζητούν περισσότερη ενημέρωση σχετικά με τις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις, ενδεικτικό του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχουν για αυτές.

- Τόσο το κοινό, όσο και οι επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντικό βαθμό γνώσης για τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα και την Πολιτική Συνοχής. Οι δύο έρευνες κατέγραψαν παραπλήσια ποσοστά της τάξης του 59,5% και 59,4% αντίστοιχα, ενώ ο προγραμματικός στόχος είναι 60%.

- Τα ποσοστά που καταγράφηκαν αναφορικά προς τη θετική άποψη του κοινού αφενός για την Πολιτική Συνοχής και τη συμβολή της στους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας και αφετέρου για τα οφέλη της χώρας από την ένταξή της στην ΕΕ ανέρχονται σε 50,4% έναντι 65% του προγραμματικού στόχου και σε 53,1% έναντι 65% του προγραμματικού στόχου αντίστοιχα. Η στάση των νεότερων ηλικιών (18-24 και 25-34 ετών), της επιμέρους πληθυσμιακής ομάδας των εκπαιδευτικών που διερευνήθηκε, καθώς και των κατοίκων των αστικών περιοχών είναι σημαντικά θετικότερη ως προς τις δύο αυτές παραμέτρους σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες και τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών. Οι ίδιες πληθυσμιακές ομάδες, άλλωστε, εμφανίζουν ποσοστά που είναι σημαντικά υψηλότερα του μέσου και όσον αφορά τους άλλους δείκτες που σχετίζονται με την ενημέρωση για το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τη γνώση της Πολιτικής Συνοχής και των Διαρθρωτικών Ταμείων, κλπ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η στάση του κοινού έναντι της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζεται από μία σειρά ευρύτερες παραμέτρους και όχι αποκλειστικά από την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Μία σειρά συγκυριακών παραγόντων όπως είναι η τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση , σε συνδυασμό με πολιτικούς παράγοντες που η έρευνα αναδεικνύει ως σημαντικούς για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, ενδεχομένως να επιβαρύνουν αυτή τη στάση των πολιτών.

Σημειώνεται τέλος, ότι με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών οι δύο γενικοί δείκτες επίπτωσης του Σχεδίου Επικοινωνίας οι οποίοι σχετίζονται με τους γενικούς στόχους, έχουν υπερκαλυφθεί. Η αύξηση του βαθμού ενημέρωσης στο κοινό για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ μετρήθηκε στο 70,5% (γνώση των συγκεκριμένων έργων) έναντι 49% της προηγούμενης έρευνας που γνώριζαν τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την Πολιτική Συνοχής (έρευνα Φεβρουαρίου 2008). Αντίστοιχα, η αύξηση της θετικής άποψης του κοινού για την Πολιτική Συνοχής διαμορφώνεται στο 50,4% έναντι 28% που μετρήθηκε στην προηγούμενη έρευνα.

Εισηγήσεις για τη βελτίωση του Σχεδίου Επικοινωνίας

Η αξιολόγηση της προόδου εφαρμογής του Σχεδίου Επικοινωνίας μέχρι σήμερα αναδεικνύει ορισμένες παραμέτρους οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επικείμενη αναθεώρησή του.

Ο βασικός χαρακτήρας του Σχεδίου Επικοινωνίας που θα εφαρμοσθεί στο υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου, προτείνεται να ακολουθεί την βασική στρατηγική και στόχους καθώς και το πλήρες σύστημα των επικοινωνιακών μέσων που έχουν ήδη επιλεγεί από τον αρχικό προγραμματισμό. Η έμφαση προτείνεται να δίνεται στις δράσεις επικοινωνίας προς το ευρύ κοινό με επιμέρους χαρακτηριστικά:

- Τον σχεδιασμό μιας κεντρικής διαφημιστικής καμπάνιας που θα συνδυάζει ένα μεγάλο αριθμό επικοινωνιακών μέσων, κάτω από μία ενιαία διαφημιστική στρατηγική που θα στηρίζεται στο κεντρικό μήνυμα που έχει επιλεγεί και θα προβάλει το ρόλο της ΕΕ και των Ταμείων στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων με ουσιαστική επίπτωση στην ευρύτερη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας.

- Την ανάγκη συνδυασμού των δράσεων που δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα ή έχουν ενεργοποιηθεί σε μικρό βαθμό (π.χ. υλοποίηση των road shows, προγραμματισμός των δημοσιεύσεων σε εφημερίδες και εξειδικευμένα περιοδικά, δράσεις εξωτερικής διαφήμισης, κλπ) με την κεντρική διαφημιστική εκστρατεία κατά την ίδια χρονική περίοδο και με τρόπο συμπληρωματικό.

- Την εξειδίκευση δράσεων ανά Επικοινωνιακό Πρόγραμμα, οι οποίες θα μπορούν να είναι παρεμφερείς με τα Κοινά Μέτρα Πληροφόρησης αλλά θα εξειδικεύουν στην προβολή των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση έργων σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (π.χ. προβολή ταινιών, επιμέρους διαφημιστική εκστρατεία ανά Ταμείο, μαθητικοί και άλλοι διαγωνισμοί με θεματικά αντικείμενα αντίστοιχα των στόχων των Ταμείων, κλπ).

- Τη χρήση όλων των επικοινωνιακών μέσων, δεδομένου ότι τόσο η Έρευνα Κοινού όσο και η Έρευνα Επιχειρήσεων αναδεικνύει την ευρεία χρήση εναλλακτικών τρόπων και μέσων για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με τις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις.

Ο σχεδιασμός των επιμέρους δράσεων του Σχεδίου Επικοινωνίας προτείνεται να λαμβάνει υπόψη ορισμένα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις δύο έρευνες. Τα συμπεράσματα αυτά αφορούν είτε στοιχεία της κεντρικής επικοινωνιακής εκστρατείας, είτε άλλες επιμέρους δράσεις δημοσιότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- H δυνατότητα βελτίωσης του περιεχομένου της ηλεκτρονικής ενημέρωσης που παρέχεται από Ενδιάμεσους Φορείς. Oπως αναδεικνύεται και από τις δύο έρευνες, η χρήση του διαδικτύου αποτελεί σημαντικό μέσο αναζήτησης πληροφοριών από τους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα (επιχειρήσεις και κοινό), ιδιαίτερα κατά τις πρώτες φάσεις της σχετικής έρευνάς τους. Η βελτίωση του περιεχομένου των ηλεκτρονικών σελίδων θα επιφέρει και τη βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από την ευκολία πρόσβασής τους σε πληροφορίες, που σύμφωνα με την έρευνα παρουσιάζει μικρή υστέρηση σε σχέση με το βαθμό ικανοποίησης που εκφράζει το κοινό.

- Η βελτίωση των σχέσεων με ΜΜΕ μέσω της οργάνωσης περισσότερων δημοσιογραφικών συναντήσεων σε όσες περιπτώσεις αυτές δεν αποτελούν συνήθη πρακτική. Οι δύο έρευνες που υλοποιήθηκαν αναδεικνύουν τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της τηλεόρασης αλλά και του έντυπου τύπου για την ενημέρωση του κοινού και των επιχειρήσεων αναφορικά προς το ρόλο και τις παρεμβάσεις των Ευρωπαϊκών Ταμείων στην Κύπρο.

- Ο μεγαλύτερος προσανατολισμός της εξωτερικής διαφήμισης σε περιοχές όπου τα ποσοστά γνώσης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα έργα που περιλαμβάνουν είναι χαμηλότερα, κλπ. Με τον τρόπο αυτό ο προγραμματισμός θα ενσωματώσει τις χωρικές διαφοροποιήσεις που εντόπισε η έρευνα κοινού ως προς το βαθμό ενημέρωσης του πληθυσμού, ο οποίος είναι υψηλότερος στις αστικές περιοχές και ιδιαίτερα στις πόλεις της Λευκωσίας, της Λεμεσού και της Πάφου σε σχέση με τις αγροτικές περιοχές και την πόλη της Λάρνακας και την ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου.

- Η ενσωμάτωση στο σχεδιασμό των νέων δράσεων βασικών συμπερασμάτων των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, τα οποία αναδεικνύουν κατηγορίες παρεμβάσεων οι οποίες διαθέτουν μικρότερη αναγνωρισιμότητα ως συγχρηματοδοτούμενα έργα σε σχέση με άλλες, τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τις επιχειρήσεις και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των έργων που θα προβληθούν.

- Η ενσωμάτωση στο σχεδιασμό των νέων δράσεων των συμπερασμάτων της έρευνας κοινού αναφορικά με το βαθμό γνώσης, αλλά και τη στάση έναντι των ωφελειών που προκύπτουν από την ένταξη στην ΕΕ, σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες. Η έρευνα ανέδειξε υψηλότερο βαθμό γνώσης των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων στις νεότερες ηλικιακές ομάδες (έως 35 ετών) και στον αντρικό πληθυσμό έναντι του γυναικείου. Η εστίαση της προβολής των αποτελεσμάτων συγκεκριμένων έργων (π.χ. στη γυναικεία απασχόληση), θα μειώσει τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται.

Οριζόντια θέματα τα οποία προτείνεται να εξετασθούν κατά την επικείμενη αναθεώρηση του Σχεδίου Επικοινωνίας αφορούν:

- Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Σχεδίου. Μέχρι σήμερα έχει αναλωθεί το 16% από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του Σχεδίου Επικοινωνίας, δεδομένου ότι μεγάλο τμήμα των δράσεων που υλοποιήθηκαν χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Κατά συνέπεια διατίθεται επαρκές υπόλοιπο τόσο για την υλοποίηση των υπολειπόμενων δράσεων, όσο ενδεχομένως και για την αναμόρφωσή του σε χαμηλότερο επίπεδο.

- Την αναμόρφωση του συστήματος, προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης δεικτών και της αναπροσαρμογής των στόχων τους, λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα υλοποίηση του Σχεδίου και ενδεχομένως την ανάγκη προσθήκης νέων δεικτών στο βαθμό που νέες παρεμβάσεις προστεθούν στο Σχέδιο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα της, θα υποβληθούν στη Διαχειριστική Αρχή συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση του Σχεδίου Επικοινωνίας και αφού εγκριθούν θα αναθεωρηθεί ανάλογα το Σχέδιο. Το αναθεωρημένο Σχέδιο θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακολούθως θα κοινοποιηθεί στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Το περιεχόμενο των σημαντικών τροποποιήσεων θα καταγραφεί στην επόμενη Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης, σύμφωνα με το Άρθρο 4(2γ) του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006.

Εισηγήσεις για τη βελτίωση του Σχεδίου Επικοινωνίας

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θα συνεργασθεί με τη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να υποβάλει το πλήρες σχέδιο του αναμορφωμένου Σχεδίου Επικοινωνίας των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα του έργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Για την εκτίμηση των δεικτών αυτών ως αντιπροσωπευτικοί φυσικοί δείκτες ανά κατηγορία παρεμβάσεων ελήφθησαν οι δείκτες που αφορούν τον αριθμό σελίδων στην ιστοσελίδα της διαχειριστικής αρχής, ο αριθμός σημείων εξωτερικής διαφήμισης, ο αριθμός προσκεκλημένων σε ειδικές εκδηλώσεις, ημερίδες, κλπ, ο αριθμός εντύπων, οδηγών, φυλλαδίων, και ο αριθμός προωθητικών αντικειμένων. Στην πρώτη τιμή του δείκτη (70%) ως αντιπροσωπευτικός δείκτης της κατηγορίας «Διαφήμιση ΜΜΕ» ελήφθη ο αριθμός ενημερωτικών εκστρατειών, ενώ στη δεύτερη εναλλακτική εκτίμηση (97%) λαμβάνεται ο αριθμός των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων. Και στις δύο εκτιμήσεις η αποτελεσματικότητα της κατηγορίας παρεμβάσεων «παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποστήριξη του σχεδίου» ελήφθη ίση με τη μονάδα (100%), δεδομένου ότι η κατηγορία δεν ποσοτικοποιείται από το πρόγραμμα με συγκεκριμένο δείκτη. Οι επιμέρους συντελεστές αποτελεσματικότητας σταθμίστηκαν με βάση τη χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε Μέτρου Πληροφόρησης με βάση τον ισχύοντα προϋπολογισμό του Σχεδίου Επικοινωνίας.

Ο δείκτης υπολογίστηκε με βάση αναλυτικά στοιχεία (ΟTS Opportunity to see, Gross Rating Points) για τους στόχους που καθορίστηκαν στο αναλυτικό Media plan, για τις τρείς περιόδους προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων: Δεκέμβρης 2010 (ποσοστό πληθυσμού 68.5%), Ιανουάριος 2011 (69%) και Φεβρουάριος 2011 (63,3%) ως μέσος σταθμικός των τριών επιμέρους ποσοστών κάλυψης του πληθυσμού, με βάση τον αριθμό των μηνυμάτων που προβλήθηκαν σε κάθε μήνα. Αυτή η μέθοδος εκτίμησης του δείκτη περιγράφεται από το Σχέδιο Επικοινωνίας ως μέθοδος εκτίμησης του στόχου που έχει τεθεί.