ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						                            ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

## «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

## ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

Ιούνιος 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	4

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	5

3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	7

3.1. Ανάλυση προόδου	7

3.1.1.   Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος	10

3.1.2  Χρηματοοικονομικά στοιχεία	11

3.1.3   Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων	13

3.1.4   Συμβολή ανά ομάδες-στόχου	15

3.1.5   Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής	16

3.1.6   Ποιοτική ανάλυση	16

3.2. Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο	20

3.2.1 Δημόσιες Συμβάσεις	21

3.2.2 Περιβάλλον	22

3.2.3 Κρατικές Ενισχύσεις	22

3.2.4 Ισότητα Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών	23

3.2.5 Μη Διάκριση	23

3.3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του ΕΠ και Μέτρα Αντιμετώπισής τους	24

3.4   Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος	28

3.5   Ουσιαστική τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006	34

3.6   Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα	34

3.6.1.  Συμπληρωματικότητα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το	34

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το ΕΤΑ	34

3.6.2. Συμπληρωματικότητα με Προγράμματα του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»	35

3.6.3.   Αξιοποίηση Πρωτοβουλίας JEREMIE	35

3.7   Ρυθμίσεις Παρακολούθησης και Αξιολόγησης	36

3.7.1.    Επιτροπή Παρακολούθησης	36

3.7.2.   Παρακολούθηση	36

3.7.3.   Αξιολόγηση	39

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	42

4.1  Άξονας Προτεραιότητας 1:  Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και   Προσαρμοστικότητα	42

4.1.1.   Σύντομη περιγραφή	42

4.1.2.   Περίληψη της προόδου	43

4.1.3  Ποιοτική ανάλυση	47

4.1.4  Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και Μέτρα Αντιμετώπισής τους	51

4.2 Άξονας Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή	51

4.2.1  Σύντομη περιγραφή	51

4.2.2  Περίληψη της προόδου	53

4.2.3  Ποιοτική ανάλυση	58

4.2.4   Σημαντικά Προβλήματα που Προέκυψαν και Μέτρα Αντιμετώπισής τους	61

4.3. Άξονας Προτεραιότητας 3: Τεχνική Βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου	61

4.3.1  Σύντομη Περιγραφή	61

4.3.2  Περίληψη της προόδου	62

4.3.3.   Ποιοτική ανάλυση	64

4.3.4.   Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	64

5.    ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ	65

6.   TΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	72

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	74

7.1   Σχέδιο Επικοινωνίας	74

7.2   Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που λήφθηκαν κατά το έτος αναφοράς	75

7.2.1 Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από τη Διαχειριστική Αρχή	75

7.2.2  Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από τους Ενδιάμεσους Φορείς	76

7.3   Ρυθμίσεις για τη Δημοσίευση του Καταλόγου Δικαιούχων	77

7.4    Δείκτες	77

Παράρτημα 1: Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων Έργων ΕΚΤ 					        78

Παράρτημα 2:  Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις Δεικτών του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο

και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013								        81

Παράρτημα 3: Ειδικοί Δείκτες Επίπτωσης του Επικοινωνιακού Σχεδίου και Δείκτες Υλοποίησης, Αποτελέσματος κατά Μέτρο Πληροφόρησης                                                                                              98

1.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Σχετικός στόχος Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση |
| --- | --- |
|  | Σχετική επιλέξιμη περιοχή Κυπριακή Δημοκρατία |
|  | Περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 |
|  | Αριθμός προγράμματος (αριθ. CCI) 2007CY052PO001 |
|  | Τίτλος Προγράμματος Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή |
| ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EΚΤΕΛΕΣΗΣ | Έτος υποβολής στοιχείων 2009 |
|  | Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης [στη συνεδρία της στις 17 Ιουνίου 2010] |

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», 2007-2013, το οποίο εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Νοεμβρίου 2007, αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική μέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), που θα παραχωρηθούν στην Κύπρο κατά την εν λόγω περίοδο, στο πλαίσιο του Στόχου «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση».

Ο Στρατηγικός Στόχος του Προγράμματος είναι η πλήρης και ποιοτική απασχόληση, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η εμπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαιριών. Με το Στόχο αυτό επιδιώκεται η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η αντιμετώπιση  διαρθρωτικών αδυναμιών της αγοράς εργασίας, οι οποίες εστιάζονται στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων ορισμένων, κρίσιμων για το σύνολο του κοινωνικού ιστού και της αγοράς εργασίας, πληθυσμιακών ομάδων και στην προώθηση τους σε θέσεις εργασίας.

Ο Στρατηγικός Στόχος του Προγράμματος θα επιτευχθεί μέσω των δύο  Γενικών Στόχων:

(α)  Βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και αύξηση της προσαρμοστικότητας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

(β)  Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας και ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Οι δύο πιο πάνω γενικοί στόχοι του Προγράμματος θα επιτευχθούν μέσω των ακόλουθων Αξόνων Προτεραιότητας:

  - Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα

Ο Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει στη συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και στην αύξηση της προσαρμοστικότητας τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα.

- Άξονας Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή

Ο Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει στην προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω της εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, καθώς και της δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

  - Άξονας Προτεραιότητας 3: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Ο Άξονας Προτεραιότητας αφορά στην τεχνική υποστήριξη για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή, διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει ενέργειες δημοσιότητας και ελέγχου, καθώς και παρεμβάσεις ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας φορέων που διαχειρίζονται και υλοποιούν τις παρεμβάσεις του ΕΠ.

Οι συνολικοί οικονομικοί πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» για την περίοδο 2007-2013, ανέρχονται σε €149,7 εκ. από τα οποία €119,8εκ αποτελούν χρηματοδότηση από το ΕΚΤ (80%).

H παρούσα Έκθεση αποτελεί την τρίτη Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» για την περίοδο 2007-2013, με βάση το Άρθρο 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, περί Καθορισμού Γενικών Διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής αλλά και σύμφωνα με το Πρότυπο Ετήσιας Έκθεσης, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 40 και παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΧVIII του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1083/2006.

Σκοπός της Έκθεσης  αποτελεί  η παρουσίαση της προόδου που επιτεύχθηκε κατά το έτος 2009 αναφορικά με την υλοποίηση του ΕΠ, καθώς και των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010, και αποτελείται από:

- Την τρίτη ενότητα, στην οποία παρουσιάζεται η πρόοδος στην υλοποίηση του ΕΠ καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, την ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς και την ανάλυση για την ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της Κοινοτικής συνδρομής,

- Την τέταρτη ενότητα, στην οποία περιγράφεται η πρόοδος στην υλοποίηση του ΕΠ για το 2009 ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Ειδικό Στόχο. Παρουσιάζεται, επίσης με συνοπτικό τρόπο, η πρόοδος που επιτεύχθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του  2010.

- Την πέμπτη ενότητα, στην οποία γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο οι  παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ συνάδουν με τις δράσεις για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης (ΕΣΑ), στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος  Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΔΚΕ).

- Την έκτη ενότητα, στην οποία περιγράφεται ο τρόπος αξιοποίησης της Τεχνικής Βοήθειας, περιλαμβανομένων όλων των δράσεων κατάρτισης.

- Την έβδομη ενότητα, στην οποία γίνεται αναφορά στα μέτρα που λαμβάνονται για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του ΕΠ.

3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1. Ανάλυση προόδου

Κατά τη διάρκεια του έτους 2009 έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος κυρίως όσον αφορά την ενεργοποίηση του Προγράμματος καθώς και την ένταξη έργων στο ΕΠ. Ειδικότερα, το ποσοστό ενεργοποίησης του ΕΠ μέχρι το τέλος του 2009, έχει ανέλθει στο 96,8% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης  με την έκδοση και την επανέκδοση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων Έργων που υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις. Παράλληλα εγκρίθηκαν Σχέδια Χορηγιών και πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων. Έχουν ενταχθεί και ξεκίνησαν να υλοποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού €48,9εκ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 32,7% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Συνεχίζεται παράλληλα, η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπολοίπων προς ένταξη έργων.

Παράλληλα, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα όπως καθορίζονται από τους Κανονισμούς της ΕΕ, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων που παρέχονται στα πλαίσια του Προγράμματος και την αποτελεσματική εφαρμογή του, ολοκληρώθηκε η εξειδίκευση και μηχανογράφηση όλων των  διαδικασιών για την επιλογή, παρακολούθηση και έλεγχο των έργων που εντάχθηκαν/θα ενταχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ, κατά το 2009 οι κύριες ενέργειες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ήταν οι ακόλουθες:

(α) Ενεργοποίηση του ΕΠ με έκδοση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων. Όσον αφορά σε έργα που υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις, εκδόθηκαν συνολικά τέσσερις (4) προσκλήσεις που αντιστοιχούν στο 21,9% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ εκ των οποίων οι δύο (2) αφορούσαν επανέκδοση προηγούμενων προσκλήσεων που είχαν εκδοθεί κατά το έτος 2008 και δεν είχε υποβληθεί καμία πρόταση έργου. Όσον αφορά σε έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών εκδόθηκαν πέντε (5) προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στο 5,7% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ.

(β) Υποβολή Προτάσεων από τους δυνητικούς Δικαιούχους. Υποβλήθηκαν οκτώ (8) προτάσεις έργων Δημοσίων Συμβάσεων με συνολικό προϋπολογισμό €34,3εκ και ογδόντα τέσσερα (84) έργα Σχεδίων Χορηγιών με συνολικό προϋπολογισμό €4,4εκ. Ο συνολικός προϋπολογισμός υποβληθέντων προτάσεων έργων μέσα στο 2009 ανήλθε στα €32,7εκ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25,8% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.

(γ)  Αξιολόγηση και ένταξη έργων Δημοσίων Συμβάσεων και Σχεδίων Χορηγιών. Όσον αφορά σε έργα Δημοσίων Συμβάσεων, έχουν αξιολογηθεί και ενταχθεί δεκαπέντε (15) έργα με συνολικό προϋπολογισμό €48,9εκ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 32,7% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Όσον αφορά σε έργα Σχεδίων Χορηγιών έχουν αξιολογηθεί θετικά αλλά δεν έχουν ενταχθεί έργα κατά το έτος 2009. Η ένταξη των έργων Σχεδίων Χορηγιών άρχισε νωρίς το 2010.

(δ) Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις για την ωρίμανση τόσο των υπολειπόμενων  έργων που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις, όσο και των Σχεδίων Χορηγιών, τα οποία αναμένεται να ενταχθούν/εγκριθούν για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ. Επιπλέον, συναντήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στο πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων τόσο κατά την ένταξη αλλά και την υλοποίηση των έργων.

Από τη 1 Ιανουαρίου μέχρι την 31η Μαρτίου 2010, εκδόθηκαν πέντε (5) Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για Έργα Σχεδίων Χορηγιών προϋπολογισμού  €17,9εκ. που αντιστοιχεί στο 12% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Υποβλήθηκαν 347 προτάσεις έργων Σχεδίων Χορηγιών προϋπολογισμού €2,5εκ και μία πρόταση έργου Δημοσίων Συμβάσεων προϋπολογισμού €3,2εκ. Εντάχθηκαν 29 έργα Σχεδίων Χορηγιών προϋπολογισμού €416χιλ.

Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία  προόδου για το ΕΠ, όπως διαμορφώθηκαν για το έτος 2009, σωρευτικά για τα έτη 2007, 2008 και 2009, καθώς και για του πρώτους τρεις μήνες του 2010.

|  | 2009 | 2007 – 2009 | Ιαν. 2010 – Μαρτ. 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Έργα Δημοσίων Συμβάσεων | Έργα Σχεδίων Χορηγιών | Σύνολο | Έργα Δημοσίων Συμβάσεων | Έργα Σχεδίων Χορηγιών | Σύνολο | Έργα Δημοσίων Συμβάσεων | Έργα Σχεδίων Χορηγιών | Σύνολο |
| Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί | 4 | 5 | 9 | 16 | 5 | 21 | - | 5 | 5 |
| Συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί | €32.815.324 | €8.612.000 | €41.427.324 | €136.315.324 | €8.612.000 | €144.927.324 | - | €17.885.000* | €17.885.000 |
| Ποσοστό ενεργοποίησης του ΕΠ (προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί / προϋπολογισμό ΕΠ) | 21,92% | 5,75% | 27,67% | 91,05% | 5,75% | 96,80% | - | 11,95% | 11,95% |
| Αριθμός έργων που υποβλήθηκαν | 8 | 84 | 92 | 32 | 69 | 101 | 1 | 347 | 348 |
| Προϋπολογισμός έργων που υποβλήθηκαν | €34.254.037 | €4.415.479 | €38.669.516 | €138.316.516 | €4.254.524 | €142.571.040 | €3.226.416 | €2.533.330 | €5.759.746 |
| Αριθμός έργων που εντάχθηκαν | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 29 | 29 |
| Προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν | €48.894.496 | - | €48.894.496 | €48.894.496 | - | €48.894.496 | - | €416.097 | €416.097 |
| Ποσοστό προϋπολογισμού του ΕΠ που έχει δεσμευτεί (προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν/προυπολογισμός Προγράμματος) | 32,66% | - | 32,66% | 32,66% | - | 32,66% | - | 0.28% | 0.28% |
| Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του λογιστικού συστήματος του Δικαιούχου | € 3.976.415 | - | €3.976.415 | € 3.976.415 | - | € 3.976.415 | € 2.563.583 | - | € 2.563.583 |
| Ποσοστό υλοποίησης του ΕΠ με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν | 2,65% | - | 2,65% | 2,65% | - | 2,65% | 1,71% | - | 1,71% |

* Περιλαμβάνονται προσκλήσεις οι οποίες αποτελούν υπόλοιπο διαθέσιμου ποσού από αρχικό προϋπολογισμό προσκλήσεων 2009.

Αναφορικά με το στήσιμο των μηχανισμών και των δομών, αναφέρεται ότι μετά την αρχική απόρριψη του Συστήματος Διαχείριση και Ελέγχου (ΣΔΕ) λόγω της επιφύλαξης που είχε αρχικά θέσει στην Αξιολόγηση της η Αρχή Ελέγχου αναφορικά με την ετοιμότητα του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και αφού επανελέγχθηκε η ετοιμότητα των βασικών λειτουργιών του από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, τον Ιούνιο του 2009 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο περιγραφής του ΣΔΕ μαζί με την αντίστοιχη έκθεση και γνώμη της Αρχής Ελέγχου ως προς τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Άρθρων 58 έως 62 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού εξέτασαν τα εν λόγω έγγραφα, τα έκριναν ως αποδεκτά στις 23 Ιουλίου 2009.

Στα πλαίσια εξειδίκευσης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου εκδόθηκαν από την Διαχειριστική Αρχή 11 εγχειρίδια διαδικασιών/εγκύκλιοι. Αναλυτικός κατάλογος παρουσιάζεται στην Ενότητα 3.7.2.

3.1.1.   Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η επίτευξη των γενικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτυπώνεται μέσα από σειρά ποσοτικοποιημένων δεικτών σε επίπεδο στρατηγικής, με σκοπό την  παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων. Οι Δείκτες που έχουν συμπεριληφθεί στο ΕΠ παρουσιάζονται πιο κάτω.

| Δείκτες Στρατηγικής | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Βάσης 2005 | Τιμή Στόχος* 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστό απασχόλησης των γυναικών | (%) | 58,4 | 63 | - | - | - | - |
| Ποσοστό απασχόληση των νέων (15-24 ετών), με δεδομένες τις συνθήκες στράτευσης και τη διατήρηση του υψηλού ποσοστού συμμετοχής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση | (%) | 36,6 | Πέραν του 37 | - | - | - | - |
| Συνολικό ποσοστό απασχόλησης | (%) | 68,5 | 71 | - | - | - | - |
| Διαφορά μεταξύ ποσοστού ανεργίας ανδρών και γυναικών (μείωση ανεργίας των γυναικών) | (%) | 5,4 |  | - | - | - | - |
| Μείωση της διαφοράς του ποσοστού ανεργίας της ηλικιακής ομάδας (15-24) με το συνολικό ποσοστό ανεργίας (μείωση της ανεργίας των νέων) | (%) | 7,2 |  | - | - | - | - |
| Μείωση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας | (%) | 5,9 (μέσος όρος της περιόδου 2000-05) |  | - | - | - | - |
| Αύξηση του βαθμού σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε επαγγέλματα και δεξιότητες που εμφανίζονται ανισοσκέλειες |  |  | εξάλειψη των ανισοσκελειών | - | - | - | - |
| Αύξηση της συμμετοχής στη δια βίου μάθηση | (%) | 5,9 | Πέραν του 12,5% | - | - | - | - |
| Μείωση της σχολικής διαρροής | (%) | 16 |  | - | - | - | - |
| Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας (σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ) | (%) | 80,8 | 100 | - | - | - | - |
| Ισοδύναμα ανθρωποέτη πλήρους απασχόλησης κατά την υλοποίηση των έργων | Αριθμός |  | 2.450 | - | - | - | - |
| Δημιουργία άμεσων σταθερών μικτών θέσεων απασχόλησης | Αριθμός |  | 300 | - | - | - | - |

Επισημαίνεται ότι, όπου είναι εφικτό, οι δείκτες θα καταγράφονται ανά φύλο και θα παρακολουθούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, με τα συγκεντρωτικά στοιχεία να παρουσιάζονται στις επόμενες Ετήσιες Εκθέσεις Εκτέλεσης καθώς η υλοποίηση των ενταγμένων έργων βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

3.1.2  Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Κατά το έτος 2009, πιστοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δαπάνες (ολική δημόσια επιλέξιμη δαπάνη) ύψους €197.177. Η κοινοτική συμμετοχή ύψους €165.575 εισπράχθηκε την 21η Δεκεμβρίου 2009.

Μέσα στο 2009, η Αρχή Πιστοποίησης (Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας) εισέπραξε ποσό ύψους €4.956.341, που αφορά σε ποσό €4.790.766  προκαταβολής από την ΕΕ έναντι του Προγράμματος και ποσό €165.575 έναντι πιστοποιημένων δαπανών.

Όσον αφορά τη σύγκριση μεταξύ της χρηματοδοτικής εκτέλεσης με τις προβλέψεις που έγιναν για το 2009, σημειώνεται ότι μέσα στο 2009 εισπράχθηκε ποσό ύψους €4.956.341, ενώ οι προβλέψεις για το έτος ανέρχονταν σε €9.068.294.  Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση στην αξιολόγηση, ένταξη και έναρξη των έργων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος που σχετίζονται με το σχεδιασμό και ωρίμανση των έργων καθώς και στο γεγονός ότι οι πλείστοι δικαιούχοι υλοποιούσαν έργα και στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2004-2006 και το 2009 αποτέλεσε ουσιαστικά έτος ολοκλήρωσης των έργων και κλεισίματος του προγράμματος. Δαπάνες ύψους €3,5εκ. περίπου που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια έργων που προωθούνται για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, δεν έγινε δυνατό να βεβαιωθούν στην Αρχή Πιστοποίησης μέχρι το τέλος του 2009, λόγω της καθυστέρησης στην υποβολή, αξιολόγηση και ένταξη των σχετικών έργων που προχρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σημειώνεται ότι για την ένταξη έργων που ήδη άρχισαν πρέπει να διενεργούνται  και επαληθεύσεις επιλεξιμότητας για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, ώστε να μην ενταχθούν μη επιλέξιμα ποσά, γεγονός που δημιουργεί καθυστερήσεις.

|  | Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους Δικαιούχους και συμπεριλαμβάνο- νται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη διαχειριστική Αρχή | Αντίστοιχη Δημόσια συνεισφορά | Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους Δικαιούχους | Σύνολο των πληρωμών που λήφθησαν από την Επιτροπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2007-2009 | 2009 | 2007-2009 | 2009 | 2007-2009 | 2009 | 2007-2009 |
| Άξονας Προτεραιότητας 1. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα | - | - | - | - | 2.414.618 | 2.414.618 | - | - |
| ΕΚΤ | - | - | - | - | 2.414.618 | 2.414.618 | - | - |
| Δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Άξονας Προτεραιότητας 2. Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 388.777 | 388.777 | 9.450 | 9.450 |
| ΕΚΤ | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 388.777 | 388.777 | 9.450 | 9.450 |
| Δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Άξονας Προτεραιότητας 3. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής | 183.677 | 183.677 | 183.677 | 183.677 | 600.000 | 600.000 | 156.125 | 156.125 |
| ΕΚΤ | 183.677 | 183.677 | 183.677 | 183.677 | 600.000 | 600.000 | - | - |
| Γενικό Σύνολο | 197.177 | 197.177 | 197.177 | 197.177 | 3.403.395 | 3.403.395 | 4.956.341* | 10.944799** |
| Σύνολο σε περιφέρειες μεταβατικής στήριξης επί του γενικού συνόλου | 197.177 | 197.177 | 197.177 | 197.177 | 3.403.395 | 3.403.395 | 4.956.341* | 10.944799** |
| Σύνολο σε περιφέρειες χωρίς μεταβατική στήριξης επί του γενικού συνόλου | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ επί του γενικού συνόλου | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις προκαταβολές που λήφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 82 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 για το 2009 €4.790.766.

** Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις προκαταβολές που λήφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 82 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 για την περίοδο 2007-2009 €10.779.224.

3.1.3   Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων

Οι δεσμεύσεις ανά διάσταση της Κοινοτικής Συνεισφοράς για το 2009 και όλοι οι σχετικοί συνδυασμοί σύμφωνα με το Τμήμα Γ, Παράρτημα 2, του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής έχουν καταγραφεί σε ειδικούς πίνακες που υποβάλλονται κατά την επίσημη υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αποστέλλεται πίνακας με τους συνδυασμούς των πέντε πιο κάτω διαστάσεων). Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται μόνο σωρευτικά οι δεσμεύσεις της Κοινοτικής Συνεισφοράς, ανά διάσταση, σύμφωνα με τα έργα που έχουν ενταχθεί κατά το έτος 2009.

Όπως φαίνεται στον πιο κάτω Πίνακα, σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε στην υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας, έργων για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση των μειονεκτούντων ατόμων, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας καθώς και η προώθηση μηχανισμών για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δημιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων.

| Διάσταση 1 (Θεματική Προτεραιότητα) |
| --- |
| Κωδικός * | Ποσό Κοινοτικής Συνεισφοράς** |
| 62 - Ανάπτυξη συστημάτων και στρατηγικών δια βίου μάθησης στις επιχειρήσεις, παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών στους εργαζομένους για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς τους στις μεταβολές. Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας | 6.306.438 |
| 63 - Σχεδιασμός και προώθηση καινοτόμων και πιο παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της εργασίας | 3.260.111 |
| 64 - Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την απασχόληση, την κατάρτιση και τη στήριξη, σε συνάφεια με την αναδιάρθρωση παραγωγικών τομέων και επιχειρήσεων και την ανάπτυξη συστημάτων αντιμετώπισης των οικονομικών αλλαγών και των μελλοντικών απαιτήσεων, σχετικά με θέσεις εργασίας και δεξιότητες | 743.917 |
| 66 - Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας | 8.400.000 |
| 71 - Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση των μειονεκτούντων ατόμων. Καταπολέμηση των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και προαγωγή της αποδοχής της πολυμορφίας στο χώρο εργασίας | 5.910.209 |
| 72 - Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σκοπό την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας, τη βελτίωση της σχέσης της αρχικής και της επαγγελματική εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και την αναβάθμιση των προσόντων του προσωπικού κατάρτισης με στόχο μία οικονομία που να βασίζεται στη γνώση | 5.100.000 |
| 81 - Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δημιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων | 6.256.832 |
| 85 - Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση | 2.440.850 |
| 86 - Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία | 75.490 |
| Σύνολο (€) | 38.493.848 |

| Διάσταση 2 (Μορφή Χρηματοδότησης) |
| --- |
| Κωδικός * | Ποσό Κοινοτικής Συνεισφοράς** |
| 01 - Μη επιστρεπτέα ενίσχυση | 38.493.848 |
| Σύνολο (€) | 38.493.848 |

| Διάσταση 3 (Εδαφική Διάσταση) |
| --- |
| Κωδικός * | Ποσό Κοινοτικής Συνεισφοράς** |
| 00 - Άνευ αντικειμένου | 38.493.848 |
| Σύνολο (€) | 38.493.848 |

| Διάσταση 4 (Οικονομική Δραστηριότητα) |
| --- |
| Κωδικός * | Ποσό Κοινοτικής Συνεισφοράς** |
| 17 - Δημόσια διοίκηση | 6.256.832 |
| 18 - Εκπαίδευση | 4.317.967 |
| 20 - Κοινωνική εργασία, υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες | 5.910.209 |
| 22 - Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες | 3.366.340 |
| 00 - Άνευ αντικειμένου | 18.642.500 |
| Σύνολο (€) | 38.493.848 |

| Διάσταση 5 (Γεωγραφική Περιοχή) |
| --- |
| Κωδικός * | Ποσό Κοινοτικής Συνεισφοράς** |
| CY00 – Όλες οι πιο πάνω παρεμβάσεις για την Κύπρο εντάσσονται στο επίπεδο NUTS II | 38.493.848 |
| Σύνολο (€) | 38.493.848 |

* Οι κατηγορίες είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση (Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006)

** Εκτιμώμενο ποσό της κοινοτικής συνδρομής για κάθε έργο, σύμφωνα με το ποσοστό συγχρηματοδότησης του Άξονα Προτεραιότητας.

3.1.4   Συμβολή ανά ομάδες-στόχου

Δεδομένου ότι το 2009 έχουν ενταχθεί έργα Δημοσίων Συμβάσεων, έχει εξειδικευθεί ο πίνακας του παραρτήματος ΧΧΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 στον οποίο καταγράφεται η ανάλυση των επωφελούμενων (ομάδες στόχου) των παρεμβάσεων του ΕΠ (Παράρτημα 1). Επίσης, έχει ετοιμαστεί επεξηγηματικό σημείωμα για να επιτευχθεί ποιοτική και ομοιογενής συλλογή στοιχείων από τους Δικαιούχους. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν κατά το 2010 συναντήσεις με τους Δικαιούχους για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, ενώ παράλληλα, έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη συλλογή των εν λόγω στοιχείων.

Σημειώνεται, ότι η πρόοδος αναφορικά με τα στοιχεία αυτά θα παρουσιαστεί στην επόμενη Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης, καθώς η υλοποίηση των ενταγμένων έργων βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

3.1.5   Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

Κατά το έτος 2009 πραγματοποιήθηκε μία αίτηση πληρωμής ύψους €183.677 και δεν σημειώθηκαν οποιεσδήποτε παρατυπίες. Επίσης δεν έγιναν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 57 και στο Άρθρο 98 (2) του Κανονισμού (EK) 1083/2006.

3.1.6   Ποιοτική ανάλυση

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, κατά το 2009, επιτεύχθηκε ουσιαστική πρόοδος στην διαδικασία επιλογής και ένταξης των έργων και προωθήθηκε η άμεση υλοποίηση των έργων αυτών. Επίσης, ενεργοποιήθηκε μεγάλο ποσοστό του εναπομείναντος προϋπολογισμού του ΕΠ με προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων και Σχεδίων Χορηγιών και υποβλήθηκε σημαντικός αριθμός προτάσεων. Η διαδικασία επιλογής και ένταξης έργων και έγκρισης Σχεδίων Χορηγιών συνεχίστηκε κατά τους πρώτους τρείς μήνες του 2010.

Παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην ενεργοποίηση και ένταξη έργων σημειώθηκε καθυστέρηση στη διενέργεια και υποβολή δαπανών στα πλαίσια των ενταγμένων έργων από τους Δικαιούχους. Περισσότερες λεπτομέρειες για την καθυστέρηση αυτή καθώς και για μέτρα αντιμετώπισης που λήφθησαν παρουσιάζονται στην Ενότητα 3.3.

Τα έργα τα οποία έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα συμβάλουν πλήρως στην επίτευξη των Ειδικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σημειώνεται, επίσης, ότι στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων πάνω στην οικονομία της Κύπρου λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, κατά το 2009, δόθηκε έμφαση μέσα από το Πρόγραμμα στην περαιτέρω ενίσχυση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης και των επιχειρήσεων μέσω νέων Σχεδίων Χορηγιών (Περισσότερες λεπτομέρειες στις Ενότητες 4.1.3 και 4.2.3).

Επίσης σημαντική πρόοδο κατά το 2009 αποτελεί η ολοκλήρωση της εξειδίκευσης των διαδικασιών ένταξης και διαχείρισης των έργων καθώς και η προώθηση της κατάρτισης των εμπλεκόμενων φορέων στις διαδικασίες αυτές.

Συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Η συμβολή του ΕΠ στις προτεραιότητες της ΕΕ για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι 89% της χρηματοδότησης του ΕΚΤ αφορά παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Για τη μέγιστη δυνατή επίτευξη των στόχων αυτών, στην αξιολόγηση των έργων, έχει συμπεριληφθεί κριτήριο με το οποίο εξετάζεται ο βαθμός συνέπειας και συνοχής με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας, καθώς και τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Στο πλαίσιο, επίσης, της στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΠ, καταγράφεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί, βάσει των θεματικών προτεραιοτήτων του ΕΚΤ και των κατηγοριών παρέμβασης που συμβάλλουν στην επίτευξη της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Συγκεκριμένα, στην Εθνική Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2009 κρίνεται ως σημαντική η συνεισφορά του Προγράμματος στην υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση καθώς και του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων. Οι Κατηγορίες Παρέμβασης που συμβάλλουν στην επίτευξη της Στρατηγικής της Λισσαβόνας ανά θεματική προτεραιότητα παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5.

Σε σχέση με τις συστάσεις του Συμβουλίου για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Κύπρο (επέκταση των ευκαιριών δια βίου μάθησης, ειδικότερα για τις ομάδες εργαζομένων χαμηλών δεξιοτήτων, τους ανέργους και τους μειονεκτούντες, με την εφαρμογή δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής Δια Βίου Μάθησης, μεταξύ των οποίων, μεταρρυθμίσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και το νέο σύγχρονο πρόγραμμα μαθητείας), αναφέρεται ότι εκδόθηκαν προσκλήσεις για επιλέξιμα έργα για την προώθηση της δια βίου μάθησης και την αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο των πιο πάνω προσκλήσεων υποβλήθηκαν προτάσεις έργων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μαθητείας καθώς και για την ανάπτυξη προγραμμάτων μάθησης εξ αποστάσεως. Το έργο για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μαθητείας εντάχθηκε τον Απρίλιο του 2010, ενώ η πρόταση για την ανάπτυξη προγραμμάτων μάθησης εξ αποστάσεως βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης.

Σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας Σημείου Παρακολούθησης (Point To Watch) για την αντιμετώπιση του υψηλού χάσματος αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων που επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγησή της για το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, αναφέρεται ότι επανεκδόθηκε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων κατά το 2009 η οποία είχε εκδοθεί το 2008 και αφορούσε κατηγορίες επιλέξιμων έργων αντιμετώπισης του σημείου αυτού για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόταση. Με την επανέκδοση της Πρόσκλησης  έχει υποβληθεί μία πρόταση η οποία αξιολογείται.

Όσον αφορά την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων και του Σχεδίου Οικονομικής Ανάπτυξης κατά την περίοδο 2008-2009, η ΕΕ συστήνει ότι οι κυπριακές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και των μεταρρυθμίσεων στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

Αναφορικά με την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  και των μεταρρυθμίσεων στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση σημειώνεται ότι έχουν εκδοθεί προσκλήσεις προς την κατεύθυνση αυτή και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010 αναμένεται η ένταξη στο Πρόγραμμα σχετικών έργων.

Προώθηση Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Σχετικά με την προώθηση των Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών αναφέρεται πως έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ως προς την κατεύθυνση αυτή και σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ένταξη του έργου βελτίωσης της απασχολησιμότητας του οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού, το οποίο έχει ξεκινήσει να υλοποιείται. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, αναμένεται, επίσης, η ένταξη έργου για την αντιμετώπιση του ψηλού χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Διασφάλιση της Εταιρικής Σχέσης

Η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης επιτυγχάνεται με μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στο επίπεδο του προγραμματισμού, αλλά και με μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της ένταξης και υλοποίησης των παρεμβάσεων. Τα οριζόντια μέτρα για την προώθηση της εταιρικής σχέσης περιλαμβάνουν:

Την εμπλοκή όλων των εταίρων στα διάφορα στάδια προγραμματισμού του ΕΠ, μέσω της συμμετοχής τους στην Συμβουλευτική Επιτροπή Προγραμματισμού του ΕΠ και γενικότερα στην όλη διαδικασία ευρείας διαβούλευσης και αποτελεσματικού διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Την αντιπροσωπευτική σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία αποτελεί τον κύριο μηχανισμό για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του ΕΠ.

Την έγκριση των Γενικών Κριτηρίων Αξιολόγησης των έργων στο ΕΠ από την Επιτροπή Παρακολούθησης, καθώς και γνωστοποίηση των ειδικών κριτηρίων επιλογής έργων στο πλαίσιο των Σχεδίων Χορηγιών του ΕΠ.

Τη συμμετοχή των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων σε διάφορες επιτροπές για το συντονισμό και παρακολούθηση ορισμένων διατομεακών παρεμβάσεων.

Την εμπλοκή των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης στις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Η διαβούλευση με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους για το σχεδιασμό διάφορων παρεμβάσεων, ειδικά εκείνων που αφορούν τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής φροντίδας για τις γυναίκες, την προσαρμοστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και την νέα σύγχρονη μαθητεία.

Παράλληλα στο ΕΠ περιέχονται δράσεις που προβλέπουν την άμεση εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων καθώς και δράσεις για ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

- Παρεμβάσεις σημαντικού προϋπολογισμού στους τομείς της βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού, της βελτίωσης της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων καθώς και στην υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές θα υλοποιηθούν από φορείς όπου στα διοικητικά όργανα συμμετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, όπως η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Αναφέρεται ότι το 2009 εγκρίθηκαν 4 έργα για τα οποία Δικαιούχος είναι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

- Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου για την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και των παρεχόμενων υπηρεσιών, εντάχθηκε έργο Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

- Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και του παραγωγικού περιβάλλοντος και σύνδεσή τους με την τριτοβάθμια εκπαίδευση εντάχθηκε έργο που υλοποιείται από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων.

Πρόοδος σύμφωνα με το Άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006

Με στόχο την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων στις παρεμβάσεις του ΕΠ, στα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης (Κριτήρια Επιλογής-Σκοπιμότητα) αξιολογείται η συμβολή κάθε προτεινόμενου έργου στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. Επιπρόσθετα, το ΕΠ προβλέπει θετικές δράσεις προς τις γυναίκες για τις οποίες δίδονται λεπτομέρειες ως προς την πρόοδο που επιτεύχθηκε ανά Άξονα Προτεραιότητας στις Παραγράφους 4.1.3 και 4.2.3.

Στο πλαίσιο της προώθησης των μεταναστών στην αγορά εργασίας και ενδυνάμωσης της κοινωνικής ενσωμάτωσης τους υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις του ΕΠ, με την πρόοδο που επιτεύχθηκε ανά Άξονα Προτεραιότητας να καταγράφεται στις Παραγράφους 4.1.3 και 4.2.3

Με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Προγράμματος, στα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης (Κριτήρια Επιλογής – Σκοπιμότητα) αξιολογείται η συμβολή κάθε  προτεινόμενου έργου στη μη διάκριση, συμπεριλαμβανομένης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες. Επιπρόσθετα, προβλέπονται εξειδικευμένες δράσεις για την ενσωμάτωση των μειονεκτούντων ομάδων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2. Λεπτομέρειες ως προς την πρόοδο που επιτεύχθηκε δίδονται στην παράγραφο 4.2.3.

Η προώθηση και ενσωμάτωση καινοτόμων δράσεων αποτελεί οριζόντια επιδίωξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Προς την κατεύθυνση αυτή, στα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης στο τμήμα της σκοπιμότητας αξιολογείται η καινοτομία κάθε προτεινόμενου έργου. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν αξιολογούνται ως προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο της Δημοσιότητας και Πληροφόρησης θα διασφαλίζεται ότι η γνώση για τις επιτυχημένες δράσεις και καλές πρακτικές θα μεταδίδονται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Περισσότερες λεπτομέρειες ως προς την πρόοδο που επιτεύχθηκε παρατίθενται στις παραγράφους 4.1.3 και 4.2.3.

Καθώς επιδίωξη του Προγράμματος αποτελεί και η επέκταση της διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας σε όλο το φάσμα των δράσεων, στα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης στο τμήμα της σκοπιμότητας συμπεριλαμβάνεται σχετικό κριτήριο για τη διακρατική συνεργασία. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν αξιολογούνται ως προς την κατεύθυνση αυτή. Περισσότερες λεπτομέρειες παρατίθενται στις παραγράφους 4.1.3 και 4.2.3.

3.2. Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αριθμό 67.517 και ημερομηνία 17.7.2008 ενέκρινε τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της συμβατότητας των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι αρμόδιοι φορείς και οι διαδικασίες  που  πρέπει να ακολουθούνται, για να διασφαλίζεται η συμβατότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων με τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές.

Σχετική Εγκύκλιος της Διαχειριστικής Αρχής στάληκε στους Ενδιάμεσους Φορείς, στις 29 Αυγούστου 2008. Επίσης η Διαχειριστική Αρχή διοργάνωσε στις 20 Νοεμβρίου 2008 σεμινάριο για τη συμβατότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές. Οι Δικαιούχοι, δηλαδή οι φορείς που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των έργων, οφείλουν να τηρούν την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και την αποφυγή διακρίσεων και θα πρέπει, με βάση τους όρους που καθορίζονται στην εκάστοτε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, με την υποβολή της αίτησης έργου να επισυνάπτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμβατότητας από τους αρμόδιους φορείς. Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί η συμβατότητα με κάποια/ες πολιτική/ες, ο Δικαιούχος θα αναλαμβάνει δέσμευση για τήρηση των κανόνων και οφείλει να αποστείλει τα πιστοποιητικά συμβατότητας, μόλις τα παραλάβει και οπωσδήποτε πριν την υποβολή του πρώτου δελτίου δαπανών. Σε αυτή την περίπτωση θα περιλαμβάνεται σχετική πρόνοια και στην Απόφασή Ένταξης. Η συμμόρφωση, καθώς και η δέσμευση για συμμόρφωση προς τις Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθεσίες και Πολιτικές, εξετάζεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα στο πλαίσιο της αξιολόγησης των έργων, αφού αποτελεί προϋπόθεση  για την απόφαση ένταξης έργων, καθώς και κατά την υλοποίηση τους.

Ειδικότερα, επισημαίνεται, ότι ο Ενδιάμεσος Φορέας διεξάγει εκ των προτέρων έλεγχο, μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων (συμπλήρωση του Φύλλου Αξιολόγησης των Έργων), στο οποίο εμπεριέχονται οι Κοινοτικές και Εθνικές πολιτικές. Σύμφωνα επίσης με την Εγκύκλιο της Διαχειριστικής Αρχής που αφορά στις διαδικασίες επαληθεύσεων έργων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», η οποία εκδόθηκε  στις 3 Απριλίου 2009 , τόσο οι Δικαιούχοι όσο και οι Ενδιάμεσοι Φορείς βεβαιώνουν τη συμβατότητα των έργων με τις Κοινοτικές Πολιτικές

Οι διαδικασίες που θα εφαρμόζονται για διασφάλιση της συμμόρφωσης των έργων με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές περιγράφονται συνοπτικά πιο κάτω.

3.2.1 Δημόσιες Συμβάσεις

Η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους πιστοποιεί την τήρηση των σχετικών Εθνικών Νομοθεσιών, εναρμονισμένων με το κοινοτικό κεκτημένο, για κάθε σύμβαση που εκτελείται από το Δικαιούχο στα πλαίσια υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου. Η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων πέραν από την πιστοποίηση θα παρέχει επαρκή πληροφόρηση και στήριξη στις Αναθέτουσες Αρχές στην όλη διαδικασία προκήρυξης και κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων.

Η τήρηση της συμβατότητας με το Κοινοτικό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, διασφαλίζεται  στα πλαίσια των διαδικασιών που αφορούν τόσο στην ένταξη έργων σε κάθε Άξονα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όσο και στην παρακολούθηση και  στις επαληθεύσεις δαπανών των έργων που εντάσσονται.

Για την πρόληψη παραβάσεων των σχετικών Νομοθεσιών καθώς και παρατυπιών, ο αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας  θα  διασφαλίζει, πριν από την ένταξη έργου,  ότι ο Δικαιούχος έχει ακολουθήσει τις νενομισμένες διαδικασίες και εξασφάλισε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, όπου εφαρμόζεται. Δηλαδή στις περιπτώσεις που κατά την ένταξη των έργων είτε συμβάσεων που υλοποιούνται, είτε που βρίσκονται στο στάδιο της προκήρυξης / συμβασιοποίησης, τότε εξετάζεται κατά πόσο εξασφαλίστηκαν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Γενικός κανόνας είναι ότι για κάθε στάδιο της διαδικασίας (έγγραφα διαγωνισμού, έκδοση τροποποιητικών εγγράφων, διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και διαδικασία διαπραγμάτευσης) θα εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων έγκριση της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση  έργων των οποίων η χρηματοδότηση γίνεται αρχικά από ιδίους πόρους και προτείνονται για συγχρηματοδότηση σε μεταγενέστερο στάδιο, απαραίτητος όρος  για την  επιλεξιμότητα τους είναι η τήρηση των σχετικών διαδικασιών.

3.2.2 Περιβάλλον

Για τη συμβατότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων με τις Κοινοτικές Πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος θα λαμβάνεται από το Δικαιούχο, όταν απαιτείται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, η γνώμη της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων, και Περιβάλλοντος, η οποία είναι η αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία.

Στις περιπτώσεις Σχεδίων Χορηγιών ο αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας, θα υποβάλλει για έλεγχο στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος το Σχέδιο και θα εξασφαλίζει πιστοποίηση συμβατότητας με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για το Περιβάλλον στο επίπεδο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που θα προωθηθούν κάτω από αυτό.

Στην περίπτωση που με βάση την Περιβαλλοντική Νομοθεσία απορρέουν υποχρεώσεις για το Δικαιούχο αφού εγκριθεί η ένταξη του έργου, στην Απόφαση Ένταξης Έργου που θα υπογράψει ο Ενδιάμεσος Φορέας με τον Δικαιούχο θα αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου.

Για τη διασφάλιση της συμβατότητας με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για το περιβάλλον, τα εγκεκριμένα από τη ΔΑ (Μονάδα ΕΚΤ για το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»)  Σχέδια Χορηγιών έχουν αποσταλεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος και έχουν εξασφαλιστεί τα πιστοποιητικά συμβατότητας για το περιεχόμενο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που θα προωθηθούν κάτω από αυτό.

Συγκεκριμένα, εξασφαλίστηκαν 23 πιστοποιητικά συμβατότητας το 2009 τόσο για Σχέδια Χορηγιών όσο και  για έργα δημοσίων συμβάσεων.

3.2.3 Κρατικές Ενισχύσεις

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων είναι ο κρατικός συντονιστικός φορέας για θέματα κρατικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με τον Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμο του 2001 μέχρι 108(I)/2009, κάθε Αρμόδια Αρχή, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης κρατικής ενίσχυσης (εκτός από τις περιπτώσεις χορήγησης ενισχύσεων de minimis), έχει υποχρέωση να κοινοποιεί προσχέδιο της εν λόγω ενίσχυσης στον Έφορο για έγκριση ή γνωμοδότηση ανάλογα με την περίπτωση. Επιπρόσθετα, όλα τα έργα  που περιλαμβάνουν καθεστώς ενίσχυσης, σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, δεν θα τυγχάνουν χρηματοδοτικής συνδρομής χωρίς να έχει δοθεί έγκριση ή γνωμοδότηση από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Μέχρι την τροποποίηση του Νόμου το 2009, ο Έφορος ετοίμαζε και διατηρούσε για σκοπούς καταγραφής, συγκέντρωσης και διατήρησης όλων των σχετικών πληροφοριών σχετικά με τις ενισχύσεις de minimis που χορηγούνταν στη Δημοκρατία ενημερωμένο Κεντρικό Μητρώο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας, Κεντρικό Μητρώο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας στον Τομέα της Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων και Κεντρικό Μητρώο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας στον Τομέα της Αλιείας. Από τις 30 Οκτωβρίου 2009, το σύστημα αντικαταστήθηκε με το σύστημα της εξασφάλισης δηλώσεων από τους δικαιούχους. Η σχετική δευτερογενής νομοθεσία που έχει θεσπισθεί στη Δημοκρατία καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων de minimis από τις αρμόδιες αρχές στους δικαιούχους και εξασφαλίζει, με την εμπλοκή πάντοτε του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, την τήρηση των ορίων και των προνοιών που καθορίζουν οι κοινοτικοί κανονισμοί για τις ενισχύσεις de minimis για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

3.2.4 Ισότητα Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Για την συμβατότητα με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών θα λαμβάνεται από τους Δικαιούχους, όταν απαιτείται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, η πιστοποίηση συμβατότητας από  το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, το οποίο έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

Στις περιπτώσεις Σχεδίων Χορηγιών θα λαμβάνεται, όπου απαιτείται, από τους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς η γνώμη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το περιεχόμενο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που θα προωθηθούν κάτω από αυτό. Οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου σχετικά με την Ισότητα Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συμπεριλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ Δικαιούχου και Ενδιάμεσου Φορέα. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται έκδοση ξεχωριστού πιστοποιητικού συμβατότητας για κάθε έργο που εντάσσεται σε Σχέδιο Χορηγιών.

Για τη διασφάλιση της συμβατότητας με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, τα εγκεκριμένα από τη ΔΑ (Μονάδα ΕΚΤ για το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή») Σχέδια Χορηγιών έχουν αποσταλεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα στο αρμόδιο Υπουργείο και έχουν εξασφαλιστεί τα πιστοποιητικά συμβατότητας για το περιεχόμενο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που θα προωθηθούν κάτω από αυτό.

Συγκεκριμένα, εξασφαλίστηκαν 5 πιστοποιητικά συμβατότητας το 2009 τόσο για Σχέδια Χορηγιών όσο και  για έργα δημοσίων συμβάσεων.

3.2.5 Μη Διάκριση

Η Διαχειριστική Αρχή, οι Ενδιάμεσοι Φορείς, οι Δικαιούχοι και οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτρέπεται κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτές, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006. Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα δίνει σχετική γνωμάτευση στους Δικαιούχους, όταν απαιτείται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου, η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισμό έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης. Συνεπώς, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες εξετάζεται στα πλαίσια της αξιολόγησης των έργων από τον Ενδιάμεσο Φορέα.

Στις περιπτώσεις Σχεδίων Χορηγιών θα λαμβάνεται, όπου απαιτείται, από τους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς η γνώμη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το περιεχόμενο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που θα προωθηθούν κάτω από αυτό. Οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου σχετικά με την Μη Διάκριση και θα συμπεριλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ Δικαιούχου και Ενδιάμεσου Φορέα. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται έκδοση ξεχωριστού πιστοποιητικού συμβατότητας για κάθε έργο που εντάσσεται σε Σχέδιο Χορηγιών.

Για τη διασφάλιση της συμβατότητας με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για την Μη Διάκριση, τα εγκεκριμένα από τη ΔΑ (Μονάδα ΕΚΤ για το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή») Σχέδια Χορηγιών έχουν αποσταλεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα στο αρμόδιο Υπουργείο και έχουν εξασφαλιστεί τα πιστοποιητικά συμβατότητας για το περιεχόμενο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που θα προωθηθούν κάτω από αυτό.

Συγκεκριμένα, εξασφαλίστηκαν 26 πιστοποιητικά συμβατότητας το 2009 τόσο για Σχέδια Χορηγιών όσο και  για έργα δημοσίων συμβάσεων.

3.3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του ΕΠ και Μέτρα Αντιμετώπισής τους

Κατά τη φάση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσιάστηκαν προβλήματα που σχετίζονταν κυρίως με το σχεδιασμό και ωρίμανση των έργων. Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και ένταξης έργων. Από την ημερομηνία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων μέχρι και την αξιολόγηση και ένταξη των έργων είχε παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα οι Δικαιούχοι να μη δεσμεύονται με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και να προκύπτει μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων τους. Καθυστερήσεις υπήρξαν, επίσης, στη διεκπεραίωση διαδικασιών που απαιτούνται για βεβαίωση δαπανών. Τα πιο πάνω προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με την εφαρμογή διαφόρων μέτρων και μετά από επίπονες προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων φορέων. Με βάση τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για επιτάχυνση της υλοποίησης (αναλύονται πιο κάτω) αναμένεται σημαντική πρόοδος στην εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσα στο 2010.

Παρατηρήθηκε, επίσης, καθυστέρηση στην διενέργεια και υποβολή δαπανών στα πλαίσια των ενταγμένων έργων από τους Δικαιούχους, λόγω του χρόνου που απαιτήθηκε για την προσφοροδότηση, αξιολόγηση και κατακύρωση προσφορών.

Με στόχο την αύξηση στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων έχει ληφθεί μια σειρά μέτρων και υπάρχει πολύ στενή παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και ιδιαίτερα της ροής των πληρωμών. Τα καθοριζόμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και τα σενάρια απορρόφησης συζητούνται σε τεχνικές συναντήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και με τους Εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανάλογα εφαρμόζονται ειδικά μέτρα επιτάχυνσης.  Γίνονται, επίσης, οι απαραίτητες ενέργειες για ενδυνάμωση όλων των φορέων με την πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων από τον ιδιωτικό τομέα για την προώθηση γρήγορης υλοποίησης.

Επιπρόσθετα λήφθηκαν/λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

  - Για να είναι δυνατή η στενή παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και ιδιαίτερα της ροής των πληρωμών που αποτελεί το βασικό παράγοντα παρακολούθησης του κινδύνου της αυτεπάγγελτης αποδέσμευσης πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κανόνας ν+2/+3) αναπτύχθηκε σύστημα λεπτομερούς Παρακολούθησης των προβλέψεων δαπανών των Έργων και επιμέρους Νομικών Δεσμεύσεων. Το Σύστημα ετοιμάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και αναμένεται τέλος Αυγούστου 2010 να ενσωματωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Με τον τρόπο αυτό το εργαλείο για παρακολούθηση του v+2/+3 θα ενημερώνεται από τα στοιχεία των έργων και συμβάσεων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων/αδυναμιών/καθυστερήσεων. Στη Διαχειριστική Αρχή θα αποστέλλονται για ενημέρωση, επισκόπηση και τυχόν διόρθωση, τα Δελτία Προβλέψεων από τους Ενδιάμεσους Φορείς κάθε εξάμηνο  και στην συνέχεια η ΔΑ μέσω του ΟΠΣ θα ετοιμάζει τα συγκεντρωτικά δελτία και θα υπολογίζει τον κίνδυνο αποδέσμευσης Κοινοτικών πόρων για όλα τα έτη του Προγράμματος. Όπου και όταν απαιτηθεί, το Σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ετοιμασίας προβλέψεων σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα.

  - Μέσα στο 2010 λήφθηκαν μέτρα για άμεση προώθηση της πληρωμής πιστοποιητικών ή/και δελτίων πληρωμών που αφορούν τα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

  - Μέσα στο 2010 επίσης στάληκαν επιστολές σε όλους τους Δικαιούχους με παράκληση όπως σε περίπτωση που υπάρχουν οποιεσδήποτε αποκλίσεις στα χρονοδιαγράμματα και εκτιμήσεις δαπανών όπως αυτές φαίνονται στα Τεχνικά Δελτία Έργων, να ενημερωθεί έγκαιρα ο αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας και η Διαχειριστική Αρχή, όπου απαιτείται, για τη λήψη άμεσων μέτρων.

  - Ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου την 31η Μαρτίου 2010 για την πρόοδο  στην υλοποίηση των Προγραμμάτων, τα χρονοδιαγράμματα, τις δεσμεύσεις του κάθε αρμόδιου φορέα, καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται.  Συγκεκριμένα, για τα  έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» η Διαχειριστική Αρχή εισηγήθηκε όπως ληφθούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα επιτάχυνσης της υλοποίησής τους:

- Εντοπισμός και προώθηση νέων ώριμων έργων και σχεδίων από τους δυνητικούς Δικαιούχους και τον Ενδιάμεσο Φορέα.

- Όπου είναι δυνατό και δεν αυξάνεται ουσιαστικά το κόστος, να μειωθεί ο χρόνος υλοποίησης των συμβάσεων από ότι αρχικά προγραμματίστηκε.

- Αύξηση των προκαταβολών στα συμβόλαια, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται η ανάλογη τραπεζική εγγύηση.

- Έργα για τα οποία απαιτείται η εξασφάλιση αδειών ή άλλων εγκρίσεων από Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες να εξετάζονται άμεσα και με πρώτη προτεραιότητα.

- Ακόμη πιο στενή παρακολούθηση και στήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα προς τους Δικαιούχους, σε όλα τα στάδια υλοποίησης, από την ωρίμανση των έργων, μέχρι την διενέργεια πληρωμών και υποβολή τους για έλεγχο και βεβαίωση στη συνέχεια.

Μέτρα Αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης

Οι επιπτώσεις της παγκοσμίας οικονομικής κρίσης στην κυπριακή οικονομία και τα γενικότερα μέτρα που λαμβάνει η κυπριακή κυβέρνηση παρουσιάζονται στην Ενότητα 3.4.1.

Αναφορικά με το εν λόγω Πρόγραμμα, η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα έλαβαν μία σειρά από βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Κοινοτικών πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την παγκόσμια οικονομική κρίση.  Αξιοποιώντας τις νέες τροποποιημένες διατάξεις των Κανονισμών της ΕΕ, έχουν ληφθεί λάβει τα ακόλουθα μέτρα:

- Εθνική προ-χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των έργων που προωθούνται για συγχρηματοδότηση, στη βάση της αύξησης των προκαταβολών της Ε.Ε., προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση έργων δημοσίων συμβάσεων.

  - Ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων που να απευθύνονται στις ομάδες του πληθυσμού που έχουν επηρεαστεί περισσότερο και ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, στους άνεργους κλπ. Στην κατεύθυνση αυτή κατατέθηκαν εντός του 2009 πέραν των προγραμματισμένων Σχεδίων Χορηγιών και 2 Έκτακτα Σχέδια Χορηγιών για την καταπολέμησης της ανεργίας και ενίσχυση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις. Τα Σχέδια εγκρίθηκαν εντός των πρώτων μηνών του 2010 και έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες δίδονται στις Ενότητες 4.1.3 και 4.1.4.

  - Αξιολόγηση της χρήσης απλοποιημένων μεθόδων για τον υπολογισμό επιλέξιμων δαπανών.

- Απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής δαπανών και των διαδικασιών επαληθεύσεων.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε μεν επιπτώσεις στην υλοποίηση του Προγράμματος, αλλά δεν αναμένεται να επηρεάσει την γενική στρατηγική του. Σε ότι αφορά πιθανή τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και διεύρυνση ή αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων τους, έγινε μια σειρά διαβουλεύσεων μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και των αρμόδιων Υπουργείων, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων περί τα τέλη Ιανουαρίου 2009. Οι προτάσεις αυτές συζητήθηκαν αρχικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2009 και πιθανόν να προωθηθεί η τροποποίηση του Προγράμματος όσον αφορά κυρίως τεχνικές προσαρμογές στο κείμενο του Προγράμματος με βάση την ιεράρχηση των νέων προτεραιοτήτων.

Προβλήματα σύμφωνα με το Άρθρο 62(1)

Αναφορικά με τον εντοπισμό προβλημάτων σύμφωνα με το Άρθρο 62 (1) Αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια ελέγχων συστημάτων και δειγματοληπτικών ελέγχων πράξεων, δυνάμει του άρθρου 62(1)(α) και του άρθρου 62(1)(β) του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, είναι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

Κατά το έτος 2009 και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Αρχή Ελέγχου, διενήργησε αριθμό ελέγχων συστημάτων και δειγματοληπτικών ελέγχων πράξεων.

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθεται συνοπτική κατάσταση των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν.

| Α/α | Φορείς που αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου | Τύπος ελέγχου | Έτος / Περίοδος Ελέγχου | Έκταση ελέγχου | Συμπέρασμα (Με βάση την τελική έκθεση ελέγχου) | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου – Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ενδιάμεσος Φορέας Τύπου IV) | Έλεγχος συστήματος | 1ο τρίμηνο 2010 | Ελέγχθηκαν οι πρώτες 4 βασικές απαιτήσεις του συστήματος (key control elements) | Χωρίς επιφύλαξη – διαπιστώθηκε ότι το σύστημα «Λειτουργεί αλλά απαιτούνται κάποιες βελτιώσεις» | Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2010. |
| 2. | Μονάδα Ένταξης, Παρακολούθησης και Επαληθεύσεων – Γραφείο Προγραμματισμού (Στα πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας) | Έλεγχος συστήματος | 1ο τρίμηνο 2010 | Ελέγχθηκαν οι πρώτες 4 βασικές απαιτήσεις2 του συστήματος (key control elements) | Χωρίς επιφύλαξη – διαπιστώθηκε ότι το σύστημα «Λειτουργεί καλά» | Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2010. |

3.4   Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Κοινωνικοοικονομικές Εξελίξεις

Το 2009 ήταν ένα έτος μεγάλων προκλήσεων για την κυπριακή οικονομία, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η πραγματική οικονομία της Κύπρου επηρεάστηκε σημαντικά από τη μειωμένη εξωτερική ζήτηση, λόγω του μικρού μεγέθους και του ανοικτού χαρακτήρα της. Ως επακόλουθο, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης το 2009 κυμάνθηκε σε αρνητικούς ρυθμούς, γύρω στο -1,7% του ΑΕΠ.

Κατά το 2009, από την πλευρά της ζήτησης, οι επενδύσεις μειώθηκαν σημαντικά, κατά 12%. Οι επενδύσεις στις κατασκευές επηρεάστηκαν αρνητικά από την κάθετη μείωση της εξωτερικής ζήτησης, κυρίως από την Αγγλία και τη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, η κατανάλωση δεν επηρεάστηκε σημαντικά αφού παρουσίασε μείωση μόνο περίπου 3%. Η ιδιωτική κατανάλωση υποβοηθήθηκε από τη συνεχιζόμενη αύξηση των πιστώσεων, ενώ η δημόσια κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 5,8%, λόγω των μέτρων ενίσχυσης της οικονομίας που υιοθετήθηκαν. Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 20% και 12% αντίστοιχα.

Από τομεακής πλευράς, ο πρωτογενής τομέας παρουσίασε περαιτέρω συρρίκνωση, εν μέρει λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας των προηγούμενων ετών. Ο κατασκευαστικός τομέας (δευτερογενής τομέας) αποτελεί ένα από τους τομείς που επηρεάστηκαν σημαντικά από τη διεθνή οικονομική κρίση, σημειώνοντας σημαντική επιβράδυνση, ενώ ο τριτογενής τομέας, με εξαίρεση τον τουρισμό, αναπτύχθηκε οριακά.  Ο τομέας του τουρισμού επηρεάστηκε σημαντικά, με τις αφίξεις να μειώνονται κατά περίπου 11% και τα έσοδα από τον τουρισμό κατά 17%.

Οι επιπτώσεις από τις δυσμενείς διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, αναπόφευκτα οδήγησαν και σε ανατροπή του δημοσιονομικού ισοζυγίου της Κύπρου, το οποίο από πλεονασματικό το 2008 μετατράπηκε σε ελλειμματικό το 2009, κυρίως λόγω της τεράστιας μείωσης των δημοσίων εσόδων και ιδιαίτερα των εσόδων που σχετίζονταν με τον τομέα των ακινήτων. Επίσης, το γεγονός ότι η Κυβέρνηση υιοθέτησε επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, στοχεύοντας στην τόνωση των επενδύσεων και της ζήτησης καθώς και της κοινωνικής συνοχής, επιβάρυνε περαιτέρω το δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, μειώθηκε σημαντικά το 2009 σε σχέση με το 2008, αφού ανήλθε στο 0,2% σε σύγκριση με 4,4%. Οι κύριοι λόγοι που συνέβαλαν στη μείωση αυτή, ήταν η πτώση της τιμής του πετρελαίου και η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Μετά από πολλά χρόνια συνθηκών σχεδόν πλήρους απασχόλησης, η επιβράδυνση της οικονομίας επηρέασε δυσμενώς και την απασχόληση, με αποτέλεσμα η ανεργία να αυξηθεί σημαντικά. Το 2009, για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,75%, σε σύγκριση με μέσο όρο αύξησης 2,5% που παρουσίαζε σε ετήσια βάση, από το 2000. Ως εκ τούτου, το ποσοστό ανεργίας κυμάνθηκε σε ψηλότερα από τα συνηθισμένα για την Κύπρο επίπεδα, περίπου στο 5,3%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην ανεργία παρουσιάστηκαν στους τομείς του τουρισμού και των κατασκευών.

Το ποσοστό ανεργίας για άτομα 15-24 ετών κυμάνθηκε στο 13,8% το 2009, σε σύγκριση με 8,8% το 2008, που είναι χαμηλότερο, όμως,  από το μέσο όρο της Ε.Ε (19,6%)

Το συνολικό ποσοστό απασχόλησης ατόμων 15-64 ετών κυμάνθηκε στο 69,9% το 2009, σε σχέση με 70,9% το 2008.

Ο ρυθμός διεύρυνσης των ονομαστικών απολαβών κυμάνθηκε γύρω στο 4,1% το 2009, σε σύγκριση με 7,4% το 2008. Η παραγωγικότητα της εργασίας μειώθηκε κατά 1,1% το 2009, σε σύγκριση με αύξηση 0,8% το 2008.

Παγκόσμια Οικονομική και Χρηματοπιστωτική Κρίση – Μέτρα που λήφθησαν από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην εγχώρια οικονομία, όπως αυτές αναλύθηκαν πιο πάνω, η Κυβέρνηση υιοθέτησε δύο πακέτα οικονομικής στήριξης, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει ορισμένα φορολογικά κίνητρα και διαρθρωτικά μέτρα που προωθούνται στα πλαίσια υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2009. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας και αφορούν κυρίως σε δύο σημαντικούς τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο από τη διεθνή κρίση (και ιδιαίτερα από την μεγάλη οικονομική επιβράδυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο), τον οικοδομικό τομέα και τον τομέα του τουρισμού. Παράλληλα προωθείται μία σειρά άλλων μέτρων στο χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και αυξήσεις στη βοήθεια και τα οφέλη που παρέχονται σε ευπαθείς ομάδες. Συνολικά, το μέγεθος του Σχεδίου Δράσης ανέρχεται στο 1,8% του ΑΕΠ για το 2009.

Στα πλαίσια του πρώτου πακέτου φορολογικών κινήτρων, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19 Δεκεμβρίου 2008, αποφασίστηκε η επίσπευση υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τονώνοντας με αυτό τον τρόπο, τη ζήτηση και την απασχόληση στον τομέα των κατασκευών. Όσον αφορά τον τουρισμό, ο Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) ενισχύθηκε σημαντικά (€12 εκ.) για ενδυνάμωση της διαφημιστικής εκστρατείας του Οργανισμού και για μια σειρά από άλλα διοικητικά μέτρα που στοχεύουν στη διευκόλυνση προσέλευσης τουριστών από μη παραδοσιακούς προορισμούς, όπως είναι η δημιουργία επιπρόσθετων προξενείων, πολλαπλών εισόδων κλπ.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2009, λόγω της συνεχιζόμενης επιδείνωσης του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, η κυβέρνηση εισήγαγε μια σειρά πρόσθετων προσωρινών μέτρων (2ο πακέτο φορολογικών κινήτρων), στοχεύοντας και πάλι στους τομείς του τουρισμού και των κατασκευών. Για τον τομέα του τουρισμού αποφασίστηκαν μέτρα συνολικού δημοσιονομικού κόστους της τάξης των €51 εκ., τα οποία αφορούσαν στην κατάργηση και καταβολή από το κράτος για το 2009 των τελών διανυκτέρευσης που επιβάλλουν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ξενοδοχειακές μονάδες, τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 8% σε 5% που επιβάλλεται από τις ξενοδοχειακές μονάδες για σκοπούς διανυκτέρευσης (για την περίοδο Μάιος 2009 – Απρίλιος 2010), τη μείωση των τελών προσγείωσης και άλλων τελών που καταβάλλουν οι αεροπορικές εταιρείες (για την ίδια περίοδο), καθώς και σχέδιο υποστήριξης του εγχώριου τουρισμού (επιδότηση διακοπών σε τοπικούς προορισμούς για χαμηλόμισθες οικογένειες, συνταξιούχους και άτομα με αναπηρίες).

Για την υποστήριξη του τομέα των κατασκευών, αλλά ταυτόχρονα και για την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων, η κυβέρνηση εισήγαγε ένα νέο σχέδιο για την παροχή στεγαστικών δανείων με ευνοϊκούς όρους σε οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. της τάξης των €200 εκ. Επίσης, κατά την έναρξη της οικονομικής ύφεσης, η κυπριακή κυβέρνηση προχώρησε στη μείωση του φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί χαμηλό το κόστος θέρμανσης. Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τον τομέα των κατασκευών, προωθήθηκαν μέτρα για επίσπευση διαφόρων έργων, με προτεραιότητα τα κτίρια (σχολικά κτίρια, κυβερνητικά κτίρια, οδικό δίκτυο κ.α.), καθώς και για να επικεντρωθεί το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στην επίσπευση των εκδόσεων αδειών για μεγάλα αναπτυξιακά έργα.

Για να στηρίξει την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και να προσελκύσει νέες καταθέσεις, η κυβέρνηση αύξησε το όριο εγγύησης των καταθέσεων από €20,000 σε €100,000. Επιπλέον, εξέδωσε στις αρχές Ιανουαρίου 2009, Γραμμάτια του Δημοσίου διάρκειας 9 μηνών και ονομαστικής αξίας €1,4 δις, με σκοπό την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών της, καθώς και την αύξηση των συνθηκών ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα εφόσον το 50% του πιο πάνω ποσού κατατέθηκε σε πιστωτικά ιδρύματα για διάρκεια 8 μηνών. Επιπλέον, τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία αγόρασαν Γραμμάτια Δημοσίου καθώς και μέρος των 5ετών χρεογράφων που, επίσης, εξέδωσε η κυβέρνηση, μπόρεσαν ή μπορούν να τα τοποθετήσουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να εξασφαλίσουν αντίστοιχο χαμηλότοκο δανεισμό, με σκοπό την ενίσχυση της δανειοδότησης επιχειρήσεων για αναπτυξιακούς και άλλους σκοπούς. Τον Μάρτιο του 2009 υπογραφή από τον Υπουργό Οικονομικών συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την παραχώρηση δανείων στην κυπριακή κυβέρνηση, με ευνοϊκούς όρους και συνολικού ύψους €300 εκ., σημαντικό μέρος των οποίων θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ παράλληλα θα προωθηθούν μεγάλα αναπτυξιακά έργα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στον τομέα της απασχόλησης, προωθείται από κοινού από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Σχέδιο Πρόληψης-Δράσης, με σκοπό την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας ανέργων (εντατικοποίηση προσπαθειών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ), προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων), νέων πτυχιούχων (προγράμματα ταχείας κατάρτισης και εξατομικευμένης εκπαίδευσης), και ατόμων με χαμηλή ασφάλεια απασχόλησης (in company και on-the-job training) κατά τη διάρκεια οικονομικής ύφεσης. Επιπλέον, εντατικοποιούνται τα μέτρα για καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης και περιορισμό έκδοσης νέων ή ανανέωσης υφιστάμενων αδειών για εργαζόμενους από τρίτες χώρες στους τομείς των κατασκευών και του τουρισμού.

Αξιολόγηση και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων

Η πρόοδος που επιτεύχθηκε στην εφαρμογή του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος και του Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης κατά την περίοδο 2008-2009, κρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ως ικανοποιητική, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2009 στην Κύπρο. Η ΕΕ εκτιμά ότι τα μέτρα για αντιμετώπιση της κρίσης είναι επαρκή και στοχευμένα αφού αφορούν τους τομείς και ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Η ΕΕ εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού τομέα είναι σε καλό δρόμο. Επιπρόσθετα, η ΕΕ κρίνει ότι υπάρχει κάποια πρόοδος με την εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης, η συμμετοχή στην εκπαίδευση αυξάνεται ενώ πρόοδος σημειώνεται και στην εφαρμογή του συστήματος μαθητείας. Η ΕΕ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καλωσορίζει τη νέα στρατηγική για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Οικονομικές εξελίξεις

Η ΕΕ κρίνει ότι η Κύπρος επηρεάστηκε από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση κυρίως μέσω των επιπτώσεων της κρίσης στην παγκόσμια ζήτηση. Η μείωση στον ρυθμό αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008 οφείλεται στην επιβράδυνση των υπηρεσιών εξαγωγικού χαρακτήρα που αφορούν κυρίως τον τουρισμό και στη μειωμένη ζήτησης για κατοικίες από μη μόνιμους κατοίκους. Το αυξανόμενο εξωτερικό χρέος (ως αποτέλεσμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών), αναμένεται να περιορίσει το μελλοντικό διαθέσιμο εισόδημα. Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης έχει επηρεάσει την Κύπρο με κάποια καθυστέρηση. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται προσοχή όσον αφορά τις εξελίξεις στην οικονομία.

Η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα λόγω της σημαντικής επιβράδυνσης του τομέα των ακινήτων και της συρρίκνωσης των εισαγωγών τόσο σε όγκο όσο και σε αξία και στις υψηλότερες από τις αναμενόμενες τρέχουσες πρωτογενείς και κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η ΕΕ συστήνει περιορισμό του πρωτογενούς ελλείμματος με έλεγχο των τρεχουσών δαπανών.

Ο βασικός πληθωρισμός παραμένει υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2008. Ο ρυθμός αύξησης των μισθών αν και μειώνεται εξακολουθεί να παραμένει ψηλός σε σύγκριση με τις χώρες μέλη της ευρωζώνης με αποτέλεσμα τη μείωση της ανταγωνιστικότητάς μας. Για το λόγο αυτό η ΕΕ συστήνει τη συγκράτηση των μισθών στο δημόσιο τομέα η οποία αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην αύξηση των μισθών του ιδιωτικού τομέα.

Η αύξηση στην εγγεγραμμένη ανεργία που έχει παρατηρηθεί τους πρώτους μήνες του 2009 παρατηρείται κυρίως στους τομείς των κατασκευών και τουρισμού, που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την οικονομική κρίση.

Το Εθνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης

Η ΕΕ κρίνει ότι τα μέτρα ανάκαμψης που έχει εφαρμόσει η Κύπρος και τα οποία κυρίως αφορούν τον τομέα των κατασκευών και τουρισμού, είναι επίκαιρα δεδομένου ότι το πακέτο μέτρων είναι προσωρινού χαρακτήρα. Τα μέτρα είναι στοχευμένα σε συγκεκριμένους τομείς και στις ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Η ΕΕ συστήνει όπως η στήριξη του τουριστικού τομέα αντιστραφεί με την ανάκαμψη της οικονομίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι ο τομέας προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες οικονομικές περιστάσεις.

Στρατηγική εξόδου και μακροχρόνια διαρθρωτικά μέτρα

Η ΕΕ συστήνει όπως τα δημοσιονομικά κίνητρα και η προβλεπόμενη αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος  αναστραφούν με την ανάκαμψη της οικονομίας, περιορίζοντας τις δαπάνες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια υγιής δημοσιονομική κατάσταση μεσοπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, η επίπτωση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο από την ύφεση στον τομέα των κατασκευών είναι δυνατό να παραταθεί. Δεδομένου του υψηλού ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η ΕΕ συστήνει συνετές δημοσιονομικές πολιτικές και μέτρα για τον περιορισμό του εξωτερικού χρέους. Για τον περιορισμό του εξωτερικού χρέους η ΕΕ προτείνει δυο εναλλακτικές προσεγγίσεις: αμυντική προσέγγιση μέσω της συγκράτησης των μισθών και/ή επιθετική προσέγγιση μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας έτσι ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου.

Η ΕΕ εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού τομέα είναι σε καλό δρόμο ενώ η μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας είναι ακόμη στα αρχικά στάδια. Για να επιτευχθεί πρόοδος στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας η ΕΕ συστήνει καλύτερη επικοινωνία και μετάδοση των στόχων της μεταρρύθμισης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και καλεί την Κύπρο να περιγράψει στο νέο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα το προβλεπόμενο κόστος στον προϋπολογισμό για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας.

Η ΕΕ εκτιμά ότι υπάρχει κάποια πρόοδος με τα μέτρα για ενίσχυση της απασχόλησης. Η συμμετοχή στην εκπαίδευση αυξάνεται ενώ πρόοδος σημειώνεται και στην εφαρμογή του συστήματος μαθητείας δεδομένου όμως ότι η πρόοδος αυτή είναι σε αρχικά στάδια συστήνεται στενή παρακολούθηση. Ωστόσο, όσον αφορά τη δια βίου μάθηση και δεδομένης της σημασίας της στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, περαιτέρω βήματα απαιτούνται. Οι κυπριακές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και των μεταρρυθμίσεων στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

Στον μικροοικονομικό τομέα, η ΕΕ συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στη λήψη μέτρων για ενίσχυση των ικανοτήτων της οικονομίας σε καινοτομία. Παρόλα αυτά οι δαπάνες του ιδιωτικού τομέα για Ε&Α δεν παρουσιάζουν αύξηση. Τονίστηκε  η ανάγκη για ενίσχυση της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένων των περιορισμένων δυνατοτήτων για αυξημένες επενδύσεις τους στην έρευνα, λόγω του μικρού μεγέθους των πλείστων εταιρειών.

Στον τομέα της ενέργειας, περαιτέρω μέτρα απαιτούνται για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό ο περιορισμός των επιδοτήσεων είναι ιδιαίτερης σημασίας. Η ΕΕ εκτιμά ότι στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όμως χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για να βελτιωθεί η επίδοση της Κύπρου. Η ΕΕ καλωσορίζει τη νέα στρατηγική για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και εκτιμά ότι κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί στην ενίσχυση του ανταγωνισμού τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Τέλος με βάση την αξιολόγηση της ΕΕ για την επιτευχθείσα πρόοδο, συστήνεται όπως η Κύπρος λάβει μέτρα για τον περιορισμό του εξωτερικού χρέους, για τη μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος με έλεγχο των τρεχουσών δαπανών και τη συγκράτηση των μισθών στο δημόσιο τομέα. Η ΕΕ συστήνει όπως τα δημοσιονομικά κίνητρα και η στήριξη του τουριστικού τομέα αναστραφούν με την ανάκαμψη της οικονομίας έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μεσοπρόθεσμα μιας υγιής δημοσιονομική κατάσταση. Επιπλέον, η ΕΕ συστήνει όπως για  να επιτευχθεί πρόοδος στην μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, προωθηθεί καλύτερη επικοινωνία και μετάδοση των στόχων της μεταρρύθμισης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και όπως προωθηθούν περαιτέρω βήματα για ενίσχυση της δια βίου μάθησης, των ικανοτήτων της οικονομίας σε καινοτομία, της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και του ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας.

3.5   Ουσιαστική τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006

Για το έτος 2009 δεν έχει γίνει καμιά τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

3.6   Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα

3.6.1. Συμπληρωματικότητα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Το Γραφείο Προγραμματισμού ως Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει το συντονισμό και την προώθηση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς και με τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), τόσο κατά το στάδιο του προγραμματισμού, όσο και κατά το στάδιο της παρακολούθησης της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ετοιμάστηκαν από το Γραφείο Προγραμματισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα και εξασφαλίστηκε έτσι η συμπληρωματικότητα και η συνέργια τους. Παράλληλα, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) ετοιμάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και υποβλήθηκαν στο Γραφείο Προγραμματισμού για τελικό έλεγχο και έγκριση. Μια από τις σημαντικότερες πτυχές του ελέγχου που διεξήχθη ήταν η συμπληρωματικότητα των στόχων και των Αξόνων Προτεραιότητας και η διασφάλιση του διαχωρισμού των δράσεων τα οποία απεικονίζονται σε σχετικό Παράρτημα σε όλα τα προαναφερόμενα Προγράμματα.

Στο στάδιο της υλοποίησης ο συντονισμός και η συμπληρωματικότητα διασφαλίζονται μέσω των ακολούθων ενεργειών:

- Στον σχεδιασμό των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων και στην όλη διαδικασία για ωρίμανση των έργων λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής συμπληρωματικότητας ανάμεσα στα Προγράμματα.

- Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των έργων για ένταξη στο ΕΠ, περιλήφθηκε στα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης κριτήριο για τη συμπληρωματικότητα με έργα τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Με βάση τις σχετικές πληροφορίες που δίδονται στις προτάσεις των έργων, όπου χρειάζεται, γίνεται ο απαραίτητος συντονισμός από τη ΔΑ.

- Εκατέρωθεν συμμετοχή εκπροσώπων των εμπλεκόμενων Υπουργείων και φορέων στις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης.

- Συνεργασία ανάμεσα στην Διαχειριστική Αρχή των ΕΠ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ), που είναι και ΔΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) και τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), για έκδοση ειδικών οδηγιών ώστε να τηρούνται τα κριτήρια διαχωρισμού που περιέχονται στα Προγράμματα.

Αναφορικά με τη συμπληρωματικότητα που παρατηρείται μεταξύ του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ μέσω συγκεκριμένων παρεμβάσεων, αναφέρονται ενδεικτικά η χρηματοδότηση υποδομών μέσω του ΕΤΠΑ για την εφαρμογή συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η χρηματοδότηση μέσω του ΕΚΤ για την ανάπτυξη προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης. Οι παρεμβάσεις αυτές βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγηση και αναμένεται η ένταξή τους στα Προγράμματα σύντομα. Επίσης, αναφέρεται ότι αναμένεται συνεισφορά τους προγράμματος εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο χρηματοδοτείται και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΕΚΤ στη διαχείριση και υλοποίηση έργων που αναλαμβάνονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ.

Όσον αφορά τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ μέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας, αυτή παρουσιάζεται σε λεπτομέρεια στις Ενότητες 4.1.3. και 4.2.3.

3.6.2. Συμπληρωματικότητα με Προγράμματα του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική

Συνεργασία»

Η Διαχειριστική Αρχή των ΕΠ του ΕΣΠΑ είναι παράλληλα και Εθνικός Συντονιστής όλων των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» στα οποία συμμετέχει και η Κύπρος. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα, αλλά και ο διαχωρισμός δράσεων των εν λόγω Προγραμμάτων.

3.6.3.   Αξιοποίηση Πρωτοβουλίας JEREMIE

Αναφορικά με την Πρωτοβουλία JEREMIE, μετά την υπογραφή της Χρηματοδοτικής Συμφωνίας (υπό την μορφή Εμπιστεύματος - Trust Deed) ύψους €20 εκ, τον Απρίλιο του 2009, ξεκίνησε μία σειρά δράσεων προώθησης και υλοποίησης με στόχο την διευκόλυνση της λειτουργίας του Εμπιστεύματος για το JEREMIE, στο πλαίσιο του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα». Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της εν λόγω Συμφωνίας υπάρχει πρόνοια αξιοποίησης της Πρωτοβουλίας από το παρόν Πρόγραμμα. Η αξιοποίηση της Πρωτοβουλίας στο πλαίσιο των Ειδικών Στόχων των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος θα μελετηθεί λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της υλοποίησης της Πρωτοβουλίας από το ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα».

3.7   Ρυθμίσεις Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

3.7.1.    Επιτροπή Παρακολούθησης

Κατά το έτος 2009 πραγματοποιήθηκε μία συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης, στις 18 Ιουνίου στην Πάφο. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι κοινή για τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα. Στην εν λόγω συνεδρία τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν για την πρόοδο που είχε επιτευχθεί στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και αφού εξέτασαν τις Ετήσιες Εκθέσεις Εκτέλεσης για το έτος 2008, τις ενέκριναν ομόφωνα.

Στην Επιτροπή παρουσιάστηκε το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο καθώς και οι δράσεις αξιολόγησης που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν στην Κύπρο στα πλαίσια των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Επίσης, στην Επιτροπή παρουσιάστηκαν εν συντομία οι προκλήσεις και τα διλήμματα που προκύπτουν από την τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση, τα μέτρα αντιμετώπισης που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ καθώς και οι ενέργειες και τα μέτρα αντιμετώπισης που λαμβάνονται στην Κύπρο στα πλαίσια υλοποίησης των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

3.7.2.   Παρακολούθηση

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Η Διαχειριστική Αρχή με βάση τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις διαδικασίες και δομές που προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), τη σχετική εξειδίκευση του ΣΔΕ μέσα από τα εγχειρίδια και τις σχετικές εγκυκλίους της Διαχειριστικής Αρχής, ολοκλήρωσε την προσαρμογή και αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Απώτερος στόχος του έργου ήταν η βελτίωση των λειτουργιών και αναφορών που παράγονται έτσι ώστε να καταστεί ένα ολοκληρωμένο χρήσιμο εργαλείο για την αξιόπιστη συλλογή στοιχείων, φιλικό προς τον χρήστη.

Τεχνολογικά η προσαρμογή και αναβάθμιση βασίστηκε στην χρησιμοποίηση της πλατφόρμας λογισμικού Oracle η αρχιτεκτονική της οποίας αφορά τη δημιουργία ενός ενιαίου πολύ-επίπεδου συστήματος που ενσωματώνει τεχνολογίες διαδικτύου και άλλα πρότυπα. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα λειτουργικά περιλαμβάνει αυτοτελή υποσυστήματα για τις ενότητες Προγραμματισμός, Ένταξη / Τροποποίηση, Παρακολούθηση, Έλεγχοι, Επαληθεύσεις και Επισκοπήσεις, Χρηματορροές και έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με την εφαρμογή SFC2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα υποστηρίζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δηλαδή Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσους Φορείς, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου και Δικαιούχους.

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση χρησιμοποιώντας κοινούς web-browsers μέσω διαδικτυακών συνδέσεων από τους προσωπικούς τους υπολογιστές. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας για πρόσβαση στο ΟΠΣ είναι www.ops.planning.gov.cy.

Η εφαρμογή του ΟΠΣ τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2009. Με την ολοκλήρωση του Συστήματος, πραγματοποιήθηκε αριθμός σεμιναρίων για όλους τους χρήστες.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών λειτουργεί γραφείο υποστήριξης χρηστών (help desk) στα γραφεία της ΔΑ. Ο χρήστης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην ηλεκτρονική διεύθυνση opshelpdesk@planning.gov.cy.

Διαδικασίες Παρακολούθησης και Ελέγχου της Υλοποίησης του Προγράμματος

Η Διαχειριστική Αρχή, στα πλαίσια των ενεργειών για εξειδίκευση των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης και με στόχο τη διασφάλιση της κανονικότητας και ορθότητας των δράσεων, καθώς και την αποτελεσματική παρακολούθηση, εξέδωσε κατά το 2009 Εγκυκλίους, οι οποίες αποσκοπούν στη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής, της Αρχής Πιστοποίησης, της Αρχής Ελέγχου, των Ενδιάμεσων Φορέων και των Δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια εξειδίκευσης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, εκδόθηκαν από την Διαχειριστική Αρχή τα ακόλουθα εγχειρίδια διαδικασιών/ εγκύκλιο

Κατά το 2008

Εγκύκλιος 1: Διαδικασίες Ένταξης Έργων που Εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις (Ιούνιος 2008)

Εγκύκλιος 2: Κανόνες Επιλεξιμότητας ΕΤΠΑ/ΤΣ και ΕΚΤ (Ιούνιος 2008)

Εγκύκλιος 3: Διαδικασίες Διασφάλισης της Συμβατότητας των Έργων με Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές (Αύγουστος 2008)

Κατά το 2009

Εγκύκλιος 4: Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διαδικασία δημοσιοποίησης των Δικαιούχων που εγκρίνονται για συγχρηματοδότηση στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Φεβρουάριος 2009)

Εγκύκλιος 5: Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό του επιλέξιμου κόστους των έργων που παράγουν έσοδα (Φεβρουάριος 2009)

Εγκύκλιος 6: Κατευθυντήριες γραμμές για τις Διαδικασίες Επαληθεύσεων για τα έργα που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»  (Απρίλιος 2009)

Εγκύκλιος 7: Κατευθυντήριες γραμμές για την Τήρηση Επαρκούς Διαδρομής Ελέγχου στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» (Μάιος 2009)

Εγκύκλιος 8: Κατευθυντήριες Γραμμές για Παρακολούθηση της Συμβασιοποίησης και Πορεία Υλοποίησης των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Μάιος 2009).

Εγκύκλιος 9: Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Χρηματοροές (Μάιος 2009)

Εγκύκλιος 10: Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Ένταξης Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών και εντάσσονται στα ΕΠ 2007-2013.( Ιούλιος 2009)

Εγκύκλιος Αρχής Πιστοποίησης για την Ενημέρωση και τον Χειρισμό Παρατυπιών που Προκύπτουν κατά την Υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» (Δεκέμβριος 2009)

Κατά το 2010

Εγκύκλιος 11: Κατευθυντήριες Γραμμές για την «Παρακολούθηση της Πορείας Υλοποίησης Σχεδίων Χορηγιών και Έργων που υλοποιούνται στα Πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών και εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την «Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και την «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» (Ιανουάριος 2010)

Επιπρόσθετα λήφθηκαν/λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα παρακολούθησης:

  - Υπάρχει συχνή επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής με τους Ενδιάμεσους Φορείς, και Δικαιούχους για προώθηση και συντονισμό της εκτέλεσης των έργων, επίλυση τυχόν προβλημάτων και στήριξη/καθοδήγηση σε όλα τα στάδια.

  - Διενέργεια αριθμού εξειδικευμένων σεμιναρίων και εργαστηρίων για επεξήγηση όλων των επιμέρους διαδικασιών διαχείρισης, (ένταξης, παρακολούθησης, χρηματορροών, επαληθεύσεων), καθώς και για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  Αναλυτικός κατάλογος φαίνεται στο Κεφάλαιο 6.

  - Παρακολούθηση της χρηματοδοτικής εκτέλεσης των έργων (πληρωμές από Δικαιούχους, πιστοποιημένες δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποσοστό υλοποίησης προϋπολογισμού), με την ετοιμασία σχετικών αναφορών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

3.7.3.   Αξιολόγηση

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των κοινοτικών και εθνικών πόρων προβλέπεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων πριν, κατά την διάρκεια και μετά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στα πλαίσια του προγραμματισμού και υλοποίησης των δράσεων αξιολόγησης συστάθηκε Καθοδηγητική Επιτροπή για Δράσεις Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2007-2013. Κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι ο γενικός συντονισμός της παρακολούθησης και στήριξης των αξιολογήσεων που γίνονται σε επίπεδο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η πρώτη συνεδρία της Καθοδηγητικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2009 όπου καθορίστηκε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει η Επιτροπή και εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της. Παράλληλα έγιναν παρουσιάσεις από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δράσεις αξιολόγησης που πραγματοποιούνται στο επίπεδο της ΕΕ και αφορούν τα Διαρθρωτικά Ταμεία, για τις προγραμματικές περιόδους 2004-2006 και 2007-2013.  Έγινε, επίσης, παρουσίαση της Μελέτης Αξιολόγησης που διεξαγόταν για το Σύστημα Δεικτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση για την οργάνωση και διεξαγωγή αξιολογήσεων στην Κύπρο κατά τη διάρκεια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η Επιτροπή υιοθέτησε τις εισηγήσεις της Διαχειριστικής Αρχής όσο αφορά το πλαίσιο και τα επόμενα βήματα για την αξιολόγηση των Προγραμμάτων κατά τη διάρκεια  υλοποίησης τους.

Η δεύτερη Συνεδρία της Επιτροπής προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2010 όπου και θα συζητηθεί το πλάνο αξιολόγησης που θα προωθηθεί κατά την υλοποίηση του Προγράμματος με βάση και τις προτάσεις που έγιναν στο πλαίσιο της πιο κάτω Μελέτης.

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης (ongoing evaluation) του Επιχειρησιακού Προγράμματος διεξάχθηκε κατά το 2009 Μελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος Δεικτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με στόχο τον καθορισμό ορισμένων ενδιάμεσων στόχων ή/και επιπρόσθετων δεικτών, όπου αυτό ήταν δυνατό. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης αφορούσαν: 1. Την Αξιολόγηση του συστήματος των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν για την προγραμματική περίοδο 2004-2006, 2. Την ανάπτυξη ενός πλήρους συστήματος δεικτών για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, για την παρακολούθηση επίτευξης όλων των Γενικών και Ειδικών Στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με καθορισμό ρεαλιστικών τιμών βάσης, ενδιάμεσων και τελικών στόχων, 3. Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των δεικτών και προετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή τους και 4. Εισηγήσεις για τον καθορισμό και τον τρόπο παρακολούθησης των δεικτών σε στρατηγικό επίπεδο.

Η μελέτη κατέληξε στα ακόλουθα:

Οι επιλεγμένοι δείκτες για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, είναι εύχρηστοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων της περιόδου 2007-2013, με κάποιες τροποποιήσεις. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αναφορικά με τους δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος (επισυνάπτονται στο Παράρτημα 2) αφορούν: (ι) καθορισμό μικρού αριθμού επιπρόσθετων δεικτών ώστε να παρακολουθούνται ικανοποιητικά όλες οι επιλέξιμες κατηγορίες έργων και (ιι) τροποποιήσεις στον ορισμό των δεικτών ώστε να είναι πιο αντιπροσωπευτικοί.

- Έγιναν συγκεκριμένες εισηγήσεις για οριζόντιες/θεματικές αξιολόγησης, σε μορφή Πλάνου Αξιολόγησης. Οι εισηγήσεις περιλαμβάνουν: (ι) τίτλο και τύπο αξιολόγησης, (ιι) σκοπό και αναμενόμενα αποτελέσματα και (ιν) προϋπολογισμό.

- Προτάθηκε η χρήση μιας σειράς από χρηματοοικονομικούς και διοικητικούς δείκτες ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων. Έγιναν συγκεκριμένες εισηγήσεις για συντονισμό και εξειδίκευση των ενεργειών που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση των δεικτών αποτελεσμάτων.

- Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης οικονομετρικών μοντέλων για παρακολούθηση των δεικτών αξιολόγησης.

Στα πλαίσια της Μελέτης έγινε επίσης πρόταση για εξειδίκευση των στρατηγικών αξιολογήσεων.

Η ΔΑ μελετά τα αποτελέσματα της Μελέτης και όπου κρίνεται σκόπιμο θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Αναφορικά με τις τροποποιήσεις των δεικτών του ΕΠ, η ΔΑ με έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προχωρήσει με ανάλογη τροποποίηση των Δεικτών του Προγράμματος

Παράλληλα, στα πλαίσια της αποτίμησης των έργων που έχουν υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2004-2006, εκπονήθηκε σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, μελέτη για την εκ των υστέρων αποτίμηση των έργων του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού για τον Στόχο 3. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αναδειχθούν οι παράγοντες που επηρέασαν την υλοποίηση των παρεμβάσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και να εντοπιστούν τα θέματα / προκλήσεις που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της αποτίμησης για την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» της περιόδου 2007-2013. Τα κύρια ευρήματα αυτής της μελέτης ήταν:

- Οι Δικαιούχοι παρουσίασαν αδυναμίες στη διαχείριση και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων

- Η αδυναμία των Δικαιούχων στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων οδήγησε σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, όσο και σε μειωμένη αποδοτικότητα των παρεμβάσεων

- Οι χρονοβόρες διαδικασίες ένταξης και διαχείρισης έργων  που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης είχαν ως αποτέλεσμα εκτός από την καθυστέρηση στην ένταξη και υλοποίηση των έργων, την αύξηση του διαχειριστικού κόστους του Δικαιούχου.

- Η απουσία ενός μηχανισμού για τη συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων.

Με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 προτάθηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

- Η ενεργότερη διασύνδεση ή/και συνεργασία των φορέων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της αγοράς εργασίας.

- Η δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και διάχυσης των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών του ΕΠ.

- Η τεχνική υποστήριξη των Δικαιούχων είτε μέσω της πρόσληψης εξωτερικών εμπειρογνωμόνων/ συμβούλων είτε μέσω της στελέχωσής τους με μόνιμα στελέχη.

- Η εκπόνηση εξειδικευμένων εμπειρογνωμοσυνών / μελετών με στόχο την ωρίμανση των παρεμβάσεων.

- Η απλοποίηση του διαχειριστικού πλαισίου, καθώς και η συστηματική καθοδήγηση των Δικαιούχων του Ε.Π. «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» της περιόδου 2007-2013 (μέσω σύστασης help desk, διοργάνωσης τεχνικών συναντήσεων με Δικαιούχους έργων, κλπ.)

Η ΔΑ, σε διαβούλευση με τον ΕΦ και τους Δικαιούχους, ήδη προχώρησε στην αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των επιμέρους προτάσεων των μελετητών, όπως αυτές κατατέθηκαν στην υπό αναφορά μελέτη. Οι προτάσεις αυτές διακρίνονται σε αυτές οι οποίες ήδη έχουν ενσωματωθεί στο σχεδιασμό και υλοποίηση του ΕΠ του ΕΚΤ για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, και σε αυτές οι οποίες θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων της τρέχουσας προγραμματικής  περιόδου.

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4.1  Άξονας Προτεραιότητας 1:  Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και   Προσαρμοστικότητα

4.1.1.   Σύντομη περιγραφή

Βασικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας αποτελεί η συνεχής βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και η αύξηση της προσαρμοστικότητας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων τριών αλληλένδετων Ειδικών Στόχων:

α)	Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης κυρίως μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

β)	Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις ανάγκες της αγοράς και του παραγωγικού / οικονομικού περιβάλλοντος και σύνδεση τους με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

γ)	Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μέσω των πιο πάνω Ειδικών Στόχων επιδιώκεται η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και κατάρτισης των νέων, η μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η διεύρυνση και προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και η αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, ο Άξονας επιδιώκει τη βελτίωση των αποκτώμενων γνώσεων στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και η αναβάθμιση και προσαρμογή των επαγγελματικών δεξιοτήτων στις ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, μέσω της σύνδεσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Άξονα είναι €95.815.324 από τα οποία €81.443.025 (85%) αποτελούν χρηματοδότηση του ΕΚΤ και αντιπροσωπεύει το 68% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινοτικής συνδρομής.

Πιο κάτω αναφέρονται οι ενδεικτικές κατηγορίες έργων ανά Ειδικό Στόχο όπως προβλέπονται στο ΕΠ:

α)	Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης κυρίως μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης:

- Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Συστήματος Μαθητείας.

- Βελτίωση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης.

- Ενίσχυση της εκπαίδευσης σε υποβαθμισμένες περιοχές.

- Ανάπτυξη συστήματος επαγγελματικών προσόντων.

- Βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

- Ενίσχυση των δραστηριοτήτων και Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης για Ενήλικες.

β)	Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις ανάγκες της αγοράς και του παραγωγικού / οικονομικού περιβάλλοντος και σύνδεση τους με την τριτοβάθμια εκπαίδευση:

- Καθοδήγηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (1-4 εργαζόμενους).

- Βελτίωση της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και της παραγωγικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

- Διασύνδεση πανεπιστημίων με τον επιχειρηματικό κόσμο.

- Κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.

- Εισαγωγή καλών πρακτικών στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις.

γ)	Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και των παρεχόμενων υπηρεσιών:

- Αναδιοργάνωση κύριων Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης.

- Κατάρτιση του προσωπικού της Δημόσιας Υπηρεσίας.

- Κατάρτιση του ιατρικού προσωπικού στα πλαίσια της βελτίωσης του συστήματος υγείας και της μακροπρόθεσμης ιατρικής φροντίδας.

4.1.2.   Περίληψη της προόδου

Φυσική πρόοδος

### Ενεργοποίηση του Άξονα και Ένταξη Έργων

Το 2009 ενεργοποιήθηκε σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 4 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων με προϋπολογισμό της τάξης των €22,9εκ ποσό που ανέρχεται περίπου στο 23,9% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας (με το συνολικό ποσοστό ενεργοποίησης να ανέρχεται αθροιστικά για την περίοδο από την έναρξη του ΕΠ στο 93,9%). Οι Προσκλήσεις αφορούσαν στην Υποβολή προτάσεων Έργων Δημοσίων Συμβάσεων και Σχεδίων Χορηγιών. Στο πλαίσιο των προσκλήσεων αυτών υποβλήθηκαν μια πρόταση έργου και 66 προτάσεις έργων Σχεδίων Χορηγιών με συνολικό προϋπολογισμό  €25,6εκ. Επιπρόσθετα ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης 10 προτάσεων έργων Δημοσίων Συμβάσεων τα οποία εντάχθηκαν για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των €25,5εκ.

Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 έχει εκδοθεί μία Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Σχεδίων Χορηγιών με προϋπολογισμό €8εκ, ποσό που ανέρχεται στο 8,4% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, και έχουν υποβληθεί 13 προτάσεις έργων συνολικού προϋπολογισμού €666,9χιλ.

Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία φυσικής προόδου συγκεντρωτικά για ολόκληρο τον Άξονα όπως διαμορφώθηκαν για το έτος 2009, σωρευτικά  για την περίοδο 2007-2009 καθώς και για τους πρώτους τρεις μήνες του 2010.

|  | 2009 | 2007 – 2009 | Ιαν. 2010 – Μαρ. 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Έργα Δημοσίων Συμβάσεων | Έργα Σχεδίων Χορηγιών | Σύνολο | Έργα Δημοσίων Συμβάσεων | Έργα Σχεδίων Χορηγιών | Σύνολο | Έργα Δημοσίων Συμβάσεων | Έργα Σχεδίων Χορηγιών | Σύνολο |
| Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | - | 1 | 1 |
| Συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί | €21.315.324 | €1.612.000 | €22.927.324 | €88.315.324 | €1.612.000 | €89.927.324 | - | €8.000.000 | €8.000.000 |
| Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα (προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί / προϋπολογισμό Άξονα Προεραιότητας) | 22,25% | 1,68% | 23,93% | 92,17% | 1,68% | 93,85% | - | 8,35% | 8,35% |
| Αριθμός έργων που υποβλήθηκαν | 1 | 66 | 67 | 18 | 69 | 87 | - | 13 | 13 |
| Προϋπολογισμός έργων που υποβλήθηκαν | €21.314.300 | €4.254.524 | €25.568.824 | €93.780.409 | €4.254.524 | € 98.034.933 | - | €666.936 | €666.936 |
| Αριθμός έργων που εντάχθηκαν | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 3 | 3 |
| Προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν | €25.490.940 | - | €25.490.940 | €25.490.940 | - | €25.490.940 | - | €45.882 | €45.882 |
| Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί (προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν/προυπολογισμός Άξονα Προτεραιότητας) | 26,60% | - | 26,60% | 26,60% | - | 26,60% | - | 0,05% | 0,05% |
| Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του λογιστικού συστήματος του Δικαιούχου | €2.534.503 | - | €2.534.503 | €2.534.503 | - | €2.534.503 | €1.886.328 | - | €1.886.328 |
| Ποσοστό υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν | 2,7% | - | 2,7% | 2,7% | - | 2,7% | 2,0% | - | 2,0% |

Δείκτες

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος , καθώς και οι σχετικοί στόχοι, όπως έχουν καθοριστεί στο ΕΠ. Το ποσοστό επίτευξης θα παρουσιαστεί στην επόμενη ετήσια έκθεση, δεδομένου ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει σχετική πρόοδος.

| Ειδικός Στόχος | Δείκτες Εκροών | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Βάσης 2005 | Τιμή Στόχος 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης κυρίως μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης | Δυναμικότητα θέσεων στο Σύστημα Μαθητείας | Αριθμός | 800 | 400 | - | - | - | - |
|  | Πρότυπα Επαγγελματικά Προσόντα | Αριθμός | 5 | 20 | - | - | - | - |
|  | Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης | Αριθμός | 12.000 | 2.700 | - | - | - | - |
| Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις ανάγκες της αγοράς και του παραγωγικού / οικονομικού περιβάλλοντος και σύνδεση τους με την τριτοβάθμια εκπαίδευση | Επιχειρήσεις (πολύ μικρές επιχειρήσεις – ΠΜΕ και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ΜΜΕ) που συμμετέχουν σε προγράμματα εξειδικευμένης καθοδήγησης συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης | Αριθμός | 23.000 | 1.450 | - | - | - | - |
| Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και των παρεχόμενων υπηρεσιών | Δημόσιοι Λειτουργοί που συμμετέχουν σε Προγράμματα Κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων στους τομείς της στρατηγικής, διοικητικής και ηγετικής ικανότητας | Αριθμός | 4.400 | 2.500 | - | - | - | - |
| Ειδικός Στόχος | Δείκτες Αποτελέσματος | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Βάσης 2005 | Τιμή Στόχος 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | Σύνολο |
| Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης κυρίως μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης | Ολοκλήρωση της φοίτησης από τους συμμετέχοντες στο Σύστημα Μαθητείας | Ποσοστό (%) | 50 | 70 | - | - |  | - |
| Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις ανάγκες της αγοράς και του παραγωγικού / οικονομικού περιβάλλοντος και σύνδεση τους με την τριτοβάθμια εκπαίδευση | Ποσοστό ΠΜΕ και ΜΜΕ που ολοκληρώνουν όλα τα στάδια των προγραμμάτων εξειδικευμένης καθοδήγησης συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης |  | 1.450 | 80% | - | - |  | - |
| Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και των παρεχόμενων υπηρεσιών | Υπηρεσίες που θα αναδιοργανωθούν σύμφωνα με Απόφαση του Υπ. Συμβουλίου | Αριθμός | - | 4 | - | - |  | - |

Επισημαίνεται ότι, όπου είναι εφικτό, οι δείκτες θα καταγράφονται ανά φύλο και θα παρακολουθούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, με τα συγκεντρωτικά στοιχεία να παρουσιάζονται στις επόμενες Ετήσιες Εκθέσεις Εκτέλεσης καθώς η υλοποίηση των ενταγμένων έργων βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Δαπάνες

Κατά το 2009, πραγματοποιήθηκαν επιλέξιμες δαπάνες από τους καθορισμένους δυνητικούς Δικαιούχους για προπαρασκευαστικές ενέργειες και για ενδεικτικές κατηγορίες έργων που αναμένεται να ενταχθούν στο ΕΠ και έχει αρχίσει η υλοποίηση τους με προχρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, για το 2009 πραγματοποιήθηκαν επιλέξιμες δαπάνες ύψους €2,5εκ. και επιπρόσθετα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου  2010 δαπάνες ύψους €1,9εκ.

Συμβολή ανά ομάδες-στόχου

Δεδομένου ότι το 2009 έχουν ενταχθεί έργα Δημοσίων Συμβάσεων, έχει εξειδικευθεί ο πίνακας του παραρτήματος ΧΧΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 στον οποίο καταγράφεται η ανάλυση των επωφελούμενων (ομάδες στόχου) των παρεμβάσεων του ΕΠ (Παράρτημα 1). Επίσης, έχει ετοιμαστεί επεξηγηματικό σημείωμα για να επιτευχθεί ποιοτική και ομοιογενής συλλογή στοιχείων από τους Δικαιούχους. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν κατά το 2010 συναντήσεις με του Δικαιούχους για να την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, ενώ παράλληλα, έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη συλλογή των εν λόγω στοιχείων.  Σημειώνεται, ότι η πρόοδος αναφορικά με τα στοιχεία αυτά θα παρουσιαστεί στην επόμενη Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης, καθώς η υλοποίηση των ενταγμένων έργων βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

4.1.3  Ποιοτική ανάλυση

Με βάση τα στοιχεία που παρατέθηκαν πιο πάνω σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος στην ενεργοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας καθώς και στην ένταξη έργων.

Κατά το έτος 2009 έως και το Μάρτιο 2010 επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος αναφορικά με την ένταξη έργων Δημοσίων Συμβάσεων και Σχεδίων Χορηγιών. Παράλληλα, έγινε ουσιαστική προετοιμασία και ωρίμανση έργων για την έναρξη της υλοποίησης τους. Επίσης, υλοποιηθήκαν προπαρασκευαστικές ενέργειες για ενδεικτικές κατηγορίες έργων που δύναται να ενταχθούν για συγχρηματοδότηση στο ΕΠ.

Αναφορικά με την πραγματοποίηση και υποβολή δαπανών, στο πλαίσιο των ενταγμένων έργων του Άξονα, παρατηρήθηκε καθυστέρηση από τους Δικαιούχους, λόγω του χρόνου που απαιτήθηκε για την προσφοροδότηση, αξιολόγηση και κατακύρωση προσφορών. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής δαπανών από τους Δικαιούχους, περισσότερες λεπτομέρειες στην Ενότητα 3.3.

Σημαντική εξέλιξη στον εν λόγω Άξονα είναι η προώθηση Εκτάκτου Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Το Σχέδιο εγκρίθηκε τους πρώτους μήνες του 2010 και έχει προκηρυχθεί.

Στο πλαίσιο του Άξονα προωθούνται έργα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως παραδείγματα καλής πρακτικής, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, των αναπτυξιακών επιπτώσεων που αναμένεται να επιφέρουν, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, τη βιωσιμότητα τους καθώς και τυχόν στοιχείων καινοτομίας. Ενδεικτικά αναφέρονται το νέο Σύστημα Μαθητείας και τα προγράμματα εκπαίδευσης για την ηγετική ικανότητα τόσο της δημόσιας υπηρεσίας όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τις επιπτώσεις και τη μεθοδολογία των παρεμβάσεων αυτών θα δοθούν σε επόμενες Ετήσιες Εκθέσεις Εκτέλεσης καθώς η υλοποίησή τους βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Προώθηση Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Τα έργα που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας διασφαλίζουν την προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Προς αυτή την κατεύθυνση όλα τα έργα χρειάζεται να αξιολογηθούν θετικά τόσο ως προς την συμβατότητα τους με τις κοινοτικές και εθνικές πολιτικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όσο και για τις άμεσες επιπτώσεις από την υλοποίηση του. Συγκεκριμένα, τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Άξονα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και δεν μπορεί να γίνει αναφορά για συγκεκριμένες επιπτώσεις από την υλοποίηση τους. Οι επιπτώσεις από την υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων θα αναφερθούν σε επόμενες Ετήσιες Εκθέσεις Εκτέλεσης.

Ρήτρα Ευελιξίας

Στον Άξονα Προτεραιότητας δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας του άρθρου 34 του Κ(ΕΚΤ) 1083/2000 του Συμβουλίου, περί δυνατότητας χρηματοδότησης κατά συμπληρωματικό τρόπο μέχρι 10% της κοινοτικής συνδρομής του Άξονα Προτεραιότητας, για τη χρηματοδότηση δράσεων τύπου ΕΤΠΑ οι οποίες κρίνονται απόλυτα συμπληρωματικές και απαραίτητες για την ικανοποιητική υλοποίηση των έργων.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 έχει ενταχθεί ένα έργο που περιλαμβάνει τη χρήση της ρήτρας αυτής. Πρόκειται για το έργο της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας με προϋπολογισμό της τάξης των €19,3εκ. Η Νέα Σύγχρονη Μαθητεία προωθείται ως εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των μαθητών που εγκαταλείπουν το επίσημο σύστημα εκπαίδευσης, με παράλληλη ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς σε τεχνικό/επαγγελματικό προσωπικό. Έχει ως στόχο να (α) καθιστά άτομα που εγκαταλείπουν το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς βασικές μαθησιακές ικανότητες ή επαγγελματικές δεξιότητες ικανά για περαιτέρω μάθηση ή και απασχολήσιμα με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (β) καθιστά άμεσα απασχολήσιμα με δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης άτομα που συμπληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επιθυμούν να αποκτήσουν/αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες (γ) να διασφαλίσει την κινητικότητα των νέων μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος, μαθητείας, απασχόλησης χωρίς αδιέξοδα και αποκλεισμούς και (δ) να βελτιώσει την προσφορά εργασίας με επαρκή και πιστοποιημένα επαγγελματικά προσόντα για ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας.

Οι δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της ρήτρας αυτής όπως αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ και είναι απόλυτα συμπληρωματικές και απαραίτητες για την ικανοποιητική και ολοκληρωμένη παρέμβαση του εκσυγχρονισμού του συστήματος μαθητείας.

Πρόοδος σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Κανονισμού ΕΚ (1081/2006)

Με στόχο την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων στις παρεμβάσεις του Προγράμματος στα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης στο τμήμα της σκοπιμότητας αξιολογείται η συμβολή κάθε  προτεινόμενου έργου στην ισότητα των δύο φύλων. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν κατά το 2009 αξιολογήθηκαν ως προς τη συμβολή τους  στην ισότητα των δύο φύλων.

Στο πλαίσιο, επίσης, της πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού και της προώθησης των μεταναστών στην αγορά εργασίας, ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει δράσεις ενισχυτικής διδασκαλίας σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπου μεταξύ άλλων, παρατηρείται  υψηλό ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και σχολικής αποτυχίας, μεγάλος  αριθμός αλλοδαπών / ξενόγλωσσων μαθητών, καθώς και η ύπαρξη αυξημένων περιστατικών βίας και παραβατικότητας. Οι δράσεις αυτές επιδιώκουν την ευρύτερη εισδοχή των μαθητών των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων αυτών στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, τη μείωση της σχολικής διαρροής από το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και τη βελτίωση των επιδόσεών τους. Σχετική πρόταση έργου για τις πιο πάνω δράσεις έχει υποβληθεί, παρατηρήθηκε, όμως, καθυστέρηση αναφορικά με την ένταξή του στο Πρόγραμμα. Η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα λαμβάνουν μέτρα για την επίσπευση της όλης διαδικασίας και αναμένεται η ένταξη του έργου στο ΕΠ πολύ σύντομα.

Με στόχο την αποφυγή διακρίσεων και την κοινωνική ενσωμάτωση μειωνεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Προγράμματος, στα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης στο τμήμα της σκοπιμότητας αξιολογείται η συμβολή του κάθε προτεινόμενου έργου στη μη διάκριση, συμπεριλαμβανομένου της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις έργων που υποβάλλονται αξιολογούνται με βάση το κριτήριο αυτό. Σημειώνεται ότι υποβλήθηκαν προτάσεις έργων που έχουν ουσιαστική συμβολή στην ενσωμάτωση μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρίες, στην αγορά εργασίας και στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρονται η ανάπτυξη προγραμμάτων μάθησης εξ αποστάσεως και η ενίσχυση της εκπαίδευσης σε υποβαθμισμένες περιοχές. Σχετικές προτάσεις έργου για τις πιο πάνω δράσεις έχουν υποβληθεί, παρατηρήθηκε, όμως, καθυστέρηση αναφορικά με την ένταξη τους στο Πρόγραμμα. Η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα λαμβάνουν μέτρα για την επίσπευση της όλης διαδικασίας και αναμένεται η ένταξή τους στο ΕΠ πολύ σύντομα.

Η προώθηση και ενσωμάτωση καινοτόμων δράσεων αποτελεί επιδίωξη του Άξονα Προτεραιότητας. Προωθούνται νέες ιδέες, είτε ως προς τις προτεινόμενες διαδικασίες, μεθόδους ή τους στόχους των δράσεων, είτε ως προς το περιεχόμενο των δράσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, στα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης στο τμήμα της σκοπιμότητας αξιολογείται η καινοτομία του προτεινόμενου έργου. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, οι προτάσεις που υποβάλλονται αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο αυτό. Αναφέρεται ότι αριθμός προτάσεων έργων που υποβλήθηκαν και περιέχουν καινοτόμες δράσεις κυρίως ως προς τις μεθόδους των δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται το έργο για την εγκαθίδρυση και λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στην Κύπρο που ξεκίνησε να υλοποιείται θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας στην Κύπρο. Επίσης, αναφέρεται η ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογικών εργαλείων στο πλαίσιο της αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και του Τμήματος Εργασίας με στόχο της αξιοποίηση τους σε άλλες Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Το εν λόγω έργο εντάχθηκε το 2009. Δεν έχει παρατηρηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Επιδίωξη του Άξονα Προτεραιότητας αποτελεί η επέκταση της διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας σε όλο το φάσμα των δράσεων. Για σκοπούς προώθησης της διακρατικής συνεργασίας στα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης στο τμήμα της σκοπιμότητας συμπεριλαμβάνεται κριτήριο για την διακρατική συνεργασία του προτεινόμενου έργου. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων που εκδόθηκαν, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο αυτό. Σημειώνεται ότι κατά το 2009 έχει υποβληθεί το έργο της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας που περιλαμβάνει διακρατικές δράσεις και το οποίο εντάχθηκε τον Απρίλιο του 2010. Όσον αφορά στη διακρατική και διαπεριφερειακής συνεργασία παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος από τους Δικαιούχους για υλοποίηση σχετικών δράσεων.

4.1.4  Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και Μέτρα Αντιμετώπισής τους

Παρόλο που το 2009 δεν προέκυψαν σημαντικά προβλήματα στην ενεργοποίηση και έναρξη της υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας, παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην αξιολόγηση και ένταξη των έργων ιδιαίτερα όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μαθητείας καθώς και έργα που εμπίπτουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Επίσης, παρουσιάστηκε μειωμένη ανταπόκριση από δυνητικούς Δικαιούχους στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης και αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» με αποτέλεσμα ποσοστό γύρω στο 8% του συνολικού προϋπολογισμού του Άξονα, να παραμείνει  αδιάθετο. Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες έργων για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν προτάσεις έργων αφορούσαν τη βελτίωση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και εν μέρει την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης για ενήλικες.

Το έργο για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μαθητείας έχει εγκριθεί τον Απρίλιο του 2010 ενώ το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού βρίσκεται στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσης της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης και τα έργα που αναμένεται να ενταχθούν πολύ σύντομα στο ΕΠ συνάδουν με τις πρόνοιες της Μεταρρύθμισης.

Οι καθυστερήσεις σε επιμέρους έργα ήταν, σε κάποιο βαθμό, αναμενόμενες λόγω της πολυπλοκότητας σχεδιασμού των παρεμβάσεων γιατί αφορούν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στα συστήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης ενώ επίσης απαιτείται συνέργεια μεταξύ των παρεμβάσεων.

Η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με το ΕΦ έχουν προβεί σε ενέργειες επίσπευσης της υλοποίησης του Άξονα λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα (Ενότητα 3.3)

4.2 Άξονας Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή

4.2.1  Σύντομη περιγραφή

Βασικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας αποτελεί η προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω της εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και της δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω των πιο κάτω τεσσάρων ειδικών στόχων:

α)	Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των γυναικών.

β)	Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των νέων.

γ)	Διεύρυνση και αναβάθμιση της λειτουργίας των θεσμών της αγοράς εργασίας.

δ)	Αύξηση των οικονομικά ενεργών και απασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας επιδιώκει να βελτιώσει και να εμπλουτίσει τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στοχεύοντας στη (α) δημιουργία νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας, (β) βελτίωση της ελκυστικότητας της απασχόλησης, (γ) αύξηση της αποτελεσματικότητας και ελκυστικότητας των έργων πολιτικών απασχόλησης, βελτιώνοντας τη στόχευση τους, (δ) κινητοποίηση και δραστηριοποίηση των ανέργων και του ανενεργού εργατικού δυναμικού, (ε) ενδυνάμωση της πρόσβασης των γυναικών, των νέων και των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας στην απασχόληση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Άξονα ανέρχεται στα  €49.898.813, από τα οποία €34.928.419 (70%) αποτελούν χρηματοδότηση του ΕΚΤ, που  αντιπροσωπεύει το 29,2% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινοτικής συνδρομής.

Πιο κάτω αναφέρονται οι επιλέξιμες κατηγορίες έργων ανά Ειδικό Στόχο όπως προβλέπονται στο ΕΠ:

α)	Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των γυναικών:

- Προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων και δεξιοτήτων για τις γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν/επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

- Τοποθέτηση γυναικών σε επιχειρήσεις για να αποκτήσουν εργασιακή πείρα.

- Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων επιχορήγησης κοινωνικής φροντίδας για γυναίκες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας και δυσκολεύονται λόγω φροντίδας εξαρτώμενων.

- Υπηρεσίες φροντίδας για τους ηλικιωμένους και για άτομα με αναπηρίες με τη χρήση νέων υποστηρικτικών εργαλείων τεχνολογίας.

- Δράσεις που προωθούν την εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης

- Σχεδιασμός και εφαρμογή σχεδίου πιστοποίησης προτύπων εργοδοτών που εφαρμόζουν καλές πρακτικές για την ισότητα των φύλων.

β)	Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των νέων:

- Προγράμματα κατάρτισης για ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων ηλικίας 18-30 ετών, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, αναζήτησης εργασίας, επικοινωνίας κλπ.

- Προγράμματα κατάρτισης για βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων ηλικίας πάνω από 30.

- Τοποθέτηση ανέργων ηλικίας 18-30 ετών σε επιχειρήσεις, ούτως ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη εργασιακή πείρα.

- Τοποθέτηση ανέργων ηλικίας πάνω από 30 ετών και άνω σε επιχειρήσεις για να αποκτήσουν την απαραίτητη εργασιακή πείρα.

γ)	Διεύρυνση και αναβάθμιση της λειτουργίας των θεσμών της αγοράς εργασίας:

- Διασφάλιση ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής γεωγραφικής κάλυψης του δικτύου της ΔΥΑ.

- Ολοκληρωμένη προσέγγιση στη ζεύξη προσφοράς και ζήτησης που θα συνάδει πλήρως με τις ανάγκες των ανέργων, των ευάλωτων ομάδων, των ατόμων με αναπηρίες και των επιχειρήσεων.

- Εναρμόνιση και συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

- Βελτίωση της λειτουργίας του στατιστικού συστήματος με στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση της ροής δεδομένων μεταξύ όλων των αρμόδιων υπηρεσιών που θα επιτρέπει και τη διεξαγωγή και επεξεργασία δεικτών της αγοράς εργασίας (monitoring and analysis labour market indicators).

- Ενδυνάμωση της τεχνικής και διοικητικής ικανότητας της ΔΥΑ με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών απασχόλησης.

- Διασφάλιση της ύπαρξης των απαραίτητων δεξιοτήτων και της απαιτούμενης εμπειρογνωμοσύνης καθώς και της συνεχούς εξειδικευμένης κατάρτισης που απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου της ΔΥΑ.

- Επέκταση και συνεχής βελτίωση των μεθοδολογικών εργαλείων για την παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης προσόντων και ικανοτήτων στην αγορά εργασίας.

- Ενδυνάμωση της συνεργασίας της ΔΥΑ με τις Τοπικές Αρχές Αυτοδιοίκησης και τους κοινωνικούς εταίρους.

δ) Αύξηση των οικονομικά ενεργών και απασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων:

- Σχέδια ενθάρρυνσης των επιχειρήσεων για πρόσληψη ατόμων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

- Προγράμματα ενδυνάμωσης της απασχολησιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και ενσωμάτωσης τους στην αγορά εργασίας.

- Προγράμματα εργασιακής αποκατάστασης και κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού.

- Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και σε ξενόγλωσσους κάτοικους Κύπρου.

4.2.2  Περίληψη της προόδου

Φυσική Πρόοδος

### Ενεργοποίηση του Άξονα

Το 2009 ενεργοποιήθηκε σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 4 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων με προϋπολογισμό της τάξης των €14,5εκ ποσό που ανέρχεται περίπου στο 29,1% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας (συνολικά για την περίοδο 2007 – 2009 ενεργοποιήθηκε όλος ο προϋπολογισμός του Άξονα. Οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων που εκδόθηκαν αφορούν σε προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 102,2% του Άξονα. Στο πλαίσιο των προσκλήσεων αυτών υποβλήθηκαν μια  πρόταση έργου Δημοσίων Συμβάσεων και 18 προτάσεις έργου Σχεδίων Χορηγιών με συνολικό προϋπολογισμό €4,2εκ. Επιπρόσθετα ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης 4 προτάσεων έργων Δημοσίων Συμβάσεων τα οποία εντάχθηκαν για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των €20,4εκ.

Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης 26 έργων Σχεδίων Χορηγιών με προϋπολογισμό €370 χιλ. Επίσης έχουν εκδοθεί 4 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Έργων Σχεδίων Χορηγιών με προϋπολογισμό €9,9εκ, ποσό που ανέρχεται  στο 19,8% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, και έχουν υποβληθεί 334 προτάσεις έργων συνολικού προϋπολογισμού €1,9εκ. Επιπλέον όσον αφορά σε έργα Δημοσίων Συμβάσεων έχει υποβληθεί μια πρόταση έργου με προϋπολογισμό €3,2εκ.

Στους Πίνακές που ακολουθούν, παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία φυσικής προόδου συγκεντρωτικά για ολόκληρο τον Άξονα όπως διαμορφώθηκαν για το έτος 2009, σωρευτικά  για την περίοδο 2007-2009 καθώς και για τους πρώτους μήνες του 2010.

|  | 2009 | 2007 – 2009 | Ιαν. 2010 – Μάρτιο 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Έργα Δημοσίων Συμβάσεων | Έργα Σχεδίων Χορηγιών | Σύνολο | Έργα Δημοσίων Συμβάσεων | Έργα Σχεδίων Χορηγιών | Σύνολο | Έργα Δημοσίων Συμβάσεων | Έργα Σχεδίων Χορηγιών | Σύνολο |
| Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | - | 4 | 4 |
| Συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί | €7.500.000 | €7.000.000 | €14.500.000 | €44.000.000 | €7.000.000 | €51.000.000 | - | €9.885.000* | €9.885.000 |
| Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα (προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί / προϋπολογισμό Άξονα Προτεραιότητας) | 15% | 14% | 29.1% | 88.2% | 14% | 102.2% | - | 19.81% | 19.81% |
| Αριθμός έργων που υποβλήθηκαν | 1 | 18 | 19 | 8 | - | 8 | 1 | 334 | 335 |
| Προϋπολογισμός έργων που υποβλήθηκαν | €4.013.755 | €160.955 | €4.174.710 | €35.610.125 | - | €35.610.125 | €3.226.416 | €1.866.394 | €5.092.810 |
| Αριθμός έργων που εντάχθηκαν | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | 26 | 26 |
| Προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν | €20.443.156 | - | €20.443.156 | €20.443.156 | - | €20.443.156 | - | €370.215 | €370.215 |
| Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί (προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν/ προϋπολογισμός Άξονα Προτεραιότητας) | 40,97% | - | 40,97% | 40,97% | - | 40,97% | - | 0,74% | 0,74% |
| Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του λογιστικού συστήματος του Δικαιούχου | €388.777 | - | €388.777 | €388.777 | - | €388.777 | €384.163 | - | €384.163 |
| Ποσοστό υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | - | 0.8% |

* Περιλαμβάνονται προσκλήσεις οι οποίες αποτελούν υπόλοιπο διαθέσιμου ποσού από αρχικό προϋπολογισμό προσκλήσεων 2009.

Δείκτες

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος, καθώς και οι σχετικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας, όπως έχουν καθοριστεί στο ΕΠ. Το ποσοστό επίτευξης θα παρουσιαστεί στην επόμενη ετήσια έκθεση, δεδομένου ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει σχετική πρόοδος.

| Ειδικός Στόχος | Δείκτες Εκροών | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Βάσης | Τιμή Στόχος | 2007 | 2008 | 2009 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Διεύρυνση και αναβάθμιση της λειτουργίας των θεσμών της αγοράς εργασίας | Νέα Τοπικά Γραφεία Εργασίας που θα δημιουργηθούν | Αριθμός | 8 | 2 | - | - | - | - |
| Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των γυναικών | Γυναίκες που επωφελούνται από δράσεις κατάρτισης και εργασιακής πείρας | Αριθμός | 94.000 | 1.500 | - | - | - | - |
| Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των νέων | Άνεργοι που επωφελούνται από δράσεις κατάρτισης και εργασιακής πείρας | Αριθμός | 20.000 | 2.150 | - | - | - | - |
| Αύξηση των οικονομικά ενεργών και απασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων | Άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων που εντάσσονται σε προγράμματα κατάρτισης | Αριθμός | 20.000 | 1.300 | - | - | - | - |
|  | Άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων που εντάσσονται σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας | Αριθμός | 1.300 | 500 | - | - | - | - |
|  | Άτομα με αναπηρία που επωφελούνται από δράσεις προώθησης στην απασχόληση | Αριθμός | 50 | 120 | - | - | - | - |
| Ειδικός Στόχος | Δείκτες Αποτελέσματος | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Βάσης | Τιμή Στόχος | 2007 | 2008 | 2009 | Σύνολο |
| Διεύρυνση και αναβάθμιση της λειτουργίας των θεσμών της αγοράς εργασίας | Ποσοστό των εξυπηρετου- μένων από το δίκτυο της ΔΥΑ που τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας | Ποσοστό (%) | 12,5 | 16,5 | - | - | - | - |
|  | Ποσοστό των νέων (15-24 ετών) που εξυπηρετούνται από το δίκτυο της ΔΥΑ και τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας | Ποσοστό (%) | - | 50 | - | - | - | - |
| Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των νέων | Ποσοστό εγγεγραμμένων νέων ανέργων στους οποίους παρέχεται ευκαιρία νέας αρχής υπό τη μορφή τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας, ευκαιρία κατάρτισης ή εργασιακής πείρας κλπ μέσα σε 6 μήνες | Ποσοστό (%) | - | 100 | - | - | - |  |
| Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των γυναικών | Ποσοστό αδρανούς γυναικείου πληθυσμού που παραμένει στην αγορά εργασίας 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτηση εργασιακής πείρας | Ποσοστό (%) | 1.500 | 50 | - | - | - |  |
| Αύξηση των οικονομικά ενεργών και απασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων | Ποσοστό ατόμων ευπαθών ομάδων που παραμένουν σε θέσεις εργασίας 6 μήνες μετά τη διακοπή της επιδότησης | Ποσοστό (%) | 500 | 30 | - | - | - |  |

Επισημαίνεται ότι, όπου είναι εφικτό, οι δείκτες θα καταγράφονται ανά φύλο και θα παρακολουθούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, με τα συγκεντρωτικά στοιχεία να παρουσιάζονται στις επόμενες Ετήσιες Εκθέσεις Εκτέλεσης καθώς η υλοποίηση των ενταγμένων έργων βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από τους καθορισμένους δυνητικούς Δικαιούχους για προπαρασκευαστικές ενέργειες και για επιλέξιμες κατηγορίες έργων που αναμένεται να ενταχθούν στο ΕΠ και έχει αρχίσει η υλοποίηση τους. Συγκεκριμένα, για το 2009 πραγματοποιήθηκαν επιλέξιμες δαπάνες ύψους €388.777, ενώ  κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2010, δαπάνες ύψους €384.163.

Συμβολή ανά ομάδες-στόχου

Δεδομένου ότι το 2009 έχουν ενταχθεί έργα Δημοσίων Συμβάσεων, έχει εξειδικευθεί ο πίνακας του παραρτήματος ΧΧΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 στον οποίο καταγράφεται η ανάλυση των επωφελούμενων (ομάδες στόχου) των παρεμβάσεων του ΕΠ (Παράρτημα 1). Επίσης, έχει ετοιμαστεί επεξηγηματικό σημείωμα για να επιτευχθεί ποιοτική και ομοιογενής συλλογή στοιχείων από τους Δικαιούχους. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν κατά το 2010 συναντήσεις με του Δικαιούχους για να την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, ενώ παράλληλα, έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη συλλογή των εν λόγω στοιχείων.  Σημειώνεται, ότι η πρόοδος αναφορικά με τα στοιχεία αυτά θα παρουσιαστεί στην επόμενη Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης, καθώς η υλοποίηση των ενταγμένων έργων βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

4.2.3 Ποιοτική ανάλυση

Με βάση τα στοιχεία που παρατέθηκαν πιο πάνω έχει σημειωθεί  ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά στην ενεργοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας με την έκδοση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων για μεγάλο τμήμα  του προϋπολογισμού του Άξονα. Σημειώνεται ότι μέχρι την 31η Μαρτίου  2010 ενεργοποιήθηκε το 100% του προϋπολογισμού του Άξονα.

Κατά το έτος 2009 έως και τον Μάρτιο του 2010 επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος αναφορικά με την ένταξη έργων Δημοσίων Συμβάσεων, δεδομένου ότι δεσμεύτηκε το 55% του προϋπολογισμού του Άξονα.

Παράλληλα, έγινε ουσιαστική προετοιμασία και ωρίμανση των έργων για την έναρξη της υλοποίησης τους. Επίσης, ξεκίνησαν να υλοποιούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες για επιλέξιμες κατηγορίες έργων που δύναται να ενταχθούν για συγχρηματοδότηση στο ΕΠ.

Αναφορικά με την πραγματοποίηση και υποβολή δαπανών, στο πλαίσιο των ενταγμένων έργων του Άξονα, παρατηρήθηκε καθυστέρηση από τους Δικαιούχους, λόγω του χρόνου που απαιτήθηκε για την προσφοροδότηση, αξιολόγηση και κατακύρωση προσφορών. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής δαπανών από τους Δικαιούχους, περισσότερες λεπτομέρειες στην Ενότητα 3.3.

Σημαντική εξέλιξη στον εν λόγω Άξονα είναι η προώθηση Εκτάκτου Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως οι άνεργοι. Το Σχέδιο εγκρίθηκε τους πρώτους μήνες του 2010 και έχει προκηρυχθεί.

Στο πλαίσιο του Άξονα προωθούνται έργα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως παραδείγματα καλής πρακτικής, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, των αναπτυξιακών επιπτώσεων που αναμένεται να επιφέρουν, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, τη βιωσιμότητα τους καθώς και τυχόν στοιχείων καινοτομίας. Ενδεικτικά αναφέρονται η εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας και λειτουργικότητας και η οργάνωση παγκύπριου δικτύου υπηρεσιών και προγραμμάτων εργασιακής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τις επιπτώσεις και τη μεθοδολογία των παρεμβάσεων αυτών θα δοθούν σε επόμενες Ετήσιες Εκθέσεις Εκτέλεσης καθώς η υλοποίησή τους βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Προώθηση Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Διάφορα έργα που έχουν ενταχθεί ή προωθούνται για ένταξη στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας έχουν σχεδιαστεί για να συμβάλουν  στην προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των γυναικών», το 2009 έχει ενταχθεί το έργο «Βελτίωση της απασχολησιμότητας του οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού» συνολικού προϋπολογισμού €4 εκ. Σκοπός του έργου είναι η προσφορά ευκαιριών συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης στη βάση των αναγκών και απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, καθώς και ευκαιρίες τοποθέτησης σε επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής πείρας. Επιπρόσθετα, εντός του 2010 αναμένεται η έγκριση δύο ακόμα έργων, συνολικού προϋπολογισμού πέραν των €6 εκ., που εντάσσονται κάτω από το συγκεκριμένο Ειδικό Στόχο. Πρόκειται για τα έργα «Παροχή υπηρεσιών κάλυψης φροντίδας στο πλαίσιο συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» και «Δράσεις για μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών». Οι επιπτώσεις από την υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων θα αναφερθούν σε επόμενες Ετήσιες Εκθέσεις Εκτέλεσης.

Ρήτρα Ευελιξίας

Στον Άξονα Προτεραιότητας δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας του άρθρου 34 του Κ(ΕΚΤ) 1083/2000 του Συμβουλίου, περί δυνατότητας χρηματοδότησης κατά συμπληρωματικό τρόπο μέχρι 10% της κοινοτικής συνδρομής του Άξονα Προτεραιότητας, για τη χρηματοδότηση δράσεων τύπου ΕΤΠΑ οι οποίες κρίνονται απόλυτα συμπληρωματικές και απαραίτητες για την ικανοποιητική υλοποίηση των έργων.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΕΠ, τον Απρίλιο 2010 εντάχθηκε ένα έργο που περιλαμβάνει τη χρήση της ρήτρας αυτής. Πρόκειται για το έργο «Περαιτέρω ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης» με συνολικό προϋπολογισμό €7εκ., εκ των οποίων οι  €712χιλ. αποτελούν  δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ, για την αγορά ενός κτηρίου και του εξοπλισμού των 2 νέων Τοπικών Γραφείων Εργασίας που θα δημιουργηθούν. Οι δράσεις αυτές κρίνονται απόλυτα συμπληρωματικές και απαραίτητες για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη υλοποίηση του έργου που αποσκοπεί στη διεύρυνση και περαιτέρω ενίσχυση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τόσο για να καταστεί ικανή να συντηρεί το εκσυγχρονισμένο μηχανισμό που οικοδομήθηκε, όσο και να μπορεί να ανταποκρίνεται στον σχεδιασμό, αξιολόγηση και εφαρμογή της πολιτικής απασχόλησης και στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Πρόοδος σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Κανονισμού ΕΚ (1081/2006)

Με στόχο την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων στις παρεμβάσεις του Προγράμματος στα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης στο τμήμα της σκοπιμότητας αξιολογείται η συμβολή κάθε προτεινόμενου έργου / Σχεδίου στην ισότητα των δύο φύλων. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν αξιολογήθηκαν ως προς τη συμβολή τους στην ισότητα των δύο φύλων.

Στο πλαίσιο, επίσης, της πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού και της προώθησης των μεταναστών στην αγορά εργασίας, προωθείται προς έγκριση το έργο «Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου», το οποίο στόχο έχει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με αποτέλεσμα τη διεύρυνση της αγοράς εργασίας. Παρόλο που παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην υποβολή σχετικής πρότασης έργου κατά το 2009, τελικά πρόταση έργου υποβλήθηκε και εγκρίθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Με στόχο την αποφυγή διακρίσεων και την κοινωνική ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των μειονοτήτων και άλλων μειωνεκτουσών ομάδων, όπως άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Προγράμματος, στα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης στο τμήμα της σκοπιμότητας αξιολογείται η συμβολή κάθε  προτεινόμενου έργου / Σχεδίου στη μη διάκριση, συμπεριλαμβανομένου της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν αξιολογούνται με βάση το κριτήριο αυτό. Επιπρόσθετα, εγκρίθηκαν και υλοποιούνται τα έργα «Εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας και λειτουργικότητας» και «Οργάνωση Παγκύπριου δικτύου υπηρεσιών και προγραμμάτων εργασιακής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης», ενώ υποβλήθηκε προς έγκριση το έργο «Εργασιακή και κοινωνική ένταξη ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες» το οποίο αφορά την ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Δεν παρατηρήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα στην υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων.

Η προώθηση και ενσωμάτωση καινοτόμων δράσεων αποτελεί επιδίωξη του Άξονα Προτεραιότητας. Προωθούνται νέες ιδέες, είτε ως προς τις προτεινόμενες διαδικασίες και μεθόδους ή τους στόχους των δράσεων, είτε ως προς το περιεχόμενο των δράσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, στα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης στο τμήμα της σκοπιμότητας αξιολογείται η καινοτομία του προτεινόμενου έργου. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2008-09, αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο αυτό. Ως δράση καινοτομίας μπορεί να χαρακτηριστεί το έργο «Εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας και λειτουργικότητας» το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Κύπρο και αναμένεται να έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις κυρίως ως προς την απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες. Δεν παρατηρήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα στην υλοποίηση της παρέμβασης αυτής.

Επιδίωξη του Άξονα Προτεραιότητας αποτελεί η επέκταση της διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας σε όλο το φάσμα των δράσεων. Για σκοπούς προώθησης της διακρατικής συνεργασίας στα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης στο τμήμα της σκοπιμότητας συμπεριλαμβάνεται κριτήριο για την διακρατική συνεργασία του προτεινόμενου έργου. Όσον αφορά στη διακρατική και διαπεριφερειακής συνεργασία παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος από τους Δικαιούχους για υλοποίηση σχετικών δράσεων.

4.2.4   Σημαντικά Προβλήματα που Προέκυψαν και Μέτρα Αντιμετώπισής τους

Παρόλο που το 2009 δεν προέκυψαν σημαντικά προβλήματα στην ενεργοποίηση  και έναρξη υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας, αναφέρεται ότι κατά το 2008 παρουσιάστηκε σε κάποιο βαθμό, μειωμένη ανταπόκριση από δυνητικούς Δικαιούχους σε Προσκλήσεις του Άξονα, καθώς και μη αξιοποίηση από τους δικαιούχους του συνολικού προϋπολογισμού των προσκλήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή κατά το έτος 2009 έχει γίνει επανέκδοση 2 Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων που αφορούν την «Αύξηση των Οικονομικά Ενεργών και Απασχολούμενων Ατόμων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων» και την «Αύξηση του Εργατικού Δυναμικού και της Απασχόλησης των Γυναικών» με επικαιροποίηση του προϋπολογισμού τους, για τις οποίες μέχρι τον Απρίλιο 2010 έχουν υποβληθεί προτάσεις έργων όπου και αξιολογούνται.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων, θα πραγματοποιηθεί αναθεώρηση του προγραμματισμού των Προσκλήσεων και, όπου χρειάζεται, θα εκδοθούν νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την αξιοποίηση των αδιάθετων πόρων.

Παρατηρήθηκε επίσης καθυστέρηση στην αξιολόγηση και ένταξη έργων Δημοσίων Συμβάσεων, εν μέρει λόγω της προτεραιότητας που δόθηκε στο σχεδιασμό και στην έγκριση Σχεδίων Χορηγιών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως οι άνεργοι και άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Παράλληλα, η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με το ΕΦ έχουν προβεί σε ενέργειες επίσπευσης της υλοποίησης του Άξονα λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα (Ενότητα 3.3).

4.3. Άξονας Προτεραιότητας 3: Τεχνική Βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

4.3.1  Σύντομη Περιγραφή

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αποτελεσματική, έγκαιρη και αποδοτική εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Συγκεκριμένα αφορά στην υποστήριξη και προετοιμασία (Διοικητική και Τεχνική) των φορέων/μηχανισμών και των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα, στη διασφάλιση αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος διοίκησης, διαχείρισης και παρακολούθησης και στην αξιολόγηση και δημοσιότητα.

Τα έργα που θα υλοποιηθούν εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:

(α) Εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

Στη συγκεκριμένη κατηγορία ενεργειών δύναται να περιλαμβάνονται δράσεις ενίσχυσης των μηχανισμών υποστήριξης των φορέων υλοποίησης για την προετοιμασία, την παρακολούθηση και διαχείριση του Προγράμματος και των έργων που περιλαμβάνονται σ ’αυτό.  Επίσης περιλαμβάνονται δράσεις υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης και του συστήματος διαχείρισης του Προγράμματος. Υποστήριξη της αξιολόγησης και δημοσιότητας

(β) Μελέτες-Αξιολόγηση-Δημοσιότητα

Σε αυτή την κατηγορία ενεργειών περιλαμβάνονται δράσεις οι οποίες αναφέρονται κύρια σε μελέτες προσανατολισμού και εξειδίκευσης των δράσεων, μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικής ανάλυσης καθώς και δράσεις δημοσιότητας του προγράμματος, περιλαμβανομένου εκπόνησης/ εξειδίκευσης/ προσαρμογής/ εφαρμογής Σχεδίων Επικοινωνίας και Δημοσιότητας.

Επίσης, περιλαμβάνονται μελέτες και δράσεις αξιολόγησης του Προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Άξονα ανέρχεται σε €3.997.306, από τα οποία €3.397.710 (85%) αποτελούν χρηματοδότηση του ΕΚΤ και αντιπροσωπεύει το 2,8% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινοτικής συνδρομής.

4.3.2  Περίληψη της προόδου

Φυσική Πρόοδος

Ενεργοποίηση Άξονα

Μέσα στο 2009 εκδόθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προϋπολογισμό €4.000.000 στα πλαίσια της οποίας υποβλήθηκαν 6 προτάσεις για προϋπολογισμό  € 8.925.982.  Το έργο που αφορά στην Τεχνική Υποστήριξη της Μονάδας ΕΚΤ εντάχθηκε μέσα στο 2009 με προϋπολογισμό €2.960.400 και οι υπόλοιπες πέντε προτάσεις εντάχθηκαν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2010. Μέσα στο 2009 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους €1.053.135 (περιλ. των μισθών της Μονάδας ΕΚΤ και της Διαχειριστικής Αρχής).

Στον Πίνακα πιο κάτω, παρουσιάζονται στοιχεία της φυσικής προόδου του Άξονα

| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | 2009 | Σωρευτικά (2007-2009) | Ιαν – Μαρ 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Τεχνική Βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου |  |  |  |
| Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί | 1 | 1 | - |
| Συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί | €4.000.000 | €4.000.000 | - |
| Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα (προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί / προϋπολογισμό ΑΠ) | 100% | 100% | - |
| Αριθμός έργων που υποβλήθηκαν | 6 | 6 | - |
| Προϋπολογισμός έργων που υποβλήθηκαν | 8.925.982 | 8.925.982 | - |
| Αριθμός Έργων που εντάχθηκαν | 1 | 1 | - |
| Προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν | 2.960.400 | 2.960.400 | - |
| Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί (προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν / προϋπολογισμός Άξονα Προτεραιότητας) | 74% | 74% | - |

| Δείκτες Παρακολούθησης | 2008 | 2009 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- |
| ΄Αξονας Προτεραιότητας: Τεχνική Βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου |  |  |  |
| Ειδικός Στόχος | Δείκτες Εκροών | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Βάσης | Τιμή Στόχος (2015) |  |  |  |
|  | Δράσεις Κατάρτισης | Αριθμός | - | - | - | - | - |
|  | Δράσεις Δημοσιότητας | Αριθμός | - | - | - | - | - |

Δαπάνες

Το 2009 έχει ενταχθεί το έργο «Τεχνική Υποστήριξη της Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Πρόγραμμα και έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους €183.677, στα πλαίσια του εν λόγω Άξονα.

Στα πλαίσια των έργων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα κάτω από τον Άξονα Τεχνικής Βοήθειας πραγματοποιήθηκαν, κατά το 2009, επιλέξιμες δαπάνες ύψους €1,0εκ. και αθροιστικά €1,1εκ. από την αρχή της προγραμματικής περιόδου μέχρι το τέλος του 2009. Επιπρόσθετα, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους €293.092(περιλ.των μισθών της Μονάδας ΕΚΤ και της Διαχειριστικής Αρχής). Συνολικά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το 28,2% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας.

| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | 2009 | Σωρευτικά (2007-2009) | 1ο τρίμηνο 2010 (1/10-3/10) |
| --- | --- | --- | --- |
| Τεχνική Βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου |  |  |  |
| Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του λογιστικού συστήματος του Δικαιούχου(μερίδα/κωδικός του έργου) | 1.053.135 | 1.131.375 | 293.092 |
| Ποσοστό υλοποίησης του Ειδικού Στόχου/ Άξονα Προτεραιότητας με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν | 26,3% | 28,2% | 7,3% |

4.3.3.   Ποιοτική ανάλυση

Το 2009 αφορούσε κυρίως έτος έκδοσης Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του εν λόγω  Άξονα με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σύνολο του προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι δράσεις για όλα τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας ήδη υλοποιούνται με κατ’αρχήν προχρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

4.3.4.   Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Το 2009 δεν προέκυψαν οποιαδήποτε σημαντικά προβλήματα

5.    ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Σημαντικό ρόλο κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση του ΕΠ έχει η συνεκτικότητα του Προγράμματος με το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο και συγκεκριμένα με την  Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισαβώνας. Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στους 2 πρώτους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ και ειδικότερα οι μεταρρυθμίσεις στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η προώθηση δράσεων της Δια Βίου Μάθησης, η ενίσχυση της απασχολισιμότητας των γυναικών, των νέων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμβάλλουν στις ακόλουθες κυριότερες προκλήσεις / στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης (ΕΠΜ) της Κύπρου:

- Στην περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

- Στην ενίσχυση των συνθηκών κοινωνικής συνοχής.

- Στη λήψη μέτρων για τη μείωση του ποσοστού των ατόμων που αποχωρούν πρόωρα από την εκπαίδευση.

- Στην προώθηση της Δια Βίου Μάθησης.

Παράλληλα, συμβάλλουν στις ακόλουθες κύριες προτεραιότητες της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας:

- Μεγαλύτερες επενδύσεις στη Γνώση και Καινοτομία.

- Απελευθέρωση του επιχειρηματικού δυναμικού ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

- Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για τις κατηγορίες προτεραιότητας.

Εξειδικεύοντας τη συνάφεια του ΕΠ με την Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισαβόνας, παρατίθεται πίνακας με τα ενταγμένα έργα δημοσίων συμβάσεων και με τα εγκεκριμένα Σχέδια Χορηγιών μέχρι τους πρώτους μήνες του 2010 που εμπίπτουν στις θεματικές προτεραιότητες και κατηγορίες παρέμβασης που συμβάλλουν στην επίτευξη της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, τεκμηριώνοντας έτσι τη συνάφεια αυτή. Η Τρίτη στήλη του Πίνακα αφορά το ποσοστό των ενταγμένων έργων και των εγκριμένων Σχεδίων Χορηγιών στο σύνολο του προϋπολογισμού του Προγράμματος ανά θεματική προτεραιότητα. Σημειώνεται ότι το 39,2% του προϋπολογισμού ου προγράμματος έχει ήδη δεσμευτεί σε παρεμβάσεις που προωθούν την Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισαβόνας.

| Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των εταιρειών, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών | Ποσοστό προϋπολογιμσού παρεμβάσεων / συνολικό προϋπολογισμό Προγράμματος |
| --- | --- |
| 62 - Ανάπτυξη συστημάτων και στρατηγικών δια βίου μάθησης στις επιχειρήσεις, παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών στους εργαζόμενους για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας τους στις μεταβολές, προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας |  | 5% |
|  | Βελτίωση της παραγωγικότητας Μικρομεσαίων επιχειρήσεων με απασχόληση 5-249 άτομα |  |
|  | Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μικροεπιχειρήσεων με απασχόληση1-4 άτομα |  |
|  | Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε (80%) |  |
|  | Επιχορήγηση για κατάρτιση Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που, κατά τη Χειμερινή Περίοδο, προβαίνουν σε Αναστολή Εργασιών |  |
| 63 - Σχεδιασμός και διάδοση καινοτόμων και πιο παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της εργασίας | Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας | 2,6% |
|  | Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για ενίσχυση της Απασχόλησης |  |
|  | Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε (20%) |  |
|  | Ανάπτυξη και λειτουργία γραφείων διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο στα πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Kυπριακή Δημοκρατία (75%) |  |
|  | Ιnvestors in People |  |
| 64 - Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την απασχόληση, την κατάρτιση και τη στήριξη σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση κλάδων και επιχειρήσεων, και ανάπτυξη συστημάτων για την πρόβλεψη των οικονομικών μεταβολών και των μελλοντικών απαιτήσεων όσον αφορά θέσεις απασχόλησης και δεξιότητας | Ανάπτυξη και λειτουργία γραφείων διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο στα πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Kυπριακή Δημοκρατία (25%) | 1% |
| Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της βιωσιμότητας |  |
| 65 - Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των θεσμικών δομών της αγοράς εργασίας | Περαιτέρω ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (70%) |  |
| 66 - Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας | Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανεργών | 8% |
|  | Βελτίωση της απασχολησιμότητας του οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού |  |
|  | Βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων |  |
|  | Περαιτέρω ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (30%) |  |
| 69 - Μέτρα για βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής όπως π.χ. με την ευχερέστερη πρόσβαση και φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων προσώπων | Δεν έχει ακόμη ενταχθεί έργο αλλά αναμένεται σύντομα η ένταξη των έργων για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των γυναικών στην αγορά εργασίας και της αντιμετώπισης του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών |  |
| Βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των λιγότερο ευνοημένων ατόμων |  |
| 71 - Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων, καταπολέμηση των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και προαγωγή της αποδοχής της πολυμορφίας στο χώρο εργασίας | Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού | 5,6% |
|  | Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία |  |
|  | Οργάνωση Παγκύπριου Δικτύου Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Εργασιακής και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης |  |
|  | Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας |  |
| Βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου |  |
| 72 - Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας, τη βελτίωση της σχέσης της αρχικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και την αναβάθμιση των προσόντων του προσωπικού κατάρτισης με στόχο μια οικονομία που να βασίζεται στη γνώση | Εγκαθίδρυση και λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στην Κύπρο | 13% |
|  | Νέα Σύγχρονη Μαθητεία (70%) |  |
| 73 - Μέτρα για αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, μεταξύ άλλων με τη λήψη μέτρων για την μείωση του αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο σε μικρή ηλικία και του διαχωρισμού βάσει του φύλου, και αύξηση της πρόσβασης στη βασική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και της ποιότητας τους | Νέα Σύγχρονη Μαθητεία (30%) | 4% |

Η διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (ΕΣΚΕ) 2008 – 2010 στοχεύει στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε υλικούς και άϋλους πόρους, σε δικαιώματα και υπηρεσίες. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη ενεργούς συμμετοχής όλων των πολιτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι, παρέχει μια προληπτική λειτουργία έναντι του αποκλεισμού, ενώ ταυτόχρονα αντιμάχεται όλες τις πιθανές, παλαιές και νέες, μορφές κοινωνικών διακρίσεων που οδηγούν στον αποκλεισμό.

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στηρίζεται επίσης στην ενεργή ένταξη και συμμετοχή όλων των ατόμων και ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας, περιορίζοντας την ανεργία και αναπτύσσοντας την απασχόληση. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού προϋποθέτει επιπλέον την ανάπτυξη του συντονισμού όλων των εμπλεκομένων φορέων, υπηρεσιών, ομάδων και ατόμων, συμπεριλαμβανομένων και των άμεσα ενδιαφερόμενων. Ο συντονισμός αυτός διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή χρήση και αξιοποίηση των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης, η αποτελεσματικότητα των οποίων εξαρτάται και από την οικονομική και εκπαιδευτική πολιτική καθώς και από τη συνεισφορά των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ.

Τα έργα που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων που καταγράφονται στην ΕΣΚΕ. Ειδικότερα:

Προτεραιότητα 1: Μείωση του κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Το ΕΠ περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν την ενίσχυση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, λήπτες δημοσίου βοηθήματος, άνεργους νέους, άνεργες γυναίκες και αδρανές γυναικείο δυναμικό, άτομα με αναπηρίες, κλπ. Για τις συγκεκριμένες ομάδες θα υλοποιηθούν εστιασμένες δράσεις προώθησης στην απασχόληση, κατάρτισης, αλλά και γενικότερα στήριξης. Παράλληλα, θα εφαρμοστούν παρεμβάσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών φροντίδας προς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες με τη χρήση υποστηρικτικών εργαλείων νέων τεχνολογιών.

Προτεραιότητα 2: Προώθηση της ενεργούς ένταξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας

Το ΕΠ περιλαμβάνει παρεμβάσεις αναφορικά με την κατάρτιση ατόμων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την προσπάθεια κοινωνικής ένταξης μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, προωθούνται δράσεις που αφορούν τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων ατόμων ομάδας στόχου (λήπτες δημόσιου βοηθήματος, πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, πρώην παιδιά υπό τη νομική φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας κ.α.), αποσκοπούν στην εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων αυτών στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και ενισχύουν την ενσωμάτωση της ομάδας στόχου στην αγορά εργασίας μέσω επιδότησης των θέσεων εργασίας.

Προτεραιότητα 3: Πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών

Το ΕΠ περιλαμβάνει δράσεις που συμβάλουν στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών. Σημειώνεται ότι η συμβολή του ΕΠ δεν είναι άμεση σε όλα τα επίπεδα, η υλοποίηση του όμως έχει προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της συγκεκριμένης προτεραιότητας. Η συμβολή του ΕΠ εστιάζεται στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν το Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ο τομέας της εκπαίδευσης αναπτύσσει  δράσεις και προγράμματα τα οποία στοχεύουν μεταξύ άλλων και στην προετοιμασία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο κοινωνικό σύνολο

Προτεραιότητα 4: Εκσυγχρονισμός των θεσμών για την ενίσχυση των διαδικασιών και των πολιτικών κοινωνικής συνοχής

Το ΕΠ συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της συγκεκριμένης προτεραιότητας, καθώς περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των θεσμών για την ενίσχυση των διαδικασιών και των πολιτικών κοινωνικής συνοχής. Σημειώνεται ότι η προτεραιότητα λειτουργεί συμπληρωματικά προς την πολυδιάστατη προσέγγιση που αναπτύσσει το κράτος στο πλαίσιο της ΕΣΚΕ, δίνοντας έμφαση στον εκσυγχρονισμό των θεσμών που εμπλέκονται ενεργά στον τομέα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Η συμβολή του ΕΠ εστιάζεται στην αναδιοργάνωση κύριων υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης

Τέλος, σε σχέση με τους στόχους της εκπαίδευσης και κατάρτισης που τέθηκαν για το 2010 από το Συμβούλιο το 2002, οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο ΕΠ συμβάλουν ως εξής:

Στόχος 1: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα πλαίσια των σύγχρονων αναγκών της κοινωνίας της γνώσης και των αλλαγών στη διδασκαλία και μαθητεία

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει  Eιδικό Στόχο για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, κυρίως μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο οποίος στοχεύει τόσο στην αναβάθμιση του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης, όσο και του συστήματος μαθητείας. Επιπρόσθετα, στον Άξονα αυτό προωθείται η ηλεκτρονική μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε συστήματα κατάρτισης. Ο 2ος Ειδικός Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 1, ο οποίος αφορά, μεταξύ άλλων, στη διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

- Παράλληλα, και οι δύο Άξονες Προτεραιότητας θα συμβάλουν άμεσα στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.

Στόχος 2: Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

- Και οι δύο Άξονες Προτεραιότητας συμβάλλουν στο στόχο αυτό, με την αναβάθμιση εναλλακτικών συστημάτων εκπαίδευσης, καθώς και την κατάλληλη ενίσχυση των τυπικών συστημάτων εκπαίδευσης, τη στήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού για ενεργή συμμετοχή στην εκπαίδευση και κατάρτιση, τη διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, καθώς και τη προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης και την ανάπτυξη ελκυστικών προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης για μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους.

Στόχος 3: Άνοιγμα των συστημάτων της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον διεθνές περιβάλλον, στα πλαίσια της αντιμετώπισης των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 προωθεί την διεύρυνση και αναβάθμιση των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιδιώκοντας τη βελτίωση της ελκυστικότητάς τους στο διεθνές περιβάλλον.

6.   TΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας

Κατά το 2009 υλοποιήθηκαν διάφορες δράσεις τεχνικής βοήθειας, με καταρχήν εθνική χρηματοδότηση, οι οποίες αναμένεται να ενταχθούν και επίσημα στα έργα. Μέχρι την επίσημη ένταξη των υπόλοιπων έργων στο Πρόγραμμα έχουν δημιουργηθεί τα κατάλληλα Άρθρα και Κεφάλαια στον Προϋπολογισμό τους για διενέργεια δράσεων τεχνικής βοήθειας.

Συγκεκριμένα, κατά το 2009 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις τεχνικής βοήθειας:

- Σύμβαση για την Προσαρμογή και αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τη διαχείριση των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας της ΕΕ στην Κύπρο και την παροχή υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης (βλέπε Ενότητα 3.7.1).

- Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών για ετοιμασία και εκτέλεση σεναρίων ελέγχου για την αποδοχή και αναβάθμιση του ΟΠΣ.

- Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των ΕΠ τον Ιούνιο του 2009.

- Ετήσια Εκδήλωση Πληροφόρησης για τα ΕΠ το Δεκέμβριο του 2009.

- Συμμετοχή Λειτουργών σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ στο εξωτερικό,

- Διεξαγωγή συνεδρίων, συσκέψεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων κλπ στην Κύπρο.

- Σύμβαση για Τεχνικό Σύμβουλο στήριξης του Ενδιάμεσου Φορέα.

- Διεξαγωγή μελέτης Αξιολόγησης του Συστήματος των Δεικτών Παρακολούθησης των ΕΠ.

Δράσεις Κατάρτισης

Επιπλέον, κατά το 2009 πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω δράσεις κατάρτισης/δικτύωσης:

- Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΟΠΣ (11 Ιουνίου 2009)

- Εκπαίδευση Χρηστών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) - 24 Ιουνίου - 7 Ιουλίου 2009.

- Σεμινάριο για τις Διαδικασίες Χρηματορροών και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (2 Ιουλίου 2009).

- Διοργάνωση Σεμιναρίου για τη Διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων από το Γενικό Λογιστήριο ( Δεκέμβριος 2009)

- Σεμινάριο για τις Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Σχεδίων Χορηγιών που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας _ ΕΚΤ (Ιανουάριος 2010).

- Σεμινάριο για τις Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων που Υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας _ ΕΚΤ (Ιανουάριος 2010).

- Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) (1 - 31 Μαρτίου 2010).

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

7.1   Σχέδιο Επικοινωνίας

Η Κύπρος, με σκοπό την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και τη διασφάλιση των μέγιστων δυνατών συνεργιών, αποφάσισε να εκπονήσει ένα κοινό Σχέδιο Επικοινωνίας και για τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή». Το Σχέδιο Επικοινωνίας ετοιμάστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και περιλαμβάνει τους στόχους, τη στρατηγική, το στοχοθετούμενο κοινό, το περιεχόμενο των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τις υπηρεσίες/φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας και την ένδειξη του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας πρέπει να αξιολογούνται.

Το πιο πάνω Σχέδιο Επικοινωνίας υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2008. Ακολούθως, στάληκε στους Ενδιάμεσους Φορείς και στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για ενημέρωση. Το τελικό Σχέδιο βρίσκεται επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (www.structuralfunds.org.cy).

Κατά το 2009 ξεκίνησε η υλοποίηση του Σχεδίου με την έκδοση και διανομή στους Δικαιούχους του Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας, καθώς και αφισών με θέμα τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής την περίοδο 2007-2013. Επίσης, ανατέθηκε σε εξωτερικούς συμβούλους η διοργάνωση της Ετήσιας Εκδήλωσης Πληροφόρησης και η προβολή της στα ΜΜΕ, καθώς και η αναβάθμιση της ιστοσελίδας των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Η υλοποίηση ομάδας μέτρων/δράσεων του Σχεδίου Επικοινωνίας που αφορούν κυρίως τη διαφημιστική καμπάνια, την εξωτερική διαφήμιση και διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης, θα ανατεθεί επίσης σε εξωτερικούς συμβούλους περί τα τέλη 2010.

Τα μέτρα/εργαλεία πληροφόρησης που υλοποιούνται, παρακολουθούνται και θα αξιολογείται η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων/εργαλείων ως προς τη επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τέθηκαν και θα εξετάζεται  η  ανάγκη τροποποίησης ή ενδυνάμωσης του Σχεδίου Επικοινωνίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανάγκης σημαντικής τροποποίησης του Σχεδίου Επικοινωνίας τότε αυτή θα καταγράφεται στην Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης. Η πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων/εργαλείων πληροφόρησης του Σχεδίου Επικοινωνίας, θα γίνει περί τα τέλη 2010 / αρχές 2011 και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα περιληφθούν στην Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του 2010, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 4(2) του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006.

7.2   Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που λήφθηκαν κατά το έτος αναφοράς

Στα πλαίσια της περιόδου αναφοράς πραγματοποιήθηκαν τόσο από τη Διαχειριστική Αρχή, όσο και από τους Ενδιάμεσους Φορείς διάφορες δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας σύμφωνα με το Σχέδιο Επικοινωνίας (οι οποίες ομαδοποιούνται πιο κάτω ανά ομάδα-στόχο).

7.2.1	Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από τη Διαχειριστική Αρχή

Το 2009 καθώς και το πρώτο εξάμηνο του 2010 πραγματοποιηθήκαν από τη Διαχειριστική Αρχή σειρά δράσεων δημοσιότητας οι οποίες ομαδοποιούνται πιο κάτω ανά ομάδα – στόχο.

Α. Δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης προς τις Ομάδες Στόχους: Δυνητικοί Δικαιούχοι και Δικαιούχοι

- Ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας της Διαχειριστικής Αρχής για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (www.structuralfunds.org.cy), με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, όπως το θεσμικό πλαίσιο, εγκυκλίους, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, υλικό σεμιναρίων κλπ.

- Δημοσίευση όλων των επίσημων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής καθώς και στον ημερήσιο τύπο.

- Δημοσίευση όλων των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων που εκδίδονται από τους ΕΦ τόσο για έργα που υλοποιούνται μέσω δημοσίων συμβάσεων, όσο και αυτών που αφορούν Σχέδια Χορηγιών, στην ιστοσελίδα της για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (www.structuralfunds.org.cy).

- Έκδοση και διανομή οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στα πλαίσια των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής την περίοδο 2007-2013 (Μάρτιος 2009).

- Δημοσίευση του Επικοινωνιακού Σχεδίου στην ιστοσελίδα της για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (Μάιος  2009).

- Διοργάνωση σεμιναρίων για υποβοήθηση των Δικαιούχων

Β. Δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης προς την Ομάδα Στόχο: Ευρύ Κοινό

- Δημοσίευση πληροφοριών που απευθύνονται στο ευρύ κοινό σχετικά με το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (www.structuralfunds.org.cy).

- Πρώτη δημοσίευση του Καταλόγου Δικαιούχων του Προγράμματος στην ιστοσελίδα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής http://www.structuralfunds.org.cy/uploadfiles/Table%20List%20Beneficiaries%20OP1%2011022010.pdf (Ιούνιος 2009).

- Διοργάνωση εκδήλωσης πληροφόρησης για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο με τίτλο «Χτίζοντας για το Μέλλον», κατά την οποία παρουσιάστηκε η πρόοδος και βέλτιστες πρακτικές από την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα με την απαίτηση του Άρθρου 7(2β) του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006 (Δεκέμβριος 2009).

- Διανομή αφίσας με θέμα τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής την προγραμματική περίοδος 2007-2013, στους Ενδιάμεσους Φορείς, Δικαιούχους και φορείς υλοποίησης, για ανάρτηση στα γραφεία τους και στους χώρους διοργάνωσης εκδηλώσεων πληροφόρησης και σεμιναρίων (Φεβρουάριος 2009).

- Ανακοινώσεις τύπου

- Ανάρτηση της σημαίας της ΕΕ από τις 9-16 Μαΐου έξω από τα γραφεία της Διαχειριστικής Αρχή, σύμφωνα με την απαίτηση του Άρθρου 7(2γ) του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006.

- Ετοιμασία διαφημιστικών αντικειμένων π.χ. στυλό, σημειωματάρια,  pc duster κλπ και διανομή τους σε διάφορες εκδηλώσεις/συναντήσεις.

- Δημοσίευση άρθρων σε εφημερίδες για ενημέρωση του κοινού για τα έργα που υλοποιούνται στην Κύπρο με τη συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

7.2.2  Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από τους Ενδιάμεσους Φορείς

Το 2009 πραγματοποιήθηκαν από τους Ενδιάμεσους Φορείς σειρά δράσεων δημοσιότητας οι οποίες ομαδοποιούνται πιο κάτω ανά ομάδα – στόχο:

Α. Δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης προς τις Ομάδες Στόχους: Δυνητικοί Δικαιούχοι και Δικαιούχοι

- Δημοσίευση των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στην ιστοσελίδα των Ενδιάμεσων Φορέων.

Β. Δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης προς την Ομάδα Στόχο: Ευρύ Κοινό

- Δημοσίευση άρθρων και κειμένων στον ημερήσιο τύπο.

- Έκδοση  διαφημιστικών φυλλαδίων  για ενημέρωση του κοινού που περιγράφει το έργο αλλά και τη συνεισφοράς της ΕΕ.

7.3   Ρυθμίσεις για τη Δημοσίευση του Καταλόγου Δικαιούχων

Όλα τα ενταγμένα έργα μαζί με τους αντίστοιχους Δικαιούχους, καθώς επίσης τον αρχικό προϋπολογισμό τους και το ποσό δημόσιας δαπάνης που τελικά χορηγείται κατά την ολοκλήρωση τους, ανακοινώνονται μέσω ανάρτησης σχετικού καταλόγου, σε ειδική ενότητα στον ιστοχώρο της Διαχειριστικής Αρχής για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (www.structuralfunds.org.cy), σύμφωνα με την απαίτηση του Άρθρου 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006. Ο εν λόγω κατάλογος θα επικαιροποιείται κατά κανόνα σε εξαμηνιαία βάση αλλά θα μπορεί να επικαιροποιείται και συχνότερα ανάλογα με τον όγκο των εκδιδόμενων Αποφάσεων Ένταξης Έργων.

Για την επίτευξη ομοιογενούς συλλογής των πληροφοριών και την έγκαιρη ενημέρωση του Καταλόγου Δικαιούχων, εκδόθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή στις 19 Φεβρουαρίου 2009 κατευθυντήριες γραμμές προς τους Ενδιάμεσους Φορείς. Σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών είναι η διευκρίνιση/επεξήγηση/αποσαφήνιση των πληροφοριών που απαιτείται να συλλέγονται και να δημοσιοποιούνται στον εν λόγω Κατάλογο, καθώς και η περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης του.

Η πρώτη δημοσίευση έγινε τον Ιούνιο του 2009 και η επόμενη επικαιροποίηση έγινε τον Ιανουάριο του 2010.

7.4    Δείκτες

Για τη μέτρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας επίτευξης των στόχων του Σχεδίου Επικοινωνίας και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των μέτρων πληροφόρησης, θα χρησιμοποιηθεί ένας αριθμός δεικτών όπως καθορίστηκαν στο Σχέδιο Επικοινωνίας. Οι συνολικοί  δείκτες επίπτωσης του Σχεδίου Επικοινωνίας είναι : (ι) Αύξηση του Βαθμού ενημέρωσης του κοινού για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και των επιτευγμάτων της και (ιι) αύξηση της θετικής άποψης του κοινού για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ. Οι ειδικοί δείκτες παρουσιάζονται στο Παράρτημα 3.

Παράρτημα 1

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤ |
| --- |
|  | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |
|  | ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ | ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ | ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ | ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ | ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| Απασχολούμενοι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| από αυτούς οι αυτοαπασχολούμενοι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανεργοι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| από αυτούς οι μακροχρόνια άνεργοι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανενεργά άτομα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| από αυτά τα ανενεργά άτομα που παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ |
| Νέοι (15-24 ετών) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ηλικιωμένοι Εργαζόμενοι (55-64 ετών) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΗ ΟΜΑΔΑ |
| Μειονότητες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μετανάστες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάπηροι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Άλλα μειονεκτούντα άτομα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ |
| Πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 1 and 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου (ISCED 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5 και 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Παράρτημα 2

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ (ΠΡΑΓΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2007 – 2013»

### Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και προσαρμοστικότητα

### Πίνακας 1: Δείκτες Εκροών

| Ειδικός στόχος | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή βάσης | Τιμή στόχος( | Ορισμός / Παραδοχές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης | Αριθμός μαθητευομένων που είναι ενταγμένοι στο σύστημα μαθητείας | Αριθμός | 246 (Περίοδος 2008 - 2009) | 775 | Η τιμή βάσης αφορά τον αριθμό των σπουδαστών που φοιτούν στις Σχολές Μαθητείας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009 (Πηγή: Κέντρο Παραγωγικότητας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η τιμή στόχος αφορά τον αριθμό των μαθητευομένων που θα φοιτούν στο Σύστημα Μαθητείας στο τέλος της προγραμματικής περιόδου (2015) σε όλα τα έτη (προπαρασκευαστική και κεντρικός κορμός). Στην τιμή στόχο δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για την μεταλυκειακή μαθητεία (Πηγή: Κέντρο Παραγωγικότητας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). |
|  | Αριθμός πρότυπων επαγγελματικών προσόντων | Αριθμός | 5 (2009) | 77 (72+5) | Η τιμή βάσης αποτελεί τον αριθμό των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων που έχουν ήδη αναπτυχθεί (Πηγή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού). Η τιμή στόχος αφορά τον συνολικό αριθμό των επαγγελματικών περιγραμμάτων που θα έχουν αναπτυχθεί μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2015 (Πηγή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού). |

Πίνακας 1: (συνέχεια)

| Ειδικός στόχος | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή βάσης | Τιμή στόχος( | Ορισμός / Παραδοχές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης | Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης | Αριθμός | 12.000 | 2.700 | Η τιμή βάσης είναι ο αριθμός των εκπαιδευτικών που δυνητικά μπορεί να συμμετάσχει σε δράσεις κατάρτισης (Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Η τιμή στόχος αφορά τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα καταρτισθεί μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί βάσει στοιχείων μοναδιαίου κόστους (Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). |
|  | Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) που δημιουργούνται ή ενισχύονται | Αριθμός | 4 (2009) | 8 | Η τιμή βάσης είναι ο αριθμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) που έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν (Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού). Η τιμή στόχος αφορά αθροιστικά τον αριθμό των ΖΕΠ που προβλέπεται να λειτουργούν και να ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος, μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου (Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού). |

Πίνακας 1: (συνέχεια)

| Ειδικός στόχος | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή βάσης | Τιμή στόχος( | Ορισμός / Παραδοχές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις ανάγκες της αγοράς και του παραγωγικού /οικονομικού περιβάλλοντος και σύνδεσή τους με την τριτοβάθμια εκπαίδευση | Επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα εξειδικευμένης καθοδήγησης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης | Αριθμός | 23.000 | 1.450 | Η τιμή βάσης αποτελεί το σύνολο των επιχειρήσεων (ΜΜΕ και ΠΜΕ) που δυνητικά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία, Απογραφή Επιχειρήσεων 2005). Η τιμή στόχος είναι ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχει στα εν λόγω προγράμματα. Ο υπολογισμός της τιμής στόχου έχει πραγματοποιηθεί βάσει στοιχείων μοναδιαίου κόστους των προγραμματιζόμενων δράσεων (Πηγή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού). |
|  | Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με τον επιχειρηματικό κόσμο που δημιουργούνται | Αριθμός | 0 (2009) | 6 | Η τιμή βάσης αποτελεί τον αριθμό των Γραφείων που λειτουργούν στην παρούσα φάση H τιμή στόχος είναι ο αριθμός των Γραφείων Διασύνδεσης που θα λειτουργούν στην Κύπρο με το τέλος της προγραμματικής περιόδου |

Πίνακας 1: (συνέχεια)

| Ειδικός στόχος | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή βάσης | Τιμή στόχος( | Ορισμός / Παραδοχές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και των παρεχόμενων υπηρεσιών | Αριθμός Δημόσιων λειτουργών που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων στους τομείς στρατηγικής, διοικητικής και ηγετικής ικανότητας | Αριθμός | 4.400 | 2.500 | Η τιμή βάσης αποτελεί εκτίμηση του συνολικού αριθμού των Δημοσίων Λειτουργών που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης (Πηγή: Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης). Η τιμή στόχος είναι ο συνολικός αριθμός των Δημοσίων Λειτουργών που θα συμμετάσχει στα προγράμματα κατάρτισης μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Ο υπολογισμός της τιμής στόχου έχει πραγματοποιηθεί βάσει στοιχείων μοναδιαίου κόστους (Πηγή: Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης) |
|  | Αριθμός επιχειρησιακών σχεδίων για την Αναδιοργάνωση και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των Κύριων Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης | Αριθμός | 0 | 4 | Η τιμή στόχος αποτελεί τον αριθμό των επιχειρησιακών σχεδίων που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. (Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενδιάμεσος Φορέας) |

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων

| Ειδικός στόχος | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή βάσης | Τιμή στόχος( | Ορισμός / Παραδοχές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης | Ποσοστό συμμετεχόντων που λαμβάνουν πιστοποιητικό φοίτησης από Σύστημα Μαθητείας | Ποσοστό | 0 (2009) | 70% | Η τιμή βάσης αποτελεί εκτίμηση του ποσοστού των συμμετεχόντων που θα λάβουν πιστοποιητικό στο τέλος της προγραμματικής περιόδου (Πηγή: Κέντρο Παραγωγικότητας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) |
|  | Ποσοστό μαθητών που εξυπηρετούνται από ενισχυόμενες ή δημιουργούμενες Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) | Ποσοστό | μ.δ | 10% | Η τιμή στόχος είναι το ποσοστό των μαθητών που θα εξυπηρετούνται από την λειτουργία των ΖΕΠ στο τέλος της προγραμματικής περιόδου (Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού). |
|  | Απονομή πιστοποιητικού επαγγελματικών προσόντων. | Αριθμός | 0 (2009) | 6.000 | Η τιμή στόχος αποτελεί το αριθμό των πιστοποιητικών που θα απονεμηθούν μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου (Πηγή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού). |

Πίνακας 2: (συνέχεια)

| Ειδικός στόχος | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή βάσης | Τιμή στόχος( | Ορισμός / Παραδοχές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις ανάγκες της αγοράς και του παραγωγικού/οικονομικού περιβάλλοντος και σύνδεσή τους με την τριτοβάθμια εκπαίδευση | Ποσοστό ΠΜΕ και ΜΜΕ που ολοκληρώνουν όλα τα στάδια των προγραμμάτων εξειδικευμένης καθοδήγησης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης | Ποσοστό | 1.450 | 80% | Η τιμή βάσης αποτελεί το σύνολο των επιχειρήσεων που δύναται να συμμετάσχει στα εν λόγω προγράμματα (Πηγή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού). Η τιμή στόχος αποτελεί το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένεται να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια των προγραμμάτων και να λάβουν σχετικό πιστοποιητικό (Πηγή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού). |
|  | Φοιτητές που τοποθετούνται για μικρή διάρκεια σε επιχειρήσεις (internships) | Αριθμός | 0 | 400 | Η τιμή στόχος είναι ο αριθμός των φοιτητών που αναμένεται να τοποθετηθούν για μικρή διάρκεια σε επιχειρήσεις (Πηγή: Πανεπιστήμιο Κύπρου). |

| Ειδικός στόχος | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή βάσης | Τιμή στόχος( | Ορισμός / Παραδοχές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και των παρεχόμενων υπηρεσιών | Υπηρεσίες που θα αναδιοργανωθούν σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου | Αριθμός | 0 | 4 | Η τιμή στόχος αφορά τον αριθμό των Υπηρεσιών των οποίων θα έχει ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το 2012 με την εφαρμογή των σχετικών επιχειρησιακών σχεδίων (Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενδιάμεσος Φορέας). |

Πίνακας 2: (συνέχεια)

Άξονας Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της αγοράς εργασίας και κοινωνική συνοχή

Πίνακας 3: Δείκτες εκροών

| Ειδικός στόχος | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή βάσης | Τιμή στόχος( | Ορισμός / Παραδοχές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των γυναικών | Αριθμός Οικονομικά Αδρανών γυναικών που συμμετέχουν σε δράσεις κατάρτισης και εργασιακής πείρας | Αριθμός | 94.000 | 1.500 | Η τιμή βάσης αναφέρεται στο συνολικό πληθυσμό γυναικών (μη ενεργές) που μπορεί να συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης και εργασιακής πείρας (Πηγή: Eurostat, ΕU LFS, 2005). Η τιμή στόχος αναφέρεται αριθμό των οικονομικά αδρανών γυναικών που θα συμμετάσχει στις δράσεις κατάρτισης και εργασιακής πείρας μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Η τιμή έχει υπολογιστεί βάσει μοναδιαίου κόστους από δράσεις αντίστοιχου περιεχομένου (Πηγή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού). |
|  | Αριθμός γυναικών που ωφελούνται από σχέδια επιχορήγησης κοινωνικής φροντίδας | Αριθμός | 660 (2009) | 1.200 | Η τιμή βάσης αποτελεί τον αριθμό των ωφελούμενων από παρόμοιες δράσεις γυναικών της περιόδου 2004 – 2006 (Πηγή: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η τιμή στόχος είναι ο αριθμός που θα ωφεληθεί από τα σχέδια κοινωνικής φροντίδας μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου (Πηγή: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). |

Πίνακας 3: (συνέχεια)

| Ειδικός στόχος | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή βάσης | Τιμή στόχος( | Ορισμός / Παραδοχές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των νέων | Άνεργοι που συμμετέχουν σε δράσεις κατάρτισης και εργασιακής πείρας | Αριθμός | 20.000 | 2.150 | Η τιμή βάσης αποτελεί το σύνολο των ανέργων για το έτος 2005, με τους νέους άνεργους να αποτελούν περίπου το 30% (Πηγή: Eurostat, EU LFS, 2005). H τιμή στόχος αποτελεί τον αριθμό των ανέργων που θα συμμετάσχουν στα εν λόγω προγράμματα. Η τιμή έχει υπολογισθεί βάσει μοναδιαίου κόστους από δράσεις αντίστοιχου περιεχομένου. Σημειώνεται ότι από την τιμή στόχο εκτιμάται ότι 750 ωφελούμενοι θα είναι νέοι ηλικίας 18 - 30 (Πηγή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού). |
| Διεύρυνση και αναβάθμιση λειτουργίας των θεσμών της εργασίας | Αριθμός Γραφείων Εργασίας που δημιουργούνται ή ενισχύονται. | Αριθμός | 14 (2009) | 16 | Η τιμή βάσης αφορά τον αριθμό των υφιστάμενων Γραφείων Εργασίας (Πηγή; Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η τιμή στόχος αφορά τον αριθμό των Γραφείων Εργασίας τα οποία θα ενισχυθούν ή δημιουργηθούν μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου (Πηγή; Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). |

Πίνακας 3: (συνέχεια)

| Ειδικός Στόχος | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή βάσης | Τιμή στόχος ( | Ορισμός / Παραδοχές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Διεύρυνση και αναβάθμιση λειτουργίας των θεσμών της εργασίας | Αριθμός επιμορφούμενων λειτουργών εργασίας | Αριθμός | 86 (2009) | 85 | Η τιμή βάσης αφορά τον αριθμό των Λειτουργών που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2004 - 2006 (Πηγή; Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η τιμή στόχος αφορά τον αριθμό των Λειτουργών που θα επιμορφωθούν μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου (Πηγή; Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). |
| Αύξηση των οικονομικά ενεργών και απασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων | Άτομα Ευπαθών Κοινωνικά ομάδων που εντάσσονται σε προγράμματα κατάρτισης | Αριθμός | 20.000 | 1.300 | Η τιμή βάσης είναι ο αριθμός των ατόμων που εξυπηρετούνται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (π.χ Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος, κλπ) και θεωρούνται δυνητικοί ωφελούμενοι (Πηγή: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η τιμή στόχος αποτελεί τον αριθμό των ατόμων που εντάσσονται στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού και θα συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί βάσει στοιχείων μοναδιαίου κόστους δράσεων αντίστοιχου περιεχομένου (Πηγή: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). |

Πίνακας 3: (συνέχεια)

| Ειδικός στόχος | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή βάσης | Τιμή στόχος( | Ορισμός / Παραδοχές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αύξηση των οικονομικά ενεργών και απασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων | Άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων που εντάσσονται σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας | Αριθμός | 1.300 | 500 | Η τιμή βάσης είναι ο αριθμός των ατόμων που εξυπηρετούνται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (π.χ Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος, κλπ) και θεωρούνται δυνητικοί ωφελούμενοι (Πηγή: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η τιμή στόχος αποτελεί τον αριθμό των ατόμων που εντάσσονται στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού και θα συμμετάσχουν στα προγράμματα εργασιακής πείρας μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Η τιμή στόχος έχει υπολογισθεί βάσει στοιχείων μοναδιαίου κόστους δράσεων αντίστοιχου περιεχομένου (Πηγή: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τμήμα Εργασίας). |

Πίνακας 3: (συνέχεια)

| Ειδικός Στόχος | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή βάσης | Τιμή στόχος ( | Ορισμός / Παραδοχές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αύξηση των οικονομικά ενεργών και απασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων | Άτομα με Αναπηρία που συμμετέχουν σε δράσεις προώθησης στην απασχόληση | Αριθμός | 77 (2009) | 120 | Η τιμή βάσης αφορά τον αριθμό των ΑμΕΑ που συμμετείχαν σε δράσεις προώθησης στην απασχόληση κατά την προγραμματική περίοδο 2004 – 2006 (Πηγή; Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η τιμή στόχος αφορά τον αριθμό των ΑμΕΑ που θα συμμετάσχουν σε δράσεις προώθησης στην απασχόληση μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου (Πηγή; Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). |
|  | Άτομα με αναπηρίες που επωφελούνται από την αξιολόγηση αναπηρίας και τη διερεύνηση της λειτουργικότητας | Αριθμός | 0 | 12.000 | Η τιμή στόχος αφορά τον αριθμό των ατόμων με αναπηρίες που επωφελούνται από την αξιολόγηση αναπηρίας και τη διερεύνηση της λειτουργικότητας τους (Πηγή: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες). |

Πίνακας 4: Δείκτες αποτελεσμάτων

| Ειδικός Στόχος | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή βάσης | Τιμή στόχος ( | Ορισμός / Παραδοχές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των γυναικών | Ποσοστό αδρανούς γυναικείου πληθυσμού που παραμένει στην αγορά εργασίας 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας | Ποσοστό | 1.500 | 50% | Η μέτρηση του δείκτη απαιτεί παρακολούθηση του πληθυσμού στόχου 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων (κατάρτιση – εργασιακή πείρα). Για την παρακολούθηση του υπάρχει απαίτηση για συνεργασία μεταξύ ΔΥΑ και Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, φορέα υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Η τιμή βάσης αποτελεί τον αριθμό των γυναικών που δυνητικά θα ολοκληρώσουν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής πείρας (Πηγή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού). Η τιμή στόχος εκφράζει ότι περίπου 750 γυναίκες που θα ολοκληρώσουν τα σχετικά προγράμματα, εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στην αγορά εργασίας έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση τους (Πηγή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού). |

Πίνακας 4: (συνέχεια)

| Ειδικός Στόχος | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή βάσης | Τιμή στόχος ( | Ορισμός / Παραδοχές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Διεύρυνση και αναβάθμιση λειτουργίας των θεσμών της εργασίας | Ποσοστό εγγεγραμμένων νέων ανέργων στους οποίους παρέχεται ευκαιρία νέας αρχής υπό τη μορφή τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας, ευκαιρία κατάρτισης ή εργασιακής πείρας κλπ, μέσα σε 6 μήνες | Ποσοστό | μ.δ | 100% | Η τιμή βάσης δεν μπορεί να καθοριστεί, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες πρόνοιες στο σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων του Τμήματος Εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε ετήσια βάση εγγράφονται στο δίκτυο της ΔΥΑ 1.370 άνεργοι. Ο δείκτης θα παρακολουθείται μέσω τουCandidate Placement System (CPS). H τιμή στόχος προβλέπει ότι θα παρέχεται η ευκαιρία για νέα αρχή στο 100% των νέων ανέργων (15-30). |
|  | Ποσοστό των εξυπηρετούμενων από το δίκτυο της ΔΥΑ ανέργων που τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα | Ποσοστό | 12,5 (2007) | 16,5 | Ο δείκτης αφορά εξυπηρετούμενους ανέργους και όχι αναζητούντες καλύτερη εργασία. Επίσης σχετίζεται με την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα και όχι του δημόσιου. Η τιμή βάσης αποτελεί το ποσοστό των εξυπηρετούμενων ανέργων που τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα (Πηγή: Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η τιμή στόχος υπολογίστηκε με βάση την παραδοχή ότι η ΔΥΑ θα αυξήσει τη δυναμικότητα της όσον αφορά την τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό 32%. Να σημειωθεί ότι οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται σε χρονικό πλαίσιο μέχρι 12 μηνών, ενώ δεν έχουν εκτιμηθεί στοιχεία για τους αιτητές ασύλου, καθώς αποτελεί νέα υπηρεσία της ΔΥΑ. Ο δείκτης θα παρακολουθείται μέσω του CPS. |

Πίνακας 4: (συνέχεια)

| Ειδικός Στόχος | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή βάσης | Τιμή στόχος ( | Ορισμός / Παραδοχές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Διεύρυνση και αναβάθμιση λειτουργίας των θεσμών της εργασίας | Ποσοστό των νέων ανέργων (15-24 ετών) που εξυπηρετούνται από το δίκτυο της ΔΥΑ και τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα | Ποσοστό | μ.δ | 50% | Ο δείκτης αφορά εξυπηρετούμενους νέους ανέργους και όχι αναζητούντες καλύτερη εργασία. Επίσης σχετίζεται με την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα και όχι του δημόσιου. Η τιμή βάσης δεν μπορεί να καθοριστεί, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες πρόνοιες στο σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων του Τμήματος Εργασίας. Η τιμή στόχος υπολογίστηκε με βάση την παραδοχή ότι η ΔΥΑ θα τοποθετεί μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου το 505 των νέων ανέργων που εγγράφονται στο δίκτυο της. Να σημειωθεί ότι οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται σε χρονικό πλαίσιο μέχρι 12 μηνών, ενώ δεν έχουν εκτιμηθεί στοιχεία για τους αιτητές ασύλου, καθώς αποτελεί νέα υπηρεσία της ΔΥΑ.. Ο δείκτης θα παρακολουθείται μέσω του CPS. |
|  | Ποσοστό των ανέργων νέων (15-30) που παραμένουν στην αγορά εργασίας 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας | Ποσοστό | μ.δ | 30% | Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν στοιχεία για τιμή βάσης, λογώ μη τήρησης σχετικών στοιχείων από το σύστημα του Τμήματος Εργασίας. Η ηλικιακή κλίμακα διαμορφώθηκε βάσει και των στοιχείων που τηρούνται από το CPS. Για την παρακολούθηση του υπάρχει απαίτηση για συνεργασία μεταξύ ΔΥΑ και Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, φορέα υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Η τιμή στόχος βασίζεται στην παραδοχή ότι η αποτελεσματικότητα των σχετικών δράσεων θα κυμανθεί στο 30%. |

Πίνακας 4: (συνέχεια)

| Ειδικός Στόχος | Δείκτης | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή βάσης | Τιμή στόχος ( | Ορισμός / Παραδοχές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αύξηση των οικονομικά ενεργών και απασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων | Ποσοστό ατόμων ευπαθών ομάδων που παραμένουν σε θέσεις εργασίας 6 μήνες μετά τη διακοπή της επιδότησης | Ποσοστό | 500 | 30% | Η τιμή βάσης αποτελεί τον αριθμό των ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων που θα ενταχθούν και δυνητικά θα ολοκληρώσουν τα προγράμματα εργασιακής πείρας (Πηγή: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η τιμή στόχος εκφράζει ότι περίπου 150 άτομα που θα ολοκληρώσουν τα προγράμματα εργασιακής πείρας, εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε θέση εργασίας 6 μήνες μετά την διακοπή της επιδότησης (Πηγή: Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). |
|  | Αξιολογούμενα άτομα με αναπηρίες που βελτιώνουν την απασχολησιμότητα τους | Ποσοστό | 12.000 | 20% | Η τιμή βάσης αφορά τον αριθμό των ατόμων με αναπηρίες που θα επωφεληθούν από την αξιολόγηση αναπηρίας και τη διερεύνηση της λειτουργικότητας (Πηγή: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες). Η τιμή στόχος αφορά τα επωφελούμενα άτομα που θα βελτιώσουν την απασχολησιμότητα τους και εκτιμάται σε 20% (Πηγή: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες). |

Παράρτημα 3

Πίνακας 1:  Ειδικοί Δείκτες Επίπτωσης του Επικοινωνιακού Σχεδίου

| Δείκτης | Μονάδα | Μεθοδολογία Αξιολόγησης |
| --- | --- | --- |
| Αύξηση του Βαθμού Γνώσης (public knowledge) ανάμεσα στους δυνητικούς Δικαιούχους για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 2007 - 2013 | % ενημέρωσης (awareness) των ευκαιριών που παρέχονται στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής | Η επιμέτρηση θα γίνει με ειδική στρωματοποιημένη δειγματοληπτική έρευνα ανά τύπο δυνητικού Δικαιούχου για κάθε ΕΠ. Η ενδεικτική τιμή στόχου για το τέλος της προγραμματικής περιόδου καθορίζεται στο 60%. |
| Αύξηση του βαθμού Ενημέρωσης του κοινού για τα Έργα / Δράσεις που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια των δυο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων | % γνώσης (αυθόρμητη απάντηση) στο ευρύ κοινό για έργα/δράσεις/τομεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και στα δυο ΕΠ που εντάσσονται στην Πολιτικής Συνοχής | Η επιμέτρηση του θα επιτευχθεί μέσω ερευνών του κοινού (Τηλεφωνικές συνεντεύξεις κλπ) με το κατάλληλο ερωτηματολόγιο καταγράφοντας τις αυθόρμητες απαντήσεις για τη γνώση συγκεκριμένων βασικών έργων που έχουν συγχρηματοδοτηθεί σε κάθε ΕΠ. Η ενδεικτική τιμή στόχου για το τέλος της προγραμματικής περιόδου καθορίζεται στο 25% αυθόρμητων απαντήσεων για παρεμβάσεις που έχουν υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται. |
| Αύξηση του Βαθμού Ευκολίας στην πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής | % θετικής άποψης για τον Βαθμό Ευκολίας στην πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής | Η επιμέτρηση του δείκτη θα γίνει μέσω των κατάλληλων ερευνών κοινού με το κατάλληλο ερωτηματολόγιο για τη διαβάθμιση της ευκολίας πρόσβασης στη πληροφόρηση. Ενδεικτική Τιμή Στόχος καθορίζεται το 70% θετικών απαντήσεων |
| Αύξηση του βαθμού γνώσης στο κοινό (perceived Public Knowledge) για τα δυο ΕΠ και την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ | % βασικής γνώσης για τα δυο ΕΠ και την Πολιτική Συνοχής | Η επιμέτρηση θα γίνει με κατάλληλες έρευνες (μετά από διαφημιστική εκστρατεία ή ενδιάμεση και εκ των υστέρων) καταγράφοντας στις διάφορες υποομάδες του κοινού το βαθμό βασικής γνώσης για τα δυο ΕΠ και την Πολιτική Συνοχής. Η ενδεικτική τιμή στόχου για το τέλος της προγραμματικής περιόδου καθορίζεται στο 60% των ερωτηθέντων να κατέχουν βασική γνώση. |
| Αύξηση του βαθμού αντίληψης (public perception) για τα οφέλη που προκύπτουν από την Πολιτική Συνοχής | % θετικής άποψης (positive attitude) για την Πολιτική Συνοχής και το κάθε επιμέρους Ταμείο | Η ενδεικτική τιμή στόχου για το τέλος της προγραμματικής περιόδου καθορίζεται στο 65% των ερωτηθέντων να έχουν θετική άποψη για τα οφέλη της Πολιτικής Συνοχής και των επιμέρους Ταμείων. |
| Αύξηση της αντίληψης του κοινού για τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στη ΕΕ | % θετικής άποψης για τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στη ΕΕ | Παρόλο που ο δείκτης αυτός δεν εξαρτάται μόνο από τα αποτελέσματα της υλοποίησης των μέτρων επικοινωνίας του παρόντος Σχεδίου, τίθενται για να καταγράψει το βαθμό ορατότητας στο κοινό των οφελών από τα ΔΤ. Με βάση την έρευνα που έγινε για τα προγράμματα της περιόδου 2004 – 2006, διαφάνηκε ότι 56% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Κύπρος έχει επωφεληθεί αρκετά έως πολύ αρκετά από την ένταξη της στην ΕΕ. Στόχος είναι το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 65%. |

Πίνακας 2: Δείκτες Υλοποίησης, Αποτελέσματος κατά Μέτρο Πληροφόρησης

| Μέτρο Πληροφόρησης | Δείκτης Υλοποίησης | Δείκτης Αποτελέσματος | Ειδικοί Στόχοι |
| --- | --- | --- | --- |
| Συνεχής Ηλεκτρονική Ενημέρωση | Αριθμός σελίδων website pages στην ιστοσελίδα: 150 Αριθμός άλλων ιστοσελίδων με link στην ιστοσελίδα της ΔΑ: 8 | Αριθμός επισκέψεων (visitors sessions) στην Ιστοσελίδα της ΔΑ την ημέρα: 40 Αριθμός ερωτημάτων το χρόνο: 50 | ΟΛΟΙ |
| Έντυπο και Οπτιακουστικό Υλικό | Αριθμός ενημερωτικών εντύπων/ οδηγών / φυλλαδίων/ άλλων εκδόσεων: 20 Αριθμός ταινιών που θα παραχθεί : 3 | Αριθμός εντύπων που διακινήθηκαν / διανεμήθηκαν: 250000 Αριθμός προβολών των ταινιών: 30 (εξαιρούνται τα Road Shows) | ΟΛΟΙ |
| Ειδικές Εκδηλώσεις / Ημερίδες | Αριθμός εκδηλώσεων: 40 Αριθμός Προσκεκλημένων: 8000 (εξαιρούνται τα Road Shows) | Αριθμός συμμετεχόντων και σύγκριση μεταξύ προσκεκλημένων και συμμετεχόντων: 20% Βαθμός ικανοποίησης των συμμετέχοντων: 60% Αριθμός αιτημάτων για περισσότερες πληροφορίες: 8 αιτήματα / εκδήλωση | ΟΛΟΙ |
| Χρήση ΜΜΕ- Διαφήμιση | Αριθμός Διαφημιστικών Εκστρατειών (4) Αριθμός τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών spot (1400) Αριθμός καταχωρημένων διαφημίσεων (300) Αριθμός Δελτίων Τύπου (100 ΔΤ) | Ποσοστό κάλυψης πληθυσμού για τηλεοπτική/ραδιοφωνική διαφήμιση : 20 % του πληθυσμού ( αναλυτικά στοιχεία - OTS Opportunity to See, Gross Rating Points κ.α. – για τους στόχους θα καθορίζονται στο αναλυτικό Media Plan) % αναγνωστών των εφημερίδων/περιοδικών που στοχοθετήθηκε: 40% Αριθμός δημοσιευμάτων/συνεντεύξεων/άρθρων (80) | ΟΛΟΙ |
| Εξωτερική Διαφήμιση | Αριθμός σημείων (100) Αριθμός αφισών (2000) Αριθμός λεωφορείων προς «ντύσιμο» (10) | Ποσοστό τοποθετημένων (booked / used) σημείων στο συνολικό διαθέσιμο χώρο για εξωτερική διαφήμιση (8%) Ποσοστό κάλυψης περιοχών στο συνολικό στοχευόμενο κοινό (10%) Ποσοστό κάλυψης περιοχών - ομάδων / στόχων μέσω δρομολογίου λεωφορείου (5%) | Δ, Ζ, Η |
| Προωθητικά Αντικείμενα | Αριθμός αντικειμένων (30) Ποσότητα παραχθέντων αντικειμένων (100.000) | Ποσότητα και αριθμός αντικειμένων που έχουν διανεμηθεί / διατεθεί (85000) Ποσοστό διατεθέντων αντικειμένων στο συνολικό στοχευμένο κοινό – Διανομή (20%) | Δ, Ε, Ζ, Η |

# Footnotes

Όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 284/2009.

Όπως περιγράφονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση κοινής μεθοδολογίας αξιολόγησης των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στα κράτη μέλη – COCOCF 08/0019/00-EL.

( Τέλος της Προγραμματικής περιόδου 2015

( Τέλος της Προγραμματικής περιόδου 2015

( Τέλος της Προγραμματικής περιόδου 2015

( Τέλος της Προγραμματικής περιόδου 2015

( Τέλος της Προγραμματικής περιόδου 2015

( Τέλος της Προγραμματικής περιόδου 2015

( Τέλος της Προγραμματικής περιόδου 2015

( Τέλος της Προγραμματικής περιόδου 2015

( Τέλος της Προγραμματικής περιόδου 2015

( Τέλος της Προγραμματικής περιόδου 2015

( Τέλος της Προγραμματικής περιόδου 2015

( Τέλος της Προγραμματικής περιόδου 2015

( Τέλος της Προγραμματικής περιόδου 2015

( Τέλος της Προγραμματικής περιόδου 2015

( Τέλος της Προγραμματικής περιόδου 2015

( Τέλος της Προγραμματικής περιόδου 2015